## RESUMO ORÇAMENTO (hidden)
ORÇAMENTO RESUMO
OBRA : | UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | [9 empty] | ENCARGOS SOCIAIS 82,31%
END. : | Rua Sete de Setembro, nº 1133 Porto Alegre/RS | Rua Sete de Setembro, nº 1133 Porto Alegre/RS | [9 empty] | DATA BASE :DEZEMBRO/2021
PROPR. : | UFCSPA | UFCSPA | [9 empty] | SINAPI - DESONERADO
ÁREA DE PROJETO = 4734,00m2 | [10 empty] | CUSTO/m2 = R$ | 2448.9
ITEM | FONTE PREÇO | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  |  | CUSTO TOTAL (R$) |  |  | PREÇO TOTAL(R$) | INCIDÊNCIA ITEM (%)
[5 empty] | MATERIAL | MÃO OBRA | SERVIÇO | MATERIAL | MÃO OBRA | SERVIÇO | C/BDI (25,00%/12,00%)
1 |  | 1ª ETAPA - ELEVADORES (CONTRATAÇÃO DIRETA) | [5 empty] | 1374400 | 0 | 1374400 | 1374400 | #REF!
1.1 |  | ELEVADORES/PLATAFORMA | [5 empty] | 1374400 |  | 1374400 | 1374400 | #REF!
.1 | COT.001 | Elevadores (2 social e 1serviço) | un | 3 | 432833.33 | xxx | 432833.33 | 1298499.99 | xxx | 1298499.99 | 1298499.99 | #REF!
.2 | COT.001 | Plataforma elevatória | un | 1 | 75900 | xxx | 75900 | 75900 | xxx | 75900 | 75900 | #REF!
2 |  | 2ª ETAPA - MIOLO COMPLETO + ÁREAS TÉCNICAS |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 100 | ART | un | 2 | #REF! | xxx | #REF! | #REF! | xxx | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 106 | PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) | un | 1 | xxx | #REF! | #REF! | xxx | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 107 | PCMSO (Programa de Controle Médico de Sáude Ocupacional) | un | 1 | xxx | #REF! | #REF! | xxx | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 108 | PGRCC (Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil) | un | 1 | xxx | #REF! | #REF! | xxx | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 108 | Laudo estrutural | un | 1 | xxx | #REF! | #REF! | xxx | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 |  | DESPESAS INICIAIS | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 101 | Plotagens | m2 | 300 | #REF! | xxx | #REF! | #REF! | xxx | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.3 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1. | CPUE 102 | Placa de obra | m2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | SINAPI 98458 | Tapumes simples de compensado h=2,0m | m2 | 16 | 106.56 | 12.39 | 118.95 | 1704.96 | 198.24 | 1903.2 | 2379 | #REF!
.3 | CPUE 103 | Andaimes internos metálicos tubulares | m2 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 123 | Andaimes internos madeira sobre cavaletes | m2 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 122 | Andaime suspenso elétrico p/pintura externa | ms | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 104 | Mobilização do canteiro | viagem | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.4 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 154114.94 | 154114.94 | 192643.675 | #REF!
.1 | SINAPI 93567 | Engenheiro residente | ms | 2 | xxx | 16582.48 | 16582.48 | xxx | 33164.96 | 33164.96 | 41456.2 | #REF!
.2 | SINAPI 101404 | Engenheiro eletricista | ms | 2 | xxx | 14109.11 | 14109.11 | xxx | 28218.22 | 28218.22 | 35272.775 | #REF!
.3 | SINAPI 94295 | Mestre de obras | ms | 4 | xxx | 10997.84 | 10997.84 | xxx | 43991.36 | 43991.36 | 54989.2 | #REF!
.4 | SINAPI 100321 | Técnico de segurança | ms | 2 | xxx | 5495.24 | 5495.24 | xxx | 10990.48 | 10990.48 | 13738.1 | #REF!
.5 | SINAPI 93564 | Apontador/almoxarife | ms | 4 | xxx | 3372.38 | 3372.38 | xxx | 13489.52 | 13489.52 | 16861.9 | #REF!
.6 | SINAPI 101452 | Serventes de canteiro (carga/descarga e arrumação) | ms | 8 | xxx | 3032.55 | 3032.55 | xxx | 24260.4 | 24260.4 | 30325.5 | #REF!
2.1.5 |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 97645 | Remoção de esquadrias de alumínio | m² | 261 | 12.98 | 14.34 | 27.32 | 3387.78 | 3742.74 | 7130.52 | 8913.15 | #REF!
.2 | SINAPI 97644 | Remoção de portas e painéis de madeira e vidros | m² | 382 | 1.82 | 5.21 | 7.03 | 695.24 | 1990.22 | 2685.46 | 3356.825 | #REF!
.3 | CPUE 358 | Remoção de porta de cofre | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 359 | Remoção e transporte 10km de transformador | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | SINAPI 97629 | Demolição de reservatório/escada de concreto armado | m³ | 23 | 30.89 | 78.36 | 109.25 | 710.47 | 1802.28 | 2512.75 | 3140.9375 | #REF!
.6 | SINAPI 97622 | Demolição de paredes de alvenaria | m³ | 161 | 12.17 | 31.73 | 43.9 | 1959.37 | 5108.53 | 7067.9 | 8834.875 | #REF!
.7 | SINAPI 97641 | Demolição de forro de gesso | m² | 2646 | 0.97 | 2.79 | 3.76 | 2566.62 | 7382.34 | 9948.96 | 12436.2 | #REF!
.8 | SINAPI 97638 | Demolição de paredes divisórias leves | m² | 1392 | 1.52 | 4.73 | 6.25 | 2115.84 | 6584.16 | 8700 | 10875 | #REF!
.9 | SINAPI 97647 | Remoção de telhas de fibrocimento | m² | 44 | 0.67 | 1.98 | 2.65 | 29.48 | 87.12 | 116.6 | 145.75 | #REF!
.10 | SINAPI 97650 | Demolição de estrutura de telhado | m² | 44 | 1.45 | 4.24 | 5.69 | 63.8 | 186.56 | 250.36 | 312.95 | #REF!
.11 | SINAPI 97633 | Demolição de revestimento cerâmico | m² | 1134 | 4.64 | 12.7 | 17.34 | 5261.76 | 14401.8 | 19663.56 | 24579.45 | #REF!
.12 | SINAPI 97633 | Demolição de piso cerâmico | m² | 402 | 4.64 | 12.7 | 17.34 | 1865.28 | 5105.4 | 6970.68 | 8713.35 | #REF!
.13 | CPUE 125 | Retirada de piso de madeira (tabuão) | m² | 1709 | xxx | #REF! | #REF! | xxx | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.14 | SINAPI 97663 | Retirada de equipamentos e louças dos sanitários | unid. | 147 | 2.36 | 6.96 | 9.32 | 346.92 | 1023.12 | 1370.04 | 1712.55 | #REF!
.15 | SINAPI 101452 | Remoção de instalações elétricas/hidraúlicas/ar condicionado (3serv.) | ms | 2 | xxx | 9097.95 | 9097.95 | xxx | 18195.9 | 18195.9 | 22744.875 | #REF!
.16 | CPUE 105 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante - 6m³ | viagem | 174 | xxx | #REF! | #REF! | xxx | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 87093.715 | 18033.285 | 105127 | 131408.75 | #REF!
2.2.1 |  | PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 87093.715 | 18033.285 | 105127 | 131408.75 | #REF!
.1 | CPUE 221 | Reforço estrutural | cj | 1 | 64986.49 | 13348.05 | 78334.54 | 64986.49 | 13348.05 | 78334.54 | 97918.175 | #REF!
.2 | SINAPI 95955 | Parede de concreto reservatório | m³ | 6.5 | 2532.89 | 586.91 | 3119.8 | 16463.785 | 3814.915 | 20278.7 | 25348.375 | #REF!
.3 | SINAPI 101964 | Laje pré moldada vigota e tavela cerâmica | m2 | 44 | 128.26 | 19.78 | 148.04 | 5643.44 | 870.32 | 6513.76 | 8142.2 | #REF!
2.3 |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.1 |  | ALVENARIAS | [5 empty] | 26825.81 | 10321.67 | 37147.48 | 46434.35 | #REF!
.1 | SINAPI 103325 | Alvenaria de bloco cerâmico, paredes de 15cm | m2 | 191 | 48.67 | 20.08 | 68.75 | 9295.97 | 3835.28 | 13131.25 | 16414.0625 | #REF!
.2 | SINAPI 87501 | Alvenaria de bloco cerâmico, paredes de 20cm | m2 | 291 | 60.24 | 22.29 | 82.53 | 17529.84 | 6486.39 | 24016.23 | 30020.2875 | #REF!
2.3.2 |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 201 | Divisórias de gesso acartonado convencional | m² | 876 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 202 | Divisórias de gesso acartonado RU | m² | 167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 203 | Divisórias de gesso resistente ao fogo - 2hs. | m² | 307 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 109 | Divisórias sanitárias TS Systen | m² | 119 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.3 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA | [5 empty] | 65336.55 | 11265.99 | 76602.54 | 95753.175 | #REF!
.1 | CPUE 403 | EM 05 - 1,50x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 1 | 1033.11 | 367.15 | 1400.26 | 1033.11 | 367.15 | 1400.26 | 1750.325 | #REF!
.2 | SINAPI 90844 | EM 04/EM 05 - 0,90x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 10 | 991.19 | 159.79 | 1150.98 | 9911.9 | 1597.9 | 11509.8 | 14387.25 | #REF!
.4 | SINAPI 90843 | EM 03 - 0,80x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 3 | 912.15 | 157 | 1069.15 | 2736.45 | 471 | 3207.45 | 4009.3125 | #REF!
.5 | SINAPI 90842 | EM 01/02 - 0,70x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 59 | 875.51 | 149.66 | 1025.17 | 51655.09 | 8829.94 | 60485.03 | 75606.2875 | #REF!
2.3.4 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO C/VIDROS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 112 | EA01 - 0,70x1,10 Janela alumínio maxim-ar c/vidro miniboreal | un | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 113 | EA02 - 0,70x1,10 Janela aluminio maxim-ar e de abrir c/vidro laminado 6mm | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 114 | EA03 - 0,80x0,80 Janela de alumínio basculante c/vidro laminado 6mm | un | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 115 | EA04 - 4,05x1,97 Janela de alumínio maxim-ar/fixa c/vidro laminado 6mm | un | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 116 | EA05 - 0,90x2,10 Porta de chapa de alumínio c/1fl. abrir | un | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 117 | EA06 - 4,00x4,40 Esquadria de alumínio c/vidro laminado 6mm e veneziana | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 118 | EA07 - 1,60x2,10 Porta de chapa de alumínio c/2fls.abrir | un | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | CPUE 119 | EA08 - 4,05x1,55 Janela de alumínio maxim-ar/fixa c/vidro laminado 6mm | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.9 | CPUE 120 | VS01 - 1,00x1,00 Visor com vidro laminado 6mm | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.10 | CPUE 121 | VS01 - 2,00x1,00 Visor com vidro laminado 6mm | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.5 |  | SERRALHERIA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 206 | PFC01 - 0,80X2,10 c/barra antipânico | un | 46 | 1798.3 | 121.1 | 1919.4 | 82721.8 | 5570.6 | 88292.4 | 110365.5 | #REF!
.2 | CPUE 207 | PFC02 - 1,50X2,10 c/barra antipânico | un | 3 | 3553.42 | 174.75 | 3728.17 | 10660.26 | 524.25 | 11184.51 | 13980.6375 | #REF!
.3 | CPUE 208 | EF01 - 6,20x4,40 Porta metálica em aço galvanizado de enrolar automática | un | 1 | 10655.07 | 2006.91 | 12661.98 | 10655.07 | 2006.91 | 12661.98 | 15827.475 | #REF!
.4 | CPUE 209 | Passarela metálica | m2 | 14 | 1090 | 72.9 | 1162.9 | 15260 | 1020.6 | 16280.6 | 20350.75 | #REF!
.5 | CPUE 210 | Revestimento ACM | m2 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.6 |  | MARCENARIA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 211 | Arquibancada de madeira c/3 degraus | m² | 5 | 887.65 | 120.07 | 1007.72 | 4438.25 | 600.35 | 5038.6 | 6298.25 | #REF!
.2 | CPUE 110 | Painéis de madeira p/shafts revestidos c/fórmica cinza cobalto | m² | 431 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 111 | Painéis de madeira p/parede revestidos c/fórmica azul | m² | 127 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 |  | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [5 empty] | 99416.87 | 22038.36 | 121455.23 | 151819.0375 | #REF!
2.4.1 |  | COBERTURAS | [5 empty] | 25522.55 | 2095.03 | 27617.58 | 34521.975 | #REF!
.1. | SINAPI 92593 | Estrutura metálica telhado 3º pavto. | kg | 820 | 13.97 | 1.17 | 15.14 | 11455.4 | 959.4 | 12414.8 | 15518.5 | #REF!
.2 | CPUE 214 | Pintura em estrutra metálica | m2 | 44 | 12.96 | 6.36 | 19.32 | 570.24 | 279.84 | 850.08 | 1062.6 | #REF!
.3 | SINAPI 94216 | Telha metálica termoacústica | m2 | 41 | 262.24 | 1.64 | 263.88 | 10751.84 | 67.24 | 10819.08 | 13523.85 | #REF!
.4 | SINAPI 94227 | Calha de chapa galvanizada | m | 13 | 75.99 | 6.87 | 82.86 | 987.87 | 89.31 | 1077.18 | 1346.475 | #REF!
.5 | SINAPI 94231 | Algeroz de chapa galvanizada | m | 12 | 60.35 | 4.77 | 65.12 | 724.2 | 57.24 | 781.44 | 976.8 | #REF!
.6 | CPUE 212 | Capeamento de basalto | m | 20 | 51.65 | 32.1 | 83.75 | 1033 | 642 | 1675 | 2093.75 | #REF!
2.4.2 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 73894.32 | 19943.33 | 93837.65 | 117297.0625 | #REF!
.1 | SINAPI 98547 | Impermeabilização laje cobertura/terraços com manta asfáltica | m2 | 281 | 156.15 | 25.92 | 182.07 | 43878.15 | 7283.52 | 51161.67 | 63952.0875 | #REF!
.2 | SINAPI 98557 | Impermeabilização reservatórios com emulsão asfáltica | m2 | 64 | 34.14 | 7.94 | 42.08 | 2184.96 | 508.16 | 2693.12 | 3366.4 | #REF!
.3 | SINAPI 98557 | Impermeabilização paredes subsolo com emulsão asfáltica | m2 | 290 | 34.14 | 7.94 | 42.08 | 9900.6 | 2302.6 | 12203.2 | 15254 | #REF!
.4 | SINAPI 101749 | Regularização da superfície com cim. areia 1:3, esp. 4cm | m2 | 281 | 32.52 | 12.72 | 45.24 | 9138.12 | 3574.32 | 12712.44 | 15890.55 | #REF!
.5 | SINAPI 98567 | Proteção mecânica com cim. areia 1:3, esp 2cm | m2 | 281 | 31.29 | 22.33 | 53.62 | 8792.49 | 6274.73 | 15067.22 | 18834.025 | #REF!
2.5 |  | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5.1 |  | REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 205 | Regularização de superfícies de paredes existentes | m2 | 3992 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | SINAPI 87879 | Chapisco interno, arg. 1:3 | m2 | 888 | 1.95 | 1.48 | 3.43 | 1731.6 | 1314.24 | 3045.84 | 3807.3 | #REF!
.3 | SINAPI 87531 | Emboço interno, arg. 1:2:8, esp. 20 mm | m2 | 888 | 16.52 | 11.28 | 27.8 | 14669.76 | 10016.64 | 24686.4 | 30858 | #REF!
2.5.2 |  | AZULEJOS/CERÂMIOCAS/FÓRMICA | [5 empty] | 46796.4 | 23479.2 | 70275.6 | 87844.5 | #REF!
.1 | SINAPI 87274 | Azulejos 33,5x45cm | m² | 1080 | 43.33 | 21.74 | 65.07 | 46796.4 | 23479.2 | 70275.6 | 87844.5 | #REF!
2.5.3 |  | FORROS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1. | SINAPI 96114 | Forro placas de gesso acartonado 12,5mm convencional | m² | 90 | 71.56 | 10.09 | 81.65 | 6440.4 | 908.1 | 7348.5 | 9185.625 | #REF!
.2 | CPUE 213 | Forro placas de gesso acartonado 12,5mm RU | m² | 248 | 77.89 | 13.12 | 91.01 | 19316.72 | 3253.76 | 22570.48 | 28213.1 | #REF!
.3 | SINAPI 99054 | Tabeira de gesso acartonado | m | 982 | 22.57 | 22.26 | 44.83 | 22163.74 | 21859.32 | 44023.06 | 55028.825 | #REF!
.4 | SINAPI 96123 | Negativo de gesso acartonado | m | 661 | 32.22 | 5.81 | 38.03 | 21297.42 | 3840.41 | 25137.83 | 31422.2875 | #REF!
.5 | CPUE 214 | Forro em placas de fibra mineral 125x62,5cm Armstrong Georgian, lay-in | m² | 418 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5.4 |  | PINTURAS INTERNAS | [5 empty] | 152922.05 | 131070.99 | 283993.04 | 354991.3 | #REF!
.1 | CPUE 205 | Fundo preparador paredes e tetos | m2 | 9063 | 1.39 | 0.87 | 2.26 | 12597.57 | 7884.81 | 20482.38 | 25602.975 | #REF!
.2 | SINAPI 88497 | Massa corrida PVA interna | m2 | 2471 | 9.4 | 6.17 | 15.57 | 23227.4 | 15246.07 | 38473.47 | 48091.8375 | #REF!
.3 | SINAPI 95625 | Pintura acrílica interna | m2 | 9063 | 9.3 | 11.03 | 20.33 | 84285.9 | 99964.89 | 184250.79 | 230313.4875 | #REF!
.4 | SINAPI 102228 | Pintura esmalte p/esq. madeira | m2 | 342 | 10.63 | 8.77 | 19.4 | 3635.46 | 2999.34 | 6634.8 | 8293.5 | #REF!
.5 | CPUE 214 | Pintura esmalte para ferro | m2 | 343 | 12.96 | 6.36 | 19.32 | 4445.28 | 2181.48 | 6626.76 | 8283.45 | #REF!
.6 | SINAPI 102494 | Pintura epóxi em pisos | m2 | 499 | 49.56 | 5.6 | 55.16 | 24730.44 | 2794.4 | 27524.84 | 34406.05 | #REF!
2.5.5 |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 31252.48 | 32412.24 | 63664.72 | 79580.9 | #REF!
.1 | SINAPI 88411 | Fundo preparador paredes | m2 | 3052 | 1.44 | 0.87 | 2.31 | 4394.88 | 2655.24 | 7050.12 | 8812.65 | #REF!
.2. | SINAPI 95624 | Pintura acrílica externa | m2 | 3052 | 8.8 | 9.75 | 18.55 | 26857.6 | 29757 | 56614.6 | 70768.25 | #REF!
2.6 |  | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 104009.06 | 33178.52 | 137187.58 | 171484.475 | #REF!
2.6.1 |  | PISOS VINIÍLICOS/CERÂMICOS | [5 empty] | 47285.36 | 14116.65 | 61402.01 | 76752.5125 | #REF!
.1. | CPUE 215 | Piso régua amadeirada Tarket Ambienta séries canela | m² | 119 | 205.69 | 29 | 234.69 | 24477.11 | 3451 | 27928.11 | 34910.1375 | #REF!
.2 | SINAPI 87275 | Piso cerâmica tamanho 45x45 cm PEI-5 - salas | m² | 72 | 41.85 | 19.57 | 61.42 | 3013.2 | 1409.04 | 4422.24 | 5527.8 | #REF!
.3 | SINAPI 87275 | Piso cerâmica tamanho 45x45 cm PEI-5 - sanitários | m² | 232 | 41.85 | 19.57 | 61.42 | 9709.2 | 4540.24 | 14249.44 | 17811.8 | #REF!
.4 | SINAPI 87275 | Piso cerâmica tamanho 45x45 cm PEI-5 - terraços | m² | 241 | 41.85 | 19.57 | 61.42 | 10085.85 | 4716.37 | 14802.22 | 18502.775 | #REF!
2.6.2 |  | PISO PEDRAS | [5 empty] | 16646.3 | 7030 | 23676.3 | 29595.375 | #REF!
.1 | CPUE 216 | Piso de basalto tear polido 2cm | m² | 74 | 224.95 | 95 | 319.95 | 16646.3 | 7030 | 23676.3 | 29595.375 | #REF!
2.6.3 |  | PISOS CIMENTADOS | [5 empty] | 14796.6 | 5787.6 | 20584.2 | 25730.25 | #REF!
.1 | SINAPI 101749 | Regularização de contrapiso com argamassa ci+ar 1:3 para pisos colados | m2 | 455 | 32.52 | 12.72 | 45.24 | 14796.6 | 5787.6 | 20584.2 | 25730.25 | #REF!
2.6.4 |  | RODAPÉS | [5 empty] | 10217.95 | 1943.54 | 12161.49 | 15201.8625 | #REF!
.1 | SINAPI 98688 | Rodapés em poliestireno com altura de 10cm, espessura de 15mm - Santa Luzia | m | 169 | 46.96 | 2.21 | 49.17 | 7936.24 | 373.49 | 8309.73 | 10387.1625 | #REF!
.2 | SINAPI 88650 | Rodapé de cerâmica | m | 15 | 12.24 | 1.67 | 13.91 | 183.6 | 25.05 | 208.65 | 260.8125 | #REF!
.3 | CPUE 217 | Rodapé basalto de 2cm e altura de 5cm. | m | 103 | 20.37 | 15 | 35.37 | 2098.11 | 1545 | 3643.11 | 4553.8875 | #REF!
2.6.5 |  | SOLEIRAS/DEGRAUS/PEITORIS | [5 empty] | 15062.85 | 4300.73 | 19363.58 | 24204.475 | #REF!
.1 | CPUE 218 | Soleira de basalto | m | 6 | 63.06 | 25 | 88.06 | 378.36 | 150 | 528.36 | 660.45 | #REF!
.2 | CPUE 219 | Peitoris em basalto | m | 74 | 101.47 | 42 | 143.47 | 7508.78 | 3108 | 10616.78 | 13270.975 | #REF!
.3 | CPUE 220 | Fita antiderrapante degraus escada | m | 617 | 11.63 | 1.69 | 13.32 | 7175.71 | 1042.73 | 8218.44 | 10273.05 | #REF!
2.7 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.1.1 |  | QUADROS ELÉTRICOS/DISJUNTORES | [5 empty] | 172453.16 | 14599.64 | 187052.8 | 233816 | #REF!
.1 | SINAI 93654 | Disjuntor monopolar DIN 1x16A / 6kA, Curva C | un. | 122 | 10.26 | 1.27 | 11.53 | 1251.72 | 154.94 | 1406.66 | 1758.325 | #REF!
.2 | SINAPI 93655 | Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 6kA, Curva C | un. | 340 | 10.76 | 1.77 | 12.53 | 3658.4 | 601.8 | 4260.2 | 5325.25 | #REF!
.3 | SINAPI 93656 | Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 6kA, Curva C | un. | 18 | 10.76 | 1.77 | 12.53 | 193.68 | 31.86 | 225.54 | 281.925 | #REF!
.4 | SINAPI 93657 | Disjuntor monopolar DIN 1x32A / 6kA, Curva C | un. | 4 | 11.26 | 2.44 | 13.7 | 45.04 | 9.76 | 54.8 | 68.5 | #REF!
.5 | SINAPI 93661 | Disjuntor bipolar DIN 2x16A / 6kA, Curva C | un. | 90 | 53.16 | 2.55 | 55.71 | 4784.4 | 229.5 | 5013.9 | 6267.375 | #REF!
.6 | SINAPI 93662 | Disjuntor bipolar DIN 2x20A / 6kA, Curva C | un. | 105 | 54.15 | 3.55 | 57.7 | 5685.75 | 372.75 | 6058.5 | 7573.125 | #REF!
.7 | SINAPI 93665 | Disjuntor bipolar DIN 2x40A / 6kA, Curva C | un. | 2 | 55.51 | 7.27 | 62.78 | 111.02 | 14.54 | 125.56 | 156.95 | #REF!
.8 | SINAPI 93669 | Disjuntor tripolar DIN 3x20A / 6kA, Curva C | un. | 2 | 67.44 | 5.34 | 72.78 | 134.88 | 10.68 | 145.56 | 181.95 | #REF!
.9 | SINAPI 93670 | Disjuntor tripolar DIN 3x25A / 6kA, Curva C | un. | 8 | 67.44 | 5.34 | 72.78 | 539.52 | 42.72 | 582.24 | 727.8 | #REF!
.10 | SINAPI 93671 | Disjuntor tripolar DIN 3x32A / 6kA, Curva C | un. | 5 | 68.97 | 7.33 | 76.3 | 344.85 | 36.65 | 381.5 | 476.875 | #REF!
.11 | SINAPI 93672 | Disjuntor tripolar DIN 3x40A / 6kA, Curva C | un. | 3 | 70.66 | 10.9 | 81.56 | 211.98 | 32.7 | 244.68 | 305.85 | #REF!
.12 | SINAPI 93673 | Disjuntor tripolar DIN 3x50A / 6kA, Curva C | un. | 1 | 73.22 | 15.28 | 88.5 | 73.22 | 15.28 | 88.5 | 110.625 | #REF!
.13 | CPUE 222 | Disjuntor tripolar DIN 3x63A / 6kA, Curva C | un. | 4 | 113.8 | 36.76 | 150.56 | 455.2 | 147.04 | 602.24 | 752.8 | #REF!
.14 | CPUE 223 | Disjuntor tripolar DIN 3x40A / 10kA, Curva C | un. | 45 | 645.39 | 36.76 | 682.15 | 29042.55 | 1654.2 | 30696.75 | 38370.9375 | #REF!
.15 | CPUE 224 | Disjuntor tripolar DIN 3x50A / 10kA, Curva C | un. | 18 | 645.39 | 36.76 | 682.15 | 11617.02 | 661.68 | 12278.7 | 15348.375 | #REF!
.16 | CPUE 225 | Disjuntor tripolar DIN 3x63A / 10kA, Curva C | un. | 8 | 645.39 | 36.76 | 682.15 | 5163.12 | 294.08 | 5457.2 | 6821.5 | #REF!
.17 | CPUE 226 | Disjuntor tripolar DIN 3x100A / 10kA, Curva C | un. | 1 | 1193.19 | 73.52 | 1266.71 | 1193.19 | 73.52 | 1266.71 | 1583.3875 | #REF!
.18 | CPUE 227 | Disjuntor tripolar DIN 3x150A / 18kA, Curva C | un. | 1 | 439.44 | 73.52 | 512.96 | 439.44 | 73.52 | 512.96 | 641.2 | #REF!
.19 | CPUE 228 | Disjuntor tripolar DIN 3x200A / 25kA, Curva C | un. | 1 | 1787.16 | 73.52 | 1860.68 | 1787.16 | 73.52 | 1860.68 | 2325.85 | #REF!
.20 | CPUE 229 | Dispositivo DR tetrapolar 127/220V, IN 40A, corrente nominal residual 30mA | un. | 5 | 241.43 | 22.06 | 263.49 | 1207.15 | 110.3 | 1317.45 | 1646.8125 | #REF!
.21 | CPUE 230 | Dispositivo DR bipolar 127/220V, IN 25A, corrente nominal residual 30mA | un. | 70 | 172.47 | 22.06 | 194.53 | 12072.9 | 1544.2 | 13617.1 | 17021.375 | #REF!
.22 | CPUE 231 | DPS 20kA | un. | 67 | 168 | 18.6 | 186.6 | 11256 | 1246.2 | 12502.2 | 15627.75 | #REF!
.23 | CPUE 232 | Quadro de distrIbuição de sobrepor DE 600x400x200, barramento e terminais | un. | 40 | 1058.86 | 110.28 | 1169.14 | 42354.4 | 4411.2 | 46765.6 | 58457 | #REF!
.24 | CPUE 233 | Quadro de distribuição de sobrepor DE 800x400x200, barramento e terminais | un. | 19 | 1375.15 | 110.28 | 1485.43 | 26127.85 | 2095.32 | 28223.17 | 35278.9625 | #REF!
.25 | CPUE 234 | Quadro de distribuição de sobrepor DE 1200x400x200, barramento e terminais | un. | 6 | 2117.12 | 110.28 | 2227.4 | 12702.72 | 661.68 | 13364.4 | 16705.5 | #REF!
2.7.1.2 |  | SUBESTAÇÃO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 235 | Eletrocalha metálica perfurada com virola tampa e acessórios 300mmx100mm barra de 3m | br | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 238 | Curva horizontal de 90º p/ eletrocalha metálica 300mmx100mm | un. | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 239 | Curva vertical de 90º p/ eletrocalha metálica 300mmx100mm | un. | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 242 | Emenda eletrocalha metálica perfurada e acessórios 300mmx100mm | un. | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 246 | Gancho vertical para Eletrocalha 300mm | un. | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 298 | Caneleta de piso com chapa xadrez L=120cm | m | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 299 | Caixa metálica com abertura no fundo e dispositivo de lacre - 1.20x1.20x0.8m | un. | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | CPUE 300 | BARRAMENTO VENTILADO (GRAU DE PROTEÇÃO IP31), In=1600A - Icw=55kA, MATERIAL CONDUTOR EM ALUMÍNIO. MODELO: BWW01-CA1600E-31, DIMENSÕES (L)198x(A)202mm 3 FASES/NEUTRO - QGBT-C | m | 96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.9 | CPUE 301 | BARRAMENTO VENTILADO (GRAU DE PROTEÇÃO IP31), In=1000A - Icw=55kA, MATERIAL CONDUTOR EM ALUMÍNIO. MODELO: BWW01-CA1000E-31, DIMENSÕES (L)198x(A)130mm 3 FASES/NEUTRO - QGBT-G | m | 96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.10 | CPUE 302 | CAIXA DE DERIVAÇÃO PLUG-IN (EXTRAIVÉL) | un. | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.1.3 |  | ALIMENTADORES | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 237 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m com septo divisor | br | 193 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 240 | Curva horizontal de 90º p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 241 | Curva vertical de 90º p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 245 | T horizontal p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 244 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 100mmx100mm | un. | 386 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 248 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 579 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 249 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 282 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | CPUE 253 | Adaptador de eletroduto PVC Rígido para flexível 3/4" | un. | 240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.9 | CPUE 254 | Adaptador de eletroduto PVC Rígido para flexível 1" | un. | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.10 | SINAPI 91863 | Eletroduto PVC Rígido 3/4", barra de 3m | br | 136 | 20.49 | 10.14 | 30.63 | 2786.64 | 1379.04 | 4165.68 | 5207.1 | #REF!
.11 | SINAPI 91864 | Eletroduto PVC Rígido 1", barra de 3m | br | 10 | 29.19 | 12.09 | 41.28 | 291.9 | 120.9 | 412.8 | 516 | #REF!
.15 | SINAPI 95736 | Luva de PVC Rígido 3/4" | un. | 398 | 3.45 | 3.15 | 6.6 | 1373.1 | 1253.7 | 2626.8 | 3283.5 | #REF!
.16 | SINAPI 91876 | Luva de PVC Rígido 1" | un. | 24 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 81.6 | 90.72 | 172.32 | 215.4 | #REF!
.17 | CPUE 255 | Luva de FG 3/4" | un. | 456 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.18 | CPUE 256 | Luva de FG 1" | un. | 86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.19 | CPUE 257 | Luva de FG 1.1/4"" | un. | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.20 | CPUE 258 | Luva de FG 2" | un. | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.21 | CPUE 259 | Abraçadeira tipo ômega (Ø3/4") | un. | 597 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.22 | CPUE 260 | Abraçadeira tipo ômega (Ø1") | un. | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.23 | CPUE 261 | Derivação lateral para eletroduto (Ø3/4") com box reto | un. | 530 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.24 | CPUE 262 | Derivação lateral para eletroduto (Ø1") com box reto | un. | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.25 | SINAPI 95817 | Condulete tipo X - PVC (Ø3/4") | un. | 12 | 21.46 | 12.06 | 33.52 | 257.52 | 144.72 | 402.24 | 502.8 | #REF!
.26 | SINAPI 95818 | Condulete tipo X - PVC (Ø1") | un. | 2 | 28.38 | 13.1 | 41.48 | 56.76 | 26.2 | 82.96 | 103.7 | #REF!
.27 | SINAPI 95801 | Condulete tipo X - FG (Ø3/4") | un. | 85 | 21.23 | 13.36 | 34.59 | 1804.55 | 1135.6 | 2940.15 | 3675.1875 | #REF!
.28 | SINAPI 95802 | Condulete tipo X - FG (Ø1") | un. | 50 | 24.23 | 14.5 | 38.73 | 1211.5 | 725 | 1936.5 | 2420.625 | #REF!
.29 | SINAPI 95803 | Condulete tipo X - FG (Ø1.1/4") | un. | 72 | 36.46 | 16.08 | 52.54 | 2625.12 | 1157.76 | 3782.88 | 4728.6 | #REF!
.30 | CPUE 263 | Condulete tipo X - FG (Ø2") | un. | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.31 | SINAPI 91940 | Caixa passagem PVC 4x2 | un. | 12 | 5.76 | 6.78 | 12.54 | 69.12 | 81.36 | 150.48 | 188.1 | #REF!
.32 | SINAPI 91943 | Caixa passagem PVC 4x4 | un. | 4 | 9.19 | 7.77 | 16.96 | 36.76 | 31.08 | 67.84 | 84.8 | #REF!
.34 | CPUE 264 | Caixa de passagem metalica - 10x10cm | un. | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.35 | SINAPI 100556 | Caixa de passagem metalica - 15x15cm | un. | 32 | 35.16 | 9.3 | 44.46 | 1125.12 | 297.6 | 1422.72 | 1778.4 | #REF!
.36 | CPUE 265 | Caixa de passagem metalica - 20x20cm | un. | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.1.4 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 266 | Luminária retangular de sobrepor no forro | un. | 97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 267 | Luminária retangular de embutir no forro | un. | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 268 | Luminária redonda de embutir no forro | un. | 426 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | SINAPI 97608 | Luminária na parede tipo arandela | un. | 14 | 111.81 | 11.27 | 123.08 | 1565.34 | 157.78 | 1723.12 | 2153.9 | #REF!
.5 | SINAPI 97607 | Luminária tipo arandela p/sala infra | un. | 18 | 104.48 | 11.27 | 115.75 | 1880.64 | 202.86 | 2083.5 | 2604.375 | #REF!
.6 | SINAPI 97600 | Luminária tipo refletor | un. | 2 | 361.24 | 8.5 | 369.74 | 722.48 | 17 | 739.48 | 924.35 | #REF!
.7 | SINAPI 97599 | Luminária de Emergência | un. | 95 | 23.62 | 3.65 | 27.27 | 2243.9 | 346.75 | 2590.65 | 3238.3125 | #REF!
.8 | SINAPI 91953 | Interruptor simples c/espelho e acessórios | un. | 76 | 15.4 | 8.01 | 23.41 | 1170.4 | 608.76 | 1779.16 | 2223.95 | #REF!
.9 | SINAPI 91959 | Interruptor duplo c/espelho e acessórios | un. | 4 | 24.69 | 12.45 | 37.14 | 98.76 | 49.8 | 148.56 | 185.7 | #REF!
.10 | SINAPI 91967 | Interruptor triplo c/espelho e acessórios | un. | 4 | 33.97 | 16.89 | 50.86 | 135.88 | 67.56 | 203.44 | 254.3 | #REF!
.11 | SINAPI 91957 | Interruptor hotel c/espelho e acessórios | un. | 4 | 27.79 | 14.67 | 42.46 | 111.16 | 58.68 | 169.84 | 212.3 | #REF!
.12 | SINAPI 91967 | Interruptor hotel triplo c/espelho e acessórios | un. | 2 | 33.97 | 16.89 | 50.86 | 67.94 | 33.78 | 101.72 | 127.15 | #REF!
.13 | CPUE 269 | Botoeira para Alarme | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.14 | CPUE 270 | Central de Alarme Incendio | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.15 | SINAPI 97596 | Sensor de Presença c/espelho e acessórios | un. | 133 | 59.66 | 11.52 | 71.18 | 7934.78 | 1532.16 | 9466.94 | 11833.675 | #REF!
.16 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T 20 A simples energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 188 | 19.69 | 10.29 | 29.98 | 3701.72 | 1934.52 | 5636.24 | 7045.3 | #REF!
.17 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T 20 A simples energia estabilizada (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 55 | 19.69 | 10.29 | 29.98 | 1082.95 | 565.95 | 1648.9 | 2061.125 | #REF!
.18 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla energia estabilizada (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 8 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 227.2 | 135.2 | 362.4 | 453 | #REF!
.19 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T 20A simples, energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 10 | 19.69 | 10.29 | 29.98 | 196.9 | 102.9 | 299.8 | 374.75 | #REF!
.20 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T 20A simples, energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 43 | 19.69 | 10.29 | 29.98 | 846.67 | 442.47 | 1289.14 | 1611.425 | #REF!
.21 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T 20A, dupla energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 5 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 142 | 84.5 | 226.5 | 283.125 | #REF!
.22 | CPUE 309 | Tomada de piso 2P+T 10A simples, energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.23 | CPUE 310 | Tomada de piso 2P+T 20A simples, energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.24 | SINAPI 92013 | Tomadas 3P+T de força para as máquinas de Ar Condicionado | un. | 20 | 46.85 | 23.56 | 70.41 | 937 | 471.2 | 1408.2 | 1760.25 | #REF!
.25 | SINAPI 92013 | Tomadas 3P+T de força para os elevadores | un. | 3 | 46.85 | 23.56 | 70.41 | 140.55 | 70.68 | 211.23 | 264.0375 | #REF!
.26 | SINAPI 92865 | Caixa de passagem octogonal metálica 4"x"4" (100x100mm) | un. | 97 | 6.11 | 3.85 | 9.96 | 592.67 | 373.45 | 966.12 | 1207.65 | #REF!
.27 | SINAPI 91936 | Caixa de passagem octogonal PVC 4"x"4" (100x100mm) | un. | 492 | 9.07 | 3.84 | 12.91 | 4462.44 | 1889.28 | 6351.72 | 7939.65 | #REF!
.28 | SINAPI 91940 | Caixa de passagem rengular PVC 4"x"2" (100x50mm) | un. | 436 | 5.76 | 6.78 | 12.54 | 2511.36 | 2956.08 | 5467.44 | 6834.3 | #REF!
.29 | SINAPI 92868 | Caixa de passagem rengular metálica 4"x"2" (100x50mm) | un. | 125 | 5.02 | 6.79 | 11.81 | 627.5 | 848.75 | 1476.25 | 1845.3125 | #REF!
2.7.1.5 |  | FIAÇÃO E ALIMENTADORES | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 91926 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m | 27810 | 2.99 | 0.8 | 3.79 | 83151.9 | 22248 | 105399.9 | 131749.875 | #REF!
.2 | SINAPI 91928 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 4,0 mm² | m | 3000 | 5.21 | 1.06 | 6.27 | 15630 | 3180 | 18810 | 23512.5 | #REF!
.3 | SINAPI 91930 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 6,0 mm² | m | 970 | 7.25 | 1.38 | 8.63 | 7032.5 | 1338.6 | 8371.1 | 10463.875 | #REF!
.4 | SINAPI 91932 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 10,0 mm² | m | 700 | 12.23 | 2.06 | 14.29 | 8561 | 1442 | 10003 | 12503.75 | #REF!
.5 | SINAPI 91934 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 16,0 mm² | m | 550 | 18.8 | 3.09 | 21.89 | 10340 | 1699.5 | 12039.5 | 15049.375 | #REF!
.6 | SINAPI 92983 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 25,0 mm² | m | 550 | 24.82 | 1.71 | 26.53 | 13651 | 940.5 | 14591.5 | 18239.375 | #REF!
.7 | SINAPI 91931 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 6,0 mm² | m | 1050 | 8.34 | 1.38 | 9.72 | 8757 | 1449 | 10206 | 12757.5 | #REF!
.8 | SINAPI 91933 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 10,0 mm² | m | 1850 | 13.28 | 2.06 | 15.34 | 24568 | 3811 | 28379 | 35473.75 | #REF!
.9 | SINAPI 91935 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 16,0 mm² | m | 1040 | 20.32 | 3.09 | 23.41 | 21132.8 | 3213.6 | 24346.4 | 30433 | #REF!
.10 | SINAPI 92984 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 25,0 mm² | m | 1200 | 25.54 | 1.71 | 27.25 | 30648 | 2052 | 32700 | 40875 | #REF!
.11 | SINAPI 92986 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 35,0 mm² | m | 50 | 35.06 | 1.95 | 37.01 | 1753 | 97.5 | 1850.5 | 2313.125 | #REF!
.12 | SINAPI 92988 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 50,0 mm² | m | 50 | 49.8 | 2.32 | 52.12 | 2490 | 116 | 2606 | 3257.5 | #REF!
.13 | SINAPI 92990 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 70,0 mm² | m | 200 | 68.82 | 2.81 | 71.63 | 13764 | 562 | 14326 | 17907.5 | #REF!
.14 | SINAPI 92992 | Cabo de cobre, singelo 0,6/1kV - 95,0 mm² | m | 200 | 91.31 | 3.43 | 94.74 | 18262 | 686 | 18948 | 23685 | #REF!
.16 | SINAPI 98297 | Cabo UTP 4P- CAT. 6 - cor vermelha (rede CFTV) | m | 3400 | 2.22 | 0.1 | 2.32 | 7548 | 340 | 7888 | 9860 | #REF!
.17 | SINAPI 98297 | Cabo UTP 4P- CAT. 6 - cor azul (rede DADOS) | m | 810 | 2.22 | 0.1 | 2.32 | 1798.2 | 81 | 1879.2 | 2349 | #REF!
.18 | SINAPI 98294 | Fibra óptica monomodo (MS), 2pares (4 VIAS) - Alimentação dos racks de CFTV | m | 2000 | 1.6 | 0.44 | 2.04 | 3200 | 880 | 4080 | 5100 | #REF!
.19 | SINAPI 98294 | FIBRA ÓPTICA MONOMODO (MS), 2 PARES (4 VIAS) - Alimentação dos racks de TI | m | 2000 | 1.6 | 0.44 | 2.04 | 3200 | 880 | 4080 | 5100 | #REF!
.20 | CPUE 272 | Nobreak trifásico dupla conversão 127/220V = 15 kVA | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LÓGICA E TELEFONIA
2.7.1.6 |  | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 237 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m | br | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 236 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 200mmx100mm barra de 3m | br | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 244 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 100mmx100mm | un. | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 243 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 200mmx100mm | un. | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 248 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 247 | Gancho vertical para Eletrocalha 200mm | un. | 120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 249 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | SI9NAPI 91864 | Eletroduto PVC Rígido 1" barra 3m | br | 25 | 29.19 | 12.09 | 41.28 | 729.75 | 302.25 | 1032 | 1290 | #REF!
.9 | SINAPI 91836 | Eletroduto PVC flexível 1" | m | 200 | 6.78 | 3.61 | 10.39 | 1356 | 722 | 2078 | 2597.5 | #REF!
.10 | SINAPI 91850 | Eletroduto PEAD flexível 1.1/4" | m | 30 | 8.6 | 3.53 | 12.13 | 258 | 105.9 | 363.9 | 454.875 | #REF!
.11 | SINAPI 95750 | Eletroduto de ferro galvanizado 1" - Alimentação dos racks | br | 145 | 113.88 | 26.4 | 140.28 | 16512.6 | 3828 | 20340.6 | 25425.75 | #REF!
.12 | SINAPI 91905 | Curva de PVC Rígido 1" | un. | 5 | 7.65 | 6.77 | 14.42 | 38.25 | 33.85 | 72.1 | 90.125 | #REF!
.13 | SINAPI 91876 | Luva de PVC Rígido 1" | un. | 50 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 170 | 189 | 359 | 448.75 | #REF!
.14 | CPUE 271 | Curva de FG 1" | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.15 | SINAPI 92370 | Luva de FG 1" | un. | 290 | 16.13 | 13.04 | 29.17 | 4677.7 | 3781.6 | 8459.3 | 10574.125 | #REF!
.16 | CPUE 254 | Adaptador de eletroduto PVC para eletroduto flexível Ø1" | un. | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.17 | CPUE 260 | Abraçadeira tipo ômega (Ø1") | un. | 75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.18 | CPUE 262 | Derivação lateral para eletroduto (Ø1") com box reto | un. | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.19 | SINAPI 95818 | Condulete tipo X de PVC para eletroduto (Ø1") | un. | 6 | 28.38 | 13.1 | 41.48 | 170.28 | 78.6 | 248.88 | 311.1 | #REF!
.20 | SINAPI 95802 | Condulete tipo X de FG para eletroduto (Ø1") | un. | 210 | 24.23 | 14.5 | 38.73 | 5088.3 | 3045 | 8133.3 | 10166.625 | #REF!
.21 | SINAPI 91943 | Caixa passagem PVC 4x4 | un. | 30 | 9.19 | 7.77 | 16.96 | 275.7 | 233.1 | 508.8 | 636 | #REF!
.22 | CPUE 265 | Caixa passagem metalica 20x20cm | un. | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1.7 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 275 | Módulos RJ45 CAT 6 | un. | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 276 | Switch 48 portas (pontos TI) | un. | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 277 | Switch 24 portas (pontos TI) | un. | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | SINAPI 98302 | Patch panel 24 portas | un. | 65 | 444.46 | 166.92 | 611.38 | 28889.9 | 10849.8 | 39739.7 | 49674.625 | #REF!
.5 | CPUE 278 | Organizador de cabos | un. | 130 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 279 | DIO 8 portas | un. | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 280 | DIO 24 portas | un. | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | CPUE 281 | Rack TI 44Us 19" | un. | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.9 | CPUE 282 | Rack TI 16Us 19" | un. | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.10 | CPUE 283 | Rack TI 12Us 19" | un. | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.11 | CPUE 284 | Tampa cega - 1U, instalada nos racks | un. | 420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.12 | CPUE 285 | Reguá eletrica para rack 19" com 6 tomadas. 20 A | un. | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.13 | CPUE 286 | Controle de Acesso | un. | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.14 | CPUE 274 | Nobreak monofásico 127V - 1500VA | un. | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.14 | CPUE 273 | Nobreak monofásico 127V - 3kVA | un. | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SISTEMA CFTV
2.7.1.8 |  | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 236 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 200mmx100mm barra de 3m | br | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 250 | Curva horizontal de 90º p/eletrocalha metálica 200mmx100mm | un. | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 251 | Curva vertical de 90º p/eletrocalha metálica 200mmx100mm | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 243 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 200mmx100mm | un. | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 247 | Gancho vertical para Eletrocalha 200mm | un. | 120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 249 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | SINAPI 91864 | Eletroduto PVC Rígido 1" barra 3m | br | 175 | 29.19 | 12.09 | 41.28 | 5108.25 | 2115.75 | 7224 | 9030 | #REF!
.8 | SINAPI 91836 | Eletroduto PVC flexível 1" | m | 100 | 20.34 | 10.83 | 31.17 | 2034 | 1083 | 3117 | 3896.25 | #REF!
.9 | SINAPI 95746 | Eletroduto de ferro galvanizado 1" - Alimentação dos Racks | br | 130 | 109.98 | 15.45 | 125.43 | 14297.4 | 2008.5 | 16305.9 | 20382.375 | #REF!
.10 | SINAPI 91905 | Curva de PVC Rígido 1" | un. | 25 | 7.65 | 6.77 | 14.42 | 191.25 | 169.25 | 360.5 | 450.625 | #REF!
.11 | SINAPI 91876 | Luva de PVC Rígido 1" | un. | 350 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 1190 | 1323 | 2513 | 3141.25 | #REF!
.12 | CPUE 271 | Curva de FG 1" | un. | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.13 | SINAPI 92370 | Luva de FG 1" | un. | 260 | 16.13 | 13.04 | 29.17 | 4193.8 | 3390.4 | 7584.2 | 9480.25 | #REF!
.14 | CPUE 254 | Adaptador de eletroduto PVC para eletroduto flexível Ø1" | un. | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.15 | CPUE 260 | Abraçadeira tipo ômega (Ø1") | un. | 525 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.16 | CPUE 262 | Derivação lateral para eletroduto (Ø1") com box reto | un. | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.17 | SINAPI 95818 | Condulete tipo X de PVC para eletroduto (Ø1") | un. | 90 | 28.38 | 13.1 | 41.48 | 2554.2 | 1179 | 3733.2 | 4666.5 | #REF!
.18 | SINAPI 91943 | Caixa passagem PVC 4x4 | un. | 120 | 9.19 | 7.77 | 16.96 | 1102.8 | 932.4 | 2035.2 | 2544 | #REF!
2.7.1.9 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 275 | Módulos RJ45 CAT 6 | un. | 75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 287 | Câmeras IP com alimentação PoE + conexão com cabo cat 6. | un. | 75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 281 | Rack 44Us 19" | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 283 | Rack 12Us 19" | un. | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 277 | Switch 24 portas (Alimentação Poe) | un. | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | SINAPI 98302 | Patch panel 24 portas (com conectores RJ45) | un. | 20 | 444.46 | 166.92 | 611.38 | 8889.2 | 3338.4 | 12227.6 | 15284.5 | #REF!
.7 | CPUE 278 | Organizador de cabos | un. | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | CPUE 279 | DIO 8 portas | un. | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.9 | CPUE 280 | DIO 24 portas | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.10 | CPUE 285 | Reguá eletrica para rack 19" com 6 tomadas. 20 A | un. | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.11 | CPUE 284 | Tampa cega - 1U, instalada nos racks | un. | 115 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.12 | CPUE 274 | Nobreak monofásico 127 V - 1500VA | un. | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SPDA
2.7.1.10 |  | FIXAÇÃO, CONDUTORES E CAIXAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 288 | Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" x 3m TEL-771 | br | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | SINAPI 96973 | Cabo de cobre nú 35mm² TEL-5735 | m | 75 | 44.99 | 11.07 | 56.06 | 3374.25 | 830.25 | 4204.5 | 5255.625 | #REF!
.3 | CPUE 289 | Terminal de compressão ref.:TEL-5135 | un. | 150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | SINAPI 96974 | Cabo de cobre nú 50mm² TEL-5750 | m | 140 | 60.21 | 13 | 73.21 | 8429.4 | 1820 | 10249.4 | 12811.75 | #REF!
.5 | CPUE 290 | Conector split bolt para cabo 35mm² | un. | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 291 | Presilha em latão, largura 20mm e furo ∅7mm p/cabos de cobre 35mm² A 50mm² | un. | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | SINAPI 98111 | Caixa de inpeção tipo solo em PVC + solda exotérmica | un. | 11 | 50.57 | 5.62 | 56.19 | 556.27 | 61.82 | 618.09 | 772.6125 | #REF!
.8 | SINAPI 96985 | Haste de aterramento tipo Copperweld ref.: TEL-5814 | un. | 11 | 80.23 | 6.8 | 87.03 | 882.53 | 74.8 | 957.33 | 1196.6625 | #REF!
.9 | CPUE 292 | Barramento em cobre 300 X 50 X 6,3 mm | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.10 | SINAPI 91836 | Eletroduto PVC 1" | br | 30 | 20.1 | 10.83 | 30.93 | 603 | 324.9 | 927.9 | 1159.875 | #REF!
.11 | CPUE 293 | Cabo de cobre nú para aterramento - 6mm² | m | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.12 | SINAPI 96971 | Cabo de cobre nú para ateramento - 16mm² | m | 130 | 23.8 | 6.84 | 30.64 | 3094 | 889.2 | 3983.2 | 4979 | #REF!
2.7.1.11 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 96989 | Captor Franklin | un. | 1 | 131.25 | 3.39 | 134.64 | 131.25 | 3.39 | 134.64 | 168.3 | #REF!
.2 | CPUE 294 | Terminal aéreo h=60cm ∅3/8" | un. | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 295 | BEP | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.1.12 |  | GERAL (EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 296 | Transformador 500 KVA | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 297 | Gerador 260 KVA | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.2 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO
2.7.2.1 |  | REGISTROS | [5 empty] | 8849.02 | 643.64 | 9492.66 | 11865.825 | #REF!
.1 | SINAPI 94492 | Registro esfera, PVC, sold. DN 50 mm (2") | un. | 2 | 69.5 | 2.99 | 72.49 | 139 | 5.98 | 144.98 | 181.225 | #REF!
.2 | SINAPI 94491 | Registro esfera, PVC, sold. DN 40 mm (1.1/4") | un. | 2 | 67.43 | 2.99 | 70.42 | 134.86 | 5.98 | 140.84 | 176.05 | #REF!
.3 | SINAPI 94490 | Registro esfera, PVC, sold. DN 32 mm (1") | un. | 1 | 49.71 | 2.1 | 51.81 | 49.71 | 2.1 | 51.81 | 64.7625 | #REF!
.4 | SINAPI 94489 | Registro esfera, PVC, sold. DN 25 mm (3/4") | un. | 1 | 32.21 | 2.1 | 34.31 | 32.21 | 2.1 | 34.31 | 42.8875 | #REF!
.5 | SINAPI 89987 | Registro gaveta, latão, com canopla DN 3/4" (25 mm) | un. | 82 | 98.08 | 5.86 | 103.94 | 8042.56 | 480.52 | 8523.08 | 10653.85 | #REF!
.6 | SINAPI 89987 | Registro pressão, latão, com canopla DN 3/4" (25 mm) | un. | 2 | 98.08 | 5.86 | 103.94 | 196.16 | 11.72 | 207.88 | 259.85 | #REF!
.7 | SINAPI 89429 | Adaptador curto com bolsa e rosca p/registro DN 25 mm X 3/4" | un. | 84 | 3.03 | 1.61 | 4.64 | 254.52 | 135.24 | 389.76 | 487.2 | #REF!
2.7.2.2 |  | TUBULAÇÕES DE PVC | [5 empty] | 9972.4228 | 9648.4773 | 19620.9001 | 24526.1251 | #REF!
.1 | SINAPI 89449 | Tubo PVC soldável DN 50 mm (barrilete) | m | 11 | 22.13 | 0.75 | 22.88 | 243.43 | 8.25 | 251.68 | 314.6 | #REF!
.2 | SINAPI 89448 | Tubo PVC soldável DN 40 MM (extravasor e limpeza) | m | 17 | 19.29 | 0.62 | 19.91 | 327.93 | 10.54 | 338.47 | 423.0875 | #REF!
.3 | SINAPI 89357 | Tubo PVC soldável DN 32 MM | m | 45.64 | 17.2 | 11.69 | 28.89 | 785.008 | 533.5316 | 1318.5396 | 1648.1745 | #REF!
.4 | SINAPI 89356 | Tubo PVC soldável DN 25 MM | m | 816.47 | 9.24 | 9.84 | 19.08 | 7544.1828 | 8034.0648 | 15578.2476 | 19472.8095 | #REF!
.5 | SINAPI 91171 | Fixação tubos horiz. diâm. maiores 40 mm, menores ou iguais 75 mm | m | 11 | 1.54 | 1.45 | 2.99 | 16.94 | 15.95 | 32.89 | 41.1125 | #REF!
.6 | SINAPI 91170 | Fixação tubos horiz. diâm. menores ou iguais 40 mm | m | 879.11 | 1.2 | 1.19 | 2.39 | 1054.932 | 1046.1409 | 2101.0729 | 2626.3411 | #REF!
2.7.2.3 |  | CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 3963.61 | 1457.51 | 5421.12 | 6776.4 | #REF!
.1 | SINAPI 94706 | Adaptador de PVC sold. c/flanges livres diâm. 50mm (2") | un. | 2 | 45.64 | 4.78 | 50.42 | 91.28 | 9.56 | 100.84 | 126.05 | #REF!
.2 | SINAPI 94705 | Adaptador de PVC sold. c/flanges livres diâm. 40mm (1.1/4") | un. | 7 | 32.12 | 3.59 | 35.71 | 224.84 | 25.13 | 249.97 | 312.4625 | #REF!
.3 | SINAPI 94704 | Adaptador de PVC sold. c/flanges livres diâm. 32mm (1") | un. | 3 | 24.66 | 3.59 | 28.25 | 73.98 | 10.77 | 84.75 | 105.9375 | #REF!
.4 | SINAPI 89501 | Joelho 90 graus PVC soldável DN 50 mm | un. | 5 | 12.43 | 2.86 | 15.29 | 62.15 | 14.3 | 76.45 | 95.5625 | #REF!
.5 | SINAPI 89497 | Joelho 90 graus PVC soldável DN 40 mm | un. | 9 | 10.54 | 2.35 | 12.89 | 94.86 | 21.15 | 116.01 | 145.0125 | #REF!
.6 | SINAPI 89367 | Joelho 90 graus PVC soldável DN 32 mm | un. | 4 | 6.48 | 4.75 | 11.23 | 25.92 | 19 | 44.92 | 56.15 | #REF!
.7 | SINAPI 89481 | Joelho 90 graus PVC soldável DN 25 mm | un. | 412 | 2.77 | 1.61 | 4.38 | 1141.24 | 663.32 | 1804.56 | 2255.7 | #REF!
.8 | SINAPI 94672 | Joelho 90 graus PVC soldável com bucha latão DN 25 mm X 3/4" | un. | 12 | 7.77 | 3.19 | 10.96 | 93.24 | 38.28 | 131.52 | 164.4 | #REF!
.9 | SINAPI 90373 | Joelho 90 graus PVC soldável com bucha latão DN 25 mm X 1/2" | un. | 88 | 11.63 | 3.98 | 15.61 | 1023.44 | 350.24 | 1373.68 | 1717.1 | #REF!
.10 | SINAPI 89625 | Te PVC soldável DN 50 mm | un. | 3 | 20.92 | 3.82 | 24.74 | 62.76 | 11.46 | 74.22 | 92.775 | #REF!
.11 | SINAPI 89623 | Te PVC soldável DN 40 mm | un. | 4 | 17.54 | 3.15 | 20.69 | 70.16 | 12.6 | 82.76 | 103.45 | #REF!
.12 | SINAPI 89620 | Te PVC soldável DN 32 mm | un. | 1 | 9.45 | 2.6 | 12.05 | 9.45 | 2.6 | 12.05 | 15.0625 | #REF!
.13 | SINAPI 89617 | Te PVC soldável DN 25 mm | un. | 95 | 4.36 | 2.12 | 6.48 | 414.2 | 201.4 | 615.6 | 769.5 | #REF!
.14 | SINAPI 89618 | Te PVC soldável com bucha latão DN 25 mm X 1/2" | un. | 37 | 15.57 | 2.1 | 17.67 | 576.09 | 77.7 | 653.79 | 817.2375 | #REF!
2.7.2.4 |  | CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 89626 | Te redução PVC soldável DN 50 X 40 mm | un. | 1 | 32.44 | 3.82 | 36.26 | 32.44 | 3.82 | 36.26 | 45.325 | #REF!
.2 | SINAPI 89400 | Te redução PVC soldável DN 32 X 25 mm | un. | 10 | 13.74 | 6.33 | 20.07 | 137.4 | 63.3 | 200.7 | 250.875 | #REF!
.3 | SINAPI 89562 | Luva redução PVC soldável DN 40 X 32 mm | un. | 1 | 9.21 | 1.56 | 10.77 | 9.21 | 1.56 | 10.77 | 13.4625 | #REF!
.4 | CPUE 303 | Bucha redução PVC soldável DN 50 X 25 mm | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.2.5 |  | SISTEMA DE RECALQUE ÁGUA POTÁVEL | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 95637 | Kit cavalete medição água - entrada principal em aço galvanizado DN 32 (1.1/4") - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un. | 1 | 351.33 | 149.3 | 500.63 | 351.33 | 149.3 | 500.63 | 625.7875 | #REF!
.2 | SINAPI 94798 | Torneria bóia DN 32 mm(1.1/4") | un. | 2 | 263.56 | 9.26 | 272.82 | 527.12 | 18.52 | 545.64 | 682.05 | #REF!
.3 | SINAPI 102617 | Reservatório de fibra de vidro cap. 5.000 litros | un. | 2 | 2678.04 | 89.39 | 2767.43 | 5356.08 | 178.78 | 5534.86 | 6918.575 | #REF!
.4 | SINAPI 94491 | Registro esfera, PVC, sold. DN 40 mm (1.1/4") | un. | 2 | 67.43 | 2.99 | 70.42 | 134.86 | 5.98 | 140.84 | 176.05 | #REF!
.5 | SINAPI 94490 | Registro esfera, PVC, sold. DN 32 mm (1") | un. | 2 | 49.71 | 2.1 | 51.81 | 99.42 | 4.2 | 103.62 | 129.525 | #REF!
.6 | SINAPI 94489 | Registro esfera, PVC, sold. DN 25 mm (3/4") | un. | 4 | 32.21 | 2.1 | 34.31 | 128.84 | 8.4 | 137.24 | 171.55 | #REF!
.7 | SINAPI 89382 | União , PVC, soldável, DN 25 mm, Iinstalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | un. | 2 | 15.34 | 2.64 | 17.98 | 30.68 | 5.28 | 35.96 | 44.95 | #REF!
.8 | SINAPI 99629 | Válvula de retneção vetical DN 1" (25 mm) | un. | 2 | 85.86 | 3.93 | 89.79 | 171.72 | 7.86 | 179.58 | 224.475 | #REF!
.9 | SINAPI 102118 | Bomba centífuga, trifásica, 3 CV | un. | 2 | 1683.81 | 77.55 | 1761.36 | 3367.62 | 155.1 | 3522.72 | 4403.4 | #REF!
.10 | CPUE 304 | Quadro comando | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.11 | SINAPI 102137 | Chave bóia automática superior/inferior 15 A/250 V - fornecimento e instalação | un. | 2 | 43.36 | 17.04 | 60.4 | 86.72 | 34.08 | 120.8 | 151 | #REF!
.12 | CPUE 305 | Cisterna vertical modular cap. 1.000 Litros - ref. TECNOTRI | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.13 | CPUE 306 | Reservatório de fibra de vidro cap. 3.000 Litros | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.14 | CPUE 307 | Filtro decantador ref. TECNOTRI | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.15 | SINAPI 94490 | Registro esfera, PVC, sold. DN 32 mm (1") | un. | 2 | 49.71 | 2.1 | 51.81 | 99.42 | 4.2 | 103.62 | 129.525 | #REF!
.16 | SINAPI 94489 | Registro esfera, PVC, sold. DN 25 mm (3/4") | un. | 1 | 32.21 | 2.1 | 34.31 | 32.21 | 2.1 | 34.31 | 42.8875 | #REF!
.17 | SINAPI 89382 | União, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água | un. | 1 | 15.34 | 2.64 | 17.98 | 15.34 | 2.64 | 17.98 | 22.475 | #REF!
.18 | SINAPI 99629 | Válvula de retenção vertical DN 1" (25 mm) | un. | 1 | 85.86 | 3.93 | 89.79 | 85.86 | 3.93 | 89.79 | 112.2375 | #REF!
.19 | CPUE 308 | Pressurizador pot. 2 CV | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.20 | CPUE 304 | Quadro comando | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ESGOTO SANITÁRIO
2.7.2.7 |  | TUBULAÇÕES DE ESGOTO DE PVC | [5 empty] | 47794.0389 | 11156.7747 | 58950.8136 | 73688.517 | #REF!
.1 | SINAPI 89512 | Tubo PVC, série reforçada, DN 100 mm | m | 424.56 | 63.21 | 11.81 | 75.02 | 26836.4376 | 5014.0536 | 31850.4912 | 39813.114 | #REF!
.2 | SINAPI 89511 | Tubo PVC, série reforçada, DN 75 mm | m | 176.04 | 37.54 | 8.62 | 46.16 | 6608.5416 | 1517.4648 | 8126.0064 | 10157.508 | #REF!
.3 | SINAPI 89509 | Tubo PVC, série reforçada, DN 50 mm | m | 409.48 | 26.22 | 5.58 | 31.8 | 10736.5656 | 2284.8984 | 13021.464 | 16276.83 | #REF!
.4 | SINAPI 89508 | Tubo PVC, série reforçada, DN 40 mm | m | 79.13 | 18.99 | 4.38 | 23.37 | 1502.6787 | 346.5894 | 1849.2681 | 2311.5851 | #REF!
.5 | SINAPI 91172 | Fixação de tubos horiz. diâm. maiores 75 mm | m | 600.6 | 2.26 | 2.14 | 4.4 | 1357.356 | 1285.284 | 2642.64 | 3303.3 | #REF!
.6 | SINAPI 91171 | Fixação de tubos horiz. diâm.maiores 40 mm, menores ou iguais 75 mm | m | 488.61 | 1.54 | 1.45 | 2.99 | 752.4594 | 708.4845 | 1460.9439 | 1826.1799 | #REF!
2.7.2.8 |  | CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 89529 | Joelho 90 graus PVC, série reforçada, DN 100 mm | un. | 64 | 47.62 | 3.71 | 51.33 | 3047.68 | 237.44 | 3285.12 | 4106.4 | #REF!
.2 | SINAPI 89518 | Joelho 90 graus PVC, série reforçada, DN 50 mm | un. | 108 | 15.55 | 1.7 | 17.25 | 1679.4 | 183.6 | 1863 | 2328.75 | #REF!
.3 | SINAPI 89514 | Joelho 90 graus PVC, série reforçada, DN 40 mm | un. | 114 | 10.32 | 1.31 | 11.63 | 1176.48 | 149.34 | 1325.82 | 1657.275 | #REF!
.4 | SINAPI 89531 | Joelho 45 graus PVC, série reforçada, DN 100 mm | un. | 89 | 36.88 | 3.71 | 40.59 | 3282.32 | 330.19 | 3612.51 | 4515.6375 | #REF!
.5 | SINAPI 89582 | Joelho 45 graus PVC, série reforçada, DN 75 mm | un. | 2 | 26.67 | 1.58 | 28.25 | 53.34 | 3.16 | 56.5 | 70.625 | #REF!
.6 | SINAPI 89520 | Joelho 45 graus PVC, série reforçada, DN 50 mm | un. | 92 | 13.24 | 1.7 | 14.94 | 1218.08 | 156.4 | 1374.48 | 1718.1 | #REF!
.7 | SINAPI 89516 | Joelho 45 graus PVC, série reforçada, DN 40 mm | un. | 57 | 8.57 | 1.31 | 9.88 | 488.49 | 74.67 | 563.16 | 703.95 | #REF!
.8 | SINAPI 89693 | Te, PVC, série reforçada, DN 100 X 100 mm | un. | 14 | 80.8 | 3.43 | 84.23 | 1131.2 | 48.02 | 1179.22 | 1474.025 | #REF!
.9 | CPUE 314 | Te, PVC, série reforçada, DN 50 X 50 mm | un. | 56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.10 | SINAPI 89690 | Junção simples PVC, série reforçada, DN 100 X 100 mm | un. | 115 | 89.16 | 3.43 | 92.59 | 10253.4 | 394.45 | 10647.85 | 13309.8125 | #REF!
.11 | CPUE 312 | Cap PVC, DN 100mm | un. | 53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.12 | CPUE 313 | Cap PVC, DN 50 mm | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.2.9 |  | CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 314 | Te de redução PVC, série reforçada, DN 100 X 50mm | un. | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 315 | Te de redução PVC, série reforçada, DN 75 X 50mm | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | SINAPI 89569 | Junção simples PVC, série reforçada, DN 100 X 75 mm | un. | 1 | 84.12 | 4.89 | 89.01 | 84.12 | 4.89 | 89.01 | 111.2625 | #REF!
.4 | CPUE 316 | Junção simples PVC, série reforçada, DN 100 X 50 mm | un. | 49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 317 | Junção simples PVC, série reforçada, DN 75 X 50 mm | un. | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.2.10 |  | CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 318 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 X 150 X 50 mm | un. | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 319 | Caixa sifonada, PVC, DN 250 mm | un. | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | SINAPI 98109 | Caixa de gordura especial, 320 Litros | un. | 1 | 406.77 | 322.47 | 729.24 | 406.77 | 322.47 | 729.24 | 911.55 | #REF!
.4 | SINAPI 97902 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 X 60 X 60 cm | un. | 1 | 322.24 | 222.28 | 544.52 | 322.24 | 222.28 | 544.52 | 680.65 | #REF!
DRENAGEM PLUVIAL
2.7.2.11 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC DE ESGOTO PLUVIAL | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 89512 | Tubo PVC, série reforçada, DN 100 mm | m | 345.08 | 63.21 | 11.81 | 75.02 | 21812.5068 | 4075.3948 | 25887.9016 | 32359.877 | #REF!
.2 | SINAPI 91172 | Fixação de tubos horiz. diâm. maiores 75 mm | m | 345.08 | 2.26 | 2.14 | 4.4 | 779.8808 | 738.4712 | 1518.352 | 1897.94 | #REF!
.3 | SINAPI 89529 | Joelho 90 graus PVC, série reforçada, DN 100 mm | un. | 28 | 47.62 | 3.71 | 51.33 | 1333.36 | 103.88 | 1437.24 | 1796.55 | #REF!
.4 | SINAPI 89531 | Joelho 45 graus PVC, série reforçada, DN 100 mm | un. | 40 | 36.88 | 3.71 | 40.59 | 1475.2 | 148.4 | 1623.6 | 2029.5 | #REF!
.5 | SINAPI 89693 | Te PVC, série reforçada, DN 100 mm | un. | 1 | 80.8 | 3.43 | 84.23 | 80.8 | 3.43 | 84.23 | 105.2875 | #REF!
.6 | SINAPI 89690 | Junção simples PVC, série reforçada, DN 100 X 100 mm | un. | 45 | 89.16 | 3.43 | 92.59 | 4012.2 | 154.35 | 4166.55 | 5208.1875 | #REF!
.8 | CPUE 320 | Redução excêntrica PVC, DN 100 X 50 mm | un. | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.2.12 |  | DRENAGEM, CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 89491 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 X 185 X 75 mm | un. | 1 | 83.62 | 5.57 | 89.19 | 83.62 | 5.57 | 89.19 | 111.4875 | #REF!
.2 | CPUE 323 | Calha com grelha e=25 mm | m | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | SINAPI 102722 | Dreno em muro de contenção , executado no pé do muro, com tubo de PVC corrugado flexível, perfurado, enchimento com brita, envolvido colm manta geotêxtil | m | 6 | 40.56 | 6.41 | 46.97 | 243.36 | 38.46 | 281.82 | 352.275 | #REF!
.4 | SINAPI 98425 | Poço de coleta pluvial, circular, em concreto pré-moldadpo, diâmetro interno = 1,5 m, profundidade = 1,45 m | un. | 1 | 1930.52 | 768.55 | 2699.07 | 1930.52 | 768.55 | 2699.07 | 3373.8375 | #REF!
.5 | CPUE 324 | Bomba submersível pot. 2 CV | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | SINAPI 97902 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 X 60 X 60 cm | un. | 3 | 322.24 | 222.28 | 544.52 | 966.72 | 666.84 | 1633.56 | 2041.95 | #REF!
2.7.2.13 |  | DRENOS DE AR-CONDICIONADO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 89356 | Tubo PVC, soldável, DN 25 mm | m | 216.64 | 9.24 | 9.84 | 19.08 | 2001.7536 | 2131.7376 | 4133.4912 | 5166.864 | #REF!
.2 | SINAPI 89357 | Tubo PVC, soldável, DN 32 mm | m | 164.25 | 17.2 | 11.69 | 28.89 | 2825.1 | 1920.0825 | 4745.1825 | 5931.4781 | #REF!
.3 | SINAPI 89448 | Tubo PVC, soldável, DN 40 mm | m | 28.43 | 19.29 | 0.62 | 19.91 | 548.4147 | 17.6266 | 566.0413 | 707.5516 | #REF!
.4 | SINAPI 89362 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25 mm | un. | 37 | 3.62 | 4.01 | 7.63 | 133.94 | 148.37 | 282.31 | 352.8875 | #REF!
.5 | SINAPI 89367 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm | un. | 10 | 6.48 | 4.75 | 11.23 | 64.8 | 47.5 | 112.3 | 140.375 | #REF!
.6 | SINAPI 89414 | Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25 mm | un. | 8 | 8.97 | 2.84 | 11.81 | 71.76 | 22.72 | 94.48 | 118.1 | #REF!
.7 | SINAPI 89498 | Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40 mm | un. | 3 | 11.99 | 2.35 | 14.34 | 35.97 | 7.05 | 43.02 | 53.775 | #REF!
.8 | SINAPI 94692 | Te, PVC soldável, DN 40 mm | un. | 1 | 20.23 | 6.02 | 26.25 | 20.23 | 6.02 | 26.25 | 32.8125 | #REF!
.9 | SINAPI 89400 | Te redução, PVC soldável, DN 32x25 mm | un. | 27 | 13.74 | 6.33 | 20.07 | 370.98 | 170.91 | 541.89 | 677.3625 | #REF!
.10 | CPUE 321 | Te redução, PVC soldável, DN 40x25 mm | un. | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.11 | CPUE 322 | Bucha redução, PVC soldável, DN 32x25 mm | un. | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.12 | SINAPI 90375 | Bucha redução, PVC soldável, DN 32x40 mm | un. | 8 | 5.61 | 3.16 | 8.77 | 44.88 | 25.28 | 70.16 | 87.7 | #REF!
2.7.2.14 |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 100878 | Bacia sanitária c/caixa acoplada | un | 72 | 497.02 | 27.77 | 524.79 | 35785.44 | 1999.44 | 37784.88 | 47231.1 | #REF!
.2 | SINAPI 86903 | Lavatório | un | 58 | 250.76 | 30.74 | 281.5 | 14544.08 | 1782.92 | 16327 | 20408.75 | #REF!
.3 | SINAPI 86919 | Tanque | un | 8 | 764.83 | 44.08 | 808.91 | 6118.64 | 352.64 | 6471.28 | 8089.1 | #REF!
.4 | CPUE 325 | Torneira automática para sanitários | un | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 326 | Torneira para lavatório PCD | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | SINAPI 86915 | Torneira para tanque | un | 8 | 150 | 32 | 182 | 1200 | 256 | 1456 | 1820 | #REF!
.7 | SINAPI 86881 | Sifão metálico | un | 66 | 166.3 | 32 | 198.3 | 10975.8 | 2112 | 13087.8 | 16359.75 | #REF!
.8 | CPUE 327 | Assento plástico convencional | un | 68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.9 | CPUE 328 | Assento plástico PCD | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.10 | SINAPI 100860 | Chuveiro | un | 2 | 72.61 | 8.66 | 81.27 | 145.22 | 17.32 | 162.54 | 203.175 | #REF!
.11 | SINAPI 100868 | Barras de apoio PNE | un | 48 | 359.81 | 18.36 | 378.17 | 17270.88 | 881.28 | 18152.16 | 22690.2 | #REF!
.12 | CPUE 330 | Toalheiro | un | 58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.13 | SINAPI 95547 | Sabão líquido | un | 58 | 42.84 | 6.11 | 48.95 | 2484.72 | 354.38 | 2839.1 | 3548.875 | #REF!
.14 | SINAPI 95544 | Papeleira | un | 72 | 60.92 | 6.11 | 67.03 | 4386.24 | 439.92 | 4826.16 | 6032.7 | #REF!
.15 | CPUE 363 | Acabamentos de registros | un | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.16 | CPUE 329 | Espelhos | m² | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.3 |  | PPCI | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.3.1 |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO | [5 empty] | 26113.48 | 898.36 | 27011.84 | 33764.8 | #REF!
.1 | SINAPI 101908 | Extintor de incêndio Pó Quimico Seco (PQS) ABC 4 kg | un | 34 | 207.3 | 12.14 | 219.44 | 7048.2 | 412.76 | 7460.96 | 9326.2 | #REF!
.2 | SINAPI 101909 | Extintor de incêndio Pó Quimico Seco (PQS) ABC 6 kg | un | 18 | 244.07 | 12.14 | 256.21 | 4393.26 | 218.52 | 4611.78 | 5764.725 | #REF!
.3 | SINAPI 101906 | Extintor de incêndio dióxido de carbono (CO2) BC 4 kg | un | 22 | 666.91 | 12.14 | 679.05 | 14672.02 | 267.08 | 14939.1 | 18673.875 | #REF!
2.7.3.2 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 97599 | Luminária de emergência 30 Leds, bloco autônomo, de sobrepor na parede | un | 60 | 23.62 | 3.65 | 27.27 | 1417.2 | 219 | 1636.2 | 2045.25 | #REF!
.2 | SINAPI 97599 | Luminária de emergência , bloco autônoimo de embutir no forro | un | 215 | 23.62 | 3.65 | 27.27 | 5078.3 | 784.75 | 5863.05 | 7328.8125 | #REF!
.3 | CPUE 342 | Luminária de emergência com holofotes | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 343 | Luminária de balizamento de indicação de saída, face única, código 12 - NBR 13.434 | un | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 343 | Luminária de balizamento de indicação de saída, face única, código 13 - NBR 13.434 | un | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 343 | Luminária de balizamento de indicação de saída, face única, código 14 - NBR 13.434 | un | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 343 | Luminária de balizamento de indicação de saída, face única, código 17 - NBR 13.434 | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.3.3 |  | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 344 | Placa de sinalização de saída, PVC, fotoluminescente, código 13 - NBR 13.434 | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 344 | Placa de sinalização de saída, PVC, fotoluminescente, código 14 - NBR 13.434 | un | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 344 | Placa de sinalização de saída, PVC, fotoluminescente, código 16 - NBR 13.434 | un | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 344 | Placa de sinalição de saída, PVC, fotoluminescente, indicação de pavimento,código 19 - NBR 13.434 | un | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 344 | Placa de sinalização, PVC, fotoluminescente extintores de incêndio, código 23 - NBR 13.434 | un | 74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 344 | Placa de sinalização, PVC, fotoluminescente, mangotinhos, código 24 - NBR 13.434 | un | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.3.4 |  | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 345 | Acionador manual e sonorizador de alarme manual e sonorizador de alarme de incêndio | un | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 346 | Detector de fumaça endereçavel | un | 269 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 347 | Detector de tempertatura endereçavel | un | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 348 | Central de alarme e detecção de incêndio endereçavel | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 349 | Painel repetidor da central de alarme de incêndio | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INSTALAÇÕES DE REDE DE MANGOTINHOS
2.7.3.5 |  | TOMADAS DE INCÊNDIO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 101914 | Abrigo metálico para mangueira de incêndio 60X90X17cm | un | 42 | 486.94 | 36.72 | 523.66 | 20451.48 | 1542.24 | 21993.72 | 27492.15 | #REF!
.2 | CPUE 350 | Mangueira tipo mangotinho DN 1.1/2", esguicho regulável, comprimento 15 m | un | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 351 | Mangueira tipo mangotinho DN 1.1/2", esguicho regulável, comprimento 20 m | un | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 352 | Mangueira tipo mangotinho DN 1.1/2", esguicho regulável, comprimento 30 m | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | SINAPI 103019 | Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incênido, 45 graus, diâmetro 2.1/2" (65 mm) com volante, classe de pressão de até 200 PSI | un | 42 | 195.57 | 12.06 | 207.63 | 8213.94 | 506.52 | 8720.46 | 10900.575 | #REF!
.6 | CPUE 352 | Adaptador de engate rápido, DN 2.1/2", em latão | un | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 353 | Redução tipo Storz DN 2.1/2 X 1.1/2" (65 X 40 mm) | un | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | SINAPI 101916 | Hidrante de recalque completo em encaixe de alvenaria | un | 1 | 2647.01 | 117.96 | 2764.97 | 2647.01 | 117.96 | 2764.97 | 3456.2125 | #REF!
2.7.3.6 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [5 empty] | 63636.4962 | 8814.58 | 72451.0762 | 90563.8453 | #REF!
.1 | SINAPI 92367 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), conexão rosqueada | m | 312.86 | 137.67 | 6.5 | 144.17 | 43071.4362 | 2033.59 | 45105.0262 | 56381.2828 | #REF!
.2 | SINAPI 92390 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 2.1/2" (65 mm),conexão rosqueada | un | 81 | 88.94 | 29.33 | 118.27 | 7204.14 | 2375.73 | 9579.87 | 11974.8375 | #REF!
.3 | SINAPI 92642 | Te, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 2.1/2" (65mm) | un | 45 | 122.95 | 39.09 | 162.04 | 5532.75 | 1759.05 | 7291.8 | 9114.75 | #REF!
.4 | SINAPI 92347 | Luva em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 2.1/2" (65 mm) | un | 63 | 62.29 | 18.65 | 80.94 | 3924.27 | 1174.95 | 5099.22 | 6374.025 | #REF!
.5 | SINAPI 92934 | Luva de redução, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 2.1/2" X 1.1/2" (65 X 40 mm) | un | 42 | 66.35 | 19.56 | 85.91 | 2786.7 | 821.52 | 3608.22 | 4510.275 | #REF!
.6 | SINAPI 92929 | Luva de redução, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 1.1/2" X 1"(40 X 25 mm) | un | 42 | 26.6 | 15.47 | 42.07 | 1117.2 | 649.74 | 1766.94 | 2208.675 | #REF!
2.7.3.7 |  | SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE REFORÇO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 355 | Conjunto motobomba centrífuga, 7,5 CV | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | SINAPI 94499 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, DN 2.1/2" | un | 6 | 313.12 | 12.06 | 325.18 | 1878.72 | 72.36 | 1951.08 | 2438.85 | #REF!
.3 | SINAPI 103009 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, DN 2.1/2" | un | 2 | 344.93 | 12.06 | 356.99 | 689.86 | 24.12 | 713.98 | 892.475 | #REF!
.4 | SINAPI 92896 | União em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 2.1/2" (65 mm) | un | 4 | 153.1 | 19.55 | 172.65 | 612.4 | 78.2 | 690.6 | 863.25 | #REF!
.5 | CPUE 354 | Pressostato | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | SINAPI 101917 | Manômetro 0 A 200 PSI (0 A 14 Kgf/cm²), D=50 MM | un | 1 | 125.87 | 22.39 | 148.26 | 125.87 | 22.39 | 148.26 | 185.325 | #REF!
2.7.4 |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7.4.1 |  | CONDENSADORAS VFR | [5 empty] | 379222.52 | 113713.8 | 492936.32 | 566871.4724 | #REF!
.1 | COT.031 | Unidade condensadora VRF - 26HP - 220V-3F | pç | 2 | 66921.62 | 20067.14 | 86988.76 | 133843.24 | 40134.28 | 173977.52 | 200072.2788 | #REF!
.2 | COT.031 | Unidade condensadora VRF - 24HP - 220V-3F | pç | 2 | 61344.82 | 18394.88 | 79739.7 | 122689.64 | 36789.76 | 159479.4 | 183399.5968 | #REF!
.3 | COT.031 | Unidade condensadora VRF - 16HP - 220V-3F | pç | 1 | 39037.61 | 11705.83 | 50743.44 | 39037.61 | 11705.83 | 50743.44 | 58354.4107 | #REF!
.4 | COT.031 | Unidade condensadora VRF - 12HP - 220V-3F | pç | 1 | 27884.01 | 8361.31 | 36245.32 | 27884.01 | 8361.31 | 36245.32 | 41681.7287 | #REF!
.5 | COT.031 | Unidade condensadora VRF - 10HP - 220V-3F | pç | 2 | 22307.21 | 6689.05 | 28996.26 | 44614.42 | 13378.1 | 57992.52 | 66690.7754 | #REF!
.6 | COT.031 | Unidade condensadora VRF - 4HP - 220V-3F | pç | 1 | 11153.6 | 3344.52 | 14498.12 | 11153.6 | 3344.52 | 14498.12 | 16672.682 | #REF!
2.7.4.2 |  | CLIMATIZADORES SPLIT | [5 empty] | 13387 | 1500 | 14887 | 16868.44 | #REF!
.1 | COT.031 | Split Hi Wall Inverter Só Frio - 24.000BTU/h | pç | 2 | 6693.5 | 750 | 7443.5 | 13387 | 1500 | 14887 | 16868.44 | #REF!
2.7.4.3 |  | VENTILADORES E EXAUSTORES | [5 empty] | 41378.5 | 3594.21 | 44972.71 | 50836.6825 | #REF!
.1 | COT.031 | Ventilador de ar exterior com filtro G4+M5 - 5.950m3/h x 25mmCA | pç | 1 | 15123.53 | 1309.02 | 16432.55 | 15123.53 | 1309.02 | 16432.55 | 18574.6286 | #REF!
.2 | COT.031 | Exaustor Industrial Axial - 1.950m3/h x 15mmCA | pç | 1 | 4570.42 | 395.6 | 4966.02 | 4570.42 | 395.6 | 4966.02 | 5613.3704 | #REF!
.3 | COT.031 | Exaustor Helicocêntrífugo inline - 115m3/h e 120m3/h x 5mmCA | pç | 16 | 1109.9 | 96.86 | 1206.76 | 17758.4 | 1549.76 | 19308.16 | 21826.608 | #REF!
.4 | COT.031 | Exaustor Axial de forro - 150m3/h e 250m3/h x 5mmCA | pç | 17 | 230.95 | 19.99 | 250.94 | 3926.15 | 339.83 | 4265.98 | 4822.0755 | #REF!
2.7.4.4 |  | VENTILADORES E EXAUSTORES | [5 empty] | 68241 | 6399 | 74640 | 84428.67 | #REF!
.1 | COT.031 | Desumidificador de ar - PLUS5000 | pç | 3 | 22747 | 2133 | 24880 | 68241 | 6399 | 74640 | 84428.67 | #REF!
2.7.4.5 |  | DISPOSITIVO DE INSUFLAMENTO E VENTILAÇÃO | [5 empty] | 9737.45 | 1486.38 | 11223.83 | 14029.7875 | #REF!
.1 | COT. 031 | Grelha de insuflamento com registro - 300x200 | pç | 4 | 336 | 47.53 | 383.53 | 1344 | 190.12 | 1534.12 | 1917.65 | #REF!
.2 | COT. 031 | Grelha de exaustão com registro - 300x200 | pç | 4 | 304 | 47.03 | 351.03 | 1216 | 188.12 | 1404.12 | 1755.15 | #REF!
.3 | COT. 031 | Veneziana de tomada de ar - 400x250 | pç | 1 | 384 | 48.06 | 432.06 | 384 | 48.06 | 432.06 | 540.075 | #REF!
.4 | COT. 031 | Veneziana de tomada de ar - 300x300 | pç | 16 | 300.8 | 47.53 | 348.33 | 4812.8 | 760.48 | 5573.28 | 6966.6 | #REF!
.5 | COT. 031 | Registro de vazão constante - ∅100 | pç | 35 | 27.76 | 4.28 | 32.04 | 971.6 | 149.8 | 1121.4 | 1401.75 | #REF!
.6 | COT. 031 | Registro de vazão constante - ∅125 | pç | 35 | 28.83 | 4.28 | 33.11 | 1009.05 | 149.8 | 1158.85 | 1448.5625 | #REF!
2.7.4.6 |  | REDES DE DUTOS | [5 empty] | 83081.5 | 12794.5 | 95876 | 119845 | #REF!
.1 | COT. 031 | Rede de dutos em chapa galvanizada - Ar exterior/Exaustão | kg | 2000 | 39.62 | 6.08 | 45.7 | 79240 | 12160 | 91400 | 114250 | #REF!
.2 | COT. 031 | Duto flexível sem isolamento - 130mm | m | 150 | 25.61 | 4.23 | 29.84 | 3841.5 | 634.5 | 4476 | 5595 | #REF!
2.7.4.7 |  | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 236728.6 | 24270.62 | 260999.22 | 326249.025 | #REF!
.1 | COT. 031 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 3/8" | m | 110 | 484.14 | 49.15 | 533.29 | 53255.4 | 5406.5 | 58661.9 | 73327.375 | #REF!
.2 | COT. 031 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/8" | m | 100 | 391.8 | 39.77 | 431.57 | 39180 | 3977 | 43157 | 53946.25 | #REF!
.3 | COT. 031 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅7/8" | m | 60 | 155.42 | 15.78 | 171.2 | 9325.2 | 946.8 | 10272 | 12840 | #REF!
.4 | COT. 031 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅3/4" | m | 130 | 131.36 | 13.33 | 144.69 | 17076.8 | 1732.9 | 18809.7 | 23512.125 | #REF!
.5 | COT. 031 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅5/8" | m | 350 | 109.57 | 11.12 | 120.69 | 38349.5 | 3892 | 42241.5 | 52801.875 | #REF!
.6 | COT. 031 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅3/8" | m | 400 | 63.08 | 6.4 | 69.48 | 25232 | 2560 | 27792 | 34740 | #REF!
.7 | COT. 031 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1/2" | m | 200 | 85.84 | 8.71 | 94.55 | 17168 | 1742 | 18910 | 23637.5 | #REF!
.8 | COT. 031 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1/4" | m | 110 | 39.99 | 4.06 | 44.05 | 4398.9 | 446.6 | 4845.5 | 6056.875 | #REF!
.9 | COT.031 | Piping/Refinet | pç | 61 | 185 | 28.02 | 213.02 | 11285 | 1709.22 | 12994.22 | 16242.775 | #REF!
.10 | COT.031 | Gás refrigerante R410A | kg | 90 | 238.42 | 20.64 | 259.06 | 21457.8 | 1857.6 | 23315.4 | 29144.25 | #REF!
2.7.4.8 |  | ELÉTRICA E ACESSÓRIOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 304 | Quadro elétrico ventiladores | pç | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 364 | Cabo flexível 3x2,5mm2 | m | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 365 | Cabo blindado com fita 3x1,0mm2 | m | 800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.8 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 101094 | Piso tátil alerta em concreto 30x30cm | m2 | 2 | 128.48 | 9.38 | 137.86 | 256.96 | 18.76 | 275.72 | 344.65 | #REF!
.2 | CPUE 356 | Piso tátil direcional PVC 30x30cm | m2 | 88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 356 | Piso tátil alerta PVC 30x30cm | m2 | 109 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 338 | Placas indicativas em portas | un | 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 339 | Placas indicativas de pavimentos | un | 145 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 340 | Sinalizaçação de corrimão | un | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 341 | Sinalização de degraus | un | 744 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.9 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 004 | Limpeza final da obra | m² | 3103 | 0.4 | 2.66 | 3.06 | 1241.2 | 8253.98 | 9495.18 | 11868.975 | #REF!
.2 | CPUE 361 | Manutenção da fachada pele de vidro | m2 | 450 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 104 | Desmobilização do canteiro | vb | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 361 | Projeto executado "As-built" | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 362 | TABs - Testes Ajustes e Balanceamentos das instalações | un | 1 | XXX | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | 3ª ETAPA - SALAS DO NÍVEL ALTO E BAIXO DO TÉRREO AO 5º PAVTO. | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 77057.47 | 77057.47 | 96321.8375 | #REF!
.1 | SINAPI 93567 | Engenheiro residente | ms | 1 | xxx | 16582.48 | 16582.48 | xxx | 16582.48 | 16582.48 | 20728.1 | #REF!
.2 | SINAPI 101404 | Engenheiro eletricista | ms | 1 | xxx | 14109.11 | 14109.11 | xxx | 14109.11 | 14109.11 | 17636.3875 | #REF!
.3 | SINAPI 94295 | Mestre de obras | ms | 2 | xxx | 10997.84 | 10997.84 | xxx | 21995.68 | 21995.68 | 27494.6 | #REF!
.4 | SINAPI 100321 | Técnico de segurança | ms | 1 | xxx | 5495.24 | 5495.24 | xxx | 5495.24 | 5495.24 | 6869.05 | #REF!
.5 | SINAPI 95356 | Apontador/almoxarife | ms | 2 | xxx | 3372.38 | 3372.38 | xxx | 6744.76 | 6744.76 | 8430.95 | #REF!
.6 | SINAPI 101452 | Serventes de canteiro (carga/descarga e arrumação) | ms | 4 | xxx | 3032.55 | 3032.55 | xxx | 12130.2 | 12130.2 | 15162.75 | #REF!
3.2 |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 10234.13 | 1728.03 | 11962.16 | 14952.7 | #REF!
3.2.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA | [5 empty] | 10234.13 | 1728.03 | 11962.16 | 14952.7 | #REF!
.1 | SINAPI 90844 | EM 04- 0,90x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 3 | 991.19 | 159.79 | 1150.98 | 2973.57 | 479.37 | 3452.94 | 4316.175 | #REF!
.2 | SINAPI 90843 | EM 03 - 0,80x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 7 | 912.15 | 157 | 1069.15 | 6385.05 | 1099 | 7484.05 | 9355.0625 | #REF!
.3 | SINAPI 90842 | EM 02 - 0,70x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 1 | 875.51 | 149.66 | 1025.17 | 875.51 | 149.66 | 1025.17 | 1281.4625 | #REF!
3.3 |  | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.1 |  | PINTURAS INTERNAS | [5 empty] | 14153.27 | 16281.04 | 30434.31 | 38042.8875 | #REF!
.1 | CPUE 205 | Regularização de superfícies de paredes existentes | m2 | 641 | 1.88 | 5.08 | 6.96 | 1205.08 | 3256.28 | 4461.36 | 5576.7 | #REF!
.1 | SINAPI 88411 | Fundo preparador paredes e tetos | m2 | 912 | 1.44 | 0.87 | 2.31 | 1313.28 | 793.44 | 2106.72 | 2633.4 | #REF!
.2 | SINAPI 88497 | Massa corrida PVA interna | m2 | 271 | 9.4 | 6.17 | 15.57 | 2547.4 | 1672.07 | 4219.47 | 5274.3375 | #REF!
.4 | SINAPI 95625 | Pintura acrílica interna | m2 | 912 | 9.3 | 11.03 | 20.33 | 8481.6 | 10059.36 | 18540.96 | 23176.2 | #REF!
.5 | SINAPI 102228 | Pintura esquadrias de madeira | m2 | 57 | 10.63 | 8.77 | 19.4 | 605.91 | 499.89 | 1105.8 | 1382.25 | #REF!
3.3.2 |  | FORROS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 99054 | Tabeira de gesso acartonado | m | 243 | 22.57 | 22.26 | 44.83 | 5484.51 | 5409.18 | 10893.69 | 13617.1125 | #REF!
.2 | CPUE 214 | Forro em placas de fibra mineral 125x62,5cm Armstrong Georgian, lay-in | m² | 429 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 |  | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4.1 |  | PISOS VINIÍLICOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1. | CPUE 215 | Piso régua amadeirada Tarket Ambienta séries canela | m² | 471 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4.2 |  | PISOS CIMENTADOS | [5 empty] | 15316.92 | 5991.12 | 21308.04 | 26635.05 | #REF!
.1 | SINAPI 101749 | Regularização de contrapiso com argamassa ci+ar 1:3 para pisos colados | m2 | 471 | 32.52 | 12.72 | 45.24 | 15316.92 | 5991.12 | 21308.04 | 26635.05 | #REF!
3.4.3 |  | RODAPÉS | [5 empty] | 12162.64 | 572.39 | 12735.03 | 15918.7875 | #REF!
.1 | SINAPI 98688 | Rodapés em poliestireno com altura de 10cm, espessura de 15mm - Santa Luzia | m | 259 | 46.96 | 2.21 | 49.17 | 12162.64 | 572.39 | 12735.03 | 15918.7875 | #REF!
3.5 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.1.1 |  | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 252 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m com septo divisor | br | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 240 | Curva horizontal de 90º p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 241 | Curva vertical de 90º p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 245 | T horizontal p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 244 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 100mmx100mm | un. | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 248 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 249 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | CPUE 253 | Adaptador de eletroduto PVC Rígido para flexível 3/4" | un. | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.9 | CPUE 254 | Adaptador de eletroduto PVC Rígido para flexível 1" | un. | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.10 | SINAPI 91863 | Eletroduto PVC Rígido 3/4", barra de 3m | br | 110 | 20.49 | 10.14 | 30.63 | 2253.9 | 1115.4 | 3369.3 | 4211.625 | #REF!
.11 | SINAPI 91864 | Eletroduto PVC Rígido 1", barra de 3m | br | 20 | 29.19 | 12.09 | 41.28 | 583.8 | 241.8 | 825.6 | 1032 | #REF!
.13 | SINAPI 91855 | Eletroduto flexível 3/4" | m | 300 | 5.2 | 3.88 | 9.08 | 1560 | 1164 | 2724 | 3405 | #REF!
.14 | SINAPI 91836 | Eletroduto flexível 1" | m | 50 | 6.7 | 3.61 | 10.31 | 335 | 180.5 | 515.5 | 644.375 | #REF!
.15 | SINAPI 95736 | Luva de PVC Rígido 3/4" | un. | 220 | 3.45 | 3.15 | 6.6 | 759 | 693 | 1452 | 1815 | #REF!
.16 | SINAPI 91876 | Luva de PVC Rígido 1" | un. | 36 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 122.4 | 136.08 | 258.48 | 323.1 | #REF!
.17 | CPUE 259 | Abraçadeira tipo ômega (Ø3/4") | un. | 330 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.18 | CPUE 260 | Abraçadeira tipo ômega (Ø1") | un. | 84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.19 | CPUE 261 | Derivação lateral para eletroduto (Ø3/4") com box reto | un. | 101 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.20 | CPUE 262 | Derivação lateral para eletroduto (Ø1") com box reto | un. | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.21 | SINAPI 95817 | Condulete tipo X - PVC (Ø3/4") | un. | 20 | 21.46 | 12.06 | 33.52 | 429.2 | 241.2 | 670.4 | 838 | #REF!
.22 | SINAPI 95818 | Condulete tipo X - PVC (Ø1") | un. | 10 | 28.38 | 13.1 | 41.48 | 283.8 | 131 | 414.8 | 518.5 | #REF!
.23 | SINAPI 91940 | Caixa passagem PVC 4x2 | un. | 48 | 5.76 | 6.78 | 12.54 | 276.48 | 325.44 | 601.92 | 752.4 | #REF!
.24 | SINAPI 91943 | Caixa passagem PVC 4x4 | un. | 34 | 9.19 | 7.77 | 16.96 | 312.46 | 264.18 | 576.64 | 720.8 | #REF!
.25 | CPUE 264 | Caixa de passagem metalica - 10x10cm | un. | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.26 | CPUE 265 | Caixa de passagem metalica - 20x20cm | un. | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.27 | SINAPI 92866 | Caixa de passagem metalica - 30x30cm | un. | 5 | 3.54 | 3.87 | 7.41 | 17.7 | 19.35 | 37.05 | 46.3125 | #REF!
3.5.1.2 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 266 | Luminária retangular de embutir no forro | un. | 178 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | SINAPI 97599 | Luminária de Emergência | un. | 5 | 23.62 | 3.65 | 27.27 | 118.1 | 18.25 | 136.35 | 170.4375 | #REF!
.3 | SINAPI 91959 | Interruptor duplo c/espelho e acessórios | un. | 2 | 24.69 | 12.45 | 37.14 | 49.38 | 24.9 | 74.28 | 92.85 | #REF!
.4 | SINAPI 91967 | Interruptor triplo c/espelho e acessórios | un. | 8 | 33.97 | 16.89 | 50.86 | 271.76 | 135.12 | 406.88 | 508.6 | #REF!
.5 | SINAPI 91957 | Interruptor hotel c/espelho e acessórios | un. | 6 | 27.79 | 14.67 | 42.46 | 166.74 | 88.02 | 254.76 | 318.45 | #REF!
.6 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla 10 A energia comum (módulo cor branca) c/e aceessórios | un. | 10 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 284 | 169 | 453 | 566.25 | #REF!
.7 | SINAPI 92012 | Tomada 2P+T TRIPLA 10 A energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 3 | 39.53 | 23.56 | 63.09 | 118.59 | 70.68 | 189.27 | 236.5875 | #REF!
.8 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T simples 20 A, energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 83 | 19.69 | 10.29 | 29.98 | 1634.27 | 854.07 | 2488.34 | 3110.425 | #REF!
.9 | SINAPI 92005 | Tomada 2P+T dupla 20 A, energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 16 | 33.29 | 16.89 | 50.18 | 532.64 | 270.24 | 802.88 | 1003.6 | #REF!
.10 | CPUE 311 | Tomada de piso 2P+T dupla 10 A energia comum (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.11 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla 10 A energia gerador (módulo cor vermelha) + c/espelho e acessórios | un. | 22 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 624.8 | 371.8 | 996.6 | 1245.75 | #REF!
.12 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T simples 20 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/ecessórios | un. | 18 | 19.69 | 10.29 | 29.98 | 354.42 | 185.22 | 539.64 | 674.55 | #REF!
.13 | CPUE 311 | Tomada de piso 2P+T dupla 10 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.14 | SINAPI 91936 | Caixa de passagem octogonal PVC 4"x"4" (100x100mm) | un. | 178 | 9.07 | 3.84 | 12.91 | 1614.46 | 683.52 | 2297.98 | 2872.475 | #REF!
.15 | SINAPI 91940 | Caixa de passagem rengular PVC 4"x"2" (100x50mm) | un. | 173 | 5.76 | 6.78 | 12.54 | 996.48 | 1172.94 | 2169.42 | 2711.775 | #REF!
.16 | SINAPI 92868 | Caixa de passagem rengular metálica 4"x"2" (100x50mm) | un. | 21 | 5.02 | 6.79 | 11.81 | 105.42 | 142.59 | 248.01 | 310.0125 | #REF!
3.5.1.3 |  | FIAÇÃO E ALIMENTADORES | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 91926 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m | 6200 | 2.99 | 0.8 | 3.79 | 18538 | 4960 | 23498 | 29372.5 | #REF!
.2 | CPUE 331 | Cabo HDMI | m | 75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | SINAPI 98296 | Cabo UTP 4P- CAT. 6 - cor azul (rede DADOS) | m | 4330 | 2.63 | 0.72 | 3.35 | 11387.9 | 3117.6 | 14505.5 | 18131.875 | #REF!
LÓGICA E TELEFONIA
3.5.1.4 |  | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 237 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m | br | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 241 | Curva vertical de 90º p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 245 | T horizontal p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 244 | Emenda eletrocalha metálica perfurada e acessórios 100mmx100mm | un. | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 248 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 249 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | SINAPI 91864 | Eletroduto PVC Rígido 1" barra 3m | br | 65 | 29.19 | 12.09 | 41.28 | 1897.35 | 785.85 | 2683.2 | 3354 | #REF!
.9 | SINAPI 91836 | Eletroduto PVC flexível 1" | m | 260 | 6.7 | 3.61 | 10.31 | 1742 | 938.6 | 2680.6 | 3350.75 | #REF!
.10 | SINAPI 91905 | Curva 90º de PVC Rígido 1" | un. | 30 | 7.65 | 6.77 | 14.42 | 229.5 | 203.1 | 432.6 | 540.75 | #REF!
.11 | CPUE 332 | Curva 45º de PVC Rígido 1" | un. | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.12 | SINAPI 91876 | Luva de PVC Rígido 1" | un. | 130 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 442 | 491.4 | 933.4 | 1166.75 | #REF!
.13 | CPUE 254 | Adaptador de eletroduto PVC para eletroduto flexível Ø1" | un. | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.14 | CPUE 260 | Abraçadeira tipo ômega (Ø1") | un. | 195 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.15 | CPUE 262 | Derivação lateral para eletroduto (Ø1") com box reto | un. | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.16 | SINAPI 95818 | Condulete tipo X de PVC para eletroduto (Ø1") | un. | 8 | 28.38 | 13.1 | 41.48 | 227.04 | 104.8 | 331.84 | 414.8 | #REF!
.17 | SINAPI 91943 | Caixa passagem PVC 4x4 | un. | 10 | 9.19 | 7.77 | 16.96 | 91.9 | 77.7 | 169.6 | 212 | #REF!
3.5.1.5 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 275 | Módulos RJ45 CAT 6 | un. | 164 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 333 | Caixa de PVC 4x4"(100x100mm) + Espelho duplo para RJ 45 e acessórios | un. | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 334 | Caixa de PVC 4x2"(100x50mm) + Espelho simples para RJ 45 e acessórios | un. | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 335 | Caixa de PVC 4x2"(100x50mm) + Espelho duplo para RJ 45 e acessórios | un. | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.2 |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 73637.44 | 22061.82 | 95699.26 | 110051.2078 | #REF!
3.5.2.1 |  | EVAPORADORAS VFR | [5 empty] | 73637.44 | 22061.82 | 95699.26 | 110051.2078 | #REF!
.1 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 5HP | un. | 1 | 9481.22 | 2840.55 | 12321.77 | 9481.22 | 2840.55 | 12321.77 | 14169.6539 | #REF!
.2 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 4HP | un. | 1 | 7584.97 | 2272.44 | 9857.41 | 7584.97 | 2272.44 | 9857.41 | 11335.7164 | #REF!
.3 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 3HP | un. | 6 | 5688.73 | 1704.33 | 7393.06 | 34132.38 | 10225.98 | 44358.36 | 51010.7406 | #REF!
.4 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 2,5HP | un. | 2 | 4740.61 | 1420.38 | 6160.99 | 9481.22 | 2840.76 | 12321.98 | 14169.9164 | #REF!
.5 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 2HP | un. | 1 | 3792.49 | 1136.22 | 4928.71 | 3792.49 | 1136.22 | 4928.71 | 5667.8638 | #REF!
.6 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 1HP | un. | 4 | 1896.24 | 568.11 | 2464.35 | 7584.96 | 2272.44 | 9857.4 | 11335.7052 | #REF!
.7 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 0,8HP | un. | 1 | 1580.2 | 473.43 | 2053.63 | 1580.2 | 473.43 | 2053.63 | 2361.6115 | #REF!
3.6 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE | Placas indicativas de portas | un. | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.7 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 188.4 | 1252.86 | 1441.26 | 1801.575 | #REF!
.1 | CPUE 004 | Limpeza final da obra | m² | 471 | 0.4 | 2.66 | 3.06 | 188.4 | 1252.86 | 1441.26 | 1801.575 | #REF!
4 |  | 4ª ETAPA - SALAS DO NÍVEL ALTO E BAIXO DO 6º AO 10º PAVTO. | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 77057.47 | 77057.47 | 96321.8375 | #REF!
.1 | SINAPI 93567 | Engenheiro residente | ms | 1 | xxx | 16582.48 | 16582.48 |  | 16582.48 | 16582.48 | 20728.1 | #REF!
.2 | SINAPI 101404 | Engenheiro eletricista | ms | 1 | xxx | 14109.11 | 14109.11 |  | 14109.11 | 14109.11 | 17636.3875 | #REF!
.3 | SINAPI 94295 | Mestre de obras | ms | 2 | xxx | 10997.84 | 10997.84 |  | 21995.68 | 21995.68 | 27494.6 | #REF!
.4 | SINAPI 100321 | Técnico de segurança | ms | 1 | xxx | 5495.24 | 5495.24 |  | 5495.24 | 5495.24 | 6869.05 | #REF!
.5 | SINAPI 95356 | Apontador/almoxarife | ms | 2 | xxx | 3372.38 | 3372.38 |  | 6744.76 | 6744.76 | 8430.95 | #REF!
.6 | SINAPI 101452 | Serventes de canteiro (carga/descarga e arrumação) | ms | 4 | xxx | 3032.55 | 3032.55 |  | 12130.2 | 12130.2 | 15162.75 | #REF!
4.2 |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 15901.75 | 2682.95 | 18584.7 | 23230.875 | #REF!
4.2.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA | [5 empty] | 15901.75 | 2682.95 | 18584.7 | 23230.875 | #REF!
.1 | SINAPI 90844 | EM04 - 0,90x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 5 | 991.19 | 159.79 | 1150.98 | 4955.95 | 798.95 | 5754.9 | 7193.625 | #REF!
.2 | SINAPI 90843 | EM03 - 0,80x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 12 | 912.15 | 157 | 1069.15 | 10945.8 | 1884 | 12829.8 | 16037.25 | #REF!
4.3 |  | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.1 |  | PINTURAS INTERNAS | [5 empty] | 15289.33 | 16025.56 | 31314.89 | 39143.6125 | #REF!
.1 | CPUE 205 | Regularização de superfícies de paredes existentes | m2 | 420 | 1.88 | 5.08 | 6.96 | 789.6 | 2133.6 | 2923.2 | 3654 | #REF!
.1 | SINAPI 88411 | Fundo preparador paredes e tetos | m2 | 869 | 1.44 | 0.87 | 2.31 | 1251.36 | 756.03 | 2007.39 | 2509.2375 | #REF!
.2 | SINAPI 88497 | Massa corrida PVA interna | m2 | 449 | 9.4 | 6.17 | 15.57 | 4220.6 | 2770.33 | 6990.93 | 8738.6625 | #REF!
.3 | SINAPI 95625 | Pintura acrílica interna | m2 | 869 | 9.3 | 11.03 | 20.33 | 8081.7 | 9585.07 | 17666.77 | 22083.4625 | #REF!
.4 | SINAPI 102228 | Pintura esquadrias de madeira | m2 | 89 | 10.63 | 8.77 | 19.4 | 946.07 | 780.53 | 1726.6 | 2158.25 | #REF!
4.3.2 |  | FORROS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 99054 | Tabeira de gesso acartonado | m | 359 | 22.57 | 22.26 | 44.83 | 8102.63 | 7991.34 | 16093.97 | 20117.4625 | #REF!
.2 | CPUE 214 | Forro em placas de fibra mineral 125x62,5cm Armstrong Georgian, lay-in | m² | 345 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 |  | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.1 |  | PISOS VINIÍLICOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1. | CPUE 215 | Piso régua amadeirada Tarket Ambienta séries canela | m² | 448 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.2 |  | PISOS CIMENTADOS | [5 empty] | 14568.96 | 5698.56 | 20267.52 | 25334.4 | #REF!
.1 | SINAPI 101749 | Regularização de contrapiso com argamassa ci+ar 1:3 para pisos colados | m2 | 448 | 32.52 | 12.72 | 45.24 | 14568.96 | 5698.56 | 20267.52 | 25334.4 | #REF!
4.4.3 |  | RODAPÉS | [5 empty] | 16060.32 | 755.82 | 16816.14 | 21020.175 | #REF!
.1 | SINAPI 98688 | Rodapés em poliestireno com altura de 10cm, espessura de 15mm - Santa Luzia | m | 342 | 46.96 | 2.21 | 49.17 | 16060.32 | 755.82 | 16816.14 | 21020.175 | #REF!
4.5 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.5.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.5.1.1 |  | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 252 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m com septo divisor | br | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 245 | T horizontal p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 244 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 100mmx100mm | un. | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 248 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 249 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 253 | Adaptador de eletroduto PVC Rígido para flexível 3/4" | un. | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 254 | Adaptador de eletroduto PVC Rígido para flexível 1" | un. | 46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | SINAPI 91863 | Eletroduto PVC Rígido 3/4", barra de 3m | br | 130 | 20.49 | 10.14 | 30.63 | 2663.7 | 1318.2 | 3981.9 | 4977.375 | #REF!
.9 | SINAPI 91864 | Eletroduto PVC Rígido 1", barra de 3m | br | 26 | 29.19 | 12.09 | 41.28 | 758.94 | 314.34 | 1073.28 | 1341.6 | #REF!
.11 | SINAPI 91855 | Eletroduto flexível 3/4" | m | 380 | 5.2 | 3.88 | 9.08 | 1976 | 1474.4 | 3450.4 | 4313 | #REF!
.12 | SINAPI 91836 | Eletroduto flexível 1" | m | 30 | 6.7 | 3.61 | 10.31 | 201 | 108.3 | 309.3 | 386.625 | #REF!
.13 | SINAPI 95736 | Luva de PVC Rígido 3/4" | un. | 260 | 3.45 | 3.15 | 6.6 | 897 | 819 | 1716 | 2145 | #REF!
.14 | SINAPI 91876 | Luva de PVC Rígido 1" | un. | 40 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 136 | 151.2 | 287.2 | 359 | #REF!
.15 | CPUE 259 | Abraçadeira tipo ômega (Ø3/4") | un. | 390 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.16 | CPUE 260 | Abraçadeira tipo ômega (Ø1") | un. | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.17 | CPUE 261 | Derivação lateral para eletroduto (Ø3/4") com box reto | un. | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.18 | CPUE 262 | Derivação lateral para eletroduto (Ø1") com box reto | un. | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.19 | SINAPI 95817 | Condulete tipo X - PVC (Ø3/4") | un. | 10 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 34 | 37.8 | 71.8 | 89.75 | #REF!
.20 | SINAPI 91940 | Caixa passagem PVC 4x2 | un. | 25 | 5.76 | 6.78 | 12.54 | 144 | 169.5 | 313.5 | 391.875 | #REF!
.21 | SINAPI 91943 | Caixa passagem PVC 4x4 | un. | 25 | 9.19 | 7.77 | 16.96 | 229.75 | 194.25 | 424 | 530 | #REF!
4.5.1.2 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 266 | Luminária retangular de embutir no forro | un. | 210 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | SINAPI 97599 | Luminária de Emergência | un. | 5 | 23.62 | 3.65 | 27.27 | 118.1 | 18.25 | 136.35 | 170.4375 | #REF!
.3 | SINAPI 91959 | Interruptor duplo + c/espelho e acessórios | un. | 14 | 24.69 | 12.45 | 37.14 | 345.66 | 174.3 | 519.96 | 649.95 | #REF!
.4 | SINAPI 91967 | Interruptor triplo c/espelho e acessórios | un. | 6 | 33.97 | 16.89 | 50.86 | 203.82 | 101.34 | 305.16 | 381.45 | #REF!
.5 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla 10 A energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 39 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 1107.6 | 659.1 | 1766.7 | 2208.375 | #REF!
.6 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T simples 20 A, energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 132 | 19.69 | 10.29 | 29.98 | 2599.08 | 1358.28 | 3957.36 | 4946.7 | #REF!
.7 | SINAPI 92005 | Tomada 2P+T dupla 20 A, energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 11 | 33.29 | 16.89 | 50.18 | 366.19 | 185.79 | 551.98 | 689.975 | #REF!
.8 | CPUE 311 | Tomada de piso 2P+T dupla 10 A energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.9 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla 10 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 1 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 56.625 | #REF!
.10 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T simples 20 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 20 | 19.69 | 10.29 | 29.98 | 393.8 | 205.8 | 599.6 | 749.5 | #REF!
.11 | SINAPI 92005 | Tomada 2P+T dupla 20 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios |  | 5 | 33.29 | 16.89 | 50.18 | 166.45 | 84.45 | 250.9 | 313.625 | #REF!
.12 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla 10 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 16 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 454.4 | 270.4 | 724.8 | 906 | #REF!
.13 | SINAPI 91936 | Caixa de passagem octogonal PVC 4"x"4" (100x100mm) | un. | 210 | 9.07 | 3.84 | 12.91 | 1904.7 | 806.4 | 2711.1 | 3388.875 | #REF!
.14. | SINAPI 91940 | Caixa de passagem rengular PVC 4"x"2" (100x50mm) | un. | 239 | 5.76 | 6.78 | 12.54 | 1376.64 | 1620.42 | 2997.06 | 3746.325 | #REF!
.15 | SINAPI 92868 | Caixa de passagem rengular metálica 4"x"2" (100x50mm) | un. | 36 | 5.02 | 6.79 | 11.81 | 180.72 | 244.44 | 425.16 | 531.45 | #REF!
4.5.1.3 |  | FIAÇÃO E ALIMENTADORES | [5 empty] | 44462.8 | 12022.4 | 56485.2 | 70606.5 | #REF!
.1 | SINAPI 91926 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m | 8080 | 2.99 | 0.8 | 3.79 | 24159.2 | 6464 | 30623.2 | 38279 | #REF!
.2 | SINAPI 98296 | Cabo UTP 4P- CAT. 6 - cor azul (rede DADOS) | m | 7720 | 2.63 | 0.72 | 3.35 | 20303.6 | 5558.4 | 25862 | 32327.5 | #REF!
LÓGICA E TELEFONIA
4.5.1.4 |  | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 237 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m | br | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 240 | Curva horizontal de 90º p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 241 | Curva vertical de 90º p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 244 | Emenda eletrocalha metálica perfurada e acessórios 100mmx100mm | un. | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 248 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 249 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | SINAPI 91864 | Eletroduto PVC Rígido 1" barra 3m | br | 80 | 29.19 | 12.09 | 41.28 | 2335.2 | 967.2 | 3302.4 | 4128 | #REF!
.8 | SINAPI 91836 | Eletroduto PVC flexível 1" | m | 270 | 20.1 | 10.83 | 30.93 | 5427 | 2924.1 | 8351.1 | 10438.875 | #REF!
.9 | SINAPI 91905 | Curva 90º de PVC Rígido 1" | un. | 10 | 7.65 | 6.77 | 14.42 | 76.5 | 67.7 | 144.2 | 180.25 | #REF!
.10 | CPUE 332 | Curva 45º de PVC Rígido 1" | un. | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.11 | SINAPI 91876 | Luva de PVC Rígido 1" | un. | 160 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 544 | 604.8 | 1148.8 | 1436 | #REF!
.12 | CPUE 254 | Adaptador de eletroduto PVC para eletroduto flexível Ø1" | un. | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.13 | CPUE 260 | Abraçadeira tipo ômega (Ø1") | un. | 240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.14 | CPUE 262 | Derivação lateral para eletroduto (Ø1") com box reto | un. | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.16 | SINAPI 91943 | Caixa passagem PVC 4x4 | un. | 10 | 9.19 | 7.77 | 16.96 | 91.9 | 77.7 | 169.6 | 212 | #REF!
4.5.1.5 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 275 | Módulos RJ45 CAT 6 | un. | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 336 | Caixa de piso em alumínio c/tampa metálica 4x4"(100x100mm) + Espelho duplo para RJ 45 e acessórios | un. | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 334 | Caixa de PVC 4x2"(100x50mm) + Espelho simples para RJ 45 e acessórios | un. | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 335 | Caixa de PVC 4x2"(100x50mm) + Espelho duplo para RJ 45 e acessórios | un. | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.5.2 |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 81538.47 | 24428.77 | 105967.24 | 121859.0489 | #REF!
4.5.2.1 |  | EVAPORADORAS VFR | [5 empty] | 81538.47 | 24428.77 | 105967.24 | 121859.0489 | #REF!
.1 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 5HP | un. | 1 | 9481.22 | 2840.55 | 12321.77 | 9481.22 | 2840.55 | 12321.77 | 14169.6539 | #REF!
.2 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 3HP | un. | 4 | 5688.73 | 1704.33 | 7393.06 | 22754.92 | 6817.32 | 29572.24 | 34007.1604 | #REF!
.3 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 2,5HP | un. | 6 | 4740.61 | 1420.28 | 6160.89 | 28443.66 | 8521.68 | 36965.34 | 42508.9992 | #REF!
.4 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 2HP | un. | 3 | 3792.49 | 1136.22 | 4928.71 | 11377.47 | 3408.66 | 14786.13 | 17003.5914 | #REF!
.5 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 1,25HP | un. | 4 | 2370.3 | 710.14 | 3080.44 | 9481.2 | 2840.56 | 12321.76 | 14169.644 | #REF!
4.6 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 338 | Placas indicativas de portas | un. | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.7 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 179.2 | 1191.68 | 1370.88 | 1713.6 | #REF!
.1 | CPUE 004 | Limpeza final da obra | m² | 448 | 0.4 | 2.66 | 3.06 | 179.2 | 1191.68 | 1370.88 | 1713.6 | #REF!
5 |  | 5ª ETAPA - SALAS DO NÍVEL ALTO E BAIXO DO 11º AO 15º PAVTO. | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 77057.47 | 77057.47 | 96321.8375 | #REF!
.1 | SINAPI 93567 | Engenheiro residente | ms | 1 | xxx | 16582.48 | 16582.48 | xxx | 16582.48 | 16582.48 | 20728.1 | #REF!
.2 | SINAPI 101404 | Engenheiro eletricista | ms | 1 | xxx | 14109.11 | 14109.11 | xxx | 14109.11 | 14109.11 | 17636.3875 | #REF!
.3 | SINAPI 94295 | Mestre de obras | ms | 2 | xxx | 10997.84 | 10997.84 | xxx | 21995.68 | 21995.68 | 27494.6 | #REF!
.4 | SINAPI 100321 | Técnico de segurança | ms | 1 | xxx | 5495.24 | 5495.24 | xxx | 5495.24 | 5495.24 | 6869.05 | #REF!
.5 | SINAPI 95356 | Apontador/almoxarife | ms | 2 | xxx | 3372.38 | 3372.38 | xxx | 6744.76 | 6744.76 | 8430.95 | #REF!
.6 | SINAPI 101452 | Serventes de canteiro (carga/descarga e arrumação) | ms | 4 | xxx | 3032.55 | 3032.55 | xxx | 12130.2 | 12130.2 | 15162.75 | #REF!
5.2 |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 120 | VS01 - 1,00x1,00 Visor com vidro laminado 6mm | un | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | SINAPI 90844 | EM04 - 0,90x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 8 | 991.19 | 159.79 | 1150.98 | 7929.52 | 1278.32 | 9207.84 | 11509.8 | #REF!
.3 | SINAPI 90843 | EM03 - 0,80x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 9 | 912.15 | 157 | 1069.15 | 8209.35 | 1413 | 9622.35 | 12027.9375 | #REF!
5.3 |  | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.3.1 |  | PINTURAS INTERNAS | [5 empty] | 13982.69 | 14850.85 | 28833.54 | 36041.925 | #REF!
.1 | CPUE 205 |  | m2 | 425 | 1.88 | 5.08 | 6.96 | 799 | 2159 | 2958 | 3697.5 | #REF!
.1 | SINAPI 88411 | Fundo preparador paredes e tetos | m2 | 869 | 1.44 | 0.87 | 2.31 | 1251.36 | 756.03 | 2007.39 | 2509.2375 | #REF!
.2 | SINAPI 88497 | Massa corrida PVA interna | m2 | 375 | 9.4 | 6.17 | 15.57 | 3525 | 2313.75 | 5838.75 | 7298.4375 | #REF!
.4 | SINAPI 95625 | Pintura acrílica interna | m2 | 800 | 9.3 | 11.03 | 20.33 | 7440 | 8824 | 16264 | 20330 | #REF!
.5 | SINAPI 102228 | Pintura esquadrias de madeira | m2 | 91 | 10.63 | 8.77 | 19.4 | 967.33 | 798.07 | 1765.4 | 2206.75 | #REF!
5.3.2 |  | FORROS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1. | SINAPI 99054 | Tabeira de gesso acartonado | m | 348 | 22.57 | 22.26 | 44.83 | 7854.36 | 7746.48 | 15600.84 | 19501.05 | #REF!
.2 | CPUE 214 | Forro em placas de fibra mineral 125x62,5cm Armstrong Georgian, lay-in | m² | 353 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 |  | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4.1 |  | PISOS VINIÍLICOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1. | CPUE 215 | Piso régua amadeirada Tarket Ambienta séries canela | m² | 452 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4.2 |  | PISOS CIMENTADOS | [5 empty] | 14699.04 | 5749.44 | 20448.48 | 25560.6 | #REF!
.1 | SINAPI 101749 | Regularização de contrapiso com argamassa ci+ar 1:3 para pisos colados | m2 | 452 | 32.52 | 12.72 | 45.24 | 14699.04 | 5749.44 | 20448.48 | 25560.6 | #REF!
5.4.3 |  | RODAPÉS | [5 empty] | 15825.52 | 744.77 | 16570.29 | 20712.8625 | #REF!
.1 | SINAPI 98688 | Rodapés em poliestireno com altura de 10cm, espessura de 15mm - Santa Luzia | m | 337 | 46.96 | 2.21 | 49.17 | 15825.52 | 744.77 | 16570.29 | 20712.8625 | #REF!
5.5 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.5.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.5.1.1 |  | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 252 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m com septo divisor | br | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 245 | T horizontal p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 244 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 100mmx100mm | un. | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 248 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 249 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 253 | Adaptador de eletroduto PVC Rígido para flexível 3/4" | un. | 97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 254 | Adaptador de eletroduto PVC Rígido para flexível 1" | un. | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | SINAPI 91863 | Eletroduto PVC Rígido 3/4", barra de 3m | br | 132 | 20.49 | 10.14 | 30.63 | 2704.68 | 1338.48 | 4043.16 | 5053.95 | #REF!
.9 | SINAPI 91864 | Eletroduto PVC Rígido 1", barra de 3m | br | 20 | 29.19 | 12.09 | 41.28 | 583.8 | 241.8 | 825.6 | 1032 | #REF!
.11 | SINAPI 91855 | Eletroduto flexível 3/4" | m | 370 | 5.2 | 3.88 | 9.08 | 1924 | 1435.6 | 3359.6 | 4199.5 | #REF!
.12 | SINAPI 91836 | Eletroduto flexível 1" | m | 32 | 6.7 | 3.61 | 10.31 | 214.4 | 115.52 | 329.92 | 412.4 | #REF!
.13 | SINAPI 95736 | Luva de PVC Rígido 3/4" | un. | 264 | 3.45 | 3.15 | 6.6 | 910.8 | 831.6 | 1742.4 | 2178 | #REF!
.14 | SINAPI 91876 | Luva de PVC Rígido 1" | un. | 40 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 136 | 151.2 | 287.2 | 359 | #REF!
.15 | CPUE 259 | Abraçadeira tipo ômega (Ø3/4") | un. | 404 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.16 | CPUE 260 | Abraçadeira tipo ômega (Ø1") | un. | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.17 | CPUE 261 | Derivação lateral para eletroduto (Ø3/4") com box reto | un. | 92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.18 | CPUE 262 | Derivação lateral para eletroduto (Ø1") com box reto | un. | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.19 | SINAPI 95817 | Condulete tipo X - PVC (Ø3/4") | un. | 12 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 40.8 | 45.36 | 86.16 | 107.7 | #REF!
.20 | SINAPI 95818 | Condulete tipo X - PVC (Ø1") | un. | 4 | 28.38 | 13.1 | 41.48 | 113.52 | 52.4 | 165.92 | 207.4 | #REF!
.21 | SINAPI 91940 | Caixa passagem PVC 4x2 | un. | 25 | 5.76 | 6.78 | 12.54 | 144 | 169.5 | 313.5 | 391.875 | #REF!
.22 | SINAPI 91943 | Caixa passagem PVC 4x4 | un. | 25 | 9.19 | 7.77 | 16.96 | 229.75 | 194.25 | 424 | 530 | #REF!
5.5.1.2 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 266 | Luminária retangular de embutir no forro | un. | 210 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | SINAPI 97599 | Luminária de Emergência | un. | 5 | 23.62 | 3.65 | 27.27 | 118.1 | 18.25 | 136.35 | 170.4375 | #REF!
.3 | SINAPI 91953 | Interruptor simples c/espelho e acessórios | un. | 17 | 15.4 | 8.01 | 23.41 | 261.8 | 136.17 | 397.97 | 497.4625 | #REF!
.4 | SINAPI 91959 | Interruptor duplo c/espelho e acessórios | un. | 8 | 24.69 | 12.45 | 37.14 | 197.52 | 99.6 | 297.12 | 371.4 | #REF!
.5 | SINAPI 91967 | Interruptor triplo c/espelho e acessórios | un. | 12 | 33.97 | 16.89 | 50.86 | 407.64 | 202.68 | 610.32 | 762.9 | #REF!
.6 | SINAPI 97596 | Sensor de presença c/espelho e acessórios | un. | 5 | 59.66 | 11.52 | 71.18 | 298.3 | 57.6 | 355.9 | 444.875 | #REF!
.7 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla 10 A energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 36 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 1022.4 | 608.4 | 1630.8 | 2038.5 | #REF!
.8 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T simples 20 A, energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 136 | 19.69 | 10.29 | 29.98 | 2677.84 | 1399.44 | 4077.28 | 5096.6 | #REF!
.9 | SINAPI 92005 | Tomada 2P+T dupla 20 A, energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 10 | 33.29 | 16.89 | 50.18 | 332.9 | 168.9 | 501.8 | 627.25 | #REF!
.10 | CPUE 311 | Tomada de piso 2P+T dupla 10 A energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.12 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T simples 20 A energia gerador (módulo cor vermelha) + c/espelho e acessórios | un. | 26 | 19.69 | 10.29 | 29.98 | 511.94 | 267.54 | 779.48 | 974.35 | #REF!
.13 | SINAPI 92005 | Tomada 2P+T dupla 20 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 4 | 33.29 | 16.89 | 50.18 | 133.16 | 67.56 | 200.72 | 250.9 | #REF!
.14 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla 10 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 24 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 681.6 | 405.6 | 1087.2 | 1359 | #REF!
.15 | SINAPI 91936 | Caixa de passagem octogonal PVC 4"x"4" (100x100mm) | un. | 210 | 9.07 | 3.84 | 12.91 | 1904.7 | 806.4 | 2711.1 | 3388.875 | #REF!
.16 | SINAPI 91940 | Caixa de passagem rengular PVC 4"x"2" (100x50mm) | un. | 263 | 5.76 | 6.78 | 12.54 | 1514.88 | 1783.14 | 3298.02 | 4122.525 | #REF!
.17 | SINAPI 92868 | Caixa de passagem rengular metálica 4"x"2" (100x50mm) | un. | 44 | 5.02 | 6.79 | 11.81 | 220.88 | 298.76 | 519.64 | 649.55 | #REF!
5.5.1.3 |  | FIAÇÃO E ALIMENTADORES | [5 empty] | 47204.2 | 12753.6 | 59957.8 | 74947.25 | #REF!
.1 | SINAPI 91926 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m | 9120 | 2.99 | 0.8 | 3.79 | 27268.8 | 7296 | 34564.8 | 43206 | #REF!
.2 | SINAPI 98926 | Cabo UTP 4P- CAT. 6 - cor azul (rede DADOS) | m | 7580 | 2.63 | 0.72 | 3.35 | 19935.4 | 5457.6 | 25393 | 31741.25 | #REF!
LÓGICA E TELEFONIA
5.5.1.4 |  | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 237 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m | br | 37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 240 | Curva horizontal de 90º p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 241 | Curva vertical de 90º p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 244 | Emenda eletrocalha metálica perfurada e acessórios 100mmx100mm | un. | 74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 248 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 111 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 249 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | SINAPI 91864 | Eletroduto PVC Rígido 1" barra 3m | br | 75 | 29.19 | 12.09 | 41.28 | 2189.25 | 906.75 | 3096 | 3870 | #REF!
.8 | SINAPI 91836 | Eletroduto PVC flexível 1" | m | 270 | 6.7 | 3.61 | 10.31 | 1809 | 974.7 | 2783.7 | 3479.625 | #REF!
.9 | SINAPI 91905 | Curva 90º de PVC Rígido 1" | un. | 20 | 7.65 | 6.77 | 14.42 | 153 | 135.4 | 288.4 | 360.5 | #REF!
.10 | CPUE 332 | Curva 45º de PVC Rígido 1" | un. | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.11 | SINAPI 91876 | Luva de PVC Rígido 1" | un. | 150 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 510 | 567 | 1077 | 1346.25 | #REF!
.12 | CPUE 254 | Adaptador de eletroduto PVC para eletroduto flexível Ø1" | un. | 48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.13 | CPUE 260 | Abraçadeira tipo ômega (Ø1") | un. | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.14 | CPUE 262 | Derivação lateral para eletroduto (Ø1") com box reto | un. | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.16 | SINAPI 91943 | Caixa passagem PVC 4x4 | un. | 20 | 9.19 | 7.77 | 16.96 | 183.8 | 155.4 | 339.2 | 424 | #REF!
5.5.1.5 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 275 | Módulos RJ45 CAT 6 | un. | 263 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 336 | Caixa de piso em alumínio c/tampa metálica 4x4"(100x100mm) + Espelho duplo para RJ 45 e acessórios | un. | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 334 | Caixa de PVC 4x2"(100x50mm) + Espelho simples para RJ 45 e acessórios | un. | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 335 | Caixa de PVC 4x2"(100x50mm) + Espelho duplo para RJ 45 e acessórios | un. | 76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.5.2 |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 82486.55 | 24712.82 | 107199.37 | 123275.961 | #REF!
5.5.2.1 |  | EVAPORADORAS VFR | [5 empty] | 82486.55 | 24712.82 | 107199.37 | 123275.961 | #REF!
.1 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 3HP | un. | 8 | 5688.73 | 1704.33 | 7393.06 | 45509.84 | 13634.64 | 59144.48 | 68014.3208 | #REF!
.2 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 2,5HP | un. | 3 | 4740.61 | 1420.28 | 6160.89 | 14221.83 | 4260.84 | 18482.67 | 21254.4996 | #REF!
.3 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 1,25HP | un. | 8 | 2370.3 | 710.14 | 3080.44 | 18962.4 | 5681.12 | 24643.52 | 28339.288 | #REF!
.4 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 1HP | un. | 2 | 1896.24 | 568.11 | 2464.35 | 3792.48 | 1136.22 | 4928.7 | 5667.8526 | #REF!
5.6 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 338 | Placas indicativas de portas | un. | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.7 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 180.8 | 1202.32 | 1383.12 | 1728.9 | #REF!
.1 | CPUE 004 | Limpeza final da obra | m² | 452 | 0.4 | 2.66 | 3.06 | 180.8 | 1202.32 | 1383.12 | 1728.9 | #REF!
6 |  | 6ª ETAPA - SALAS DO NÍVEL ALTO E BAIXO DO 16º AO 19º PAVTO. | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 77057.47 | 77057.47 | 96321.8375 | #REF!
.1 | SINAPI 93567 | Engenheiro residente | ms | 1 | xxx | 16582.48 | 16582.48 | xxx | 16582.48 | 16582.48 | 20728.1 | #REF!
.2 | SINAPI 101404 | Engenheiro eletricista | ms | 1 | xxx | 14109.11 | 14109.11 | xxx | 14109.11 | 14109.11 | 17636.3875 | #REF!
.3 | SINAPI 94295 | Mestre de obras | ms | 2 | xxx | 10997.84 | 10997.84 | xxx | 21995.68 | 21995.68 | 27494.6 | #REF!
.4 | SINAPI 100321 | Técnico de segurança | ms | 1 | xxx | 5495.24 | 5495.24 | xxx | 5495.24 | 5495.24 | 6869.05 | #REF!
.5 | SINAPI 95356 | Apontador/almoxarife | ms | 2 | xxx | 3372.38 | 3372.38 | xxx | 6744.76 | 6744.76 | 8430.95 | #REF!
.6 | SINAPI 101452 | Serventes de canteiro (carga/descarga e arrumação) | ms | 4 | xxx | 3032.55 | 3032.55 | xxx | 12130.2 | 12130.2 | 15162.75 | #REF!
6.2 |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 121 | VS02 - 2,00x1,00 Visor com vidro laminado 6mm | un | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | SINAPI 90844 | EM04 - 0,90x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 1 | 991.19 | 159.79 | 1150.98 | 991.19 | 159.79 | 1150.98 | 1438.725 | #REF!
.3 | SINAPI 90843 | EM03 - 0,80x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 12 | 912.15 | 157 | 1069.15 | 10945.8 | 1884 | 12829.8 | 16037.25 | #REF!
.4 | SINAPI 90842 | EM02 - 0,70x2,10m Porta de madeira de abrir | un | 2 | 875.51 | 149.66 | 1025.17 | 1751.02 | 299.32 | 2050.34 | 2562.925 | #REF!
6.3 |  | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.3.1 |  | PINTURAS INTERNAS | [5 empty] | 11594.31 | 11650.48 | 23244.79 | 29055.9875 | #REF!
.1 | CPUE 205 | Regularização de superfícies de paredes existentes | m2 | 250 | 1.88 | 5.08 | 6.96 | 470 | 1270 | 1740 | 2175 | #REF!
.1 | SINAPI 88411 | Fundo preparador paredes e tetos | m2 | 869 | 1.44 | 0.87 | 2.31 | 1251.36 | 756.03 | 2007.39 | 2509.2375 | #REF!
.2 | SINAPI 88497 | Massa corrida PVA interna | m2 | 361 | 9.4 | 6.17 | 15.57 | 3393.4 | 2227.37 | 5620.77 | 7025.9625 | #REF!
.4 | SINAPI 95625 | Pintura acrílica interna | m2 | 611 | 9.3 | 11.03 | 20.33 | 5682.3 | 6739.33 | 12421.63 | 15527.0375 | #REF!
.5 | SINAPI 102228 | Pintura esquadrias de madeira | m2 | 75 | 10.63 | 8.77 | 19.4 | 797.25 | 657.75 | 1455 | 1818.75 | #REF!
6.3.2 |  | FORROS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 99054 | Tabeira de gesso acartonado | m | 223 | 22.57 | 22.26 | 44.83 | 5033.11 | 4963.98 | 9997.09 | 12496.3625 | #REF!
.2 | CPUE 214 | Forro em placas de fibra mineral 125x62,5cm Armstrong Georgian, lay-in | m² | 185 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | SINAPI 96114 | Forro placas de gesso acartonado 12,5mm convencional | m² | 20 | 71.56 | 10.09 | 81.65 | 1431.2 | 201.8 | 1633 | 2041.25 | #REF!
.4 | SINAPI 96123 | Negativo de gesso | m | 26 | 32.22 | 5.81 | 38.03 | 837.72 | 151.06 | 988.78 | 1235.975 | #REF!
6.4 |  | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.4.1 |  | PISOS VINIÍLICOS/CERÂMICOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1. | CPUE 215 | Piso régua amadeirada Tarket Ambienta séries canela | m² | 240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | SINAPI 87275 | Piso de cerâmica | m² | 20 | 41.85 | 19.57 | 61.42 | 837 | 391.4 | 1228.4 | 1535.5 | #REF!
6.4.2 |  | PISOS CIMENTADOS | [5 empty] | 8455.2 | 3307.2 | 11762.4 | 14703 | #REF!
.1 | SINAPI 101749 | Regularização de contrapiso com argamassa ci+ar 1:3 para pisos colados | m2 | 260 | 32.52 | 12.72 | 45.24 | 8455.2 | 3307.2 | 11762.4 | 14703 | #REF!
6.4.3 |  | RODAPÉS | [5 empty] | 10286 | 513.61 | 10799.61 | 13499.5125 | #REF!
.1 | SINAPI 98688 | Rodapés em poliestireno com altura de 10cm, espessura de 15mm - Santa Luzia | m | 212 | 46.96 | 2.21 | 49.17 | 9955.52 | 468.52 | 10424.04 | 13030.05 | #REF!
.2 | SINAPI 88650 | Rodapé de cerâmica | m | 27 | 12.24 | 1.67 | 13.91 | 330.48 | 45.09 | 375.57 | 469.4625 | #REF!
6.5 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.5.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.5.1.1 |  | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 252 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m com septo divisor | br | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 240 | Curva horizontal 90º p/eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 245 | Te horizontal p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 244 | Emenda eletrocalha metálica lisa e acessórios 100mmx100mm | un. | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 248 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 249 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 253 | Adaptador de eletroduto PVC Rígido para flexível 3/4" | un. | 68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | CPUE 254 | Adaptador de eletroduto PVC Rígido para flexível 1" | un. | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.9 | SINAPI 91863 | Eletroduto PVC Rígido 3/4", barra de 3m | br | 78 | 20.49 | 10.14 | 30.63 | 1598.22 | 790.92 | 2389.14 | 2986.425 | #REF!
.10 | SINAPI 91864 | Eletroduto PVC Rígido 1", barra de 3m | br | 18 | 29.19 | 12.09 | 41.28 | 525.42 | 217.62 | 743.04 | 928.8 | #REF!
.12 | SINAPI 91855 | Eletroduto flexível 3/4" | m | 250 | 5.2 | 3.88 | 9.08 | 1300 | 970 | 2270 | 2837.5 | #REF!
.13 | SINAPI 91836 | Eletroduto flexível 1" | m | 18 | 6.7 | 3.61 | 10.31 | 120.6 | 64.98 | 185.58 | 231.975 | #REF!
.14 | SINAPI 95736 | Luva de PVC Rígido 3/4" | un. | 156 | 3.45 | 3.15 | 6.6 | 538.2 | 491.4 | 1029.6 | 1287 | #REF!
.15 | SINAPI 91876 | Luva de PVC Rígido 1" | un. | 24 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 81.6 | 90.72 | 172.32 | 215.4 | #REF!
.16 | CPUE 259 | Abraçadeira tipo ômega (Ø3/4") | un. | 234 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.17 | CPUE 260 | Abraçadeira tipo ômega (Ø1") | un. | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.18 | CPUE 261 | Derivação lateral para eletroduto (Ø3/4") com box reto | un. | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.19 | CPUE 262 | Derivação lateral para eletroduto (Ø1") com box reto | un. | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.20 | SINAPI 95817 | Condulete tipo X - PVC (Ø3/4") | un. | 6 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 20.4 | 22.68 | 43.08 | 53.85 | #REF!
.21 | SINAPI 91940 | Caixa passagem PVC 4x2 | un. | 15 | 5.76 | 6.78 | 12.54 | 86.4 | 101.7 | 188.1 | 235.125 | #REF!
.22 | SINAPI 91943 | Caixa passagem PVC 4x4 | un. | 15 | 9.19 | 7.77 | 16.96 | 137.85 | 116.55 | 254.4 | 318 | #REF!
6.5.1.2 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 266 | Luminária retangular de embutir no forro | un. | 115 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | SINAPI 97599 | Luminária de Emergência | un. | 3 | 23.62 | 3.65 | 27.27 | 70.86 | 10.95 | 81.81 | 102.2625 | #REF!
.3 | SINAPI 91953 | Interruptor simples c/espelho e acessórios | un. | 9 | 15.4 | 8.01 | 23.41 | 138.6 | 72.09 | 210.69 | 263.3625 | #REF!
.4 | SINAPI 91959 | Interruptor duplo c/espelho e acessórios | un. | 4 | 24.69 | 12.45 | 37.14 | 98.76 | 49.8 | 148.56 | 185.7 | #REF!
.5 | SINAPI 91967 | Interruptor triplo c/espelho e acessórios | un. | 10 | 33.97 | 16.89 | 50.86 | 339.7 | 168.9 | 508.6 | 635.75 | #REF!
.7 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla 10 A energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 15 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 426 | 253.5 | 679.5 | 849.375 | #REF!
.8 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T simples 20 A, energia comum (módulo cor branca) c/espelho e acessórios | un. | 83 | 19.69 | 10.29 | 29.98 | 1634.27 | 854.07 | 2488.34 | 3110.425 | #REF!
.9 | SINAPI 92005 | Tomada 2P+T dupla 20 A, energia comum (módulo cor branca) + c/espelho e acessórios | un. | 10 | 33.29 | 16.89 | 50.18 | 332.9 | 168.9 | 501.8 | 627.25 | #REF!
.10 | CPUE 311 | Tomada de piso 2P+T dupla 10 A energia comum (módulo cor branca) + c/e Espelho e acessórios | un. | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.11 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla 10 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 3 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 85.2 | 50.7 | 135.9 | 169.875 | #REF!
.12 | SINAPI 91997 | Tomada 2P+T simples 20 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 12 | 33.29 | 16.89 | 50.18 | 399.48 | 202.68 | 602.16 | 752.7 | #REF!
.13 | SINAPI 92005 | Tomada 2P+T dupla 20 A energia gerador (módulo cor vermelha) + c/espelho e acessórios | un. | 6 | 33.29 | 16.89 | 50.18 | 199.74 | 101.34 | 301.08 | 376.35 | #REF!
.14 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla 10 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 8 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 227.2 | 135.2 | 362.4 | 453 | #REF!
.15 | SINAPI 92004 | Tomada 2P+T dupla 10 A energia gerador (módulo cor vermelha) c/espelho e acessórios | un. | 4 | 28.4 | 16.9 | 45.3 | 113.6 | 67.6 | 181.2 | 226.5 | #REF!
.16 | SINAPI 91936 | Caixa de passagem octogonal PVC 4"x"4" (100x100mm) | un. | 115 | 9.07 | 3.84 | 12.91 | 1043.05 | 441.6 | 1484.65 | 1855.8125 | #REF!
.17 | SINAPI 91940 | Caixa de passagem rengular PVC 4"x"2" (100x50mm) | un. | 163 | 5.76 | 6.78 | 12.54 | 938.88 | 1105.14 | 2044.02 | 2555.025 | #REF!
.18 | SINAPI 92868 | Caixa de passagem rengular metálica 4"x"2" (100x50mm) | un. | 16 | 5.02 | 6.79 | 11.81 | 80.32 | 108.64 | 188.96 | 236.2 | #REF!
6.5.1.3 |  | FIAÇÃO E ALIMENTADORES | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | SINAPI 91926 | Cabo de cobre, flexível PVC, 750V - 2,5 mm² | m | 5900 | 2.99 | 0.8 | 3.79 | 17641 | 4720 | 22361 | 27951.25 | #REF!
.2 | CPUE 331 | Cabo HDMI | m | 75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | SINAPI 98926 | Cabo UTP 4P- CAT. 6 - cor azul (rede DADOS) | m | 4560 | 2.63 | 0.72 | 3.35 | 11992.8 | 3283.2 | 15276 | 19095 | #REF!
LÓGICA E TELEFONIA
6.5.1.4 |  | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 237 | Eletrocalha metálica lisa com virola tampa e acessórios 100mmx100mm barra de 3m | br | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 240 | Curva horizontal de 90º p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 241 | Curva vertical de 90º p/ eletrocalha metálica 100mmx100mm | un. | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 244 | Emenda eletrocalha metálica perfurada e acessórios 100mmx100mm | un. | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.5 | CPUE 248 | Gancho vertical para Eletrocalha 100mm | un. | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.6 | CPUE 249 | Vergalhão Roscado 3/8" e acessórios para fixação 3m | br | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.7 | CPUE 337 | Eletroduto PVC Rígido 1.1/2" barra 3m | br | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.8 | SINAPI 91864 | Eletroduto PVC rigido 1" barra 3m | br | 58 | 29.19 | 12.09 | 41.28 | 1693.02 | 701.22 | 2394.24 | 2992.8 | #REF!
.9 | SINAPI 91836 | Eletroduto PVC flexível 1" | m | 200 | 6.78 | 3.61 | 10.39 | 1356 | 722 | 2078 | 2597.5 | #REF!
.10 | SINAPI 91905 | Curva 90º de PVC Rígido 1" | un. | 26 | 7.65 | 6.77 | 14.42 | 198.9 | 176.02 | 374.92 | 468.65 | #REF!
.11 | CPUE 332 | Curva 45º de PVC Rígido 1" | un. | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.12 | SINAPI 91876 | Luva de PVC Rígido 1" | un. | 116 | 3.4 | 3.78 | 7.18 | 394.4 | 438.48 | 832.88 | 1041.1 | #REF!
.13 | CPUE 254 | Adaptador de eletroduto PVC para eletroduto flexível Ø1" | un. | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.14 | CPUE 260 | Abraçadeira tipo ômega (Ø1") | un. | 174 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.15 | CPUE 262 | Derivação lateral para eletroduto (Ø1") com box reto | un. | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.16 | SINAPI 95818 | Condulete tipo X de PVC para eletroduto (Ø1") | un. | 20 | 28.38 | 13.1 | 41.48 | 567.6 | 262 | 829.6 | 1037 | #REF!
.17 | SINAPI 91943 | Caixa passagem PVC 4x4 | un. | 15 | 9.19 | 7.77 | 16.96 | 137.85 | 116.55 | 254.4 | 318 | #REF!
6.5.1.5 |  | DISPOSITIVOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 275 | Módulos RJ45 CAT 6 | un. | 158 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.2 | CPUE 336 | Caixa de piso em alumínio c/tampa metálica 4x4"(100x100mm) + Espelho duplo para RJ 45 e acessórios | un. | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.3 | CPUE 334 | Caixa de PVC 4x2"(100x50mm) + Espelho simples para RJ 45 e acessórios | un. | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.4 | CPUE 335 | Caixa de PVC 4x2"(100x50mm) + Espelho duplo para RJ 45 e acessórios | un. | 56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.5.2 |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 47722.09 | 14297.464 | 62019.554 | 71320.5708 | #REF!
6.5.2.1 |  | EVAPORADORAS VFR | [5 empty] | 47722.09 | 14297.464 | 62019.554 | 71320.5708 | #REF!
.1 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 4HP | un. | 2 | 7584.97 | 2272.44 | 9857.41 | 15169.94 | 4544.88 | 19714.82 | 22671.4328 | #REF!
.2 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 3HP | un. | 2 | 5688.73 | 1704.33 | 7393.06 | 11377.46 | 3408.66 | 14786.12 | 17003.5802 | #REF!
.3 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 1,5HP | un. | 1 | 2844.37 | 852.174 | 3696.544 | 2844.37 | 852.174 | 3696.544 | 4250.9119 | #REF!
.4 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 1,25HP | un. | 4 | 2370.3 | 710.14 | 3080.44 | 9481.2 | 2840.56 | 12321.76 | 14169.644 | #REF!
.5 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 1HP | un. | 3 | 1896.24 | 568.11 | 2464.35 | 5688.72 | 1704.33 | 7393.05 | 8501.7789 | #REF!
.6 | COT.031 | Unidade evaporadora Cassete - 0,8HP | un. | 2 | 1580.2 | 473.43 | 2053.63 | 3160.4 | 946.86 | 4107.26 | 4723.223 | #REF!
6.6 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.1 | CPUE 338 | Placas indicativas de portas | un. | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.7 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 104 | 691.6 | 795.6 | 994.5 | #REF!
.1 | CPUE 004 |  | m² | 260 | 0.4 | 2.66 | 3.06 | 104 | 691.6 | 795.6 | 994.5 | #REF!
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on C538: LTR: COM CONEXÕES?

## RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA : UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE |  |  | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA 46,08% |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 83,25%
END. : Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS |  |  |  |  | DATA BASE :MAIO/2024
PROPR. : UFCSPA |  |  |  |  | SINAPI - DESONERADO
ORÇAMENTO DISCRIMINADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO TOTAL (R$) |  |  | PREÇO TOTAL(R$) | INCIDÊNCIA ITEM (%)
|  | MATERIAL | MÃO OBRA | SERVIÇO | C/BDI (25,00%/12,00%)
1 | ELEVADORES (contratação direta) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ESTRUTURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | PAREDES E PAINÉIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | PAVIMENTAÇÕES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL GERAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
End: | RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 434 - PORTO ALEGRE/RS
Proprietário: UFCSPA
|  | Valor | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
Item e | Discriminação do Evento | do Item | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO
Subitem |  | (R$) | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | valor
2.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | #REF! | 100 | #REF!
2.2 | DESPESAS INICIAIS | #REF! | 100 | #REF!
2.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | #REF! | 40 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF!
2.4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | #REF! | 5.5 | #REF! | 5.5 | #REF! | 7.4 | #REF! | 9.3 | #REF! | 9.3 | #REF! | 9.3 | #REF! | 9.3 | #REF! | 9.3 | #REF! | 9.3 | #REF! | 9.3 | #REF! | 9.3 | #REF! | 7.2 | #REF!
2.5 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | #REF! | 35 | #REF! | 65 | #REF!
2.6 | TRANSPORTES | #REF! | 8.7 | #REF! | 8.7 | #REF! | 8.7 | #REF! | 8.7 | #REF! | 8.7 | #REF! | 8.7 | #REF! | 8.7 | #REF! | 8.7 | #REF! | 8.7 | #REF! | 8.7 | #REF! | 8.7 | #REF! | 4.3 | #REF!
3.1 | PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO | #REF! |  |  |  |  | 50 | #REF! | 50 | #REF!
4.1 | ALVENARIAS | #REF! | [6 empty] | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 40 | #REF!
4.2 | DIVISÓRIAS | #REF! | [10 empty] | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 40 | #REF!
4.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA | #REF! | [14 empty] | 50 | #REF! | 50 | #REF!
4.4 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO C/VIDROS | #REF! | [10 empty] | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF!
4.5 | SERRALHERIA | #REF! | [12 empty] | 50 | #REF! | 50 | #REF!
5.1 | COBERTURAS | #REF! | [8 empty] | 50 | #REF! | 50 | #REF!
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #REF! | [8 empty] | 30 | #REF! | 40 | #REF! | 30 | #REF!
6.1 | REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA | #REF! | [6 empty] | 30 | #REF! | 40 | #REF! | 30 | #REF!
6.2 | AZULEJOS/CERÂMIOCAS/FÓRMICA | #REF! | [10 empty] | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF!
6.3 | FORROS | #REF! | [13 empty] | #REF! | 30 | #REF! | 40 | #REF! | 30 | #REF!
6.4 | PINTURAS INTERNAS | #REF! | [12 empty] | 15 | #REF! | 15 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF!
6.5 | PINTURA EXTERNA | #REF! | [16 empty] | 30 | #REF! | 40 | #REF! | 30 | #REF!
7.1 | PISOS VINIÍLICOS/CERÂMICOS | #REF! | [14 empty] | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF!
7.2 | PISO PEDRAS | #REF! | [8 empty] | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF!
7.3 | PISOS CIMENTADOS | #REF! | [8 empty] | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF!
7.4 | RODAPÉS | #REF! | [14 empty] | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF!
7.5 | SOLEIRAS/DEGRAUS/PEITORIS | #REF! | [10 empty] | 15 | #REF! | 15 | #REF! | 15 | #REF! |  |  |  |  | 55 | #REF!
8.1.8/1-2 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR/GERADOR | 185577.02 | [8 empty] | 30 | 55673.106 | 70 | 129903.914
8.1.8/3-23 | QUADROS ELÉTRICOS/CUBÍCULOS COMPLETOS | 549284.74 | [10 empty] | 30 | 164785.422 | 40 | 219713.896 | 30 | 164785.422
8.1.1./4/6 | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | #REF! | [6 empty] | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF!
8.1.3 | FIAÇÃO E ALIMENTADORES | #REF! | [14 empty] | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF!
8.1.2/8.1.5 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS | #REF! | [6 empty] | 3 | #REF! | 3 | #REF! | 3 | #REF! | 3 | #REF! | 3 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 10 | #REF!
8.1.7 | CABEAMENTO METÁLICO | #REF! | [6 empty] | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF!
8.2.1 | ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO | #REF! | [8 empty] | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF!
8.2.2 | ESGOTO SANITÁRIO | #REF! | [8 empty] | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF!
8.2.3 | DRENAGEM PLUVIAL | #REF! | [8 empty] | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF!
8.2.6 | LOUÇAS E METAIS | #REF! | [16 empty] | 30 | #REF! | 40 | #REF! | 30 | #REF!
8.2.7 | TAMPOS | 35889.47 | [16 empty] | 30 | 10766.841 | 40 | 14355.788 | 30 | 10766.841
8.2.4 | PPCI - EXTINTORES/EMERGÊNCIA /SINALIZAÇÃO/DETECÇÃO | #REF! | [18 empty] | 50 | #REF! | 50 | #REF!
8.2.5 | PPCI - REDE DE MANGOTINHOS | #REF! | [16 empty] | 50 | #REF! | 50 | #REF!
8.2.8 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | #REF! | [16 empty] | 50 | #REF! | 50 | #REF!
8.3 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | #REF! |  |  |  |  | 5 | #REF! | 5 | #REF! | 5 | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 5 | #REF!
8.4 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | #REF! | [8 empty] | 25 | #REF! | [8 empty] | 75 | #REF!
9 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | #REF! | [14 empty] | 25 | #REF! | [6 empty] | 75 | #REF!
| TOTAL SIMPLES SEM ELEVADORES (R$) | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PERCENTUAL SIMPLES |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
CONTRATAÇÃO DIRETA
1 | ELEVADORES | 631709.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 126341.92 | 20 | 126341.92 | 20 | 126341.92 | 20 | 126341.92 | 20 | 126341.92 |  | 0 |  | 0
, | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| TOTAL SIMPLES COM ELEVADORES (R$) |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL ACUMULADO (R$) | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PERCENTUAL SIMPLES |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
OBSERVAÇÕES:
DATA DO RELATÓRIO: 21/09/2024 | 0

## ORÇAMENTO DISCRIMINADO
END. : Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS |  |  |  | DATA BASE :JUNHO/ 2024
OBRA : UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE |  |  |  | SINAPI - DESONERADO
PROPR. : UFCSPA |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 83,25% | MENSALISTA: 46,08
END. : Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS |  |  |  | DATA BASE : MAIO/ 2024
CURVA ABC
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR COM BDI | PERCENTUAL % | CLASSIFICAÇÃO
.1 | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO | CJ | 1 | 631709.6 | 6.6948 | A
.2 | CONJUNTO DE CUBÍCULOS 1A1 E 1A2 - CUBÍCULO MODULAR EQUIPADO COM UMA CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA DE TRÊS POSIÇÕES: FECHADA, ABERTA OU ATERRADA, COM CAPACIDADE PARA 630A E ACIONAMENTO MANUAL, TENSÃO NOMINAL DE 13,8KV, ISOLADA EM SF6, MOTORIZAÇÃO E CONTATOS AUXILIARES, MONTADA NUMA CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE HERMÉTICA, DOTADA DE INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO E MECÂNICO E SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. 1A3 - CUBÍCULO MODULAR DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, PARA ALOCAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO. CONJUNTO DE BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO PARA 630A. ESTE MÓDULO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER A PROVA DE ARCO INTERNO (IAC AF 20KA/1S). SISTEMA DE AQUECIMENTO. POSSUI 3 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPÓXI TIPO BARRA, ISOLAÇÃO 15KV, RELAÇÃO 50 ATÉ 600/ 5. 1A4 - CUBÍCULO MODULAR DE PROTEÇÃO POR DISJUNTOR A VÁCUO COM ISOLAMENTO INTEGRAL EM SF6 E CORTE NO VÁCUO, 24KV, 630A, 20KA 1A5 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE PREVISÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL ESPECÍFICOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1A5 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE PREVISÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL ESPECÍFICOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1A6 - CUBÍCULO DE PROTEÇÃO POR FUSÍVEL HH 40A, CLASSE 15KV, BAIXA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM BOBINA DE DISPARO, SECCIONADOR DE ATERRAMENTO E INDICADORES CAPCITIVOS DE PRESENÇA DE TENSÃO | CJ | 1 | 341511.22 | 3.6193 | A
.2 | TUBULAÇÕES DE COBRE E COMANDO VRF | CJ | 1 | 334440.25 | 3.5444 | A
.3 | ELEVADOR SOCIAL 4 PAR. 60M/MIN. | UN | 2 | 312000 | 3.3066 | A
.4 | PISO VINÍLICO EM MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA IQ OPTIMA OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 | 703 | 307132.43 | 3.255 | A
.5 | ENGENHEIRO RESIDENTE | MS | 12 | 286733.25 | 3.0388 | A
.6 | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO CONVENCIONAL ESP. 10CM | M2 | 1529 | 264810.82 | 2.8065 | A
.7 | ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO CHAPAS - ASTM A36 PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50, C/ PINTURA 1 (UMA) DEMÃO DE PRIMER ANTICORROSIVO ALQUÍDICO CORTA FOGO OU PRIMÁRIA DE ZARCÃO 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 392 | 226649.5 | 2.402 | A
.8 | MESTRE DE OBRAS | MS | 12 | 224658.9 | 2.3809 | A
.9 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 | M | 1854.6 | 197862.63 | 2.0969 | A
.10 | CABO PARA LÓGICA CABO ELET. GIGALAN AUGMENTED F/UTP 23AWGX4P CAT6 LSZH | M | 14772 | 188712.3 | 2 | A
.11 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - PRETO | M | 35901.7 | 179957.26 | 1.9072 | A
.12 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE MASSA PVA 02 DEMÃOS | M2 | 5538 | 172924.05 | 1.8326 | A
.13 | REDES DE DUTOS, GRELHAS E DIFUSORES | CJ | 1 | 169506.42 | 1.7964 | A
.14 | GRUPO MOTO GERADOR 75KVA COM QTA-E QTA-C /USCA | CJ | 1 | 157762 | 1.672 | A
.15 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 | M | 1389.4 | 150180.23 | 1.5916 | A
.16 | EM 01 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 87 | 146664.6 | 1.5543 | A
.17 | MASSA CORRIDA PVA INTERNA EM GESSO 02 DEMÃOS | M2 | 3792 | 139403.4 | 1.4774 | A
.18 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO COM 120 PLACAS | CJ | 1 | 135499.78 | 1.436 | A
.19 | FORRO PLACAS DE GESSO ACARTONADO 12,5MM CONVENCIONAL | M² | 1160 | 118639 | 1.2573 | A
.20 | BLOCO AUTÔNOMO - ACLARAMENTO AUTONOMIA 3H - 600LM | PÇ | 250 | 104229.37 | 1.1046 | A
.21 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE TÉRMICAS E TRAPEZOIDAIS, ESP.0,50mm NA FACE SUPERIOR, ESP.0,38mm NA FACE INFERIOR | M2 | 392 | 101311.17 | 1.0737 | A
.22 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2030 | 97684.66 | 1.0353 | A
.23 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | MS | 12 | 93119.25 | 0.98688 | A
.24 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | MS | 4 | 90778.9 | 0.96207 | A
.25 | ENGENHEIRO MECÂNICO (INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO) | MS | 4 | 90778.9 | 0.96207 | A
.26 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, PAREDES DE 15CM | M2 | 994 | 89273.62 | 0.94612 | A
.27 | ELETRODUTO LEVE 3/4" | M | 6600 | 83160 | 0.88133 | A
.28 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE PAREDES EXISTENTES | M2 | 2081 | 82910.41 | 0.87868 | A
.29 | REVESTIMENTO ACM EM PLACAS DE 3MM NA COR PRATA E AZUL, O NÚCLEO DEVE SER EM POLIETILENO AUTO EXTINGUÍVEL, REVESTIDO INTERNAMENTE POR LÂMINA DE ALUMÍNIO, TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PRIMER ANTICORROSIVO; EXTERNAMENTE POR LÂMINA DE ALUMÍNIO, PRIMER ANTICORROSIVO E CROMO ANTIOXIDANTE, PINTURA POLYESTER E FILME DE PVC PARA PROTEÇÃO. | M2 | 84 | 76536.6 | 0.81113 | A
.30 | SERVENTES PARA TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL | M2 | 2030 | 76429.5 | 0.81 | A
.31 | VASO SANITÁRIO C/CX. ACOPLADA LOUÇA BRANCA , DCA VOGUE PLUS CONFORTO REF. P515.17, OU EQUIV. | UN | 26 | 74308.06 | 0.78751 | A
.32 | ARMAÇÃO | KG | 4230 | 71069.28 | 0.75319 | A
.33 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA CI+AR 1:3 PARA PISOS COLADOS | M2 | 1011 | 69999.11 | 0.74185 | A
.34 | AZULEJOS 33,5X45CM LINHA DIAMANTE BRANCO AC, MARCA ELIANE OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE, ALT. ATÉ O FORRO | M2 | 875 | 69507.81 | 0.73664 | A
.35 | EMBOÇO INTERNO DE ARGAMASSA MASSA ÚNICA, ESP. 20 MM, TRAÇO 1:2:8 | M2 | 1729 | 69030.32 | 0.73158 | A
.36 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M | 700 | 65402.75 | 0.69314 | A
.37 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 3/4" | M | 5100 | 64260 | 0.68103 | A
.38 | NEGATIVO DE GESSO ACARTONADO, CONF. PROJETO | M | 1661 | 64259.93 | 0.68102 | A
.39 | FORMA MADEIRA | M2 | 363 | 62012.87 | 0.65721 | A
.40 | APONTADOR/ALMOXARIFE | MS | 12 | 60647.55 | 0.64274 | A
.41 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | CJ | 3 | 58633.8 | 0.6214 | A
.42 | LAJE PRÉ MOLDADA VIGOTA E TAVELA CERÂMICA | M2 | 288 | 57164.4 | 0.60583 | A
.43 | REFORÇO METÁLICO COBERTURA | CJ | 1 | 56225 | 0.59587 | A
.44 | AUMENTO DE CARGA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO EQUATORIAL | CJ | 1 | 55310.17 | 0.58618 | A
.45 | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO CONVENCIONAL ESP. 15CM | M2 | 234 | 52969.67 | 0.56137 | A
.46 | CONCRETO FCK 30,00MPA | M3 | 47 | 48872.23 | 0.51795 | A
.47 | RODAPÉS EM POLIESTIRENO COM ALTURA DE 10CM, ESPESSURA DE 15MM - SANTA LUZIA | M | 617 | 45827.67 | 0.48568 | A
.48 | IMPERM. C/ARGAMASSA FLEXÍVEL COM FIBRA RESINA TERMOPLÁSTICA IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E BI COMPONENTE (RESINA TERMOPLÁSTICA + CIMENTO ESPECIAL). CONF. NORMA NBR 12171:1992 | M2 | 609 | 43520.66 | 0.46123 | A
.49 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | UN | 216 | 43492.67 | 0.46093 | A
.50 | CABO EPR 12/20KV 4(1#120MM²) | M | 180 | 43291.88 | 0.45881 | A
.51 | VENTILADORES | CJ | 1 | 41072.55 | 0.43529 | A
.52 | FORRO PLACAS DE PVC 625X625CM E ESPESSURA DE 7mm | M² | 276 | 40940.11 | 0.43388 | A
.53 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERDE-AMARELO | M | 7986.5 | 40032.32 | 0.42426 | A
.54 | MASSA CORRIDA PVA INTERNA EM REBOCO 02 DEMÃOS | M2 | 1746 | 37320.75 | 0.39552 | A
.55 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | 36670 | 0.38863 | A
.56 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - BRANCO | M | 200 | 36670 | 0.38863 | A
.57 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - PRETO | M | 200 | 36670 | 0.38863 | A
.58 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - VERMELHO | M | 200 | 36670 | 0.38863 | A
.59 | GUINCHO DE COLUNA | H | 960 | 35604 | 0.37733 | A
.60 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AZUL CLARO | M | 7076.1 | 35468.95 | 0.3759 | A
.61 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS TS SYSTEN EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL NA COR CINZA CLARO, COM ACABAMENTO TEXTURADO DUPLA FACE, COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICO DO TIPO "SELF-CLOSING" | M2 | 27 | 33581.25 | 0.35589 | A
.62 | PINTURA EPÓXI EM PISOS 02 DEMÃOS | M2 | 404 | 31885.7 | 0.33792 | A
.63 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | PÇ | 1400 | 31402 | 0.3328 | A
.64 | PISO CERÂMICO 45x45cm, ESP. 8,5mm MARCA ELIANE LINHA CARGO PLUS GRAY OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 | 308 | 30198.81 | 0.32005 | A
.65 | PLACA 2X4" - LATÃO PLACA C/ TAMPA UNHA - LIXADA | PÇ | 371 | 29912.8 | 0.31701 | A
.66 | PINTURA TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA | M2 | 1123 | 29548.93 | 0.31316 | A
.67 | QGBT-C (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA COMUM) COMPLETO | PÇ | 1 | 28210.55 | 0.29897 | A
.68 | TRANSFORMADOR TR-1, TRIFÁSICO, IP65, 150KVA – 60HZ – AT 13,8 KV E BT 220/127 V EM TRIÂNGULO – ESTRELA. | PÇ | 1 | 27815.02 | 0.29478 | A
.69 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") EMBUTIDO FORRO | M | 544 | 26282.12 | 0.27854 | A
.70 | RODAPÉS DE MANTA VINÍLICA CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PISO VINÍLICO, ALT. 48mm | M | 852 | 24565.28 | 0.26034 | A
.71 | OUTROS | CJ | 1 | 24427.5 | 0.25888 | A
.72 | TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40 ESP 0,65MM, COR AZUL | M2 | 127 | 24328.35 | 0.25783 | A
.73 | FUNDO PREPARADOR PAREDES E TETOS 01 DEMÃO | M2 | 5538 | 23951.85 | 0.25384 | B
.74 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATIC ECO1173.C , OU EQUIV. | UN | 28 | 23642.77 | 0.25057 | B
.75 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE REBOCO/LAJE 02 DEMÃOS | M2 | 757 | 23637.32 | 0.25051 | B
.76 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | 23317.5 | 0.24712 | B
.77 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - BRANCO | M | 200 | 23317.5 | 0.24712 | B
.78 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - PRETO | M | 200 | 23317.5 | 0.24712 | B
.79 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - VERMELHO | M | 200 | 23317.5 | 0.24712 | B
.80 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - VERDE-AMARELO | M | 200 | 23317.5 | 0.24712 | B
.81 | PLACA 2X4" - BEGE 1 MÓDULO - RJ45 | PÇ | 373 | 23200.6 | 0.24588 | B
.82 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,5 | M | 1306 | 22571.58 | 0.23921 | B
.83 | CAIXA PVC 4X2" | PÇ | 1600 | 22560 | 0.23909 | B
.84 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, 7,5 CV | UN | 2 | 22377.82 | 0.23716 | B
.85 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X 4" | PÇ | 953 | 21525.88 | 0.22813 | B
.86 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | PÇ | 920 | 20635.6 | 0.2187 | B
.87 | ESCADA METÁLICA INTERNA CHAPA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO | KG | 480 | 19561.2 | 0.20731 | B
.88 | ESCADA METÁLICA EXTERNA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO | KG | 461 | 18786.9 | 0.1991 | B
.89 | PERFILADOS PERFURADOS GALVANIZADOS À FOGO 38X38MM | M | 350 | 18779.25 | 0.19902 | B
.90 | PAINÉL ELEVADOR EM MADEIRA MDF 25MM | M2 | 56 | 18468.15 | 0.19572 | B
.91 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - BRANCO | M | 3673.3 | 18412.41 | 0.19513 | B
.92 | TAMPA TIPO U 100MM CHAPA 24 | M | 815 | 18035.95 | 0.19114 | B
.93 | PINTURA ESMALTE P/ESQ. MADEIRA 03 DEMÃOS | M2 | 604 | 17198.9 | 0.18227 | B
.94 | SUPORTE VERTICAL 120X175MM | PÇ | 547 | 16926.91 | 0.17939 | B
.95 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 569 | 16885.07 | 0.17895 | B
.96 | IMPERM. C/MANTA 4MM TIPO III MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO” DE POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 | M2 | 101 | 16753.37 | 0.17755 | B
.97 | ALÇAPÃO DE GESSO, CONF. PROJETO | UN | 160 | 16364 | 0.17343 | B
.98 | EMBOÇO DESEMPENADO MASSA ÚNICA EXTERNO, ESP. 25MM, TRAÇO 1:2:8 | M2 | 261 | 16234.2 | 0.17205 | B
.99 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - VERDE-AMARELO | M | 2000 | 15550 | 0.1648 | B
.100 | SIFÃO METÁLICO CROMADO, DECA L1.1/2" 1680 C100.112, OU EQUIV. | UN | 32 | 14860.98 | 0.1575 | B
.101 | REFORÇO METÁLICO MEZANINO/TERRAÇO | CJ | 1 | 14525 | 0.15394 | B
.102 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRAÚLICAS/AR CONDICIONADO | H | 568 | 14256.8 | 0.15109 | B
.103 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERMELHO | M | 2741.6 | 13742.26 | 0.14564 | B
.104 | TI02 -TAMPO DE AÇO INÓX 1,20X0,55M C/1 CUBA RET. | UN | 11 | 13731.62 | 0.14553 | B
.105 | IMPERM. C/MANTA DUPLO ADERIDA 4MM MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO” DE POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 | M2 | 48 | 13416.6 | 0.14219 | B
.106 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - BRANCO | M | 1700 | 13217.5 | 0.14008 | B
.107 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - PRETP | M | 1700 | 13217.5 | 0.14008 | B
.108 | BARRACÃO PARA REFEITÓRIO | M2 | 10 | 13047.06 | 0.13827 | B
.109 | ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 | M | 159.74 | 12974.47 | 0.1375 | B
.110 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC04 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 12966 | 0.13741 | B
.111 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, PAREDES DE 20CM | M2 | 117 | 12495.6 | 0.13243 | B
.112 | TRATAMENTO PISO DE GRANITINA EXISTENTE, POLIMENTO C/LIXADEIRA E APLICAÇÃO DE RESINA ESPECIFICA PARA IMPERM. DO PISO | M2 | 693 | 12370.05 | 0.1311 | B
.113 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM CIM. AREIA 1:3, ESP 2CM | M2 | 149 | 12137.91 | 0.12864 | B
.114 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2" (65 MM), CONEXÃO ROSQUEADA | M | 92 | 12056.6 | 0.12778 | B
.115 | ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 | M | 110 | 11889.9 | 0.12601 | B
.116 | LAVATÓRIO C/COLUNA LUÇA BRANC, DECA VOGUE PLUS C51.17, OU EQUIV. | UN | 13 | 11885.08 | 0.12596 | B
.117 | QGBT-G (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA DE GERADOR) COMPLETO | PÇ | 1 | 11716 | 0.12417 | B
.118 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC03 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 11666 | 0.12364 | B
.119 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A S/ PLACA | PÇ | 340 | 11126.5 | 0.11792 | B
.120 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | PÇ | 1069 | 10994.66 | 0.11652 | B
.121 | EM 02 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR PCD SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 5 | 10795.75 | 0.11441 | B
.122 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG03 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 10341 | 0.10959 | B
.123 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM CIM. AREIA 1:3, ESP. 4CM | M2 | 149 | 10338.73 | 0.10957 | B
.124 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - 6M³ | VIAGEM | 25 | 10312.5 | 0.10929 | B
.125 | BARRACÃO PARA VESTIÁRIO DE OPERÁRIOS | M2 | 10 | 9985.91 | 0.10583 | B
.126 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM | UN | 5 | 9794.98 | 0.10381 | B
.127 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC02 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 9716 | 0.10297 | B
.128 | TAMPA TIPO U 200MM CHAPA 24 | M | 293.8 | 9700.53 | 0.10281 | B
.129 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF-AC COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 9591 | 0.10165 | B
.130 | RESERVATÓRIOS DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS (RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO) | UN | 6 | 9554.55 | 0.10126 | B
.131 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG01 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 9466 | 0.10032 | B
.132 | CHAPISCO INTERNO DE ARGAMASSA , TRAÇO 1:3 | M2 | 1729 | 9228.53 | 0.097804 | B
.133 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC01 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 9091 | 0.096346 | B
.134 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - AZUL CLARO | M | 100 | 9017.5 | 0.095567 | B
.135 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - BRANCO | M | 100 | 9017.5 | 0.095567 | B
.136 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - PRETO | M | 100 | 9017.5 | 0.095567 | B
.137 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - VERMELHO | M | 100 | 9017.5 | 0.095567 | B
.138 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG02 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 8966 | 0.095021 | B
.139 | CORRIMÃO METÁLICO LATERAL ESCADA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DIÂM. 2" | M | 15 | 8793.5 | 0.093193 | B
.140 | SUPORTE VERTICAL 70X96MM | PÇ | 354 | 8485.37 | 0.089928 | B
.141 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, PLÁSTICO RÍGIDO COR BRANCO | UN | 22 | 8464.7 | 0.089709 | B
.142 | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 26 | 8363.22 | 0.088633 | B
.143 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG04 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 8341 | 0.088398 | B
.144 | MOLDURA MARCO ELEVADOR EM BASALTO | UN | 8 | 8303.8 | 0.088003 | B
.145 | EA16 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 2 | 8220.48 | 0.08712 | B
.146 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MENORES OU IGUAIS 40 MM | M | 609 | 8137.76 | 0.086244 | B
.147 | ESPELHO RETANGULAR BISOTADO 4MM (17 UN) | M2 | 11.55 | 7972.1 | 0.084488 | B
.148 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS | UN | 5 | 7962.12 | 0.084382 | B
.149 | CAPEAMENTO DE BASALTO, ESP. 2,0CM | M | 69 | 7876.01 | 0.08347 | B
.150 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG05 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 7841 | 0.083099 | B
.151 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | M | 238 | 7812.35 | 0.082795 | B
.152 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AMARELO | M | 1000 | 7775 | 0.082399 | B
.153 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 LITROS | UN | 2 | 7677.9 | 0.08137 | B
.154 | TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA S/ PLACA | PÇ | 371 | 7548.91 | 0.080003 | B
.155 | REGISTRO GAVETA, LATÃO, ROSCÁVEL, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) | UN | 51 | 7541.62 | 0.079926 | B
.156 | ASSENTO SANITÁRIO PCD, ELEVADO C/TAMPA COR BRANCO | UN | 4 | 7423.07 | 0.078669 | B
.157 | TOALHEIRO | UN | 26 | 7378.45 | 0.078197 | B
.158 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO | VIAGEM | 4 | 7307.5 | 0.077445 | B
.159 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO | VIAGEM | 4 | 7307.5 | 0.077445 | B
.160 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 | M | 320 | 7104 | 0.075288 | B
.161 | PISO DE GRANITINA, ARGAMASSA DE AGREGAADOS MINERAIS , COM POLIMENTO E NA COR IGUAL AO EXISTENTE | M2 | 59 | 7064.51 | 0.074869 | B
.162 | PINTURA ESMALTE PARA FERRO 2 DEMÃOS | M2 | 256 | 7011.9 | 0.074312 | B
.163 | CEF03 - 4,10X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 6981.3 | 0.073988 | B
.164 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 61.22 | 6953.05 | 0.073688 | B
.165 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - VERDE-AMARELO | M | 350 | 6855.62 | 0.072656 | B
.166 | ANDAIMES INTERNOS MADEIRA SOBRE CAVALETES | M2 | 24 | 6846.25 | 0.072556 | B
.167 | PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS) | UN | 1 | 6828.75 | 0.072371 | B
.168 | PISO DE BASALTO TEAR POLIDO 2CM | M2 | 27 | 6779.77 | 0.071852 | B
.169 | TG01 - TAMPO DE GRANITO 1,20X0,50M PRETO SÃO GABRIEL | UN | 6 | 6770.28 | 0.071751 | B
.170 | QUADRO ELÉTRICO | CJ | 1 | 6612.5 | 0.070079 | B
.171 | CEF02 - 3,88X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 6606.7 | 0.070018 | B
.172 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA LOUÇA BRANCA, DECA REF. L41.17, OU EQUIV. | UN | 18 | 6594.75 | 0.069891 | B
.173 | EA01 - 0,80X2,10M PORTA CHAPA DE ALUMÍNIO DE ABRIR C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 3 | 6525.91 | 0.069161 | B
.174 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | 6482.5 | 0.068701 | B
.175 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - BRANCO | M | 200 | 6482.5 | 0.068701 | B
.176 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - PRETO | M | 200 | 6482.5 | 0.068701 | B
.177 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - VERMELHO | M | 200 | 6482.5 | 0.068701 | B
.178 | CABO DE COBRE NU - #95 MM² | M | 50 | 6354.37 | 0.067343 | B
.179 | TG01 - TAMPO DE GRANITO 1,50X0,55M PRETO SÃO GABRIEL | UN | 4 | 6206.1 | 0.065772 | B
.180 | CEF01 - 3,50X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 5959.65 | 0.06316 | B
.181 | TAMPA TIPO U 100MM CHAPA 24 | M | 265.7 | 5879.93 | 0.062315 | B
.182 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO PCD MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATICO 1173.C CONFORTO, OU EQUIV. | UN | 4 | 5703.33 | 0.060444 | B
.183 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM | M | 221 | 5671.41 | 0.060105 | B
.184 | IMPERM. CRISTALIZAÇÃO, IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO À BASE DE SILICATOS E RESINAS | M2 | 60 | 5657.55 | 0.059959 | B
.185 | PLOTAGENS | M2 | 300 | 5625 | 0.059614 | B
.186 | ALGEROZ DE CHAPA 0,95mm ZINCADA | M | 83 | 5600.42 | 0.059353 | B
.187 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF COMPRESSORES COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 5538.7 | 0.058699 | B
.188 | FUNDO PREPARADOR PAREDES | M2 | 1123 | 5460.58 | 0.057871 | B
.189 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - VERMELHO | M | 700 | 5442.5 | 0.057679 | B
.190 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 30 M | UN | 4 | 5436.5 | 0.057616 | B
.191 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | PÇ | 543 | 5387.91 | 0.057101 | B
.192 | CAIXA METÁLICA COM ABERTURA NO FUNDO E DISPOSITIVO PARA LACRE - 1,20 X 1,20 X 0,80CM | PÇ | 2 | 5386.27 | 0.057084 | B
.193 | PFC01 - 0,90X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 3 | 5334.21 | 0.056532 | B
.194 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM | UN | 65 | 5320.25 | 0.056384 | B
.195 | CAIXA PVC 4X2" | PÇ | 373 | 5259.3 | 0.055738 | B
.196 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M | 53 | 5217.18 | 0.055292 | B
.197 | PLACA P/ 1 FUNÇÃO PLACA 2X4" | PÇ | 931 | 5191.71 | 0.055022 | B
.198 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2.1/2" (65 MM), CONEXÃO ROSQUEADA | UN | 30 | 5072.62 | 0.053759 | B
.199 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | M | 110 | 5028.37 | 0.053291 | B
.200 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 150 MM | M | 54 | 5026.72 | 0.053273 | C
.201 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 100 MM | M | 81 | 4889.36 | 0.051817 | C
.202 | INTERRUPTOR AUTOM. POR PRESENÇA 220V - 1200W RESISTIVO | PÇ | 38 | 4816.02 | 0.05104 | C
.203 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) BC 4 KG | UN | 6 | 4804.72 | 0.05092 | C
.204 | EA06 - 0,67X0,96M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 4 | 4795.4 | 0.050822 | C
.205 | PGRCC (PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | UN | 1 | 4780.12 | 0.05066 | C
.206 | EM 04 - 0,90X2,10M PORTA DE MADEIRA DE CORRER SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 2 | 4745.51 | 0.050293 | C
.207 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | PÇ | 4277 | 4743.18 | 0.050268 | C
.208 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" | UN | 10 | 4607.87 | 0.048834 | C
.209 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA | PÇ | 345 | 4589.36 | 0.048638 | C
.210 | CAIXA ALUMÍNIO 4"X2" | PÇ | 371 | 4544.75 | 0.048165 | C
.211 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 35 MM² - VERDE-AMARELO | M | 100 | 4483.75 | 0.047519 | C
.212 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UN | 1 | 4411.57 | 0.046754 | C
.213 | TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM (TUBOS DE QUEDA E COLETORES) | M | 73 | 4406.46 | 0.0467 | C
.214 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA | UN | 20 | 4357.5 | 0.046181 | C
.215 | CONECTOR RJ45 (CM8V) | PÇ | 373 | 4219.56 | 0.044719 | C
.216 | EA12 - 0,95X1,82M JANELA DE ALUMÍNIO CORRER C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 4189.45 | 0.0444 | C
.217 | TAPUMES SIMPLES DE COMPENSADO H=2,0M | M2 | 32 | 4182 | 0.044321 | C
.218 | CANALETA NO PISO COM TAMPA DE CHAPA XADREZ 40X40 | M | 5 | 4172.47 | 0.04422 | C
.219 | TANQUE COM COLUNA LOUÇA BRANCA 30 LITROS, DECA TQ. MÉDIO REF. TQ.02.17, OU EQUIV. | UN | 3 | 4165.71 | 0.044148 | C
.220 | EA15 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 4110.23 | 0.04356 | C
.221 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - VERDE-AMARELO | M | 350 | 4108.12 | 0.043538 | C
.222 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 75 MM | M | 86 | 4100.05 | 0.043452 | C
.223 | PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SÁUDE OCUPACIONAL) | UN | 1 | 4097.25 | 0.043423 | C
.224 | TI01 - TAMPO DE AÇO INÓX 2,00X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 2 | 4023.1 | 0.042637 | C
.225 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5470 | 4014.97 | 0.042551 | C
.226 | ANDAIME SUSPENSO ELÉTRICO P/PINTURA EXTERNA - LOC. MÊS | MS | 4 | 4005 | 0.042445 | C
.227 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 | M | 36 | 3986.77 | 0.042252 | C
.228 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | PÇ | 920 | 3973.93 | 0.042116 | C
.229 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM | UN | 2 | 3917.98 | 0.041523 | C
.230 | EA11 - 1,00X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 3914.16 | 0.041482 | C
.231 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | PÇ | 890 | 3844.35 | 0.040742 | C
.232 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF-PPCI COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | 3788.7 | 0.040153 | C
.233 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM | PÇ | 360 | 3725.1 | 0.039478 | C
.234 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") | UN | 87 | 3717.07 | 0.039393 | C
.235 | DEMOLIÇÃO DE TRAMA DA ESTRUTURA DE TELHADO | M2 | 413.38 | 3648.07 | 0.038662 | C
.236 | TAMPA TIPO U 200MM CHAPA 24 | M | 110 | 3631.92 | 0.038491 | C
.237 | PAPELEIRA | UN | 26 | 3630.9 | 0.03848 | C
.238 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | PÇ | 4900 | 3596.6 | 0.038117 | C
.239 | EA10 - 1,72X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 3526.47 | 0.037373 | C
.240 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - BRANCO | M | 180 | 3525.75 | 0.037366 | C
.241 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - PRETO | M | 180 | 3525.75 | 0.037366 | C
.242 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - VERMELHO | M | 180 | 3525.75 | 0.037366 | C
.243 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM | M | 136 | 3490.1 | 0.036988 | C
.244 | EM 05 - 0,80X1,60M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 2 | 3371.6 | 0.035732 | C
.245 | EA13 - 1,00X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 3354.98 | 0.035556 | C
.246 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | M | 102 | 3348.15 | 0.035484 | C
.247 | BARRAS DE APOIO PNE 80CM | UN | 8 | 3335.7 | 0.035352 | C
.248 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - VERMELHO | M | 280 | 3286.5 | 0.03483 | C
.249 | LAUDO ESTRUTURAL | UN | 1 | 3277.8 | 0.034738 | C
.250 | ENCUNHAMENTO PAREDES ALVENARIA 1/2VEZ | M | 251 | 3200.25 | 0.033916 | C
.251 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 85 | 3117.37 | 0.033038 | C
.252 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - AZUL CLARO | M | 400 | 3110 | 0.03296 | C
.253 | EA04 - 1,30X2,15M PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 3083.28 | 0.032677 | C
.254 | PINTURA ACRÍLICA TEXTURA INTERNA 02 DEMÃOS | M2 | 96 | 2997.6 | 0.031768 | C
.255 | PROJETO EXECUTADO "AS-BUILT" ARQUITETURA | UN | 1 | 2982.25 | 0.031606 | C
.256 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - BRANCO | M | 250 | 2934.37 | 0.031098 | C
.257 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - PRETO | M | 250 | 2934.37 | 0.031098 | C
.258 | TI03 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 1 | 2908.32 | 0.030822 | C
.259 | PROJETO EXECUTADO "AS-BUILT" ELÉTRICO | UN | 1 | 2843.33 | 0.030134 | C
.260 | EA14 - 0,84X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 2818.18 | 0.029867 | C
.261 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | PÇ | 2500 | 2772.5 | 0.029383 | C
.262 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 240 | 2709 | 0.02871 | C
.263 | PROJETO EXECUTADO "AS-BUILT" CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 | 2671.27 | 0.02831 | C
.264 | CALHA DE CHAPA 0,65mm ZINCADA | M | 32 | 2638.4 | 0.027962 | C
.265 | SUPORTE VERTICAL 70X81MM | PÇ | 107 | 2564.78 | 0.027181 | C
.266 | ACABAMENTO DE REGISTRO GAVETA DOCOL LÓGICA 00494406, OU EQUIV. | UN | 30 | 2546.81 | 0.026991 | C
.267 | ANDAIMES INTERNOS METÁLICOS TUBULARES | M2 | 50 | 2536.25 | 0.026879 | C
.268 | EM 03 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR DUPLA SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 1 | 2528.7 | 0.026799 | C
.269 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 1" | M | 150 | 2525.62 | 0.026766 | C
.270 | ABRIGO METÁLICO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 60 X 90 X 27 CM | UN | 5 | 2493.18 | 0.026423 | C
.271 | EA07 - 0,68X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 2 | 2484.18 | 0.026327 | C
.272 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S12 - RT-12/2021 | UN | 68 | 2466.18 | 0.026137 | C
.273 | TAMPA TIPO U 50MM CHAPA 24 | M | 180 | 2424.15 | 0.025691 | C
.274 | CHAPISCO EXTERNO DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 | M2 | 261 | 2420.77 | 0.025655 | C
.275 | ACIONADOR MANUAL E SONARIZADOR DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 8 | 2413.03 | 0.025573 | C
.276 | AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | PÇ | 37 | 2292.97 | 0.024301 | C
.277 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5971.2 | 2292.93 | 0.0243 | C
.278 | TI04 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 1 | 2250.05 | 0.023846 | C
.279 | EA09 - 1,00X1,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 2240.37 | 0.023743 | C
.280 | SUPORTE VERTICAL 120X175MM | PÇ | 71 | 2197.08 | 0.023285 | C
.281 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25 MM | UN | 191 | 2148.75 | 0.022772 | C
.282 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM | UN | 18 | 2111.17 | 0.022374 | C
.283 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | M | 82 | 2104.32 | 0.022302 | C
.284 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5400 | 2073.6 | 0.021976 | C
.285 | EA05 - 1,12X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 2045.8 | 0.021681 | C
.286 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 38 | 1986.45 | 0.021052 | C
.287 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), EMBUTIDO FORRO | M | 35.05 | 1985.16 | 0.021039 | C
.288 | TE DE REDUÇÃO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 41 | 1978.25 | 0.020965 | C
.289 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 35 | 1949.5 | 0.020661 | C
.290 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) ABC 4 KG | UN | 10 | 1940.41 | 0.020564 | C
.291 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | M | 92 | 1930.85 | 0.020463 | C
.292 | EA03 - 0,80X2,10M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1927.41 | 0.020427 | C
.293 | EF03 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 2 | 1925.78 | 0.020409 | C
.294 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM | UN | 65 | 1894.75 | 0.020081 | C
.295 | EA08 - 0,84X1,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1871.46 | 0.019834 | C
.296 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 8 | 1859.7 | 0.019709 | C
.297 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - BRANCO | M | 150 | 1852.5 | 0.019633 | C
.298 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - PRETO | M | 150 | 1852.5 | 0.019633 | C
.299 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - VERDE-AMARELO | M | 150 | 1852.5 | 0.019633 | C
.300 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - VERMELHO | M | 150 | 1852.5 | 0.019633 | C
.301 | EF02 - 2,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 1838.25 | 0.019482 | C
.302 | TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 62 | 1815.82 | 0.019244 | C
.303 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 216 LITROS | UN | 1 | 1810.45 | 0.019187 | C
.304 | COTOVELO RETO 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 35 | 1789.63 | 0.018966 | C
.305 | PFC02 - 1,10X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1 | 1778.06 | 0.018844 | C
.306 | PFC03 - 0,70X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1 | 1778.06 | 0.018844 | C
.307 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - AZUL CLARO | M | 150 | 1760.62 | 0.018659 | C
.308 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | M | 195 | 1737.93 | 0.018419 | C
.309 | T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 14 | 1735.57 | 0.018394 | C
.310 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 1711.67 | 0.01814 | C
.311 | EF04 - 1,96X2,05M PORTA CHAPA DE FERRO CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 1707.35 | 0.018094 | C
.312 | AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | PÇ | 24 | 1705.73 | 0.018077 | C
.313 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 413.38 | 1689.68 | 0.017907 | C
.314 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 | M | 15.34 | 1636.57 | 0.017344 | C
.315 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 MM | UN | 26 | 1632.15 | 0.017297 | C
.316 | EA02 - 0,80X1,75M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1627.47 | 0.017248 | C
.317 | CAIXA ALUMÍNIO 4"X2" | PÇ | 132 | 1617 | 0.017137 | C
.318 | PEITORIS EM BASALTO, ESP. 2,0cm | M | 12 | 1556.7 | 0.016498 | C
.319 | EF05 - 1,95X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 1544.37 | 0.016367 | C
.320 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 70 | 1520.75 | 0.016117 | C
.321 | PROJETO EXECUTADO "AS-BUILT" HIDROSSANITÁRIO | UN | 1 | 1507.7 | 0.015979 | C
.322 | PROJETO EXECUTADO "AS-BUILT" ESTRUTURAL | UN | 1 | 1507.7 | 0.015979 | C
.323 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A PLACA 2X4" | PÇ | 26 | 1506.05 | 0.015961 | C
.324 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 1482.17 | 0.015708 | C
.325 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 15 | 1465.12 | 0.015527 | C
.326 | EF11 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR C/ISOLAM. ACÚSTICO C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 1444.33 | 0.015307 | C
.327 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 76 | 1425 | 0.015102 | C
.328 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | PÇ | 1140 | 1421 | 0.01506 | C
.329 | EF09 - 1,25X2,06M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 1401.28 | 0.014851 | C
.330 | EF01 - 1,60X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 1400.56 | 0.014843 | C
.331 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" | UN | 84 | 1384.95 | 0.014678 | C
.332 | UNIDADE SANITÁRIA | UN | 1 | 1375 | 0.014572 | C
.333 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 | M | 84.12 | 1374.47 | 0.014567 | C
.334 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 X 75 MM | UN | 18 | 1342.8 | 0.014231 | C
.335 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL | UN | 8 | 1330.43 | 0.0141 | C
.336 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 78 | 1323.07 | 0.014022 | C
.337 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA | M3 | 20.09 | 1321.16 | 0.014002 | C
.338 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 X 150 MM | UN | 4 | 1298.55 | 0.013762 | C
.339 | BUCHA DE NYLON S10 | PÇ | 920 | 1273.27 | 0.013494 | C
.340 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO | PÇ | 73 | 1267.63 | 0.013434 | C
.341 | SIRENE AUDIOVISUAL | UN | 8 | 1237.8 | 0.013118 | C
.342 | BUCHA DE NYLON S10 | PÇ | 890 | 1231.75 | 0.013054 | C
.343 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 1208.21 | 0.012805 | C
.344 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO 2.1/2" (65 MM) COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI | UN | 5 | 1164.68 | 0.012343 | C
.345 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | PÇ | 920 | 1146.77 | 0.012153 | C
.346 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 40 MM (1.1/4") | UN | 11 | 1144.13 | 0.012125 | C
.347 | PRESSOSTATO | UN | 2 | 1141.02 | 0.012092 | C
.348 | T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 18 | 1130.75 | 0.011984 | C
.349 | TE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | UN | 72 | 1122.3 | 0.011894 | C
.350 | TORNEIRA P/TANQUE/COPA DE PAREDE, DECA FLEX 1153.C20, OU EQUIV. | UN | 4 | 1104.63 | 0.011707 | C
.351 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") | UN | 18 | 1099.12 | 0.011648 | C
.352 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 32 | 1096.8 | 0.011624 | C
.353 | ESCAVAÇÃO MANUAL POÇO ELEVADOR | M3 | 11 | 1092.16 | 0.011575 | C
.354 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 26 | 1066.32 | 0.011301 | C
.355 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 33 | 1060.95 | 0.011244 | C
.356 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 59 | 1050.93 | 0.011138 | C
.357 | TAPETE DE BORRACHA 500X500MM PARA 15 KV | PÇ | 5 | 1029.77 | 0.010913 | C
.358 | SUPORTE VERTICAL 120X146MM | PÇ | 40 | 995.3 | 0.010548 | C
.359 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - AZUL CLARO | M | 80 | 988 | 0.010471 | C
.360 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 24 | 984.3 | 0.010432 | C
.361 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 60 MM (2.1/2") | UN | 5 | 981 | 0.010397 | C
.362 | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO, DN 2.1/2", EM LATÃO | UN | 5 | 968.06 | 0.010259 | C
.363 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 19 | 956.5 | 0.010137 | C
.364 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 4 | 950.2 | 0.01007 | C
.365 | T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 14 | 945.1 | 0.010016 | C
.366 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40 MM (EXTRAVASOR E LIMPEZA) | M | 36 | 930.6 | 0.0098625 | C
.367 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 40 CM | UN | 57 | 921.26 | 0.0097635 | C
.368 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 10 | 877 | 0.0092944 | C
.369 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 20 M | UN | 1 | 876.81 | 0.0092924 | C
.370 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | M | 34 | 872.52 | 0.0092469 | C
.371 | EF06 - 1,10X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 871.18 | 0.0092327 | C
.372 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" | UN | 2 | 862.12 | 0.0091367 | C
.373 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | PÇ | 12 | 852.86 | 0.0090386 | C
.374 | AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | PÇ | 12 | 852.86 | 0.0090386 | C
.375 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM | UN | 9 | 847.01 | 0.0089766 | C
.376 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 66 | 810.97 | 0.0085946 | C
.377 | TERMINAL 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 799.31 | 0.0084711 | C
.378 | IMPERM. C/ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEÁVEL, SEMI-FLEXÍVEL, E BI COMPONENTE (A+B), CONF. NORMA NBR 11905:1992 | M2 | 21 | 794.85 | 0.0084238 | C
.379 | TUBO PPR PN-20 25MM | M | 30 | 794.25 | 0.0084174 | C
.380 | EF08 - 0,80X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 780.85 | 0.0082754 | C
.381 | EF07 - 0,70X2,05M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 777.6 | 0.008241 | C
.382 | CAIXA DE LUZ 4"X2" | PÇ | 63 | 771.75 | 0.008179 | C
.383 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | PÇ | 75 | 771.37 | 0.008175 | C
.384 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 766.31 | 0.0081213 | C
.385 | EF12 - 1,84X0,97M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 743.96 | 0.0078845 | C
.386 | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL | UN | 1 | 729.41 | 0.0077303 | C
.387 | TUBO PPR PN-20 32MM | M | 30 | 702.37 | 0.0074437 | C
.388 | LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | UN | 81 | 686.47 | 0.0072752 | C
.389 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | PÇ | 11 | 681.68 | 0.0072244 | C
.390 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 20 | 664.25 | 0.0070397 | C
.391 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S1 - RT-12/2021 | UN | 18 | 652.81 | 0.0069185 | C
.392 | CHUVEIRO ELÉTRICO 110V LORENZETTI ADVANCED BRANCO, OU EQUIV. | UN | 2 | 645.56 | 0.0068416 | C
.393 | REMOÇÃO DE JANELAS METÁLICAS DA CIRCULAÇÃO/ SANITÁRIOS (2M2) | UN | 13 | 639.92 | 0.0067819 | C
.394 | COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | PÇ | 16 | 631.11 | 0.0066885 | C
.395 | TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 26 | 626.72 | 0.006642 | C
.396 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 60 MM (2") | UN | 8 | 615.3 | 0.0065209 | C
.397 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 48 | 603.6 | 0.0063969 | C
.398 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S2 - RT-12/2021 | UN | 16 | 580.27 | 0.0061497 | C
.399 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. E5 - RT-12/2023 | UN | 16 | 580.27 | 0.0061497 | C
.400 | REGISTRO PRESSÃO, LATÃO, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) | UN | 4 | 560.8 | 0.0059433 | C
.401 | PLACA DE OBRA | M2 | 1.5 | 540.22 | 0.0057252 | C
.402 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 28 | 525 | 0.0055639 | C
.403 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 7 | 499.23 | 0.0052908 | C
.404 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 X 75 MM | UN | 4 | 498.1 | 0.0052788 | C
.405 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A PLACA 2X4" | PÇ | 9 | 493.87 | 0.005234 | C
.406 | ESPERA PARA CFTV CÂMERA | PÇ | 56 | 489.37 | 0.0051863 | C
.407 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA | PÇ | 353 | 479.72 | 0.0050841 | C
.408 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 12 | 466.85 | 0.0049477 | C
.409 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM | UN | 13 | 452.07 | 0.004791 | C
.410 | LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM | UN | 40 | 451.5 | 0.004785 | C
.411 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 35 | 441.61 | 0.0046802 | C
.412 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DN 25 MM X 3/4" | UN | 55 | 437.93 | 0.0046412 | C
.413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 24 | 427.5 | 0.0045306 | C
.414 | PLACA CEGA 4X4" | PÇ | 23 | 424.08 | 0.0044944 | C
.415 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60 MM (BARRILETE) | M | 9 | 423.11 | 0.0044841 | C
.416 | CAIXA PVC 4X4" | PÇ | 23 | 420.32 | 0.0044545 | C
.417 | JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM | UN | 11 | 405.62 | 0.0042987 | C
.418 | REDUÇÃO TIPO STORZ DN 2.1/2 X 1.1/2" (65 X 40 MM) | UN | 5 | 398.06 | 0.0042186 | C
.419 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32 MM | UN | 25 | 397.18 | 0.0042093 | C
.420 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-32 MM | UN | 21 | 389.28 | 0.0041256 | C
.421 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 30 CM | UN | 27 | 380.36 | 0.004031 | C
.422 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 16 | 380.27 | 0.0040301 | C
.423 | TE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM | UN | 15 | 374.62 | 0.0039702 | C
.424 | TE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" | UN | 14 | 368.55 | 0.0039059 | C
.425 | TORNEIRA BOIA DN 25 MM (1") | UN | 2 | 367.95 | 0.0038995 | C
.426 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 25 | 365 | 0.0038683 | C
.427 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" | PÇ | 497 | 364.78 | 0.0038659 | C
.428 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. P1 - RT-12/2021 | UN | 10 | 362.67 | 0.0038436 | C
.429 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S3 - RT-12/2021 | UN | 10 | 362.67 | 0.0038436 | C
.430 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S19 - RT-12/2021 | UN | 10 | 362.67 | 0.0038436 | C
.431 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | PÇ | 5 | 355.36 | 0.0037661 | C
.432 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 40 MM (1.1/4") | UN | 7 | 344.13 | 0.0036471 | C
.433 | SOLEIRA DE BASALTO , ESP. 2,0cm | M | 3 | 342.42 | 0.003629 | C
.434 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRISÁFICA, 1 CV | UN | 2 | 338.15 | 0.0035837 | C
.435 | ART | UN | 1 | 328.18 | 0.003478 | C
.436 | EF10 - 1,30X0,60M JANELA DE FERRO C/VENEZ. FIXA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 325.12 | 0.0034456 | C
.437 | JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM | UN | 2 | 324.32 | 0.0034371 | C
.438 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 5 | 320.43 | 0.0033959 | C
.439 | ENCUNHAMENTO PAREDES ALVENARIA 1VEZ | M | 17 | 316.96 | 0.0033591 | C
.440 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM | UN | 25 | 314.37 | 0.0033317 | C
.441 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 | M | 14 | 310.8 | 0.0032938 | C
.442 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 32 MM (1") | UN | 4 | 306.85 | 0.003252 | C
.443 | TALA PLANA PERFURADA 38MM | PÇ | 41 | 306.36 | 0.0032468 | C
.444 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 302.81 | 0.0032092 | C
.445 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | PÇ | 22 | 300.35 | 0.0031831 | C
.446 | BALDE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | PÇ | 5 | 299.81 | 0.0031774 | C
.447 | SUPORTE VERTICAL 120X146MM | PÇ | 12 | 298.58 | 0.0031643 | C
.448 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 17 | 293.88 | 0.0031145 | C
.449 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. E2 - RT-12/2022 | UN | 8 | 290.13 | 0.0030748 | C
.450 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 287.02 | 0.0030418 | C
.451 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 | UN | 2 | 286.32 | 0.0030344 | C
.452 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 12 | 285.2 | 0.0030225 | C
.453 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 9 | 280.23 | 0.0029699 | C
.454 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 6 | 269.92 | 0.0028606 | C
.455 | RODAPÉ BASALTO DE 2CM E ALTURA DE 5CM. | M | 3 | 252.28 | 0.0026737 | C
.456 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM | UN | 3 | 242.52 | 0.0025702 | C
.457 | JOELHO 90º 32MM PPR | UN | 20 | 242 | 0.0025647 | C
.458 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 13 | 234.16 | 0.0024816 | C
.459 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 Kgf/cm²), D=50 MM | UN | 1 | 228.13 | 0.0024177 | C
.460 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-25 MM | UN | 11 | 227.28 | 0.0024087 | C
.461 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DN 1.1/4" (32 MM) | UN | 2 | 217.92 | 0.0023095 | C
.462 | PLACA P/ 2 FUNÇÕES PLACA 2X4" | PÇ | 36 | 204.8 | 0.0021705 | C
.463 | TE DE REDUÇÃO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | UN | 4 | 194.27 | 0.0020589 | C
.464 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-32 MM | UN | 16 | 192.4 | 0.002039 | C
.465 | TE 32MM PPR | UN | 10 | 188.87 | 0.0020016 | C
.466 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM | UN | 6 | 182.85 | 0.0019378 | C
.467 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. E6 - RT-12/2024 | UN | 5 | 181.33 | 0.0019217 | C
.468 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50 MM (BARRILETE) | M | 6 | 178.57 | 0.0018925 | C
.469 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 175.4 | 0.0018589 | C
.470 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 9 | 170.88 | 0.001811 | C
.471 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | PÇ | 17 | 167.1 | 0.0017709 | C
.472 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | UN | 19 | 166.72 | 0.0017669 | C
.473 | PLACA C/ FURO PLACA 2X4" | PÇ | 18 | 157.3 | 0.0016671 | C
.474 | LUVA PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | UN | 12.9783 | 153.13 | 0.0016229 | C
.475 | LUVA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM | UN | 16 | 145.8 | 0.0015452 | C
.476 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. P4 - RT-12/2021 | UN | 4 | 145.06 | 0.0015373 | C
.477 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 5 | 142.31 | 0.0015082 | C
.478 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 32 MM (1") | UN | 4 | 141.7 | 0.0015017 | C
.479 | JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM | UN | 3 | 135.11 | 0.0014319 | C
.480 | BUCHA DE NYLON S8 | PÇ | 155 | 135.07 | 0.0014315 | C
.481 | TE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | UN | 6 | 133.72 | 0.0014172 | C
.482 | BUCHA REDUÇÃO, PVC ESGOTO, DN 50-40 MM | UN | 10 | 131.62 | 0.0013949 | C
.483 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 X 50 MM | UN | 4 | 128.6 | 0.0013629 | C
.484 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 3/4" | UN | 6 | 125.92 | 0.0013345 | C
.485 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | 123.51 | 0.001309 | C
.486 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" X 1.1/2" (65 X 40 MM) | UN | 1 | 122.12 | 0.0012942 | C
.487 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | PÇ | 273 | 121.88 | 0.0012917 | C
.488 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 40 MM | UN | 7 | 116.37 | 0.0012333 | C
.489 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS PLACA 2X4" | PÇ | 2 | 113.4 | 0.0012018 | C
.490 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S8 - RT-12/2021 | UN | 3 | 108.8 | 0.0011531 | C
.491 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S9 - RT-12/2021 | UN | 3 | 108.8 | 0.0011531 | C
.492 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S17 - RT-12/2021 | UN | 3 | 108.8 | 0.0011531 | C
.493 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S27 - RT-12/2021 | UN | 3 | 108.8 | 0.0011531 | C
.494 | BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 22MM PPR | UN | 10 | 107.5 | 0.0011393 | C
.495 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 25 MM (3/4") | UN | 2 | 101.52 | 0.0010759 | C
.496 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 X 75 MM | UN | 2 | 99.6 | 0.0010556 | C
.497 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) S/ PLACA | PÇ | 2 | 98.52 | 0.0010441 | C
.498 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-25 MM | UN | 7 | 94.5 | 0.0010015 | C
.499 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | UN | 3 | 94.01 | 0.00099632 | C
.500 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM | UN | 2 | 93.97 | 0.00099589 | C
.501 | JOELHO 90º 25MM PPR | UN | 10 | 93.75 | 0.00099356 | C
.502 | REMOÇÃO DE PORTAS DE SANITÁRIOS DE ABRIR (1,26M2) | UN | 3 | 93.03 | 0.00098593 | C
.503 | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E LOUÇAS DOS SANITÁRIOS | UN | 6 | 89.25 | 0.00094587 | C
.504 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | UN | 9 | 88.98 | 0.00094301 | C
.505 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 7 | 88.02 | 0.00093283 | C
.506 | TERMINAL 38X38MM | PÇ | 3 | 87.42 | 0.00092647 | C
.507 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 3 | 86.86 | 0.00092054 | C
.508 | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE | PÇ | 72 | 79.83 | 0.00084604 | C
.509 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | PÇ | 174 | 77.68 | 0.00082325 | C
.510 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S18 - RT-12/2021 | UN | 2 | 72.52 | 0.00076856 | C
.511 | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM | UN | 4 | 72.4 | 0.00076729 | C
.512 | COTOVELO RETO 38X38MM | PÇ | 4 | 71.42 | 0.00075691 | C
.513 | CURVA HORIZONTAL 90° 38X38MM | PÇ | 2 | 67.06 | 0.0007107 | C
.514 | TE PVC SOLDÁVEL DN 60 MM | UN | 1 | 66.05 | 0.0007 | C
.515 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4" | UN | 4 | 64.45 | 0.00068304 | C
.516 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | 63.85 | 0.00067668 | C
.517 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | UN | 2 | 59.51 | 0.00063069 | C
.518 | PULSADOR CAMPAINHA - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 2 | 57.32 | 0.00060748 | C
.519 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 2 | 55 | 0.00058289 | C
.520 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 2 | 54.45 | 0.00057706 | C
.521 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 2 | 53.9 | 0.00057123 | C
.522 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 25 MM (3/4") | UN | 2 | 52 | 0.00055109 | C
.523 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1.1/2" X 1/2"(40 X 15 MM) | UN | 1 | 49.31 | 0.00052259 | C
.524 | TE PVC SOLDÁVEL DN 40 MM | UN | 2 | 49 | 0.0005193 | C
.525 | BUCHA DE NYLON S6 | PÇ | 72 | 43.83 | 0.00046451 | C
.526 | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 38MM | PÇ | 2 | 40.55 | 0.00042975 | C
.527 | PLUG PVC, DN 100 MM | UN | 4 | 39.4 | 0.00041756 | C
.528 | LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM | UN | 2 | 37.97 | 0.0004024 | C
.529 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50 MM | UN | 2 | 37.57 | 0.00039817 | C
.530 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | UN | 1 | 31.33 | 0.00033203 | C
.531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1 | 28.46 | 0.00030162 | C
.532 | T HORIZONTAL 90° 38X38MM | PÇ | 2 | 28.41 | 0.00030109 | C
.533 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1 | 27.22 | 0.00028848 | C
.534 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | 25.22 | 0.00026728 | C
.535 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 38MM | PÇ | 2 | 21.3 | 0.00022574 | C
.536 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 60 X 50 MM | UN | 1 | 19.26 | 0.00020412 | C
| TOTAL COM BDI |  |  | 9435769.31 | 100

## BDI GERAL (CD)
OBRA : | UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
End.: Rua Sete de Setembro, nº 1133 -Porto Alegre/RS
PROPR. : | UFCSPA
BDI GERAL DESONERADO
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
2.2 Para o tipo de obra "Construção de Edificios"
PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeira | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS, CONFINS E ISSQN | Conforme legislação especifica
OBSERVAÇÕES
Parâmetro | % |  | BDI ADOTADO | a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Administração Central | 2.82% |  | 25%
Seguros e Garantias | 0.8%
Riscos | 0.97% |  |  | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Despesas Financeiras | 0.59%
Lucro | 6.16% |  |  | c) Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Impostos: PIS e COFINS | 3.65%
*Impostos: ISS (mun.) | 2.5%
Contribuição previdenciária | 4.5%
*Imposto ISS de acordo com a Lei Complementar nº 966/2022 - no Município de Porto Alegre/RS (2,50%)

## BDI EQUIP.
OBRA : | UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
End.: Rua Sete de Setembro, nº 1133 -Porto Alegre/RS
PROPR. : | UFCSPA
BDI EQUIPAMENTOS
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
2.2 Para o tipo de obra "Construção de Edificios"
PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeira | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS, CONFINS E ISSQN | Conforme legislação especifica
OBSERVAÇÕES
Parâmetro | % | Verificação | BDI ADOTADO | a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Administração Central | 1.5% |  | 11.1%
Seguros e Garantias | 0.3%
Riscos | 0.56% |  |  | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Despesas Financeiras | 1.04%
Lucro | 3.5% |  |  | c) Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Impostos: PIS e COFINS | 3.65%
Impostos: ISS (mun.) | 0%
Contribuição social | 0%

## CPUE
CPUE - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS ESPECÍFICAS ( DESONERADAS)- UFCSPA
COM INSUMOS DE COTAÇOES E/OU SINAPI/SBC
COM COEFICIENTES BASE SINAPI E/OU OUTRAS FONTES MERCADO | [8 empty] | 2021-12-01
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 1 | ART | UN |  |  |  |  | 262.55 | 0 | 262.55
CREA | SITE |  | ART | UN | 1 | 262.55 |  | 262.55 | 262.55 |  | 262.55
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 262.55 | 0 | 262.55
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | M2 | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 2 | PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS) | UN |  |  |  |  | 0 | 5463 | 5463
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 |  | 109.26 | 109.26 | 0 | 5463 | 5463
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 5463 | 5463
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | M2 | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 3 | PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DA SAÚDE OCUPACIONAL) | UN |  |  |  |  | 0 | 3277.8 | 3277.8
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  | 109.26 | 109.26 | 0 | 3277.8 | 3277.8
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 3277.8 | 3277.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | M2 | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 4 | PGRCC (PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | UN |  |  |  |  | 0 | 3824.1 | 3824.1
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35 |  | 109.26 | 109.26 | 0 | 3824.1 | 3824.1
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 3824.1 | 3824.1
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | M2 | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 5 | LAUDO ESTRUTURAL | UN |  |  |  |  | 0 | 2622.24 | 2622.24
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  | 109.26 | 109.26 | 0 | 2622.24 | 2622.24
BASE SBC 71 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 2622.24 | 2622.24
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | M2 | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 6 | PLOTAGENS | M2 |  |  |  |  | 15 | 0 | 15
SBC | INSUMO | 8824 | CÓPIA DE PLOTAGEM PLOTTER | UN | 1 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15
BASE COMP. 14025 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 15 | 0 | 15
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 7 | PLACA DE OBRA | M2 |  |  |  |  | 250 | 38.124 | 288.124
SINAPI | INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA CHAPA GALVANIZADA Nº 22 | M2 | 1 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 23.38 | 23.38 | 0 | 14.028 | 14.028
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 |  | 20.08 | 20.08 |  | 24.096 | 24.096
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 250 | 38.124 | 288.124
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 8 | ANDAIME TUBULAR METÁLICO | M2 |  |  |  |  | 8.33 | 23.77 | 40.58
SINAPI | INSUMO | 20193 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO, LARGURA DEE 1,20M, ALTURA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M2XMES | 1 | 8.33 |  | 8.33 | 8.33 |  | 8.33
SINAPI | COMPOSICAO | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2 | 1 | 8.48 | 23.77 | 32.25 | 8.48 | 23.77 | 32.25
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 16.81 | 23.77 | 40.58
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 9 | ANDAIME DE MADEIRA SOBRE CAVALETES | M2 |  |  |  |  | 49.3676 | 178.841 | 228.2086
SINAPI | INSUMO | 6212 | TÁBUA PINUS 2,5X30CM BRUTA | m | 3.81 | 4.46 |  | 4.46 | 16.9926 |  | 16.9926
SINAPI | INSUMO | 4491 | PONTALETE PINUS 7,5X7,5M BRUTO | m | 5.18 | 6.25 |  | 6.25 | 32.375 |  | 32.375
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.3 |  | 23.77 | 23.77 | 0 | 78.441 | 78.441
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 20.08 | 20.08 |  | 100.4 | 100.4
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 49.3676 | 178.841 | 228.2086
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 10 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UN |  |  |  |  | 22.99 | 6.024 | 29.014
SBC | INSUMO | 31852 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UN | 1 | 22.99 |  | 22.99 | 22.99 |  | 22.99
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 20.08 |  | 0 | 6.024 | 6.024
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 22.99 | 6.024 | 29.014
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 11 | ACIONADOR MANUAL | UN |  |  |  |  | 90.84 | 150.464 | 241.304
SBC | INSUMO | 203018 | ACIONADOR MANUAL INTELBRAS | UN | 1 | 90.84 |  | 90.84 | 90.84 |  | 90.84
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 25.72 |  | 0 | 77.16 | 77.16
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4 |  | 21.56 |  | 0 | 73.304 | 73.304
BASE SBC 58610 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 90.84 | 150.464 | 241.304
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 12 | PAINEL CENTRAL DE ALARME | UN |  |  |  |  | 478.77 | 104.76 | 583.53
SBC | INSUMO | 37820 | PAINEL CENTRAL DE ALARME | UN | 1 | 478.77 |  | 478.77 | 478.77 |  | 478.77
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 30.82 |  | 0 | 61.64 | 61.64
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 21.56 |  | 0 | 43.12 | 43.12
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 478.77 | 104.76 | 583.53
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 13 | PRESSOSTATO | UN |  |  |  |  | 378.21 | 78.2 | 456.41
SBC | INSUMO | 6181 | PRESSOSTATO | UN | 1 | 378.21 |  | 378.21 | 378.21 |  | 378.21
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 |  | 25.45 | 25.45 | 0 | 43.265 | 43.265
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 |  | 20.55 | 20.55 | 0 | 34.935 | 34.935
BASE SBC 55700 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 378.21 | 78.2 | 456.41
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 14 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, 7,5 CV | UN |  |  |  |  | 8768.47 | 182.66 | 8951.13
ORSE | INSUMO | 14014 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, 7,5 CV | UN | 1 | 8768.47 |  | 8768.47 | 8768.47 |  | 8768.47
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 25.72 | 25.72 | 0 | 51.44 | 51.44
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 25.45 | 25.45 | 0 | 50.9 | 50.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 80.32 | 80.32
BASE ORSE 13319 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 8768.47 | 182.66 | 8951.13
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 15 | ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 60X90X27 | UN |  |  |  |  | 375.91 | 23 | 398.91
ORSE | INSUMO | 76 | ABRIGO PARA MANGOTINHO 60X90X30 | UN | 1 | 375.91 |  | 375.91 | 375.91 |  | 375.91
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.45 |  | 0 | 12.725 | 12.725
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 20.55 |  | 0 | 10.275 | 10.275
CPU BASE SBC 55690 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 375.91 | 23 | 398.91
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 16 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 30 M | UN |  |  |  |  | 949.3 | 138 | 1087.3
ORSE | INSUMO | 37530 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 30 M | UN | 1 | 949.3 |  | 949.3 | 949.3 |  | 949.3
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 25.45 |  | 0 | 76.35 | 76.35
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 20.55 |  | 0 | 61.65 | 61.65
BASE SBC 55283 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 949.3 | 138 | 1087.3
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 17 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), EMBUTIDO FORRO | M |  |  |  |  | 22.575 | 16.0752 | 38.6502
SBC | INSUMO | 36405 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 3/4 POL x 3000MM | M | 1.05 | 21.5 |  | 21.5 | 22.575 |  | 22.575
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 |  | 25.72 |  | 0 | 8.7448 | 8.7448
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 |  | 21.56 |  | 0 | 7.3304 | 7.3304
CPU BASE SBC 67004 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 22.575 | 16.0752 | 38.6502
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 18 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1 POL x 3000MM | M |  |  |  |  | 27.783 | 17.5276 | 45.3106
SBC | INSUMO | 1567 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1 POL x 3000MM | M | 1.05 | 26.46 |  | 26.46 | 27.783 |  | 27.783
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43 |  | 25.72 |  | 0 | 11.0596 | 11.0596
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 21.56 |  | 0 | 6.468 | 6.468
CPU BASE SBC 67005 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 27.783 | 17.5276 | 45.3106
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 19 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM HOLOFOTES | UN |  |  |  |  | 159.9 | 52.9038 | 212.8038
SBC | INSUMO | 36891 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM HOLOFOTES | UN | 1 | 159.9 |  | 159.9 | 159.9 |  | 159.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.01 |  | 30.82 |  | 0 | 31.1282 | 31.1282
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.01 |  | 21.56 |  | 0 | 21.7756 | 21.7756
BASE SBC 60418 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 159.9 | 52.9038 | 212.8038
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 20 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM | UN |  |  |  |  | 1181.5793 | 385.62 | 1567.1993
SINAPI | INSUMO | 50 | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS | KG | 57.77 | 0.84 |  | 0.84 | 48.5268 |  | 48.5268
SINAPI | INSUMO | 100 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 0.15 | 88.13 |  | 88.13 | 13.2195 |  | 13.2195
SINAPI | INSUMO | 779 | ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m) | KG | 4.3 | 9.41 |  | 9.41 | 40.463 |  | 40.463
SINAPI | INSUMO | 1900 | TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE) | UN | 104 | 1.15 |  | 1.15 | 119.6 |  | 119.6
SINAPI | INSUMO | 77217 | TAMPAO FERRO FUNDIDO LEVE DIAMETRO 60cm | UN | 1 | 959.77 |  | 959.77 | 959.77 |  | 959.77
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  | 24.11 | 24.11 | 0 | 144.66 | 144.66
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 240.96 | 240.96
BASE SBC 53019 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1181.5793 | 385.62 | 1567.1993
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 21 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 216 LITROS | UN |  |  |  |  | 775.1514 | 673.218 | 1448.3694
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 2 | 23.51 | 62.55 | 86.06 | 47.02 | 125.1 | 172.12
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 101159 | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 15CM | M2 | 4.6 | 75.53 | 52.48 | 128.01 | 347.438 | 241.408 | 588.846
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 87879 | CHAPISCO INTERNO | M2 | 4.6 | 2.24 | 2.02 | 4.26 | 10.304 | 9.292 | 19.596
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 87530 | REBOCO INTERNO MASSA MISTA | M2 | 4.6 | 18.57 | 16.88 | 35.45 | 85.422 | 77.648 | 163.07
PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO | CPUE AUXILIAR | FORMA PARA FUNDAÇÕES | M2 | 1.2 | 33.8478 | 114.01 | 147.8578 | 40.6174 | 136.812 | 177.4294
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 94969 | CONCRETO SIMPLES FABICADO NA OBRA FCK 15 MPA | M3 | 0.2 | 360.9 | 60.84 | 421.74 | 72.18 | 12.168 | 84.348
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92916 | ARMADURA | KG | 15 | 10.91 | 3.57 | 14.48 | 163.65 | 53.55 | 217.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93382 | REATERRO MANUAL | M3 | 1 | 8.52 | 17.24 | 25.76 | 8.52 | 17.24 | 25.76
BASE ORSE 08780 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 775.1514 | 673.218 | 1448.3694
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 21- AUXILIAR | FORMA PARA FUNDAÇÕES | M2 |  |  |  |  | 33.8478 | 57.005 | 59.9518
SINAPI | INSUMO | 4006 | MADEIRA DE PINUS (3X) | M3 | 0.02 | 1520.31 |  | 1520.31 | 30.4062 |  | 30.4062
SINAPI | INSUMO | 39397 | DESMOL | L | 0.04 | 18.24 |  | 18.24 | 0.7296 |  | 0.7296
SINAPI | INSUMO | 5068 | PREGOS | KG | 0.2 | 13.56 |  | 13.56 | 2.712 |  | 2.712
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO | H | 1.3 |  | 23.77 | 23.77 |  | 30.901
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 26.104 | 26.104
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 33.8478 | 114.01 | 147.8578
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 22 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 | UN |  |  |  |  | 91.5336 | 23 | 114.5336
SINAPI | INSUMO | 11880 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM | UN | 1 | 91.24 |  | 91.24 | 91.24 |  | 91.24
SBC | INSUMO | 386 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200G |  | 0.01 | 14.9 |  | 14.9 | 0.149 |  | 0.149
SBC | INSUMO | 3389 | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75G |  | 0.02 | 7.23 |  | 7.23 | 0.1446 |  | 0.1446
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.45 | 25.45 | 0 | 12.725 | 12.725
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 20.55 | 20.55 | 0 | 10.275 | 10.275
BASE ORSE 12897 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 91.5336 | 23 | 114.5336
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 23 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN |  |  |  |  | 8.26 | 13.8 | 23.165
SBC | INSUMO | 6736 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 1 | 6.31 |  | 6.31 | 6.31 |  | 6.31
SBC | INSUMO | 4477 | ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 50mm | UN | 1 | 1.95 |  | 1.95 | 1.95 |  | 1.95
SBC | INSUMO | 4869 | VASELINA 1000G | UN | 0.02 | 55.25 |  | 55.25 | 1.105 |  | 1.105
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.45 | 25.45 | 0 | 7.635 | 7.635
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 20.55 | 20.55 | 0 | 6.165 | 6.165
BASE SBC 53421 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 9.365 | 13.8 | 23.165
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 24 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | UN |  |  |  |  | 8.9 | 13.8 | 23.805
SBC | INSUMO | 2643 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | UN | 1 | 6.95 |  | 6.95 | 6.95 |  | 6.95
SBC | INSUMO | 4477 | ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 50mm | UN | 1 | 1.95 |  | 1.95 | 1.95 |  | 1.95
SBC | INSUMO | 4869 | VASELINA 1000G | UN | 0.02 | 55.25 |  | 55.25 | 1.105 |  | 1.105
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.45 | 25.45 | 0 | 7.635 | 7.635
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 20.55 | 20.55 | 0 | 6.165 | 6.165
BASE SBC 53421 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 10.005 | 13.8 | 23.805
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 25 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM | [5 empty] | 23.7358 | 40.94 | 64.6758
SBC | INSUMO | 2651 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM |  | 0.09 | 14.9 |  | 14.9 | 1.341 |  | 1.341
SBC | INSUMO | 2657 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM |  | 1 | 16.9 |  | 16.9 | 16.9 |  | 16.9
SBC | INSUMO | 3389 | ADESIVO PARA PVC BISNAGA DE 75GR |  | 0.76 | 7.23 |  | 7.23 | 5.4948 |  | 5.4948
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.89 |  | 20.55 |  | 0 | 18.2895 | 18.2895
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 22267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.89 |  | 25.45 |  | 0 | 22.6505 | 22.6505
CPU BASE SBC 53408 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 23.7358 | 40.94 | 64.6758
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 26 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL | UN |  |  |  |  | 118.86 | 14.184 | 133.044
SBC | INSUMO | 5775 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL | UN | 1 | 118.86 |  | 118.86 | 118.86 |  | 118.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.72 |  | 0 | 7.716 | 7.716
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 21.56 |  | 0 | 6.468 | 6.468
BASE SBC 58002 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 118.86 | 14.184 | 133.044
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 27 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | UN |  |  |  |  | 146.9 | 14.184 | 161.084
SBC | INSUMO | 960 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | UN | 1 | 146.9 |  | 146.9 | 146.9 |  | 146.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.72 |  | 0 | 7.716 | 7.716
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 21.56 |  | 0 | 6.468 | 6.468
BASE SBC 58002 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 146.9 | 14.184 | 161.084
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 28 | PLACA P/ 1 FUNÇÃO PLACA 2X4" | UN |  |  |  |  | 2.57 | 1.8912 | 4.4612
SINAPI | INSUMO | 38092 | PLACA P/ 1 FUNÇÃO PLACA 2X4" | UN | 1 | 2.57 |  | 2.57 | 2.57 |  | 2.57
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 |  | 25.72 |  | 0 | 1.0288 | 1.0288
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 |  | 21.56 |  | 0 | 0.8624 | 0.8624
BASE SBC 62568 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2.57 | 1.8912 | 4.4612
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 29 | PLACA P/ 2 FUNÇÕES PLACA 2X4" | UN |  |  |  |  | 2.66 | 1.8912 | 4.5512
SINAPI | INSUMO | 38093 | PLACA P/ 2 FUNÇÕES PLACA 2X4" | UN | 1 | 2.66 |  | 2.66 | 2.66 |  | 2.66
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 |  | 25.72 |  | 0 | 1.0288 | 1.0288
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 |  | 21.56 |  | 0 | 0.8624 | 0.8624
BASE SBC 62568 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2.66 | 1.8912 | 4.5512
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 30 | PLACA C/ FURO PLACA 2X4" | UN |  |  |  |  | 5.1 | 1.8912 | 6.9912
SBC | INSUMO | 3595 | PLACA C/ FURO PLACA 2X4" | UN | 1 | 5.1 |  | 5.1 | 5.1 |  | 5.1
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 |  | 25.72 |  | 0 | 1.0288 | 1.0288
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 |  | 21.56 |  | 0 | 0.8624 | 0.8624
BASE SBC 62568 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 5.1 | 1.8912 | 6.9912
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 31 | BUCHA DE NYLON S10 | UN |  |  |  |  | 0.85 | 0.2572 | 1.1072
SBC | INSUMO | 4374 | BUCHA DE NYLON S10 | UN | 1 | 0.85 |  | 0.85 | 0.85 |  | 0.85
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 25.72 |  | 0 | 0.2572 | 0.2572
BASE SBC 67232 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.85 | 0.2572 | 1.1072
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 32 | BUCHA DE NYLON S6 | UN |  |  |  |  | 0.23 | 0.2572 | 0.4872
SBC | INSUMO | 4375 | BUCHA DE NYLON S6 | UN | 1 | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.23
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 25.72 |  | 0 | 0.2572 | 0.2572
BASE SBC 67232 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.23 | 0.2572 | 0.4872
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 33 | BUCHA DE NYLON S8 | UN |  |  |  |  | 0.44 | 0.2572 | 0.6972
SBC | INSUMO | 4376 | BUCHA DE NYLON S8 | UN | 1 | 0.44 |  | 0.44 | 0.44 |  | 0.44
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 25.72 |  | 0 | 0.2572 | 0.2572
BASE SBC 67232 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.44 | 0.2572 | 0.6972
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 34 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" | UN |  |  |  |  | 0.33 | 0.2572 | 0.5872
SBC | INSUMO | 39997 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" | UN | 1 | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 |  | 0.33
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 25.72 |  | 0 | 0.2572 | 0.2572
BASE SBC 67232 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.33 | 0.2572 | 0.5872
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 35 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | UN |  |  |  |  | 0.05 | 0.2572 | 0.3072
ORSE | INSUMO | 9816 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | UN | 1 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 25.72 |  | 0 | 0.2572 | 0.2572
BASE SBC 67232 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.05 | 0.2572 | 0.3072
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 36 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | UN |  |  |  |  | 0.63 | 0.2572 | 0.8872
ORSE | INSUMO | 6905 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | UN | 1 | 0.63 |  | 0.63 | 0.63 |  | 0.63
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 25.72 |  | 0 | 0.2572 | 0.2572
BASE SBC 67232 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.63 | 0.2572 | 0.8872
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 37 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | UN |  |  |  |  | 0.33 | 0.2572 | 0.5872
SINAPI | INSUMO | 39997 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | UN | 1 | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 |  | 0.33
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 25.72 |  | 0 | 0.2572 | 0.2572
BASE SBC 67232 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.33 | 0.2572 | 0.5872
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 38 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | UN |  |  |  |  | 0.1 | 0.2572 | 0.3572
SINAPI | INSUMO | 4419 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | UN | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 25.72 |  | 0 | 0.2572 | 0.2572
BASE SBC 67232 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.1 | 0.2572 | 0.3572
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 39 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | UN |  |  |  |  | 2.51 | 0.9456 | 3.4556
SBC | INSUMO | 6311 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | UN | 1 | 2.51 |  | 2.51 | 2.51 |  | 2.51
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 |  | 25.72 |  | 0 | 0.5144 | 0.5144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 |  | 21.56 |  | 0 | 0.4312 | 0.4312
BASE SBC 62520 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2.51 | 0.9456 | 3.4556
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 40 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | UN |  |  |  |  | 0.74 | 0.2572 | 0.9972
SINAPI | INSUMO | 11948 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | UN | 1 | 0.74 |  | 0.74 | 0.74 |  | 0.74
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 25.72 |  | 0 | 0.2572 | 0.2572
BASE SBC 67232 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.74 | 0.2572 | 0.9972
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 41 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | M |  |  |  |  | 3.76 | 14.184 | 17.944
SINAPI | INSUMO | 6311 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | M | 1 | 3.76 |  | 3.76 | 3.76 |  | 3.76
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.72 |  | 0 | 7.716 | 7.716
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 21.56 |  | 0 | 6.468 | 6.468
BASE SBC 62690 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 3.76 | 14.184 | 17.944
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 42 | PULSADOR CAMPAINHA - 1 TECLA PLACA 2X4" | M |  |  |  |  | 10.64 | 12.2928 | 22.9328
SINAPI | INSUMO | 38066 | PULSADOR CAMPAINHA - 1 TECLA PLACA 2X4" | M | 1 | 10.64 |  | 10.64 | 10.64 |  | 10.64
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 |  | 25.72 |  | 0 | 6.6872 | 6.6872
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 |  | 21.56 |  | 0 | 5.6056 | 5.6056
BASE SBC 62204 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 10.64 | 12.2928 | 22.9328
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 43 | BLOCO AUTÔNOMO - ACLARAMENTO AUTONOMIA 3H - 600LM | M |  |  |  |  | 281.11 | 52.424 | 333.534
SINAPI | INSUMO | 203034 | BLOCO AUTÔNOMO - ACLARAMENTO AUTONOMIA 3H - 600LM | M | 1 | 281.11 |  | 281.11 | 281.11 |  | 281.11
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 |  | 25.72 |  | 0 | 30.864 | 30.864
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 21.56 |  | 0 | 21.56 | 21.56
BASE SBC 60871 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 281.11 | 52.424 | 333.534
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 44 | QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - SOBREPOR COM BARR. TRIF., DISJ. GERAL, - DIN (REF. MORATORI) CAP. 70 DISJ. UNIP. - IN BARR. 225 A | UN |  |  |  |  | 1521.99 | 57.2088 | 1579.1988
SBC | INSUMO | 55073 | QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - SOBREPOR COM BARR. TRIF., DISJ. GERAL, - DIN (REF. MORATORI) CAP. 70 DISJ. UNIP. - IN BARR. 225 A | UN | 1 | 1521.99 |  | 1521.99 | 1521.99 |  | 1521.99
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.21 |  | 25.72 |  | 0 | 31.1212 | 31.1212
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.21 |  | 21.56 |  | 0 | 26.0876 | 26.0876
BASE SBC 64205 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1521.99 | 57.2088 | 1579.1988
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 45 | CONECTOR RJ45 (CM8V) | UN |  |  |  |  | 3.66 | 5.39 | 9.05
SINAPI | INSUMO | 39603 | CONECTOR RJ45 (CM8V) | UN | 1 | 3.66 |  | 3.66 | 3.66 |  | 3.66
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 |  | 21.56 |  | 0 | 5.39 | 5.39
BASE SBC 61359 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 3.66 | 5.39 | 9.05
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 46 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 80 A | UN |  |  |  |  | 265.2 | 23.64 | 288.84
MERCADO | INSUMO | COT 4 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 80 A | UN | 1 | 265.2 |  | 265.2 | 265.2 |  | 265.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.72 |  | 0 | 12.86 | 12.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 21.56 |  | 0 | 10.78 | 10.78
BASE SBC 64817 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 265.2 | 23.64 | 288.84
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 47 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 40 A | UN |  |  |  |  | 152.45 | 23.64 | 176.09
MERCADO | INSUMO | COT 5 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 40 A | UN | 1 | 152.45 |  | 152.45 | 152.45 |  | 152.45
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.72 |  | 0 | 12.86 | 12.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 21.56 |  | 0 | 10.78 | 10.78
BASE SBC 64817 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 152.45 | 23.64 | 176.09
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 48 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 63 A | UN |  |  |  |  | 167.62 | 23.64 | 191.26
MERCADO | INSUMO | COT 6 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 63 A | UN | 1 | 167.62 |  | 167.62 | 167.62 |  | 167.62
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.72 |  | 0 | 12.86 | 12.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 21.56 |  | 0 | 10.78 | 10.78
BASE SBC 64817 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 167.62 | 23.64 | 191.26
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 49 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 100 A | UN |  |  |  |  | 281.04 | 23.64 | 304.68
MERCADO | INSUMO | COT 7 | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 100 A | UN | 1 | 281.04 |  | 281.04 | 281.04 |  | 281.04
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.72 |  | 0 | 12.86 | 12.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 21.56 |  | 0 | 10.78 | 10.78
BASE SBC 64817 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 281.04 | 23.64 | 304.68
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 50 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 100A - 10 KA | UN |  |  |  |  | 251.94 | 37.824 | 289.764
SBC | INSUMO | 4892 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 100A - 10 KA | UN | 1 | 251.94 |  | 251.94 | 251.94 |  | 251.94
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 |  | 25.72 |  | 0 | 20.576 | 20.576
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 |  | 21.56 |  | 0 | 17.248 | 17.248
BASE SBC 64035 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 251.94 | 37.824 | 289.764
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 51 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 125A - 10 KA | UN |  |  |  |  | 295.77 | 37.824 | 333.594
ORSE | INSUMO | 830 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 125A - 10 KA | UN | 1 | 295.77 |  | 295.77 | 295.77 |  | 295.77
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 |  | 25.72 |  | 0 | 20.576 | 20.576
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 |  | 21.56 |  | 0 | 17.248 | 17.248
BASE SBC 64035 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 295.77 | 37.824 | 333.594
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 52 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 80 A - 10 KA | UN |  |  |  |  | 257.9 | 37.824 | 295.724
ORSE | INSUMO | 14182 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 80 A - 10 KA | UN | 1 | 257.9 |  | 257.9 | 257.9 |  | 257.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 |  | 25.72 |  | 0 | 20.576 | 20.576
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 |  | 21.56 |  | 0 | 17.248 | 17.248
BASE SBC 64035 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 257.9 | 37.824 | 295.724
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 53 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 63 A - 6 KA | UN |  |  |  |  | 109.05 | 15.1296 | 124.1796
SBC | INSUMO | 10645 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 63 A - 6 KA | UN | 1 | 109.05 |  | 109.05 | 109.05 |  | 109.05
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 |  | 25.72 |  | 0 | 8.2304 | 8.2304
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 |  | 21.56 |  | 0 | 6.8992 | 6.8992
BASE SBC 64261 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 109.05 | 15.1296 | 124.1796
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 54 | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE | UN |  |  |  |  | 0.63 | 0.2572 | 0.8872
ORSE | INSUMO | 11901 | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE | UN | 1 | 0.63 |  | 0.63 | 0.63 |  | 0.63
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 25.72 |  | 0 | 0.2572 | 0.2572
BASE SBC 67232 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.63 | 0.2572 | 0.8872
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 55 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA | UN |  |  |  |  | 0.83 | 0.2572 | 1.0872
SBC | INSUMO | 2891 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA | UN | 1 | 0.83 |  | 0.83 | 0.83 |  | 0.83
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 |  | 25.72 |  | 0 | 0.2572 | 0.2572
BASE SBC 67232 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.83 | 0.2572 | 1.0872
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 56 | PLACA CEGA 4X4" | UN |  |  |  |  | 12.86 | 1.8912 | 14.7512
SINAPI | INSUMO | 10945 | PLACA CEGA 4X4" | UN | 1 | 12.86 |  | 12.86 | 12.86 |  | 12.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 |  | 25.72 |  | 0 | 1.0288 | 1.0288
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 |  | 21.56 |  | 0 | 0.8624 | 0.8624
BASE SBC 62568 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 12.86 | 1.8912 | 14.7512
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 57 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M |  |  |  |  | 51.106 | 23.64 | 74.746
MERCADO | INSUMO | COT 8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M | 1.1 | 46.46 |  | 46.46 | 51.106 |  | 51.106
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.72 |  | 0 | 12.86 | 12.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 21.56 |  | 0 | 10.78 | 10.78
BASE SBC 63447 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 51.106 | 23.64 | 74.746
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 58 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 | M |  |  |  |  | 61.71 | 23.64 | 85.35
MERCADO | INSUMO | COT 8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 | M | 1.1 | 56.1 |  | 56.1 | 61.71 |  | 61.71
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.72 |  | 0 | 12.86 | 12.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 21.56 |  | 0 | 10.78 | 10.78
BASE SBC 63447 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 61.71 | 23.64 | 85.35
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 59 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 | M |  |  |  |  | 64.955 | 23.64 | 88.595
MERCADO | INSUMO | COT 8 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 | M | 1.1 | 59.05 |  | 59.05 | 64.955 |  | 64.955
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.72 |  | 0 | 12.86 | 12.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 21.56 |  | 0 | 10.78 | 10.78
BASE SBC 63447 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 64.955 | 23.64 | 88.595
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 60 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M |  |  |  |  | 55.11 | 23.64 | 78.75
MERCADO | INSUMO | COT 8 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M | 1.1 | 50.1 |  | 50.1 | 55.11 |  | 55.11
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.72 |  | 0 | 12.86 | 12.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 21.56 |  | 0 | 10.78 | 10.78
BASE SBC 63447 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 55.11 | 23.64 | 78.75
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 61 | ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 | M |  |  |  |  | 62.832 | 23.64 | 86.472
MERCADO | INSUMO | COT 8 | ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 | M | 1.1 | 57.12 |  | 57.12 | 62.832 |  | 62.832
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.72 |  | 0 | 12.86 | 12.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 21.56 |  | 0 | 10.78 | 10.78
BASE SBC 63447 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 62.832 | 23.64 | 86.472
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 62 | ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 | M |  |  |  |  | 41.338 | 23.64 | 64.978
MERCADO | INSUMO | COT 8 | ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 | M | 1.1 | 37.58 |  | 37.58 | 41.338 |  | 41.338
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.72 |  | 0 | 12.86 | 12.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 21.56 |  | 0 | 10.78 | 10.78
BASE SBC 63447 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 41.338 | 23.64 | 64.978
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 63 | SUPORTE VERTICAL 70X96MM | UN |  |  |  |  | 9.72 | 9.456 | 19.176
MERCADO | INSUMO | COT 8 | SUPORTE VERTICAL 70X96MM | UN | 1 | 9.72 |  | 9.72 | 9.72 |  | 9.72
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08697 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 9.72 | 9.456 | 19.176
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 64 | T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 40.8 | 9.456 | 50.256
MERCADO | INSUMO | COT 8 | T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 | UN | 1 | 40.8 |  | 40.8 | 40.8 |  | 40.8
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08113 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 40.8 | 9.456 | 50.256
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 65 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 13.87 | 5.144 | 19.014
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 | UN | 1 | 13.87 |  | 13.87 | 13.87 |  | 13.87
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
BASE SBC 63542 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 13.87 | 5.144 | 19.014
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 66 | TAMPA TIPO U 100MM CHAPA 24 | M |  |  |  |  | 12.56 | 5.144 | 17.704
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TAMPA TIPO U 100MM CHAPA 24 | M | 1 | 12.56 |  | 12.56 | 12.56 |  | 12.56
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
BASE SBC 63542 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 12.56 | 5.144 | 17.704
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 67 | SUPORTE VERTICAL 120X146MM | UN |  |  |  |  | 10.45 | 9.456 | 19.906
MERCADO | INSUMO | COT 8 | SUPORTE VERTICAL 120X146MM | UN | 1 | 10.45 |  | 10.45 | 10.45 |  | 10.45
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08697 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 10.45 | 9.456 | 19.906
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 68 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | UN |  |  |  |  | 3.5 | 4.728 | 8.228
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | UN | 1 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 25.72 |  | 0 | 2.572 | 2.572
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 21.56 |  | 0 | 2.156 | 2.156
BASE ORSE 09524 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 3.5 | 4.728 | 8.228
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 69 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 11.36 | 14.184 | 25.544
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | UN | 1 | 11.36 |  | 11.36 | 11.36 |  | 11.36
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.72 |  | 0 | 7.716 | 7.716
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 21.56 |  | 0 | 6.468 | 6.468
BASE ORSE 08318 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 11.36 | 14.184 | 25.544
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 70 | COTOVELO RETO 90° 100X50MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 31.45 | 9.456 | 40.906
MERCADO | INSUMO | COT 8 | COTOVELO RETO 90° 100X50MM CHAPA 18 | UN | 1 | 31.45 |  | 31.45 | 31.45 |  | 31.45
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08113 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 31.45 | 9.456 | 40.906
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 71 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN |  |  |  |  | 3.21 | 4.728 | 7.938
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 1 | 3.21 |  | 3.21 | 3.21 |  | 3.21
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 25.72 |  | 0 | 2.572 | 2.572
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 21.56 |  | 0 | 2.156 | 2.156
BASE ORSE 09524 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 3.21 | 4.728 | 7.938
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 72 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 4.95 | 5.144 | 10.094
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 | UN | 1 | 4.95 |  | 4.95 | 4.95 |  | 4.95
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
BASE SBC 63542 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 4.95 | 5.144 | 10.094
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 73 | TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 5.1 | 14.184 | 19.284
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 | UN | 1 | 5.1 |  | 5.1 | 5.1 |  | 5.1
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.72 |  | 0 | 7.716 | 7.716
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 21.56 |  | 0 | 6.468 | 6.468
BASE ORSE 08318 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 5.1 | 14.184 | 19.284
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 74 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 39.95 | 9.456 | 49.406
MERCADO | INSUMO | COT 8 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | UN | 1 | 39.95 |  | 39.95 | 39.95 |  | 39.95
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08113 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 39.95 | 9.456 | 49.406
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 75 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 47.6 | 9.456 | 57.056
MERCADO | INSUMO | COT 8 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | UN | 1 | 47.6 |  | 47.6 | 47.6 |  | 47.6
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08113 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 47.6 | 9.456 | 57.056
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 76 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 35.13 | 5.144 | 40.274
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | UN | 1 | 35.13 |  | 35.13 | 35.13 |  | 35.13
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
BASE SBC 63542 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 35.13 | 5.144 | 40.274
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 77 | SUPORTE VERTICAL 120X175MM | UN |  |  |  |  | 15.3 | 9.456 | 24.756
MERCADO | INSUMO | COT 8 | SUPORTE VERTICAL 120X175MM | UN | 1 | 15.3 |  | 15.3 | 15.3 |  | 15.3
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08697 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 15.3 | 9.456 | 24.756
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 78 | TAMPA TIPO U 200MM CHAPA 24 | M |  |  |  |  | 21.27 | 5.144 | 26.414
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TAMPA TIPO U 200MM CHAPA 24 | M | 1 | 21.27 |  | 21.27 | 21.27 |  | 21.27
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
BASE SBC 63542 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 21.27 | 5.144 | 26.414
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 79 | COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 22.1 | 9.456 | 31.556
MERCADO | INSUMO | COT 8 | COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | UN | 1 | 22.1 |  | 22.1 | 22.1 |  | 22.1
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08113 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 22.1 | 9.456 | 31.556
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 80 | SUPORTE VERTICAL 70X81MM | UN |  |  |  |  | 9.72 | 9.456 | 19.176
MERCADO | INSUMO | COT 8 | SUPORTE VERTICAL 70X81MM | UN | 1 | 9.72 |  | 9.72 | 9.72 |  | 9.72
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08697 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 9.72 | 9.456 | 19.176
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 81 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 2.72 | 5.144 | 7.864
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | UN | 1 | 2.72 |  | 2.72 | 2.72 |  | 2.72
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
BASE SBC 63542 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2.72 | 5.144 | 7.864
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 82 | TAMPA TIPO U 50MM CHAPA 24 | M |  |  |  |  | 5.63 | 5.144 | 10.774
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TAMPA TIPO U 50MM CHAPA 24 | M | 1 | 5.63 |  | 5.63 | 5.63 |  | 5.63
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
BASE SBC 63542 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 5.63 | 5.144 | 10.774
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 83 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | UN |  |  |  |  | 3.83 | 7.092 | 10.922
MERCADO | INSUMO | COT 8 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.83 |  | 3.83 | 3.83 |  | 3.83
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 |  | 25.72 |  | 0 | 3.858 | 3.858
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 |  | 21.56 |  | 0 | 3.234 | 3.234
BASE SBC 63754 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 3.83 | 7.092 | 10.922
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 84 | T HORIZONTAL 90° 38X38MM | UN |  |  |  |  | 6.64 | 4.728 | 11.368
MERCADO | INSUMO | COT 8 | T HORIZONTAL 90° 38X38MM | UN | 1 | 6.64 |  | 6.64 | 6.64 |  | 6.64
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 25.72 |  | 0 | 2.572 | 2.572
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 21.56 |  | 0 | 2.156 | 2.156
BASE SBC 60525 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 6.64 | 4.728 | 11.368
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 85 | CURVA HORIZONTAL 90° 38X38MM | UN |  |  |  |  | 22.1 | 4.728 | 26.828
MERCADO | INSUMO | COT 8 | CURVA HORIZONTAL 90° 38X38MM | UN | 1 | 22.1 |  | 22.1 | 22.1 |  | 22.1
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 25.72 |  | 0 | 2.572 | 2.572
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 21.56 |  | 0 | 2.156 | 2.156
BASE SBC 60525 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 22.1 | 4.728 | 26.828
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 86 | TERMINAL 38X38MM | UN |  |  |  |  | 9.13 | 14.184 | 23.314
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TERMINAL 38X38MM | UN | 1 | 9.13 |  | 9.13 | 9.13 |  | 9.13
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.72 |  | 0 | 7.716 | 7.716
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 21.56 |  | 0 | 6.468 | 6.468
BASE ORSE 08318 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 9.13 | 14.184 | 23.314
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 87 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 38MM | UN |  |  |  |  | 3.38 | 5.144 | 8.524
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 38MM | UN | 1 | 3.38 |  | 3.38 | 3.38 |  | 3.38
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
BASE SBC 63542 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 3.38 | 5.144 | 8.524
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 88 | COTOVELO RETO 38X38MM | UN |  |  |  |  | 4.83 | 9.456 | 14.286
MERCADO | INSUMO | COT 8 | COTOVELO RETO 38X38MM | UN | 1 | 4.83 |  | 4.83 | 4.83 |  | 4.83
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08113 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 4.83 | 9.456 | 14.286
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 89 | COTOVELO RETO 38X38MM | UN |  |  |  |  | 1.25 | 4.728 | 5.978
ORSE | INSUMO | 9866 | COTOVELO RETO 38X38MM | UN | 1 | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 |  | 1.25
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 25.72 |  | 0 | 2.572 | 2.572
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 21.56 |  | 0 | 2.156 | 2.156
BASE ORSE 09539 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1.25 | 4.728 | 5.978
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 90 | PERFILADOS PERFURADOS GALVANIZADOS À FOGO 38X38MM | M |  |  |  |  | 28.74 | 14.184 | 42.924
MERCADO | INSUMO | COT 8 | PERFILADOS PERFURADOS GALVANIZADOS À FOGO 38X38MM | M | 1 | 28.74 |  | 28.74 | 28.74 |  | 28.74
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.72 |  | 0 | 7.716 | 7.716
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 21.56 |  | 0 | 6.468 | 6.468
BASE SBC 62690 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 28.74 | 14.184 | 42.924
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 91 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM | UN |  |  |  |  | 3.55 | 4.728 | 8.278
MERCADO | INSUMO | COT 8 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM | UN | 1 | 3.55 |  | 3.55 | 3.55 |  | 3.55
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 25.72 |  | 0 | 2.572 | 2.572
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 21.56 |  | 0 | 2.156 | 2.156
BASE ORSE 09539 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 3.55 | 4.728 | 8.278
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 91 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA | UN |  |  |  |  | 3.55 | 7.092 | 10.642
MERCADO | INSUMO | COT 8 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA | UN | 1 | 3.55 |  | 3.55 | 3.55 |  | 3.55
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 |  | 25.72 |  | 0 | 3.858 | 3.858
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 |  | 21.56 |  | 0 | 3.234 | 3.234
BASE SBC 63754 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 3.55 | 7.092 | 10.642
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 92 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO | UN |  |  |  |  | 6.8 | 7.092 | 13.892
MERCADO | INSUMO | COT 8 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 6.8 |  | 6.8 | 6.8 |  | 6.8
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 |  | 25.72 |  | 0 | 3.858 | 3.858
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 |  | 21.56 |  | 0 | 3.234 | 3.234
BASE SBC 63754 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 6.8 | 7.092 | 13.892
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 93 | TE DE REDUÇÃO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | [5 empty] | 15.856 | 23 | 38.856
SBC | INSUMO | 2651 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM |  | 0.09 | 14.9 |  | 14.9 | 1.341 |  | 1.341
MERCADO | INSUMO | COT 9 | TE DE REDUÇÃO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM |  | 1 | 10.9 |  | 10.9 | 10.9 |  | 10.9
SBC | INSUMO | 3389 | ADESIVO PARA PVC BISNAGA DE 75GR |  | 0.5 | 7.23 |  | 7.23 | 3.615 |  | 3.615
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.5 |  | 20.55 |  | 0 | 10.275 | 10.275
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 22267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.5 |  | 25.45 |  | 0 | 12.725 | 12.725
BASE SBC 52208 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 15.856 | 23 | 38.856
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 93 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 | M |  |  |  |  | 8.3436 | 4.728 | 13.0716
SBC | INSUMO | 36468 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 | M | 1.02 | 8.18 |  | 8.18 | 8.3436 |  | 8.3436
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 25.72 |  | 0 | 2.572 | 2.572
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 21.56 |  | 0 | 2.156 | 2.156
BASE SBC 58562 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 8.3436 | 4.728 | 13.0716
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 94 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,5 | M |  |  |  |  | 9.0984 | 4.728 | 13.8264
SBC | INSUMO | 36471 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,5 | M | 1.02 | 8.92 |  | 8.92 | 9.0984 |  | 9.0984
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 25.72 |  | 0 | 2.572 | 2.572
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 21.56 |  | 0 | 2.156 | 2.156
BASE SBC 58563 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 9.0984 | 4.728 | 13.8264
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 95 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 20 M | UN |  |  |  |  | 563.45 | 138 | 701.45
MERCADO | INSUMO | COT 10 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 20 M | UN | 1 | 563.45 |  | 563.45 | 563.45 |  | 563.45
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 25.45 |  | 0 | 76.35 | 76.35
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 20.55 |  | 0 | 61.65 | 61.65
BASE SBC 55283 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 563.45 | 138 | 701.45
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 96 | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO, DN 2.1/2", EM LATÃO | UN |  |  |  |  | 81.29 | 73.6 | 154.89
SBC | INSUMO | 3302 | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO, DN 2.1/2", EM LATÃO | UN | 1 | 81.29 |  | 81.29 | 81.29 |  | 81.29
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 |  | 25.45 |  | 0 | 40.72 | 40.72
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 |  | 20.55 |  | 0 | 32.88 | 32.88
BASE SBC 55296 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 81.29 | 73.6 | 154.89
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 97 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | [5 empty] | 11.2709 | 13.8 | 25.0709
SBC | INSUMO | 2651 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM |  | 0.09 | 14.9 |  | 14.9 | 1.341 |  | 1.341
MERCADO | INSUMO | COT 11 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM |  | 1 | 8.99 |  | 8.99 | 8.99 |  | 8.99
SBC | INSUMO | 3389 | ADESIVO PARA PVC BISNAGA DE 75GR |  | 0.13 | 7.23 |  | 7.23 | 0.9399 |  | 0.9399
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.3 |  | 20.55 |  | 0 | 6.165 | 6.165
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 22267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.3 |  | 25.45 |  | 0 | 7.635 | 7.635
BASE SBC 53409 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 11.2709 | 13.8 | 25.0709
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 98 | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | VIAGEM |  |  |  |  | 672.3 | 702.8 | 1461.5
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 270 | 2.49 | 0.32 | 2.81 | 672.3 | 86.4 | 758.7
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 35 |  | 20.08 | 20.08 |  | 702.8 | 702.8
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 672.3 | 789.2 | 1461.5
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 99 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - 6M³ | UN |  |  |  |  | 330 |  | 330
MERCADO | INSUMO | COT 32 | TRSNSPORTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA | UN | 1 | 330 |  | 330 | 330 |  | 330
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 330 | 0 | 330
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 100 | CONCRETO FCK 30MPA | M3 |  |  |  |  | 564.468 | 390.52 | 831.868
SINAPI | INSUMO | 1525 | CONCRETO USINADO 30MPA | M3 | 1.02 | 553.4 |  | 553.4 | 564.468 |  | 564.468
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 103670 | LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1 | 72.14 | 195.26 | 267.4 | 72.14 | 195.26 | 267.4
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 636.608 | 195.26 | 831.868
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 101 | FORMA (2X) | M2 |  |  |  |  | 76.998 | 59.6695 | 136.6675
SINAPI | INSUMO | 43681 | CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM | M2 | 0.6 | 47.91 |  | 47.91 | 28.746 |  | 28.746
SINAPI | INSUMO | 4006 | MADEIRA DE PINUS | M2 | 0.03 | 1520.31 |  | 1520.31 | 45.6093 |  | 45.6093
SINAPI | INSUMO | 5070 | PREGOS | KG | 0.15 | 13.97 |  | 13.97 | 2.0955 |  | 2.0955
SINAPI | INSUMO | 39397 | DESMOLDANTE | L | 0.03 | 18.24 |  | 18.24 | 0.5472 |  | 0.5472
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 |  | 23.77 | 23.77 | 0 | 41.5975 | 41.5975
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 18.072 | 18.072
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 76.998 | 59.6695 | 136.6675
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 102 | ARMAÇÃO | M2 |  |  |  |  | 9.042 | 4.399 | 13.441
SINAPI | INSUMO | 34 | AÇO CA 50 DIÂM. 10MM | KG | 0.75 | 8.06 |  | 8.06 | 6.045 |  | 6.045
SINAPI | INSUMO | 43061 | AÇO CA 60 DIÂM 5MM | KG | 0.3 | 7.99 |  | 7.99 | 2.397 |  | 2.397
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO Nº16 BWG | KG | 0.03 | 20 |  | 20 | 0.6 |  | 0.6
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88245 | FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 23.91 | 23.91 | 0 | 2.391 | 2.391
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 2.008 | 2.008
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 9.042 | 4.399 | 13.441
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 103 | ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA PAREDES DE 15CM | M |  |  |  |  | 1.7335 | 7.233 | 8.9665
SINAPI | INSUMO | 1379 | CIMENTO CP 32 | KG | 1.3 | 0.84 |  | 0.84 | 1.092 |  | 1.092
SINAPI | INSUMO | 370 | AREIA MÉDIA | M3 | 0.004 | 87 |  | 87 | 0.348 |  | 0.348
MERCADO | INSUMO | COT 23 | INTRAPLAST/ N | KG | 0.027 | 10.87 |  | 10.87 | 0.29349 |  | 0.29349
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 24.11 | 24.11 |  | 7.233 | 7.233
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1.7335 | 7.233 | 8.9665
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 104 | ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA PAREDES DE 25CM | M |  |  |  |  | 2.184 | 14.466 | 17.9438
SINAPI | INSUMO | 1379 | CIMENTO CP 32 | KG | 2.6 | 0.84 |  | 0.84 | 2.184 |  | 2.184
SINAPI | INSUMO | 370 | AREIA MÉDIA | M3 | 0.008 | 87 |  | 87 | 0.696 |  | 0.696
MERCADO | INSUMO | COT 23 | INTRAPLAST/ N | KG | 0.055 | 10.87 |  | 10.87 | 0.59785 |  | 0.59785
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 24.11 | 24.11 |  | 14.466 | 14.466
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 3.4779 | 14.466 | 17.9438
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 105 | DIVISÓRIAS SANITARIAS NEOCOM SYSTEM | M2 |  |  |  |  | 845 | 150 | 995
MERCADO | INSUMO | COT 24 | DIVISÓRIAS SANITARIAS NEOCOM SYSTEM C/COLOCAÇÃO | M2 | 1 | 845 | 150 | 995 | 845 | 150 | 995
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 845 | 150 | 995
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 106 | TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40 ESP 0,65MM, COR AZUL | M2 |  |  |  |  | 102.4005 | 50.849 | 153.2495
SBC | INSUMO | 2030 | TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40 ESP 0,65MM, COR AZUL | M2 | 1.05 | 96.41 |  | 96.41 | 101.2305 |  | 101.2305
SBC | INSUMO | 2038 | GANCHO PARA FIXACAO DE TELHA | UN | 1 | 1.17 |  | 1.17 | 1.17 |  | 1.17
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 |  | 23.77 | 23.77 | 0 | 21.393 | 21.393
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 |  | 21.04 | 21.04 | 0 | 29.456 | 29.456
BASE SBC 100180 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 102.4005 | 50.849 | 153.2495
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 107 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAREDES EXISTENTES | M2 |  |  |  |  | 9.7783 | 22.095 | 31.8733
SINAPI | INSUMO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M3 | 0.01 | 555.73 |  | 555.73 | 5.5573 |  | 5.5573
SINAPI | INSUMO | 366 | AREIA FINA | M3 | 0.01 | 87 |  | 87 | 0.87 |  | 0.87
SINAPI | INSUMO | 1379 | CIMENTO | KG | 1.7 | 0.84 |  | 0.84 | 1.428 |  | 1.428
SINAPI | INSUMO | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA | M2 | 0.05 | 16.66 |  | 16.66 | 0.833 |  | 0.833
SINAPI | INSUMO | 2606 | LIXA EM FOLHA P/ PAREDE, Nº 120 | UN | 0.5 | 2.18 |  | 2.18 | 1.09 |  | 1.09
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 24.11 |  | 0 | 12.055 | 12.055
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 20.08 |  | 0 | 10.04 | 10.04
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 9.7783 | 22.095 | 31.8733
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 108 | PISO CERÂMICO | M2 |  |  |  |  | 56.1605 | 15.9222 | 72.0827
MERCADO | INSUMO | COT 30 | PISO CERÂMICO | M2 | 1.07 | 32.45 |  | 32.45 | 34.7215 |  | 34.7215
SINAPI | INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO | KG | 0.1 | 4.4 |  | 4.4 | 0.44 |  | 0.44
SINAPI | INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 9.13 | 2.3 |  | 2.3 | 20.999 |  | 20.999
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88256 | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.53 |  | 23.98 | 23.98 | 0 | 12.7094 | 12.7094
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 3.2128 | 3.2128
BASE SINAPI 104598 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 56.1605 | 15.9222 | 72.0827
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 109 | SOLEIRA/ CAPEAMENTO DE BASALTO POLIDO | M |  |  |  |  | 72.967 | 18.3492 | 91.3162
MERCADO | INSUMO | COT 25 | SOLEIRA/ CAPEAMENTO DE BASALTO POLIDO | M | 1 | 70 |  | 70 | 70 |  | 70
SINAPI | INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.29 | 2.3 |  | 2.3 | 2.967 |  | 2.967
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88274 | MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 |  | 23.94 | 23.94 | 0 | 12.9276 | 12.9276
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 5.4216 | 5.4216
BASE SINAPI 98695 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 72.967 | 18.3492 | 91.3162
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 110 | PEITORIS DE BASALTO | M |  |  |  |  | 89.9488 | 13.8314 | 103.7802
MERCADO | INSUMO | COT 25 | PEITORIS DE BASALTO | M | 1.04 | 70 |  | 70 | 72.8 |  | 72.8
SINAPI | INSUMO | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 | M3 | 0.006 | 480.92 |  | 480.92 | 2.8855 |  | 2.8855
SINAPI | INSUMO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO | CHP | 0.021 | 35,20 |  | 35.2 | 0.7392 |  | 0.7392
SINAPI | INSUMO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO | CHI | 0.398 | 33,98 |  | 33.98 | 13.524 |  | 13.524
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88274 | MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.41 |  | 23.94 | 23.94 | 0 | 9.8154 | 9.8154
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 4.016 | 4.016
BASE SINAPI 101965 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 89.9488 | 13.8314 | 103.7802
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 111 | RODAPÉ DE BASALTO POLIDO | M |  |  |  |  | 57.0852 | 10.194 | 67.2792
MERCADO | INSUMO | COT 25 | RODAPÉ DE BASALTO POLIDO | M | 1.04 | 52.48 |  | 52.48 | 54.5792 |  | 54.5792
SINAPI | INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO | KG | 0.12 | 4.4 |  |  | 0.528 |  | 0.528
SINAPI | INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 0.86 | 2.3 |  | 2.3 | 1.978 |  | 1.978
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88274 | MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 23.94 | 23.94 | 0 | 7.182 | 7.182
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 3.012 | 3.012
BASE SINAPI 98685 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 57.0852 | 10.194 | 67.2792
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 112 | PISO DE BASALTO POLIDO | M2 |  |  |  |  | 160.786 | 40.0964 | 200.8824
MERCADO | INSUMO | COT 25 | PISO DE BASALTO POLIDO | M2 | 1.16 | 120 |  | 120 | 139.2 |  | 139.2
SINAPI | INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO | KG | 0.4 | 4.4 |  | 4.4 | 1.76 |  | 1.76
SINAPI | INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 2.3 |  | 2.3 | 19.826 |  | 19.826
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88274 | MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.18 |  | 23.94 | 23.94 | 0 | 28.2492 | 28.2492
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.59 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 11.8472 | 11.8472
BASE SINAPI 98671 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 160.786 | 40.0964 | 200.8824
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 114 | ACM | M2 |  |  |  |  | 698.146 | 30.774 | 728.92
SINAPI | INSUMO | 4777 | CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS 1/8" E 1/4" | UN | 4.5 | 12.43 |  | 12.43 | 55.935 |  | 55.935
SINAPI | INSUMO | 40598 | PERFIL UDC SIMPLES DE AÇO LAMINADO 127X50MM, E=3MM | KG | 10.5 | 13.09 |  | 13.09 | 137.445 |  | 137.445
SINAPI | INSUMO | 10997 | ELETRODO 4MM | KG | 0.05 | 67.5 |  | 67.5 | 3.375 |  | 3.375
SINAPI | INSUMO | 11964 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR 3/8" | UN | 1.35 | 2.06 |  | 2.06 | 2.781 |  | 2.781
ORSE | COMPOSIÇÃO | 5057 | REVESTIMENTO ACM INSTALADO | M2 | 1 | 453.59 |  | 453.59 | 453.59 |  | 453.59
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 102513 | PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS | M2 | 1 | 45.02 |  | 45.02 | 45.02 |  | 45.02
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 |  | 27.5 | 27.5 | 0 | 24.75 | 24.75
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 6.024 | 6.024
BASE SBC 120328 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 698.146 | 30.774 | 728.92
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 115 | PISO VINÍLICO EM MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA IQ OPTIMA OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 |  |  |  |  | 322.9966 | 26.514 | 349.5106
MERCADO | INSUMO | COT 26 | PISO VINÍLICO EM MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA IQ OPTIMA OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 | 1 | 310.05 |  | 310.05 | 310.05 |  | 310.05
SBC | INSUMO | 2360 | COLA DE CONTATO PARA PISO TAPETE | KG | 0.38 | 34.07 |  | 34.07 | 12.9466 |  | 12.9466
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 24.11 | 24.11 | 0 | 14.466 | 14.466
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 12.048 | 12.048
BASE SBC 170115 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 322.9966 | 26.514 | 349.5106
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 116 | T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 44.55 | 9.456 | 54.006
MERCADO | INSUMO | COT 8 | T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | UN | 1 | 44.55 |  | 44.55 | 44.55 |  | 44.55
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08113 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 44.55 | 9.456 | 54.006
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 117 | T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 89.72 | 9.456 | 99.176
MERCADO | INSUMO | COT 8 | T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | UN | 1 | 89.72 |  | 89.72 | 89.72 |  | 89.72
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 21.56 |  | 0 | 4.312 | 4.312
BASE ORSE 08113 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 89.72 | 9.456 | 99.176
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 118 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 25.98 | 5.144 | 31.124
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | UN | 1 | 25.98 |  | 25.98 | 25.98 |  | 25.98
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
BASE SBC 63542 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 25.98 | 5.144 | 31.124
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 119 | TERMINAL 200X100MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 12.46 | 14.184 | 26.644
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TERMINAL 200X100MM CHAPA 18 | UN | 1 | 12.46 |  | 12.46 | 12.46 |  | 12.46
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.72 |  | 0 | 7.716 | 7.716
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 21.56 |  | 0 | 6.468 | 6.468
BASE ORSE 08318 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 12.46 | 14.184 | 26.644
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 120 | PLACA 2X4" - LATÃO PLACA C/ TAMPA UNHA - LIXADA | UN |  |  |  |  | 45.59 | 18.912 | 64.502
SBC | INSUMO | 4960 | PLACA 2X4" - LATÃO PLACA C/ TAMPA UNHA - LIXADA | UN | 1 | 45.59 |  | 45.59 | 45.59 |  | 45.59
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 |  | 25.72 |  | 0 | 10.288 | 10.288
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 |  | 21.56 |  | 0 | 8.624 | 8.624
BASE SBC 61442 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 45.59 | 18.912 | 64.502
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 121 | TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA S/ PLACA | UN |  |  |  |  | 11.55 | 4.728 | 16.278
SBC | INSUMO | 4960 | TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA S/ PLACA | UN | 1 | 11.55 |  | 11.55 | 11.55 |  | 11.55
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 25.72 |  | 0 | 2.572 | 2.572
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 21.56 |  | 0 | 2.156 | 2.156
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 11.55 | 4.728 | 16.278
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 122 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | UN |  |  |  |  | 13.87 | 5.144 | 19.014
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | UN | 1 | 13.87 |  | 13.87 | 13.87 |  | 13.87
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 |  | 25.72 |  | 0 | 5.144 | 5.144
BASE SBC 63542 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 13.87 | 5.144 | 19.014
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 123 | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 38MM | UN |  |  |  |  | 9.13 | 7.092 | 16.222
MERCADO | INSUMO | COT 8 | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 38MM | UN | 1 | 9.13 |  | 9.13 | 9.13 |  | 9.13
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 |  | 25.72 |  | 0 | 3.858 | 3.858
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 |  | 21.56 |  | 0 | 3.234 | 3.234
BASE ORSE 08318 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 9.13 | 7.092 | 16.222
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 124 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | UN |  |  |  |  | 28.49 | 28.368 | 56.858
SBC | INSUMO | 67010 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTI AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | UN | 1 | 28.49 |  | 28.49 | 28.49 |  | 28.49
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 25.72 |  | 0 | 15.432 | 15.432
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 21.56 |  | 0 | 12.936 | 12.936
BASE SBC 61662 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 28.49 | 28.368 | 56.858
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 125 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | UN |  |  |  |  | 21.21 | 28.368 | 49.578
MERCADO | INSUMO | COT 15 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTI AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | UN | 1 | 21.21 |  | 21.21 | 21.21 |  | 21.21
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 25.72 |  | 0 | 15.432 | 15.432
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 21.56 |  | 0 | 12.936 | 12.936
BASE SBC 61662 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 21.21 | 28.368 | 49.578
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 126 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | UN |  |  |  |  | 28.49 | 28.368 | 56.858
SBC | INSUMO | 67010 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTI AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | UN | 1 | 28.49 |  | 28.49 | 28.49 |  | 28.49
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 25.72 |  | 0 | 15.432 | 15.432
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 21.56 |  | 0 | 12.936 | 12.936
BASE SBC 61662 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 28.49 | 28.368 | 56.858
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 127 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN |  |  |  |  | 7.8096 | 13.8 | 21.6096
SBC | INSUMO | 2086 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 1 | 7.76 |  | 7.76 | 7.76 |  | 7.76
SBC | INSUMO | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.16 | 0.31 |  | 0.31 | 0.0496 |  | 0.0496
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.45 | 25.45 | 0 | 7.635 | 7.635
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 20.55 | 20.55 | 0 | 6.165 | 6.165
BASE SBC 55328 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 7.76 | 13.8 | 21.56
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 128 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN |  |  |  |  | 49.89 | 13.8 | 63.69
SBC | INSUMO | 3290 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 1 | 49.89 |  | 49.89 | 49.89 |  | 49.89
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.45 | 25.45 | 0 | 7.635 | 7.635
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 20.55 | 20.55 | 0 | 6.165 | 6.165
BASE SBC 52253 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 49.89 | 13.8 | 63.69
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 129 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) ABC 4 KG | UN |  |  |  |  | 154 | 1.233 | 155.233
SBC | INSUMO | 1772 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) ABC 4 KG | UN | 1 | 154 |  | 154 | 154 |  | 154
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 |  | 20.55 | 20.55 | 0 | 1.233 | 1.233
BASE SBC 55861 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 154 | 1.233 | 155.233
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 130 | PLUG PVC, DN 100 MM | UN |  |  |  |  | 7.1833 | 3.22 | 10.4033
ORSE | INSUMO | 1788 | PLUG PVC, DN 100 MM | UN | 1 | 4.66 |  | 4.66 | 4.66 |  | 4.66
ORSE | INSUMO | 1703 | PASTA UBRIFICANTE | KG | 0.01 | 60.33 |  | 60.33 | 0.6033 |  | 0.6033
ORSE | INSUMO | 296 | ANEL DE BORRACHA | UN | 1 | 1.92 |  | 1.92 | 1.92 |  | 1.92
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 |  | 25.45 | 25.45 | 0 | 1.7815 | 1.7815
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 |  | 20.55 | 20.55 | 0 | 1.4385 | 1.4385
BASE ORSE 01652 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 4.66 | 3.22 | 7.88
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 131 | ARMAÇÃO | KG |  |  |  |  | 9.042 | 4.399 | 13.441
SINAPI | INSUMO | 34 | AÇO CA 50 DIÂM. 10MM | KG | 0.75 | 8.06 |  | 8.06 | 6.045 |  | 6.045
SINAPI | INSUMO | 43061 | AÇO CA 60 DIÂM 5MM | KG | 0.3 | 7.99 |  | 7.99 | 2.397 |  | 2.397
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO Nº16 BWG | KG | 0.03 | 20 |  | 20 | 0.6 |  | 0.6
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88245 | FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 23.91 | 23.91 | 0 | 2.391 | 2.391
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 2.008 | 2.008
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 9.042 | 4.399 | 13.441
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 132 | PINTURA ESMALTE PARA FERRO | M2 |  |  |  |  | 14.3232 | 7.589 | 21.9122
SINAPI | INSUMO | 5318 | DILUENTE ÁGUA RAZ | L | 0.04 | 23.98 |  | 23.98 | 0.9592 |  | 0.9592
SINAPI | INSUMO | 3768 | LIXA P/FERRO | UN | 0.5 | 4.04 |  | 4.04 | 2.02 |  | 2.02
SINAPI | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS | UN | 0.12 | 41.96 |  | 41.96 | 5.0352 |  | 5.0352
SINAPI | INSUMO | 7288 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO 2D | L | 0.16 | 39.43 |  | 39.43 | 6.3088 |  | 6.3088
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 |  | 25.62 | 25.62 | 0 | 5.3802 | 5.3802
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 2.2088 | 2.2088
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 14.3232 | 7.589 | 21.9122
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 133 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA LOUÇA BRANCA, DECA REF. L41.17, OU EQUIV. | UN |  |  |  |  | 214.41 | 78.69 | 293.1
SBC | INSUMO | 3818 | RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS | UN | 2 | 10.44 |  | 10.44 | 20.88 |  | 20.88
SBC | INSUMO | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.4 | 0.15 |  | 0.15 | 0.06 |  | 0.06
SBC | INSUMO | 6900 | SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO | UN | 1 | 98.57 |  | 98.57 | 98.57 |  | 98.57
MERCADO | INSUMO | COT 19 | CUBA DE EMBUTIR | UN | 1 | 94.9 |  | 94.9 | 94.9 |  | 94.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 25.45 |  | 0 | 45.81 | 45.81
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 |  | 20.55 |  | 0 | 32.88 | 32.88
BASE SBC 190102 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 214.41 | 78.69 | 293.1
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 134 | VASO SANITÁRIO C/CX. ACOPLADA LOUÇA BRANCA , DCA VOGUE PLUS CONFORTO REF. P515.17, OU EQUIV. | UN |  |  |  |  | 2127.852 | 158.55 | 2286.402
SBC | INSUMO | 1100 | CIMENTO DIRECIONAL BRANCO | KG | 0.6 | 5.62 |  | 5.62 | 3.372 |  | 3.372
SBC | INSUMO | 4300 | BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm | UN | 1 | 13.9 |  | 13.9 | 13.9 |  | 13.9
SBC | INSUMO | 4460 | TUBO DE LIGACAO DE VASO SANITARIO 1600 DECA | UN | 1 | 218.9 |  | 218.9 | 218.9 |  | 218.9
SBC | INSUMO | 64540 | CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA CONFORTO BRANCA | UN | 1 | 749.9 |  | 749.9 | 749.9 |  | 749.9
SBC | INSUMO | 8397 | VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO VOGUE PLUS - DECA | UN | 1 | 1099.9 |  | 1099.9 | 1099.9 |  | 1099.9
SBC | INSUMO | 14201 | BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO | UN | 2 | 0.99 |  | 0.99 | 1.98 |  | 1.98
SBC | INSUMO | 40171 | ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO- DECA | UN | 1 | 39.9 |  | 39.9 | 39.9 |  | 39.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 25.45 |  | 0 | 76.35 | 76.35
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  | 20.55 |  | 0 | 82.2 | 82.2
BASE SBC 190396 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2127.852 | 158.55 | 2286.402
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 135 | LAVATÓRIO COM COLUNA | UN |  |  |  |  | 652.7 | 78.69 | 731.39
SBC | INSUMO | 3818 | RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS | UN | 1 | 10.44 |  | 10.44 | 10.44 |  | 10.44
SBC | INSUMO | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.4 | 0.15 |  | 0.15 | 0.06 |  | 0.06
SBC | INSUMO | 4467 | SIFAO PARA LAVATÓRIO 1.1/2"x1.1/2" CROMADO | UN | 1 | 291.9 |  | 291.9 | 291.9 |  | 291.9
SBC | INSUMO | 8200 | PARAFUSO DE FIXACAO PARA APARELHO SANITARIO | UN | 2 | 35.7 |  | 35.7 | 71.4 |  | 71.4
SBC | INSUMO | 33131 | VALVULA METAL CROMADO |  | 1 | 39.9 |  | 39.9 | 39.9 |  | 39.9
SBC | INSUMO | 88202 | LAVATÓRIO COM COLUNA |  | 1 | 239 |  | 239 | 239 |  | 239
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 25.45 |  | 0 | 45.81 | 45.81
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 |  | 20.55 |  | 0 | 32.88 | 32.88
BASE SBC 190714 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 652.7 | 78.69 | 731.39
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 136 | TANQUE COM COLUNA LOUÇA BRANCA 30 LITROS, DECA TQ. MÉDIO REF. TQ.02.17, OU EQUIV. | UN |  |  |  |  | 965.2221 | 145.635 | 1110.8571
SBC | INSUMO | 50 | CIMENTO PORTLAND CP | KG | 4 | 0.84 |  | 0.84 | 3.36 |  | 3.36
SBC | INSUMO | 100 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 0.001 | 88.13 |  | 88.13 | 0.08813 |  | 0.08813
SBC | INSUMO | 1100 | CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) | KG | 1.2 | 5.62 |  | 5.62 | 6.744 |  | 6.744
SBC | INSUMO | 3828 | TANQUE COM COLUNA LOUÇA BRANCA 30 LITROS, DECA TQ. MÉDIO REF. TQ.02.17, OU EQUIV. | UN | 1 | 790.38 |  | 790.38 | 790.38 |  | 790.38
SBC | INSUMO | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 1.2 | 0.15 |  | 0.15 | 0.18 |  | 0.18
SBC | INSUMO | 6900 | SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO | UN | 1 | 98.57 |  | 98.57 | 98.57 |  | 98.57
SBC | INSUMO | 33134 | VALVULA INOX LONGA PARA TANQUE 2.1/2"x1./1/4" DOCOL | UN | 1 | 65.9 |  | 65.9 | 65.9 |  | 65.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.3 |  | 25.45 |  | 0 | 83.985 | 83.985
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 20.55 |  | 0 | 61.65 | 61.65
BASE SBC 190895 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 965.2221 | 145.635 | 1110.8571
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 137 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO PCD MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATICO 1173.C CONFORTO, OU EQUIV. | UN |  |  |  |  | 1126.74 | 13.8 | 1140.668
SBC | INSUMO | 3839 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO PCD MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATICO 1173.C CONFORTO, OU EQUIV. | UN | 1 | 1126.74 |  | 1126.74 | 1126.74 |  | 1126.74
SBC | INSUMO | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.8 | 0.16 |  | 0.16 | 0.128 |  | 0.128
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.45 |  | 0 | 7.635 | 7.635
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 20.55 |  | 0 | 6.165 | 6.165
BASE SBC 190287 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1126.868 | 13.8 | 1140.668
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 138 | TORNEIRA P/TANQUE/COPA DE PAREDE, DECA FLEX 1153.C20, OU EQUIV. | UN |  |  |  |  | 207 | 13.8 | 220.928
MERCADO | INSUMO | COT 20 | TORNEIRA P/TANQUE/COPA DE PAREDE, DECA FLEX 1153.C20, OU EQUIV. | UN | 1 | 207 |  | 207 | 207 |  | 207
SBC | INSUMO | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.8 | 0.16 |  | 0.16 | 0.128 |  | 0.128
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.45 |  | 0 | 7.635 | 7.635
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 20.55 |  | 0 | 6.165 | 6.165
BASE SBC 190287 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 207.128 | 13.8 | 220.928
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 139 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, PLÁSTICO RÍGIDO COR BRANCO | UN |  |  |  |  | 298.9 | 8.9075 | 307.8075
SBC | INSUMO | 21208 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, PLÁSTICO RÍGIDO COR BRANCO | UN | 1 | 298.9 |  | 298.9 | 298.9 |  | 298.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 |  | 25.45 | 25.45 |  | 8.9075 | 8.9075
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 298.9 | 8.9075 | 307.8075
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 140 | ACABAMENTOS DE REGISTROS | UN |  |  |  |  | 55.19 | 12.725 | 67.915
SBC | INSUMO | 2269 | ACABAMENTO DE REGISTROS | UN | 1 | 55.19 |  | 55.19 | 55.19 |  | 55.19
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 25.45 | 25.45 |  | 12.725 | 12.725
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 55.19 | 12.725 | 67.915
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 141 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATIC ECO1173.C , OU EQUIV. | UN |  |  |  |  | 661.58 | 13.8 | 675.508
MERCADO | INSUMO | COT 21 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATIC ECO1173.C , OU EQUIV. | UN | 1 | 661.58 |  | 661.58 | 661.58 |  | 661.58
SBC | INSUMO | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.8 | 0.16 |  | 0.16 | 0.128 |  | 0.128
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 25.45 |  | 0 | 7.635 | 7.635
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 20.55 |  | 0 | 6.165 | 6.165
BASE SBC 190287 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 661.708 | 13.8 | 675.508
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 142 | CHUVEIRO ELÉTRICO 110V LORENZETTI ADVANCED BRANCO, OU EQUIV. | UN |  |  |  |  | 179.9 | 78.2 | 258.228
MERCADO | INSUMO | COT 22 | CHUVEIRO ELÉTRICO 110V LORENZETTI ADVANCED BRANCO, OU EQUIV. | UN | 1 | 179.9 |  | 179.9 | 179.9 |  | 179.9
SBC | INSUMO | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.8 | 0.16 |  | 0.16 | 0.128 |  | 0.128
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 |  | 25.45 |  | 0 | 43.265 | 43.265
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 |  | 20.55 |  | 0 | 34.935 | 34.935
BASE SBC 190287 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 180.028 | 78.2 | 258.228
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 143 | SIFÃO METÁLICO CROMADO, DECA L1.1/2" 1680 C100.112, OU EQUIV. | UN |  |  |  |  | 284.9 | 86.42 | 371.5248
SBC | INSUMO | 4467 | SIFÃO METÁLICO CROMADO, DECA L1.1/2" 1680 C100.112, OU EQUIV. | UN | 1 | 284.9 |  | 284.9 | 284.9 |  | 284.9
SBC | INSUMO | 4636 | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 1.28 | 0.16 |  | 0.16 | 0.2048 |  | 0.2048
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 |  | 25.45 |  | 0 | 43.265 | 43.265
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 |  | 20.55 |  | 0 | 43.155 | 43.155
BASE SBC 53478 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 285.1048 | 86.42 | 371.5248
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 144 | ASSENTO SANITÁRIO PCD, ELEVADO C/TAMPA COR BRANCO | UN |  |  |  |  | 1478.45 | 6.165 | 1484.615
SBC | INSUMO | 8980 | ASSENTO SANITÁRIO PCD, ELEVADO C/TAMPA COR BRANCO | UN | 1 | 1478.45 |  | 1478.45 | 1478.45 |  | 1478.45
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 20.55 |  | 0 | 6.165 | 6.165
BASE SBC 202313 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1478.45 | 6.165 | 1484.615
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 145 | PAPELEIRA | UN |  |  |  |  | 101.68 | 10.04 | 111.72
SBC | INSUMO | 88204 | PAPELEIRA | UN | 1 | 101.68 |  | 101.68 | 101.68 |  | 101.68
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 |  | 20.08 |  | 0 | 10.04 | 10.04
BASE SBC 190703 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 101.68 | 10.04 | 111.72
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 146 | TOALHEIRO | UN |  |  |  |  | 219.6 | 7.4296 | 227.0296
SBC | INSUMO | 7750 | TOALHEIRO | UN | 1 | 219.6 |  | 219.6 | 219.6 |  | 219.6
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 |  | 20.08 |  | 0 | 7.4296 | 7.4296
BASE SBC 190070 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 219.6 | 7.4296 | 227.0296
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 147 | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN |  |  |  |  | 245 | 12.33 | 257.33
SBC | INSUMO | 26071 | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 1 | 245 |  | 245 | 245 |  | 245
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 20.55 |  | 0 | 12.33 | 12.33
BASE SBC 190006 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 245 | 12.33 | 257.33
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 148 | TAMPO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL | M2 |  |  |  |  | 1385.6561 | 118.854 | 1504.5101
SBC | INSUMO | 50 | CIMENTO PORTLAND CP III | KG | 4.8 | 0.84 |  | 0.84 | 4.032 |  | 4.032
SBC | INSUMO | 100 | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 0.001 | 88.13 |  | 88.13 | 0.08813 |  | 0.08813
SBC | INSUMO | 1100 | CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) | KG | 1.8 | 5.62 |  | 5.62 | 10.116 |  | 10.116
ORSE | INSUMO | 14012 | TAMPO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL | M2 | 1 | 685.71 |  | 685.71 | 685.71 |  | 685.71
ORSE | INSUMO | 14012 | ESPELHO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL | M2 | 0.57 | 685.71 |  | 685.71 | 390.8547 |  | 390.8547
ORSE | INSUMO | 14012 | SAIA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL | M2 | 0.43 | 685.71 |  | 685.71 | 294.8553 |  | 294.8553
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88274 | MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7 |  | 23.94 |  | 0 | 64.638 | 64.638
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7 |  | 20.08 |  | 0 | 54.216 | 54.216
BASE SBC 190590 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1385.6561 | 118.854 | 1504.5101
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 149 | TI01 - TAMPO DE AÇO INÓX 2,00X0,50M C/1 CUBA RET. | UN |  |  |  |  | 1526.44 | 82.8 | 1609.24
SBC | INSUMO | 692 | TI01 - TAMPO DE AÇO INÓX 2,00X0,50M | M | 2 | 763.22 |  | 763.22 | 1526.44 |  | 1526.44
SBC | INSUMO | 2858 | CUBA RETANGULAR | UN | 1 | 436.05
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 25.45 |  | 0 | 45.81 | 45.81
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 20.55 |  | 0 | 36.99 | 36.99
BASE SBC 190411 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1526.44 | 82.8 | 1609.24
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 150 | TI02 -TAMPO DE AÇO INÓX 1,20X0,55M C/1 CUBA RET. | UN |  |  |  |  | 915.864 | 82.8 | 998.664
SBC | INSUMO | 692 | TI02 -TAMPO DE AÇO INÓX 1,20X0,55M | M | 1.2 | 763.22 |  | 763.22 | 915.864 |  | 915.864
SBC | INSUMO | 2858 | CUBA RETANGULAR | UN | 1 | 436.05
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 25.45 |  | 0 | 45.81 | 45.81
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 20.55 |  | 0 | 36.99 | 36.99
BASE SBC 190411 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 915.864 | 82.8 | 998.664
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 151 | TI03 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN |  |  |  |  | 2243.8668 | 82.8 | 2326.6668
SBC | INSUMO | 692 | TI03 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M | M | 2.94 | 763.22 |  | 763.22 | 2243.8668 |  | 2243.8668
SBC | INSUMO | 2858 | CUBA RETANGULAR | UN | 1 | 436.05
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 25.45 |  | 0 | 45.81 | 45.81
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 20.55 |  | 0 | 36.99 | 36.99
BASE SBC 190411 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2243.8668 | 82.8 | 2326.6668
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 152 | TI04 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN |  |  |  |  | 1717.245 | 82.8 | 1800.045
SBC | INSUMO | 692 | TI04 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M | M | 2.25 | 763.22 |  | 763.22 | 1717.245 |  | 1717.245
SBC | INSUMO | 2858 | CUBA RETANGULAR | UN | 1 | 436.05
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 25.45 |  | 0 | 45.81 | 45.81
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 |  | 20.55 |  | 0 | 36.99 | 36.99
BASE SBC 190411 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1717.245 | 82.8 | 1800.045
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 153 | BARRACÃO PARA VESTIÁRIO DE OPERÁRIOS | M2 |  |  |  |  | 333.4236 | 465.45 | 798.8736
SBC | INSUMO | 1250 | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | M | 17.35 | 8.01 |  | 8.01 | 138.9735 |  | 138.9735
SBC | INSUMO | 1350 | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3" PERNA/BARROTE/ESTRONCA | M | 12.86 | 8.26 |  | 8.26 | 106.2236 |  | 106.2236
SBC | INSUMO | 1420 | PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) | KG | 1.1 | 21.49 |  | 21.49 | 23.639 |  | 23.639
SBC | INSUMO | 1450 | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | KG | 0.31 | 23.69 |  | 23.69 | 7.3439 |  | 7.3439
SBC | INSUMO | 1825 | MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm | M | 5.21 | 4.88 |  | 4.88 | 25.4248 |  | 25.4248
SBC | INSUMO | 2004 | TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10=2,01m2 | M2 | 1.22 | 17.12 |  | 17.12 | 20.8864 |  | 20.8864
SBC | INSUMO | 12721 | FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO | UN | 0.08 | 122.57 |  | 122.57 | 9.8056 |  | 9.8056
SBC | INSUMO | 12743 | DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" | UN | 0.12 | 9.39 |  | 9.39 | 1.1268 |  | 1.1268
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 |  | 23.77 | 23.77 | 0 | 213.93 | 213.93
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 |  | 21.04 | 21.04 | 0 | 231.44 | 231.44
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 20.08 | 20.08
BASE SBC 12215 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 333.4236 | 465.45 | 798.8736
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 154 | BARRACÃO PARA REFEITÓRIO | M2 |  |  |  |  | 328.2004 | 715.565 | 1043.7654
SBC | INSUMO | 1250 | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | M | 6.1 | 8.01 |  | 8.01 | 48.861 |  | 48.861
SBC | INSUMO | 1350 | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3" PERNA/BARROTE/ESTRONCA | M | 10.12 | 8.26 |  | 8.26 | 83.5912 |  | 83.5912
SBC | INSUMO | 1420 | PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) | KG | 0.42 | 21.49 |  | 21.49 | 9.0258 |  | 9.0258
SBC | INSUMO | 1450 | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | KG | 0.42 | 23.69 |  | 23.69 | 9.9498 |  | 9.9498
SBC | INSUMO | 1825 | MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm | M | 4.94 | 4.88 |  | 4.88 | 24.1072 |  | 24.1072
SBC | INSUMO | 2004 | TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10=2,01m2 | M2 | 0.84 | 17.12 |  | 17.12 | 14.3808 |  | 14.3808
SBC | INSUMO | 12721 | FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO | UN | 0.08 | 122.57 |  | 122.57 | 9.8056 |  | 9.8056
SBC | INSUMO | 5984 | COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2) | M2 | 4.82 | 18.59 |  | 18.59 | 89.6038 |  | 89.6038
SBC | INSUMO | 1460 | DOBRADICA FERRO 3cm x 3" COM PINO DE METAL | UN | 0.48 | 80.99 |  | 80.99 | 38.8752 |  | 38.8752
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.5 |  | 23.77 | 23.77 | 0 | 202.045 | 202.045
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 21.04 | 21.04 | 0 | 252.48 | 252.48
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 261.04 | 261.04
BASE SBC 12215 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 328.2004 | 715.565 | 1043.7654
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 156 | ANDAIME SUSPENSO ELÉTRICO P/PINTURA EXTERNA | MÊS |  |  |  |  | 801 | 0 | 801
SBC | INSUMO | 8435 | ANDAIME SUSPENSO ELÉTRICO P/PINTURA EXTERNA | MÊS | 1 | 801 |  | 801 | 801 |  | 801
BASE SBC 12080 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 801 | 0 | 801
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 157 | TRANSFORMADOR TR-1, TRIFÁSICO, IP65, 150KVA – 60HZ – AT 13,8 KV E BT 220/127 V EM TRIÂNGULO – ESTRELA. | UN |  |  |  |  | 23415.27 | 1620.76 | 25036.03
SBC | INSUMO | 45763 | TRANSFORMADOR TR-1, TRIFÁSICO, IP65, 150KVA – 60HZ – AT 13,8 KV E BT 220/127 V EM TRIÂNGULO – ESTRELA. | UN | 1 | 23415.27 |  | 23415.27 | 23415.27 |  | 23415.27
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 |  | 25.72 |  | 0 | 823.04 | 823.04
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37 |  | 21.56 |  | 0 | 797.72 | 797.72
BASE SBC 65160 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 23415.27 | 1620.76 | 25036.03
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 158 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE TÉRMICAS E TRAPEZOIDAIS, ESP.0,50mm NA FACE SUPERIOR, ESP.0,38mm NA FACE INFERIOR | M2 |  |  |  |  | 155.9085 | 50.849 | 206.7575
SINAPI | INSUMO | 43071 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE TÉRMICAS E TRAPEZOIDAIS, ESP.0,50mm NA FACE SUPERIOR, ESP.0,38mm NA FACE INFERIOR | M2 | 1.05 | 147.37 |  | 147.37 | 154.7385 |  | 154.7385
SBC | INSUMO | 2038 | GANCHO PARA FIXACAO DE TELHA | UN | 1 | 1.17 |  | 1.17 | 1.17 |  | 1.17
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 |  | 23.77 | 23.77 | 0 | 21.393 | 21.393
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 |  | 21.04 | 21.04 | 0 | 29.456 | 29.456
BASE SBC 100180 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 155.9085 | 50.849 | 206.7575
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 159 | ENCUNHAMENTO PAREDES ALVENARIA 1VEZ | M |  |  |  |  | 4.2081 | 10.7081 | 14.9162
SINAPI | INSUMO | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M3 | 0.008 | 526.01 |  | 526.01 | 4.2081 |  | 4.2081
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.39 |  | 24.11 | 24.11 | 0 | 9.4029 | 9.4029
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.065 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 1.3052 | 1.3052
BASE SINAPI 93200 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 4.2081 | 10.7081 | 14.9162
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 160 | ENCUNHAMENTO PAREDES ALVENARIA 1VEZ | M |  |  |  |  | 4.2081 | 10.7081 | 14.9162
SINAPI | INSUMO | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M3 | 0.008 | 526.01 |  | 526.01 | 4.2081 |  | 4.2081
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.39 |  | 24.11 | 24.11 | 0 | 9.4029 | 9.4029
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.065 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 1.3052 | 1.3052
BASE SINAPI 93200 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 4.2081 | 10.7081 | 14.9162
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 161 | ESPELHO RETANGULAR BISOTADO 4MM | M2 |  |  |  |  | 522.8995 | 29.281 | 552.1805
SBC | INSUMO | 5984 | CHAPA DE COMPENSADO COMUM MADEIRIT 6mm | M2 | 1.05 | 18.59 |  | 18.59 | 19.5195 |  | 19.5195
MERCADO | INSUMO | COT 23 | ESPELHO RETANGULAR BISOTADO 4MM | M2 | 1 | 503.38 |  | 503.38 | 503.38 |  | 503.38
SINAPI | COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 |  | 21.75 |  | 0 | 15.225 | 15.225
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 |  | 20.08 | 20.08 |  | 14.056 | 14.056
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 522.8995 | 29.281 | 552.1805
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 162 | PFC01 - 0,90/1,10/0,70X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN |  |  |  |  | 1315.9908 | 106.466 | 1422.4568
SINAPI | INSUMO | 11154 | PFC01 - 0,90/1,10/0,70X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1 | 1289.05 |  | 1289.05 | 1289.05 |  | 1289.05
SINAPI | INSUMO | 39615 | BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES | UN | 1 | 626.45
SINAPI | INSUMO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL | KG | 0.04 | 673.52 |  | 673.52 | 26.9408 |  | 26.9408
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 |  | 24.11 | 24.11 | 0 | 72.33 | 72.33
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 |  | 20.08 | 20.08 | 0 | 34.136 | 34.136
BASE SINAPI 90838 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1315.9908 | 106.466 | 1422.4568
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 163 | REFORÇO METÁLICO MEZANINO/TERRAÇO (INSTALADO) | CJ |  |  |  |  | 9870 | 1750 | 11620
MERCADO | INSUMO | COT 18 | REFORÇO METÁLICO MEZANINO/TERRAÇO | CJ | 1 | 9870 | 1750 | 11620 | 9870 | 1750 | 11620
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 9870 | 1750 | 11620
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 164 | REFORÇO METÁLICO COBERTURA (INSTALADO) | CJ |  |  |  |  | 38230 | 6750 | 44980
MERCADO | INSUMO | COT 18 | REFORÇO METÁLICO COBERTURA (INSTALADO) | CJ | 1 | 38230 | 6750 | 44980 | 38230 | 6750 | 44980
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 38230 | 6750 | 44980
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 165 | ESCADA METÁLICA INTERNA (INSTALADA) | CJ |  |  |  |  | 16286 | 0 | 16286
MERCADO | INSUMO | COT 18 | ESCADA METÁLICA INTERNA (INSTALADA) | CJ | 1 | 16286 |  | 16286 | 16286 |  | 16286
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 16286 | 0 | 16286
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 166 | ESCADA METÁLICA EXTERNA (INSTALADA) | CJ |  |  |  |  | 18480 | 0 | 18480
MERCADO | INSUMO | COT 18 | ESCADA METÁLICA EXTERNA (INSTALADA) | CJ | 1 | 18480 |  | 18480 | 18480 |  | 18480
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 18480 | 0 | 18480
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 167 | ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO (INSTALADA) | M2 |  |  |  |  | 250 | 212.55 | 462.55
MERCADO | INSUMO | COT 18 | MATERIAIS METÁLICOS | M2 | 1 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250
MERCADO | INSUMO | COT 18 | MÃO-DE-OBRA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M2 | 1 |  | 212.55 | 212.55 |  | 212.55 | 212.55
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 250 | 212.55 | 462.55
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 168 | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO CONVENCIONAL ESP. 10CM | M2 |  |  |  |  | 117.8413 | 20.7125 | 138.5537
SINAPI | INSUMO | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0296 | 50.49 |  | 50.49 | 1.4945 |  | 1.4945
SINAPI | INSUMO | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.106 | 23,38 |  | 23.38 | 49.2383 |  | 49.2383
SINAPI | INSUMO | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 0.9117 | 8,05 |  | 8.05 | 7.3392 |  | 7.3392
SINAPI | INSUMO | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 2.9139 | 9,13 |  | 9.13 | 26.6039 |  | 26.6039
SINAPI | INSUMO | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0,36 |  | 0.36 | 0.90097 |  | 0.90097
SINAPI | INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.7925 | 3,23 |  | 3.23 | 2.5598 |  | 2.5598
SINAPI | INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978 | 4,05 |  | 4.05 | 4.4461 |  | 4.4461
SINAPI | INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868 | 0,11 |  | 0.11 | 2.2205 |  | 2.2205
SINAPI | INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.5441 | 0,25 |  | 0.25 | 0.13603 |  | 0.13603
SBC | INSUMO | 51156 | FELTRO EM LA DE ROCHA TERMO /CUSTICO THERMAX 32kg/m3 | M2 | 1.1 | 20.82 |  | 20.82 | 22.902 |  | 22.902
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.595 |  | 28,23 | 28.23 |  | 16.7968 | 16.7968
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.195 |  | 20,08 | 20.08 |  | 3.9156 | 3.9156
Base SINAPI 93359 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 117.8413 | 20.7125 | 138.5537
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 169 | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO CONVENCIONAL ESP. 15CM | M2 |  |  |  |  | 155.839 | 25.2539 | 181.0929
SINAPI | INSUMO | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0592 | 50.49 |  | 50.49 | 2.989 |  | 2.989
SINAPI | INSUMO | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.106 | 23,38 |  | 23.38 | 49.2383 |  | 49.2383
SINAPI | INSUMO | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.8234 | 8,05 |  | 8.05 | 14.6784 |  | 14.6784
SINAPI | INSUMO | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.8278 | 9,13 |  | 9.13 | 53.2078 |  | 53.2078
SINAPI | INSUMO | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0,36 |  | 0.36 | 0.90097 |  | 0.90097
SINAPI | INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.5851 | 3,23 |  | 3.23 | 5.1199 |  | 5.1199
SINAPI | INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978 | 4,05 |  | 4.05 | 4.4461 |  | 4.4461
SINAPI | INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868 | 0,11 |  | 0.11 | 2.2205 |  | 2.2205
SINAPI | INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.5441 | 0,25 |  | 0.25 | 0.13603 |  | 0.13603
| INSUMO | 51156 | FELTRO EM LA DE ROCHA TERMO /CUSTICO THERMAX 32kg/m3 | M2 | 1.1 | 20.82 |  | 20.82 | 22.902 |  | 22.902
SBC | COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.726 |  | 28,23 | 28.23 | 0 | 20.495 | 20.495
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.237 |  | 20,08 | 20.08 |  | 4.759 | 4.759
Base SINAPI 93361 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 155.839 | 25.2539 | 181.0929
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 170 | PAINÉL ELEVADOR EM MADEIRA MDF 25MM | M2 |  |  |  |  | 221.9612 | 41.8696 | 263.8308
SBC | INSUMO | 5090 | CHAPA DE MDF LISO 2 FACES 18mm 2,75x1,85m (5,08m2) | M2 | 1 | 57.13 |  | 57.13 | 57.13 |  | 57.13
SBC | INSUMO | 5100 | LAMINADO FORMICA 1,3mm M-472 TEXTURIZADO | M2 | 1 | 150.12 |  | 150.12 | 150.12 |  | 150.12
SBC | INSUMO | 8272 | COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2 | KG | 0.56 | 26.27 |  | 26.27 | 14.7112 | 0 | 14.7112
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88239 | CARPINTEIRO ESQUADRIA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.99 |  | 21.04 | 21.04 |  | 41.8696 | 41.8696
Base SBC 120125 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 221.9612 | 41.8696 | 263.8308
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 171 | EA02 - 0,80X1,75M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM | UN |  |  |  |  | 1270.5887 | 31.3939 | 1301.9826
SINAPI | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1,6130000 | 36,21 |  | 36.21 | 58.4067 |  | 58.4067
SINAPI | INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8,8000000 | 1,41 |  | 1.41 | 12.408 |  | 12.408
SINAPI | INSUMO | 39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM VIDROS 4MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 175 CM | UN | 1,0000000 | 756.45 |  | 756.45 | 756.45 |  | 756.45
SINAPI | INSUMO | 10496 | VIDRO LAMINADO 6MM | M2 | 1.4 | 416.66 |  | 416.66 | 583.324 |  | 583.324
SINAPI | INSUMO | 10492 | (DESCONTO) VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4MM | M2 | -1.4 | 100 |  | 100 | -140 |  | -140
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9190000 |  | 24.11 | 24.11 |  | 22.1571 | 22.1571
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4600000 |  | 20.08 | 20.08 |  | 9.2368 | 9.2368
Base SINAPI 94805 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1270.5887 | 31.3939 | 1301.9826
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 172 | EA02 - 0,80X1,75M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM | UN |  |  |  |  | 1270.5887 | 31.3939 | 1301.9826
SINAPI | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1.613 | 36.21 |  | 36.21 | 58.4067 |  | 58.4067
SINAPI | INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8.8 | 1.41 |  | 1.41 | 12.408 |  | 12.408
SINAPI | INSUMO | 39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM VIDROS 4MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 175 CM | UN | 1 | 756.45 |  | 756.45 | 756.45 |  | 756.45
SINAPI | INSUMO | 10496 | VIDRO LAMINADO 6MM | M2 | 1.4 | 416.66 |  | 416.66 | 583.324 |  | 583.324
SINAPI | INSUMO | 10492 | (DESCONTO) VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4MM | M2 | -1.4 | 100 |  | 100 | -140 |  | -140
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.919 |  | 24.11 | 24.11 |  | 22.1571 | 22.1571
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 |  | 20.08 | 20.08 |  | 9.2368 | 9.2368
Base SINAPI 94805 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1270.5887 | 31.3939 | 1301.9826
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 173 | EA03 - 0,80X2,10M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM | UN |  |  |  |  | 1510.5435 | 31.3939 | 1541.9374
SINAPI | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1.613 | 36.21 |  | 36.21 | 58.4067 |  | 58.4067
SINAPI | INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8.8 | 1.41 |  | 1.41 | 12.408 |  | 12.408
SINAPI | INSUMO | 39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM VIDROS 4MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 1 | 907.74 |  | 907.74 | 907.74 | 0 | 907.74
SINAPI | INSUMO | 10496 | VIDRO LAMINADO 6MM | M2 | 1.68 | 416.66 |  | 416.66 | 699.9888 |  | 699.9888
SINAPI | INSUMO | 10492 | (DESCONTO) VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4MM | M2 | -1.68 | 100 |  | 100 | -168 |  | -168
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.919 |  | 24.11 | 24.11 |  | 22.1571 | 22.1571
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 |  | 20.08 | 20.08 |  | 9.2368 | 9.2368
Base SINAPI 94805 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1510.5435 | 31.3939 | 1541.9374
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 174 | EA04 - 1,30X2,15M PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/VIDRO LAM. 6MM | UN |  |  |  |  | 2439.7224 | 26.9102 | 2466.6326
SINAPI | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.176 | 36.21 |  | 36.21 | 6.373 |  | 6.373
SINAPI | INSUMO | 4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 1,30x2,15m, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | 1 | 1317.82 |  | 1317.82 | 1317.82 |  | 1317.82
SINAPI | INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 12 | 1.41 |  | 1.41 | 16.92 | 0 | 16.92
SINAPI | INSUMO | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE |  | 6.54 | 32.41 |  | 32.41 | 211.9614 | 0 | 211.9614
SINAPI | INSUMO | 10496 | VIDRO LAMINADO 6MM | M2 | 2.8 | 416.66 |  | 416.66 | 1166.648 |  | 1166.648
SINAPI | INSUMO | 10492 | (DESCONTO) VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4MM | M2 | -2.8 | 100 |  | 100 | -280 |  | -280
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.788 |  | 24.11 | 24.11 |  | 18.9987 | 18.9987
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 |  | 20.08 | 20.08 |  | 7.9115 | 7.9115
Base SINAPI 100702 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2439.7224 | 26.9102 | 2466.6326
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 175 | EA - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM | M2 |  |  |  |  | 1382.5725 | 108.54 | 1491.1125
SBC | INSUMO | 1717 | JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO NATURAL C/VIDRO 4MM | M2 | 1 | 1082.95 |  | 1082.95 | 1082.95 |  | 1082.95
SBC | INSUMO | 8475 | BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA ALUMÍNIO | M | 1 | 3.39 |  | 3.39 | 3.39 |  | 3.39
SINAPI | INSUMO | 1379 | CIMENTO COMUM | KG | 1.5 | 0.85 |  | 0.85 | 1.275 |  | 1.275
SINAPI | INSUMO | 370 | AREIA MÉDIA | M3 | 0.005 | 91.5 |  | 91.5 | 0.4575 |  | 0.4575
SINAPI | INSUMO | 10496 | VIDRO LAMINADO 6MM | M2 | 1 | 416.66 |  | 416.66 | 416.66 |  | 416.66
SBC | INSUMO | 760 | (DESCONTO) VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4MM | M2 | 1 | -122.16 |  | -122.16 | -122.16 |  | -122.16
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 |  | 23.91 | 23.91 |  | 35.865 | 35.865
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88251 | AJUDANTE SERRALHEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 |  | 21.13 | 21.13 |  | 31.695 | 31.695
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 |  | 24.11 | 24.11 |  | 28.932 | 28.932
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 20.08 | 20.08 |  | 12.048 | 12.048
Base SBC 112144 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1382.5725 | 108.54 | 1491.1125
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 176 | CEF - CORTINA DE ENROLAR DE FERRO | M2 |  |  |  |  | 561.2945 | 87.3776 | 648.6721
SINAPI | INSUMO | 1379 | CIMENTO | KG | 1.2 | 0.85 |  | 0.85 | 1.02 |  | 1.02
SINAPI | INSUMO | 370 | AREIA | M3 | 0.003 | 91.5 |  | 91.5 | 0.2745 |  | 0.2745
SBC | INSUMO | 1320 | PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA | M2 | 1 | 560 |  | 560 | 560 |  | 560
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.94 |  | 23.91 | 23.91 |  | 46.3854 | 46.3854
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88251 | AJUDANTE SERRALHEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.94 |  | 21.13 | 21.13 |  | 40.9922 | 40.9922
Base SBC 11453 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 561.2945 | 87.3776 | 648.6721
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 177 | EF - ESQUADRIA DE FERRO C/VENEIANA | M2 |  |  |  |  | 312.9775 | 20.49 | 333.4675
SBC | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.85 | 36.73 |  | 36.73 | 31.2205 |  | 31.2205
SBC | INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.7 | 1.41 |  | 1.41 | 6.627 |  | 6.627
SINAPI | INSUMO | 39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1 | 275.13 |  | 275.13 | 275.13 |  | 275.13
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 24.11 | 24.11 |  | 14.466 | 14.466
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 20.08 | 20.08 |  | 6.024 | 6.024
Base SINAPI 94807/M2 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 312.9775 | 20.49 | 333.4675
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 178 | CORRIMÃO METÁLICO LATERAL ESCADA AÇO INÓX 2" | M |  |  |  |  | 313.5991 | 155.388 | 468.9871
SINAPI | INSUMO | 1379 | CIMENTO | 1.2 | 2.12 | 0.85 |  | 0.85 | 1.802 |  | 1.802
SINAPI | INSUMO | 370 | AREIA | M3 | 0.001 | 91.5 |  | 91.5 | 0.0915 |  | 0.0915
SBC | INSUMO | 3119 | PERFIL L ABAS IGUAIS 2.1/2X3/8" | KG | 2.82 | 14.83 |  | 14.83 | 41.8206 |  | 41.8206
MERCADO | INSUMO |  | TUBO AÇOI INÓX POLIDO 2" | M | 1.1 | 245.35 |  | 245.35 | 269.885 |  | 269.885
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.45 |  | 23.91 | 23.91 |  | 82.4895 | 82.4895
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88251 | AJUDANTE SERRALHEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.45 |  | 21.13 | 21.13 |  | 72.8985 | 72.8985
Base SBC 200063 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 313.5991 | 155.388 | 468.9871
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 179 | TRATAMENTO PISO DE GRANITINA EXISTENTE | M2 |  |  |  |  | 14.28 | 0 | 14.28
MERCADO | SERVIÇO | COT.30 | LAVAGEM, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ACABAMENTO ACRÍLICO EM PISO DE GRANITINA EXISTENTE C/MÃO DE OBRA | M2 | 1 | 14.28 |  | 14.28 | 14.28 |  | 14.28
[9 empty] | 14.28 | 0 | 14.28
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 180 | QGBT-C (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA COMUM) COMPLETO | UN |  |  |  |  | 21700 | 868.44 | 22568.44
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QGBT-C (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA COMUM) COMPLETO | UN | 1 | 21700 |  | 21700 | 21700 |  | 21700
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17 |  | 25.72 |  | 0 | 437.24 | 437.24
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 21.56 |  | 0 | 431.2 | 431.2
BASE SBC 64072 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 21700 | 868.44 | 22568.44
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 181 | QGBT-G (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA DE GERADOR) COMPLETO | UN |  |  |  |  | 8900 | 472.8 | 9372.8
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QGBT-C (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA COMUM) COMPLETO | UN | 1 | 8900 |  | 8900 | 8900 |  | 8900
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 25.72 |  | 0 | 257.2 | 257.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 21.56 |  | 0 | 215.6 | 215.6
BASE SBC 64056 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 8900 | 472.8 | 9372.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 182 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC01 | UN |  |  |  |  | 6800 | 472.8 | 7272.8
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC01 | UN | 1 | 6800 |  | 6800 | 6800 |  | 6800
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 25.72 |  | 0 | 257.2 | 257.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 21.56 |  | 0 | 215.6 | 215.6
BASE SBC 64056 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 6800 | 472.8 | 7272.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 183 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC02 | UN |  |  |  |  | 7300 | 472.8 | 7772.8
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC02 | UN | 1 | 7300 |  | 7300 | 7300 |  | 7300
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 25.72 |  | 0 | 257.2 | 257.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 21.56 |  | 0 | 215.6 | 215.6
BASE SBC 64056 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 7300 | 472.8 | 7772.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 184 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC03 | UN |  |  |  |  | 8860 | 472.8 | 9332.8
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC03 | UN | 1 | 8860 |  | 8860 | 8860 |  | 8860
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 25.72 |  | 0 | 257.2 | 257.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 21.56 |  | 0 | 215.6 | 215.6
BASE SBC 64056 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 8860 | 472.8 | 9332.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 185 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC04 | UN |  |  |  |  | 9900 | 472.8 | 10372.8
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC04 | UN | 1 | 9900 |  | 9900 | 9900 |  | 9900
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 25.72 |  | 0 | 257.2 | 257.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 21.56 |  | 0 | 215.6 | 215.6
BASE SBC 64056 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 9900 | 472.8 | 10372.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 186 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF-AC | UN |  |  |  |  | 7200 | 472.8 | 7672.8
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF-AC | UN | 1 | 7200 |  | 7200 | 7200 |  | 7200
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 25.72 |  | 0 | 257.2 | 257.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 21.56 |  | 0 | 215.6 | 215.6
BASE SBC 64056 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 7200 | 472.8 | 7672.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 187 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF-PPCI | UN |  |  |  |  | 2700 | 330.96 | 3030.96
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF-PPCI | UN | 1 | 2700 |  | 2700 | 2700 |  | 2700
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 |  | 25.72 |  | 0 | 180.04 | 180.04
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 |  | 21.56 |  | 0 | 150.92 | 150.92
BASE SBC 64200 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2700 | 330.96 | 3030.96
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 188 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG01 | UN |  |  |  |  | 7100 | 472.8 | 7572.8
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG01 | UN | 1 | 7100 |  | 7100 | 7100 |  | 7100
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 25.72 |  | 0 | 257.2 | 257.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 21.56 |  | 0 | 215.6 | 215.6
BASE SBC 64056 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 7100 | 472.8 | 7572.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 189 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG02 | UN |  |  |  |  | 6700 | 472.8 | 7172.8
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG02 | UN | 1 | 6700 |  | 6700 | 6700 |  | 6700
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 25.72 |  | 0 | 257.2 | 257.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 21.56 |  | 0 | 215.6 | 215.6
BASE SBC 64056 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 6700 | 472.8 | 7172.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 190 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG03 | UN |  |  |  |  | 7800 | 472.8 | 8272.8
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG03 | UN | 1 | 7800 |  | 7800 | 7800 |  | 7800
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 25.72 |  | 0 | 257.2 | 257.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 21.56 |  | 0 | 215.6 | 215.6
BASE SBC 64056 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 7800 | 472.8 | 8272.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 191 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG04 | UN |  |  |  |  | 6200 | 472.8 | 6672.8
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG04 | UN | 1 | 6200 |  | 6200 | 6200 |  | 6200
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 25.72 |  | 0 | 257.2 | 257.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 21.56 |  | 0 | 215.6 | 215.6
BASE SBC 64056 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 6200 | 472.8 | 6672.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 192 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG05 | UN |  |  |  |  | 5800 | 472.8 | 6272.8
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG05 | UN | 1 | 5800 |  | 5800 | 5800 |  | 5800
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 25.72 |  | 0 | 257.2 | 257.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 21.56 |  | 0 | 215.6 | 215.6
BASE SBC 64056 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 5800 | 472.8 | 6272.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 193 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF COMPRESSORES | UN |  |  |  |  | 4100 | 330.96 | 4430.96
MERCADO | INSUMO | COT 27 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF COMPRESSORES | UN | 1 | 4100 |  | 4100 | 4100 |  | 4100
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 |  | 25.72 |  | 0 | 180.04 | 180.04
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 |  | 21.56 |  | 0 | 150.92 | 150.92
BASE SBC 64200 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 4100 | 330.96 | 4430.96
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 194 | CABO EPR 12/20KV 4(1#120MM²) | M |  |  |  |  | 190.99 | 1.4184 | 192.4084
SBC | INSUMO | 40156 | CABO EPR 12/20KV 4(1#120MM²) | M | 1 | 190.99 |  | 190.99 | 190.99 |  | 190.99
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 |  | 25.72 |  | 0 | 0.7716 | 0.7716
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 |  | 21.56 |  | 0 | 0.6468 | 0.6468
BASE SBC 61506 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 190.99 | 1.4184 | 192.4084
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 195 | TAPETE DE BORRACHA 500X500MM PARA 15 KV | UN |  |  |  |  | 158.86 | 5.904 | 164.764
MERCADO | INSUMO | COT 28 | TAPETE DE BORRACHA 500X500MM PARA 15 KV | UN | 1 | 158.86 |  | 158.86 | 158.86 |  | 158.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 |  | 19.68 | 19.68 |  | 5.904 | 5.904
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 158.86 | 5.904 | 164.764
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 196 | CANALETA NO PISO COM TAMPA DE CHAPA XADREZ 40X40 | M |  |  |  |  | 613.548 | 54.048 | 667.596
SBC | INSUMO | 584 | CANALETA NO PISO COM TAMPA DE CHAPA XADREZ 40X40 | KG | 27.6 | 10.41 |  | 10.41 | 287.316 |  | 287.316
SBC | INSUMO | 40015 | PREFABRICACAO E USINAGEM DE CHAPAS DE AÇO | KG | 27.6 | 11.82 |  | 11.82 | 326.232 |  | 326.232
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 |  | 23.91 | 23.91 |  | 28.692 | 28.692
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88251 | AJUDANTE SERRALHEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 |  | 21.13 | 21.13 |  | 25.356 | 25.356
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 613.548 | 54.048 | 667.596
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 197 | CAIXA METÁLICA COM ABERTURA NO FUNDO E DISPOSITIVO PARA LACRE - 1,20 X 1,20 X 0,80CM | UN |  |  |  |  | 1974.3501 | 180.16 | 2154.5101
SBC | INSUMO | 7076 | CHAPA METÁLICA # 16 (12,00kg/m2) | KG | 80.64 | 9.47 |  | 9.47 | 763.6608 |  | 763.6608
SBC | INSUMO | 40015 | PREFABRICACAO E USINAGEM DE CHAPAS DE AÇO | KG | 80.64 | 11.82 |  | 11.82 | 953.1648 |  | 953.1648
|  |  | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS (15% DO MATERIAL) | CJ | 1 | 257.5245 |  |  | 257.5245 |  | 257.5245
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  | 23.91 | 23.91 |  | 95.64 | 95.64
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88251 | AJUDANTE SERRALHEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  | 21.13 | 21.13 |  | 84.52 | 84.52
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1974.3501 | 180.16 | 2154.5101
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 198 | GRUPO MOTO GERADOR 75KVA COM QTA-E QTA-C /USCA | CJ |  |  |  |  | 127000 | 15000 | 142000
MERCADO | INSUMO | COT 20 | GRUPO MOTO GERADOR 75KVA COM QTA-E QTA | CJ | 1 | 127000 | 15000 | 142000 | 127000 | 15000 | 142000
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 127000 | 15000 | 142000
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 199 | CONJUNTO DE CUBÍCULOS CONF. ESPECIFICAÇÃO | CJ |  |  |  |  | 277390.84 | 30000 | 307390.84
MERCADO | INSUMO | COT 20 | CONJUNTO DE CUBÍCULOS CONF. ESPECIFICAÇÃO | CJ | 1 | 277390.84 | 30000 | 307390.84 | 277390.84 | 30000 | 307390.84
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 277390.84 | 30000 | 307390.84
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 200 | ELEVADOR SOCIAL 4 PAR. 60M/MIN. | UN |  |  |  |  | 124000 | 32000 | 156000
MERCADO | INSUMO | COT 17 | ELEVADOR SOCIAL 4 PAR. 60M/MIN. | UN | 1 | 124000 | 32000 | 156000 | 124000 | 32000 | 156000
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 124000 | 32000 | 156000
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 201 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 |  |  |  |  | 0.3645 | 38.1319 | 38.4964
SBC | INSUMO | 1500 | ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS | UN | 0.09 | 4.05 |  | 4.05 | 0.3645 |  | 0.3645
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.899 |  | 20.08 |  | 0 | 38.1319 | 38.1319
CPU BASE SBC 210023 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0.3645 | 38.1319 | 38.4964
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 202 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ARQUITETURA | UN |  |  |  |  | 0 | 2385.8 | 2385.8
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90775 | DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | 27.53 | 27.53 | 0 | 1101.2 | 1101.2
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90769 | ARQUITETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 107.05 | 107.05 |  | 1284.6 | 1284.6
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 2385.8 | 2385.8
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 203 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | UN |  |  |  |  | 17499.9 | 92 | 17591.9
MERCADO | INSUMO | COT 3 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | UN | 1 | 17499.9 |  | 17499.9 | 17499.9 |  | 17499.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 25.45 | 25.45 | 0 | 50.9 | 50.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 20.55 | 20.55 | 0 | 41.1 | 41.1
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 17499.9 | 92 | 17591.9
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 204 | TE 32MM PPR | UN |  |  |  |  | 7.13 | 92 | 99.13
ORSE | INSUMO | 38456 | TE 32MM PPR | UN | 1 | 7.13 |  | 7.13 | 7.13 |  | 7.13
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 25.45 | 25.45 | 0 | 50.9 | 50.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 20.55 | 20.55 | 0 | 41.1 | 41.1
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 7.13 | 92 | 99.13
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  |  | TRATAMENTO PISO DE GRANITINA EXISTENTE | M2 |  |  |  |  | 14.28 | 0 | 14.28
MERCADO | SERVIÇO | COT. | LAVAGEM, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ACABAMENTO ACRÍLICO EM PISO DE GRANITINA EXISTENTE C/MÃO DE OBRA | M2 | 1 | 14.28 |  | 14.28 | 14.28 |  | 14.28
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 14.28 | 0 | 14.28
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 205 | IMPERM. CRISTALIZAÇÃO | M2 |  |  |  |  | 39.08 | 36.354 | 75.434
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 98557 | IMPERM. CRISTALIZAÇÃO | M2 | 1 | 39.08 | 9.84 | 48.92 | 39.08 | 9.84 | 48.92
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 24.11 | 24.11 |  | 14.466 | 14.466
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 |  | 20.08 | 20.08 |  | 12.048 | 12.048
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 39.08 | 36.354 | 75.434
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 206 | MOLDURA MARCO ELEVADOR EM BASALTO | UN |  |  |  |  | 742 | 88.38 | 864.88
MERCADO | INSUMO | COT 25 | MOLDURA BASALTO DE BASALTO POLIDO | M | 10.6 | 70 |  | 70 | 742 |  | 742
SINAPI | INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 15 | 2.3 |  | 2.3 | 34.5 |  | 34.5
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 24.11 | 24.11 |  | 48.22 | 48.22
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  | 20.08 | 20.08 |  | 40.16 | 40.16
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 742 | 88.38 | 864.88
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 207 | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL | M2 |  |  |  |  | 0 | 30.12 | 30.12
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 |  | 20.08 | 20.08 |  | 30.12 | 30.12
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 30.12 | 30.12
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 208 | EM 02 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR PCD SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS | UN |  |  |  |  | 1508.72 | 218.6 | 1727.32
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO | UN | 1 | 1153.55 | 195.09 | 1348.64 | 1153.55 | 195.09 | 1348.64
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA | UN | 1 | 355.17 | 23.51 | 378.68 | 355.17 | 23.51 | 378.68
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1508.72 | 218.6 | 1727.32
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 209 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ESTRUTURAL | UN |  |  |  |  | 0 | 1206.16 | 1206.16
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90775 | DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 27.53 | 27.53 | 0 | 550.6 | 550.6
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90778 | ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  | 109.26 | 109.26 |  | 655.56 | 655.56
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 1206.16 | 1206.16
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 210 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ELÉTRICO | UN |  |  |  |  | 0 | 2274.67 | 2274.67
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90775 | DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35 |  | 27.53 | 27.53 | 0 | 963.55 | 963.55
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90778 | ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 109.26 | 109.26 |  | 1311.12 | 1311.12
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 2274.67 | 2274.67
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 211 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" HIDROSSANITÁRIO | UN |  |  |  |  | 0 | 1206.16 | 1206.16
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90775 | DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | 27.53 | 27.53 | 0 | 550.6 | 550.6
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90778 | ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  | 109.26 | 109.26 |  | 655.56 | 655.56
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 1206.16 | 1206.16
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 212 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" CLIMATIZAÇÃO | UN |  |  |  |  | 0 | 2137.02 | 2137.02
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90775 | DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  | 27.53 | 27.53 | 0 | 825.9 | 825.9
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90778 | ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |  | 109.26 | 109.26 |  | 1311.12 | 1311.12
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 | 2137.02 | 2137.02
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 213 | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO | CJ |  |  |  |  | 497890 | 70705.5 | 568595.5
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | UNIDADE CONDENSADORA VRF 50, 220V/3F | PÇ | 2 | 119879.5 | 3405.5 | 123285 | 239759 | 6811 | 246570
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,0 HP 220V | PÇ | 33 | 2697 | 773.5 | 3470.5 | 89001 | 25525.5 | 114526.5
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,5 HP 220V | PÇ | 18 | 3155 | 773.5 | 3928.5 | 56790 | 13923 | 70713
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,0 HP 220V | PÇ | 6 | 3168 | 773.5 | 3941.5 | 19008 | 4641 | 23649
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,5 HP 220V | PÇ | 5 | 3182 | 773.5 | 3955.5 | 15910 | 3867.5 | 19777.5
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 3,0 HP 220V | PÇ | 7 | 3878 | 773.5 | 4651.5 | 27146 | 5414.5 | 32560.5
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4,0 HP 220V | PÇ | 3 | 4128 | 773.5 | 4901.5 | 12384 | 2320.5 | 14704.5
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | CONTROLE REMOTO COM FIO 220V | PÇ | 72 | 375 | 102 | 477 | 27000 | 7344 | 34344
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | CONTROLE CENTRAL TOUCH 220V | PÇ | 1 | 10892 | 858.5 | 11750.5 | 10892 | 858.5 | 11750.5
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 497890 | 70705.5 | 568595.5
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 214 | VENTILADORES | CJ |  |  |  |  | 24324 | 12645 | 36969
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 750 M³/H, 10 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 4 | 1128 | 1041 | 2169 | 4512 | 4164 | 8676
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 450 M³/H, 10 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1 | 920 | 1041 | 1961 | 920 | 1041 | 1961
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 1.200 M³/H, 10 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1 | 1830 | 1041 | 2871 | 1830 | 1041 | 2871
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | EXAUSTOR AXIAL 250 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 3 | 481 | 327 | 808 | 1443 | 981 | 2424
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | EXAUSTOR AXIAL 150 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1 | 400 | 446 | 846 | 400 | 446 | 846
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+M5, 9.367M³/H, 30 MMCA | PÇ | 1 | 12739 | 3931 | 16670 | 12739 | 3931 | 16670
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRIFUGO COM FILTRAGEM G4+M5, 676 M³/H, 25 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1 | 2480 | 1041 | 3521 | 2480 | 1041 | 3521
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 24324 | 12645 | 36969
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 215 | REDES DE DUTOS, GRELHAS E DIFUSORES | CJ |  |  |  |  | 83429.64 | 52175.5 | 135605.14
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | REDE DE DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS | KG | 1750 | 28.64 | 23.5 | 52.14 | 50120 | 41125 | 91245
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | GRELHAS, DIFUSORES E REGISTROS | CJ | 1 | 33309.64 | 11050.5 | 44360.14 | 33309.64 | 11050.5 | 44360.14
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 83429.64 | 52175.5 | 135605.14
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 216 | TUBULAÇÕES DE COBRE E COMANDO VRF | CJ |  |  |  |  | 199332.6 | 68219.6 | 267552.2
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | TUBULAÇÃO DE COBRE PARA VRF, ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA (S1+S2) | CJ | 2 | 50649.4 | 21253.9 | 71903.3 | 101298.8 | 42507.8 | 143806.6
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | CONJUNTO DE REFINETES COM CAPA DE ISOLAMENTO TÉRMICO | CJ | 76 | 564.4 | 105.9 | 670.3 | 42894.4 | 8048.4 | 50942.8
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | VÁLVULA GBC PARA AS EVAPORADORA | PÇ | 144 | 274.4 | 54.9 | 329.3 | 39513.6 | 7905.6 | 47419.2
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | CARGA DE GÁS R410 | KG | 57 | 101 | 10 | 111 | 5757 | 570 | 6327
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | REDE DE COMUNICAÇÃO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO VRF | CJ | 2 | 4934.4 | 4593.9 | 9528.3 | 9868.8 | 9187.8 | 19056.6
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 199332.6 | 68219.6 | 267552.2
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 217 | QUADROS ELÉTRICOS | CJ |  |  |  |  | 3765 | 1525 | 5290
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E FORÇA GABINETE DE VENTILAÇÃO | PÇ | 1 | 3570 | 1360 | 4930 | 3570 | 1360 | 4930
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO GABINETE DE VENTILAÇÃO DE AR EXTERIOR | M | 3 | 65 | 55 | 120 | 195 | 165 | 360
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 3765 | 1525 | 5290
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 218 | OUTROS | CJ |  |  |  |  | 11870 | 7672 | 19542
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | "START UP", TESTES FINAIS DE ENTREGA | H | 40 | 21.75 | 129.3 | 151.05 | 870 | 5172 | 6042
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 1 | TRANSPORTE VERTICAL COM PLANO DE RIGGING E EPTC | H | 10 | 1100 | 250 | 1350 | 11000 | 2500 | 13500
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 11870 | 7672 | 19542
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 219 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO COM 120 PLACAS | CJ |  |  |  |  | 101962 | 20000 | 121962
MERCADO | COMPOSIÇÃO | COT 13 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO COM 120 PLACAS | CJ | 1 | 101962 | 20000 | 121962 | 101962 | 20000 | 121962
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 101962 | 20000 | 121962
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 220 | FORRO PLACAS DE PVC 625X625CM E ESPESSURA DE 7mm | M2 |  |  |  |  | 87.3 | 31.367 | 118.667
MERCADO | SERVIÇO | COT 16 | FORRO PLACAS DE PVC 625X625CM E ESPESSURA DE 7mm | M2 | 1 | 87.3 |  | 87.3 | 87.3 |  | 87.3
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 |  | 23.77 | 23.77 |  | 16.639 | 16.639
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 |  | 21.04 | 21.04 |  | 14.728 | 14.728
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 87.3 | 31.367 | 118.667
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | 221 | ESTRUTRA METÁLICA PARA ESCADA | KG |  |  |  |  | 17.71 | 14.892 | 32.602
SBC | COMPOSIÇÃO | 40703 | MATERIAIS METÁLICOS | KG | 1 | 17.71 |  | 17.71 | 17.71 |  | 17.71
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 |  | 28.78 | 28.78 |  | 6.3316 | 6.3316
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 |  | 27.5 | 27.5 |  | 6.05 | 6.05
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 |  | 20.92 | 20.92 |  | 2.5104 | 2.5104
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 17.71 | 14.892 | 32.602
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 222 | AUMENTO DE CARGA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO EQUATORIAL | CJ |  |  |  |  | 34248.14 | 10000 | 44248.14
MERCADO | SERVIÇO | COT.29 | AUMENTO DE CARGA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO EQUATORIAL | CJ | 1 | 34248.14 | 10000 | 44248.14 | 34248.14 | 10000 | 44248.14
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 34248.14 | 10000 | 44248.14
CUSTO
ORIGEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF. | MATERIAL | MO | TOTAL | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL
|  | CPUE 223 | SIRENE AUDIOVISUAL | UN |  |  |  |  | 76.5 | 47.28 | 123.78
SBC | INSUMO | 3313 | SIRENE AUDIOVISUAL | UN | 1 | 76.5 |  | 76.5 | 76.5 |  | 76.5
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 25.72 |  | 0 | 25.72 | 25.72
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 21.56 |  | 0 | 21.56 | 21.56
CPU BASE SBC 55530 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 76.5 | 47.28 | 123.78
Note on D905: Admin: