## Página1
PROGRAMAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PI
ITEM | Nº DE CHAMADO | BREVE DESCRIÇÃO DO CHAMADO | ÁREA | PREVISÃO DE INICIO | PREVISÃO DE TERMINO | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO
1 | 2019136644 | Substituição de tubulação no Fan Coil que alimenta o Zebrafish da Sala técnica 312/P3 | MÊCANICA | 2025-08-26 | 2025-09-01 |  | EM EXECUÇÃO
2 | 2019128979 | O revestimento da fachada do P3 está solto, com risco de queda sobre as pessoas que circulam no entorno ( entre o 3º e 4º pavimento) | CIVIL |  | 2025-09-05 |  | EM EXECUÇÃO
3 | 2019113235 | Disjuntor que alimenta a casa máquinas de alimentação do fancoil do biotério está queimado, Biotério ,4° andar, prédio 1 | ELÉTRICA | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Verificar se temos os disjuntores | NÃO INICIADO
4 | 2019130731 | Parada de funcionamento dos chillers da central do P3. | MÊCANICA | 2025-07-21 | 2025-08-29 |  | CONCLUIDO
5 | 2019137833 | Sala 005 com vazamento no teto, subsolo no P1. | CIVIL |  |  |  | CONCLUIDO
6 | 2019125295 | Janela apresenta risco de queda no corredor do 6° andar - P1 | CIVIL |  |  | SOLUCIONADO NA PI 2019133481 | CONCLUIDO
7 | 2019131218 | Aquisição e substituição dos filtros bolsa do biotério. | MÊCANICA | 2025-02-17 | 2025-08-29 |  | CONCLUIDO
8 | 2019125266 | Uma das janelas está fora do esquadro - Área comum do 8° andar do P2 | CIVIL |  |  | SOLUCINADO NO PI 2019133501 | CONCLUIDO
9 | 2019117973 | Ar-condicionado da sala 714B novamente com vazamento acima de outro equipamento (capela de fluxo de exaustão). | MÊCANICA | 2024-02-01 |  |  | EM EXECUÇÃO
10 | 2019131547 | Serviços de manutenção/reparos no Salão Nobre (escada, porta lateral, palco e mezanino) | CIVIL
11 | 2019130256 | Um dos fluxos do lava olhos não está com pressão suficiente para manter o jato constante simultaneamente - Corredor - 3° andar/P1 | CIVIL |  |  |  | CONCLUIDO
12 | 2019139483 | Descargas dos vestuários feminino e masculino do RU com problema | CIVIL | 2025-09-01 | 2025-09-06 |  | NÃO INICIADO
13 | 2019127567 | Detectado vazamento por baixo do reservatório de incêndio inferior do prédio 3 | CIVIL
14 | 2019132412 | Avaliação de circuito/quadro de energia - Museu de Anatomia/P2 | ELÉTRICA | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | NÃO INICIADO
15 | 2019125006 | Falta de iluminação comum na escada da saída de emergência do auditório do P1 (lateral sul) | ELÉTRICA | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | NÃO INICIADO
16 | 2019137346 | Sala 324 está escorrendo água pela parede próximo a um ar condicionado, Prédio 1. | MÊCANICA | 2025-06-01 |  |  | EM EXECUÇÃO
17 | 2019137405 | Infiltração que ocorre na eletrocalha da Anatomia, na sala de aula prática 1 - Subsolo/P1 | CIVIL |  |  | FINALIZADO - SOLICITAR BAIXA NO SISTEMA | CONCLUIDO
18 | 2019137365 | Teto do banheiro masculino do 3° andar do prédio 1 está com vazamento | CIVIL | 2025-09-15 | 2025-09-19 | VERIFICAR FECHAMENTO DO FORRO | EM EXECUÇÃO
19 | 2019139615 | Vazamento no banheiro feminino do p2 que está causando infiltração na sala 507. Banheiro feminino-P2 | CIVIL |  |  | FINALIZADO - VERIFICAR SE ESTA NORMALIZADO O FUNCIONAMENTO | CONCLUIDO
20 | 2019123607 | Ainda há vazamento de gás no laboratório 317/P1. | CIVIL | 2025-09-22 | 2025-09-26 | EM COTAÇÃO P/ SERVIÇO DE REPAROS | EM EXECUÇÃO
21 | 2019124094 | Janela está caindo Corredor, 6° andar, ala sul, prédio 1 | CIVIL |  | demandado aguardando orçamentação | EM COTAÇÃO P/ SERVIÇO DE REPAROS | EM EXECUÇÃO
22 | 2019124263 | remenda no disjuntor seja desfeita e o circuito seja instalado de forma correta. "QBOMBAS" na sala 312 do prédio 3 | ELÉTRICA | 2025-09-01 | 2025-09-05 | levantar material e comprar. | NÃO INICIADO
23 | 2019125637 | Substituição de 2 aparelhos de ar-condicionado 24000 BTUs na sala 200A, prédio 1 | MÊCANICA | 2025-09-18 |  |  | EM EXECUÇÃO
24 | 2019125928 | Verificar infiltração da sala se é da laje ou mureta - Sala 618, 6° andar, ala norte, prédio 1 | CIVIL |  |  | FINALIZADO - PEDIDO ENCERRADO | CONCLUIDO
25 | 2019125994 | Gesso caiu - Térreo alto, rampa de acesso ao dce, prédio 2 | CIVIL |  |  | EM ANDAMENTO - ENVIADO FOTOS DO LOCAL PARA ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO | EM EXECUÇÃO
26 | 2019126819 | Fixar um parafuso no cabo de uma guilhotina - Biotério | CIVIL | 2025-09-15 | 2025-09-19 | EM ANDAMENTO - SERVIÇO REPASADO AO COLABORAD0R, VERIFICAR SE FOI REALIZADA O REPARO | EM EXECUÇÃO
27 | 2019127554 | Reparo das lâmpadas dos móveis do Museu de Anatomia e a instalação de uma tomada para uma peça que necessita de iluminação | ELÉTRICA | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Feito o levantamento, aguardando compra. | EM EXECUÇÃO
28 | 2019130083 | Fechamento/conserto de teto de gesso - 612/P1 | CIVIL
29 | 2019130088 | Risco de quebra do gesso na sala 610, P1. Fazer uma varredura geral nos demais forros das salas do sexto pavimento. | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
30 | 2019130240 | Verificação de teto de gesso do laboratório 214/P2, suspeita de infiltração dos banheiros do terceiro andar. | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
31 | 2019132909 | Realização da etapa 02 dos serviços de esgotamento no prédio 4 (Sete de Setembro) da UFCSPA | CIVIL |  | 2025-09-01 | EM ANDAMENTO - EMPRESA CONTRATADA AGUARDANDO O FIM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM REFORMAS | EM EXECUÇÃO
32 | 2019133238 | Um dos pés do sofá que fica em frente ao Gabinete da Reitoria quebrou (cupim). SALA 502. | CIVIL |  |  | FINALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
33 | 2019133573 | Vazamento vaso sanitário. | CIVIL | 2025-09-22 | 2025-09-26 | NÃO INICIADO - VERIFICAR SE SERVIÇO FOI REALIZADO | NÃO INICIADO
34 | 2019134004 | Vazamento do teto - Sala 316, 3° andar, prédio 3 | CIVIL |  |  | NÃO INICIADO - CHAMADO APENAS RECEBIDO | NÃO INICIADO
35 | 2019135250 | Manutenção ou substituição das saídas de água do lava olhos de emergência do corredor da ala sul, entre os laboratórios 302 e 303/P1 | CIVIL |  |  | EM COTAÇÃO DE PEÇAS | EM EXECUÇÃO
36 | 2019136337 | Trocar a mangueira de um vazamento no corredor da área limpa - Biotério | CIVIL | 2025-09-15 | 2025-09-19 | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
37 | 2019136944 | A porta de vidro do lado esquerdo do ecotelhado esta arrastando no chão e com risco de quebrar - Ecotelhado/6° andar/P1 | CIVIL |  |  | EM ANDAMENTO - EM COTAÇÃO | EM EXECUÇÃO
38 | 2019137399 | Goteiras na sala 613D/P3, provavelmente vem da vedação da janela do andar acima. Pega na lâmpada | CIVIL |  |  | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
39 | 2019137644 | O Junker do lavatório do RU não está ativando para água quente | MÊCANICA | 2025-06-01 | 2025-08-29 |  | CONCLUIDO
40 | 2019137777 | Porta da área de lavagem está solta - RU | CIVIL |  |  | FINALIZADO - EXIGENCIA DE REPARAS A PORTA | CONCLUIDO
41 | 2019138232 | Instalação uma bomba portátil no subsolo para manutenção do esgotamento da água da chuva para execução da limpeza. | CIVIL |  |  | FINALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
42 | 2019138403 | Vaso sanitário está solto e pode tombar - Banheiro 708/P2 | CIVIL | 2025-09-08 | 2025-09-12 | EM COTAÇÃO | EM EXECUÇÃO
43 | 2019138409 | Refixar vaso solto na cabine 5, reativar vasos das cabines 1 e 2, recolocar acabamento de registro de chuveiro na cabine 1 e reativar chuveiro da cabine 4 - banheiro 228/P2 | CIVIL | 2025-09-08 | 2025-09-12 | EM COTAÇÃO | EM EXECUÇÃO
44 | 2019138677 | Vazamento e entupimento em mictórios, troca de assento e baixa vazão em uma das torneiras - 606/P2 | CIVIL | 2025-09-08 | 2025-09-12 | NÃO INICIADO - PEDIDO RECEBIDO MAS S/ ANDAMENTO | NÃO INICIADO
45 | 2019138780 | Vazamento proveniente de água da chuva em tubulação da capela do laboratório 317/P1 | CIVIL |  |  | FINALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
46 | 2019138906 | Ar condicionado localizado a esquerda da porta de entrada, acima dos armários, está vazando ao ligar - 206/P1 | MÊCANICA | 2025-07-01 | 2025-08-28 |  | CONCLUIDO
47 | 2019139199 | Bebedouro está vazando - Corredor 1° andar/P1 | CIVIL |  |  | FINALIZADO | CONCLUIDO
48 | 2019139211 | A porta da recepção do Prédio 01, localizada na Ala Sul está arrastando no chão ao abrir e fechar, dificultando o uso. | CIVIL |  | demandado aguardando aprovação | EM ANDAMENTO - EM COTAÇÃO | EM EXECUÇÃO
49 | 2019139259 | Trocar a mangueira da torneira na pia do banheiro feminino (5° andar, ala sul, P1), pois está vazando | CIVIL | 2025-09-08 | 2025-09-12 | NÃO INICIADO - PEDIDO RECEBIDO MAS S/ ANDAMENTO | NÃO INICIADO
50 | 2019139261 | A descarga de uma das cabines do banheiro masculino do 2° andar do P1 está com o botão estragado, causando desperdício de água. | CIVIL | 2025-09-01 | 2025-09-05 | NÃO INICIADO - PEDIDO RECEBIDO MAS S/ ANDAMENTO | NÃO INICIADO
51 | 2019139283 | ajuste na porta da sala 307 p1, ela está arrastando no chão e trancando. 307/P1. | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
52 | 2019139356 | Arrumar a tranca que segura a porta que dá acesso à Reitoria porque quebrou. | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
53 | 2019139413 | Vaso sanitário no banheiro masculino do 8º andar do P2 está entupido | CIVIL | 2025-09-01 | 2025-09-05 | NÃO INICIADO - PEDIDO RECEBIDO MAS S/ ANDAMENTO | NÃO INICIADO
54 | 2019139472 | Água das torneiras das pias está com fluxo irregular, com momentos de falta de água - Laboratório de Genética Toxicológica/7° andar/P3 | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
55 | 2019139528 | A biblioteca apresentou novamente goteira no salão principal, pingando pelo forro.1º ANDAR/Prédio 1 | CIVIL |  |  | FINALIZADO - APÓS INSPEÇÃO, VERIFICOU-SE QUE NÃO HÁ MAIS VAZAMENTOS E QUE SERIA INVIÁVEL OBRAS PARA UMA POSSÍVEL REFORMA - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
56 | 2019139555 | Porta do banheiro feminino da cafeteria está fechando com dificuldade, parece que está trancando no piso. Cafeteria/Prédio 3 | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
57 | 2019139604 | A torneira do lado da parede não desligou e tinha papel no ralo, transbordou agua e o banheiro masculino está todo molhado. 8° andar/P3 | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
58 | 2019139709 | Gesso quebrado, infiltração (pingando no canto da sala) - 508/P2 | CIVIL | 2025-09-08 | 2025-09-12 | NÃO INICIADO - PEDIDO RECEBIDO MAS S/ ANDAMENTO | NÃO INICIADO
59 | 2019139835 | Vazamento em registro do chuveiro do Arquivo | CIVIL | 2025-09-01 | 2025-09-05 | NÃO INICIADO - PEDIDO RECEBIDO MAS S/ ANDAMENTO | NÃO INICIADO
60 | 2019139896 | A mola da porta está solta, não fechando-a adequadamente - Banheiro Feminino, 200E/P1 | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
61 | 2019139963 | Ar-condicionado esta vazando- sala 515 - Predio 01 | MÊCANICA | 2025-08-15 |  |  | EM EXECUÇÃO
62 | 2019139998 | Maçaneta da sala 601 do prédio 1 está caindo./ P1 | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
63 | 2019140054 | A porta da sala 300B está com dificuldades de fechar e, para ser fechada, Sala 300B/ Prédio 1 | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
64 | 2019140200 | Um dos vasos sanitários está com a tampa quebrada - Banheiro masculino, térreo, P1 | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
65 | 2019140342 | Porta caída no banheiro masculino e outra porta com problema na dobradiça - 1 andar/P1 | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
66 | 2019140353 | Porta da cabine do banheiro masculino quebrada - Banheiro masculino, térreo, prédio 1 | CIVIL | 2025-09-08 | 2025-09-12
67 | 2019140361 | Porta da cabine do banheiro masculino quebrada e outra não está fechando corretamente - Banheiro masculino, térreo, prédio 1 | CIVIL |  |  | FNALIZADO - SOLICITAR BAIXA | CONCLUIDO
68 | 2019140369 | Vazamento em um cano da pia de uma das bancadas - 305/P1 | CIVIL | 2025-09-01 | 2025-09-05 | NÃO INICIADO - PEDIDO RECEBIDO MAS S/ ANDAMENTO | NÃO INICIADO
69 | 2019140370 | O ar condicionado do laboratório 206/P3 pode estar vazando para o laboratório ao lado | MÊCANICA | 2025-08-20 |  |  | EM EXECUÇÃO
70 | 2019140373 | A descarga de um dos sanitários femininos no quarto andar (sala 400e/P1) não está funcionando | CIVIL | 2025-09-01 | 2025-09-05 | NÃO INICIADO - PEDIDO RECEBIDO MAS S/ ANDAMENTO | NÃO INICIADO
71 | 2019140414 | Recuperação do motor elétrico de ventilação do chiller 2.Terraço do P3. | MÊCANICA | 2025-08-21 | 2025-08-28 |  | CONCLUIDO
72 | 2019134513 | manutenção ou troca da capela de exaustão | MÊCANICA | 2025-08-22 | 2025-10-20 |  | EM EXECUÇÃO
73 | 2019117393 | Contratação de mão de obra especializada para a realização de manutenção no cubículo de entrada prédio 1 | ELÉTRICA |  |  | Aguardando revisão do estudo. | EM EXECUÇÃO
74 | 2019132905 | Trata-se da instalação de uma tomada na sala 207 do Prédio 1. Não há nenhuma tomada para ligar a cafeteira e a chaleira elétrica | ELÉTRICA | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | EM EXECUÇÃO
75 | 2019136022 | Levantamento dos circuitos de iluminação da biblioteca e um estudo para organização e instalação de interruptores | ELÉTRICA | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | EM EXECUÇÃO
76 | 2019136336 | Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1) | ELÉTRICA | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | EM EXECUÇÃO
77 | 2019129918 | Instalação de duas novas tomadas na PROGESP (sala 105 – Prédio 1) tendo em vista a alta demanda de uso | ELÉTRICA |  |  | Verificar matetrial para finalizar | EM EXECUÇÃO
78 | 2019137099 | Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala – 500B/P1 | ELÉTRICA |  |  | Verificar matetrial para finalizar | EM EXECUÇÃO
79 | 2019137543 | Troca de 5 tomadas (todos computadores) e inclusão da tomada no computador da foto no gerador. P1 403 | ELÉTRICA | 2025-08-27 | 2025-09-01 |  | EM EXECUÇÃO
80 | 2019137699 | precisamos instalação elétrica e de HDMI para a 806 e 207 para a instalação das TVs. | ELÉTRICA | 2025-08-27 | 2025-09-01 |  | EM EXECUÇÃO
81 | 2019137847 | Verificação de dois pontos na sala 100 D se estão operantes. SALA 100 D, P1 | ELÉTRICA | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | NÃO INICIADO
82 | 2019138902 | ligação ruim, com ruído R: 8892 – P1 – 500E | ELÉTRICA | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | NÃO INICIADO
83 | 2019139507 | Quatro lâmpadas estão queimadas e uma acende e apaga. P1 - 104 | ELÉTRICA |  |  | Deverá ser realizado em um sábado | NÃO INICIADO
84 | 2019139584 | Transferência de ramal - Número/nome do local: Sala 108, Secretaria de Extensão, Prédio 1. Local de destino: Sala 120, Programas e Projetos, Prédio 2. | ELÉTRICA | 2025-08-27 | 2025-09-01 |  | EM EXECUÇÃO
85 | 2019140245 | Colocação de espelho modular em tomada e espelho modular em ponto lógico na sala 504, prédio 1. | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO INICIADO
86 | 2019140288 | Ponto PL16 da impressora foi verificado pela informática que detectou que está danificado. Solicito reparação. SALA 600A prédio 1 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO INICIADO