Porto Alegre, 26 de Dezembro de 2024

# Plano de trabalho

Referente: Projeto Investigação sobre as consequências das enchentes ocorridas em 2024 na saúde da população gaúcha

O projeto aqui referido, a ser conduzido com recursos do Ministério da Saúde do Brasil, possui duas frente principais: um inquérito epidemiológico, coordenado pela Prof. Dra. Lucia C Pellanda, e uma série temporal, coordenada pelo Prof. Dr. Alessandro C Pasqualotto, ambos docentes da UFCSPA. Para cada uma destas frentes, ofereceremos uma bolsa de pós-doutorado e duas bolsas de doutorado, por período de 3 anos, sendo que o processo de seleção e contratação dos bolsistas se dará pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul, a qual fará a gestão dos recursos para o projeto. Ainda, para o inquérito domiciliar será contratada empresa especializada na realização de censos populacionais, recursos estes devidamente previstos no projeto. Salientamos que o estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFCSPA, de modo que as etapas seguintes envolverão o estabelecimento de convênio com a Fundação, o recebimento do recurso (TED) e a contratação dos pesquisadores e empresa a realizar o censo.

O cronograma detalhado do estudo é apresentado a seguir:

|  |  |  | Período |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa |  | Semestre Ano | 2 24 | 1 25 | 2 25 | 1 26 | 2 26 | 1 27 | 2 27 | 1 28 |
| Delineamento do estudo |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Expectativa de aprovação ética |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Coleta dos dados (estudo prospectivo) |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Coleta dos dados (estudo retrospectivo) |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
| Condução do inquérito domiciliar |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Análise dos dados |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Redação dos manuscritos |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Publicação dos resultados |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Envio de relatórios ao Ministério da Saúde |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |

O cronograma de desembolso dos recursos do estudo é apresentado a seguir:

| Parcela | Mês / ano de pagamento | Valor da parcela | Produtos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novembro/2024 | R$ 50.000,00 | Entrega do primeiro relatório do estudo |
| 2 | Janeiro/2025 | R$ 365.040,00 | Entrega do relatório referente ao inquérito domiciliar |
| 3 | Janeiro/2025 | R$ 295.488,00 | Pagamento das bolsas de pesquisa para o primeiro ano do estudo (2025) |
| 4 | Janeiro/2026 | R$ 295.488,00 | Pagamento das bolsas de pesquisa para o segundo ano do estudo (2026) |
| 5 | Janeiro/2027 | R$ 295.488,00 | Pagamento das bolsas de pesquisa para o terceiro ano do estudo (2027) |