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Plano de trabalho

Referente: Projeto Investigação sobre as consequências das enchentes ocorridas em 2024 na saúde da população gaúcha
        	
O projeto aqui referido, a ser conduzido com recursos do Ministério da Saúde do Brasil, possui duas frente principais: um inquérito epidemiológico, coordenado pela Prof. Dra. Lucia C Pellanda, e uma série temporal, coordenada pelo Prof. Dr. Alessandro C Pasqualotto, ambos docentes da UFCSPA. Para cada uma destas frentes, ofereceremos uma bolsa de pós-doutorado e duas bolsas de doutorado, por período de 3 anos, sendo que o processo de seleção e contratação dos bolsistas se dará pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul, a qual fará a gestão dos recursos para o projeto. Ainda, para o inquérito domiciliar será contratada empresa especializada na realização de censos populacionais, recursos estes devidamente previstos no projeto. Salientamos que o estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFCSPA, de modo que as etapas seguintes envolverão o estabelecimento de convênio com a Fundação, o recebimento do recurso (TED) e a contratação dos pesquisadores e empresa a realizar o censo.
	
O cronograma detalhado do estudo é apresentado a seguir:

	 
	 
	Período

	Iniciativa
	 
	Semestre
Ano
	2
24
	1
25
	2
25
	1
26
	2
26
	1
27
	2
27
	1
28

	Delineamento do estudo
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Expectativa de aprovação ética
	 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Coleta dos dados (estudo prospectivo)
	 
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Coleta dos dados (estudo retrospectivo)
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 

	Condução do inquérito domiciliar
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	Análise dos dados
	 
	 
	 
	x 
	 x
	x
	x 
	x 
	 x 

	Redação dos manuscritos
	 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 x

	Publicação dos resultados
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 x

	Envio de relatórios ao Ministério da Saúde
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	x



O cronograma de desembolso dos recursos do estudo é apresentado a seguir:

	Parcela
	Mês / ano de pagamento
	Valor da parcela
	Produtos

	1
	Novembro/2024
	R$ 50.000,00
	Entrega do primeiro relatório do estudo

	2
	Janeiro/2025
	R$ 365.040,00
	Entrega do relatório referente ao inquérito domiciliar

	3
	Janeiro/2025
	R$ 295.488,00
	Pagamento das bolsas de pesquisa para o primeiro ano do estudo (2025)

	4
	Janeiro/2026
	R$ 295.488,00
	Pagamento das bolsas de pesquisa para o segundo ano do estudo (2026)

	5
	Janeiro/2027
	R$ 295.488,00
	Pagamento das bolsas de pesquisa para o terceiro ano do estudo (2027)
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projeto. Salientamos que o estudo já foi 
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