## PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: Reforma para implantação da Clínica da Família da UFCSPA. | [9 empty] | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: |  | 52.37% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 92,67% | DATA: MAR/25
END.: Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS | [9 empty] | BDI GERAL |  | 25.65% |  |  | DATA BASE : Outubro 2024
PROPR.: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) | [9 empty] | BDI EQUIPAMENTOS |  | 11.1% |  |  | SINAPI - COM DESONERAÇÃO
ORÇAMENTO DISCRIMINADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DATA BASE DO PREÇO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$) |  |  | CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$) (25,65%/11,10%) |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI (R$) (25,65%/11,10%) |  |  | INCIDÊNCIA | MEDIÇÃO 01 (Set/2025) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 02 (Out/2025) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 03 (Nov/2025) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 04 (Dez/2025) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 05 (Jan/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 06 (Fev/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 07 (Mar/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 08 (Abr/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 09 (Mai/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 10 (Jun/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 11 (Jul/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 12 (Ago/2026) |  |  |  |  | PAGO ATÉ OUTUBRO/2025
[7 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO OBRA | TOTAL | ITEM (%) | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | [8 empty] | 35628.98 | 954940.05 | 990569.03 | 11.16% |  | 11090.7 | 39170.7 | 50261.4 | 5.074% |  | 3967.71 | 13990.51 | 17958.22 | 1.813% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 15058.41 | 53161.21 | 68219.62 | 6.887%
1.1 |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [8 empty] | 301.87 | 18672.19 | 18974.06 | 0.2138% |  | 301.87 | 15448.21 | 15750.08 | 83.01% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 301.87 | 15448.21 | 15750.08 | 83.01%
1.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 1 | out.-24 | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART | UN | 1 | 240.25 | 0 | 240.25 | 301.87 | 0 | 301.87 | 301.87 | 0 | 301.87 | 0.003401% | 1 | 301.87 | 0 | 301.87 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 301.87 | 0 | 301.87 | 100%
1.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 2 | out.-24 | PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS) | UN | 1 | 0 | 5345.5 | 5345.5 | 0 | 6716.62 | 6716.62 | 0 | 6716.62 | 6716.62 | 0.07568% | 1 | 0 | 6716.62 | 6716.62 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6716.62 | 6716.62 | 100%
1.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 3 | out.-24 | PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DA SAÚDE OCUPACIONAL) | UN | 1 | 0 | 3207.3 | 3207.3 | 0 | 4029.97 | 4029.97 | 0 | 4029.97 | 4029.97 | 0.04541% | 1 | 0 | 4029.97 | 4029.97 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4029.97 | 4029.97 | 100%
1.1.4 | PRÓPRIA | CPUE 4 | out.-24 | PGRCC (PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | UN | 1 | 0 | 3741.845 | 3741.845 | 0 | 4701.62 | 4701.62 | 0 | 4701.62 | 4701.62 | 0.05298% | 1 | 0 | 4701.62 | 4701.62 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4701.62 | 4701.62 | 100%
1.1.5 | PRÓPRIA | CPUE 5 | out.-24 | LAUDO ESTRUTURAL | UN | 1 | 0 | 2565.845 | 2565.845 | 0 | 3223.98 | 3223.98 | 0 | 3223.98 | 3223.98 | 0.03633% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 |  |  |  | DESPESAS INICIAIS | [8 empty] | 5862 | 0 | 5862 | 0.06605% |  | 1465.5 | 0 | 1465.5 | 25% |  | 1465.5 | 0 | 1465.5 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2931 | 0 | 2931 | 50%
1.2.1 | PRÓPRIA | CPUE 6 | out.-24 | PLOTAGENS | M2 | 300 | 15.5533 | 0 | 15.5533 | 19.54 | 0 | 19.54 | 5862 | 0 | 5862 | 0.06605% | 75 | 1465.5 | 0 | 1465.5 | 25% | 75 | 1465.5 | 0 | 1465.5 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 2931 | 0 | 2931 | 50%
1.3 |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 22099.91 | 23404.76 | 45504.67 | 0.5127% |  | 9323.33 | 15024.52 | 24347.85 | 53.51% |  | 1977.7 | 4675.92 | 6653.62 | 14.62% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11301.03 | 19700.44 | 31001.47 | 68.13%
1.3.1 | PRÓPRIA | CPUE 7 | out.-24 | PLACA DE OBRA | M2 | 1.5 | 365.96 | 38.6454 | 404.6054 | 459.82 | 48.55 | 508.37 | 689.73 | 72.82 | 762.55 | 0.008592% | 1.5 | 689.73 | 72.82 | 762.55 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 689.73 | 72.82 | 762.55 | 100%
1.3.2 | SINAPI | 98458 | out.-24 | TAPUMES SIMPLES DE COMPENSADO H=2,0M | M2 | 32 | 47.3369 | 42.7716 | 90.1085 | 59.47 | 53.74 | 113.21 | 1903.04 | 1719.68 | 3622.72 | 0.04082% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3 | PRÓPRIA | CPUE 8 | out.-24 | ANDAIME TUBULAR METÁLICO | M2 | 50 | 17.1544 | 19.5148 | 36.6692 | 21.55 | 24.52 | 46.07 | 1077.5 | 1226 | 2303.5 | 0.02595% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 129.3 | 147.12 | 276.42 | 12% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 129.3 | 147.12 | 276.42 | 12%
1.3.4 | PRÓPRIA | CPUE 9 | out.-24 | ANDAIME DE MADEIRA SOBRE CAVALETES | M2 | 24 | 73.558 | 180.217 | 253.775 | 92.42 | 226.44 | 318.86 | 2218.08 | 5434.56 | 7652.64 | 0.08623% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 1848.4 | 4528.8 | 6377.2 | 83.33% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 1848.4 | 4528.8 | 6377.2 | 83.33%
1.3.5 | PRÓPRIA | CPUE 138 | out.-24 | ANDAIME SUSPENSO ELÉTRICO P/PINTURA EXTERNA | MS | 4 | 1507.7552 | 0 | 1507.7552 | 1894.49 | 0 | 1894.49 | 7577.96 | 0 | 7577.96 | 0.08539% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.6 | PRÓPRIA | CPUE 136 | out.-24 | BARRACÃO PARA VESTIÁRIO DE OPERÁRIOS | M2 | 10 | 337.1132 | 469.0875 | 806.2007 | 423.58 | 589.4 | 1012.98 | 4235.8 | 5894 | 10129.8 | 0.1141% | 10 | 4235.8 | 5894 | 10129.8 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 4235.8 | 5894 | 10129.8 | 100%
1.3.7 | PRÓPRIA | CPUE 137 | out.-24 | BARRACÃO PARA REFEITÓRIO | M2 | 10 | 350.0041 | 720.868 | 1070.8722 | 439.78 | 905.77 | 1345.55 | 4397.8 | 9057.7 | 13455.5 | 0.1516% | 10 | 4397.8 | 9057.7 | 13455.5 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 4397.8 | 9057.7 | 13455.5 | 100%
1.4 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 0 | 837299.92 | 837299.92 | 9.434% |  | 0 | 8131.25 | 8131.25 | 0.9711% |  | 0 | 4627.53 | 4627.53 | 0.5527% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 12758.78 | 12758.78 | 1.524%
1.4.1 | SINAPI | 93567 | out.-24 | ENGENHEIRO RESIDENTE | MS | 12 | 0 | 18457.6958 | 18457.6958 | 0 | 23192.09 | 23192.09 | 0 | 278305.08 | 278305.08 | 3.136% | 0.1476 | 0 | 3423.15 | 3423.15 | 1.23% | 0.084 | 0 | 1948.13 | 1948.13 | 0.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2316 | 0 | 5371.28 | 5371.28 | 1.93%
1.4.2 | SINAPI | 93565 | out.-24 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | MS | 4 | 0 | 17530.957 | 17530.957 | 0 | 22027.64 | 22027.64 | 0 | 88110.56 | 88110.56 | 0.9928% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3 | SINAPI | 93565 | out.-24 | ENGENHEIRO MECÂNICO (INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO) | MS | 4 | 0 | 17530.957 | 17530.957 | 0 | 22027.64 | 22027.64 | 0 | 88110.56 | 88110.56 | 0.9928% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.4 | SINAPI | 94295 | out.-24 | MESTRE DE OBRAS | MS | 12 | 0 | 15536.4841 | 15536.4841 | 0 | 19521.59 | 19521.59 | 0 | 234259.08 | 234259.08 | 2.64% | 0.1476 | 0 | 2881.38 | 2881.38 | 1.23% | 0.084 | 0 | 1639.81 | 1639.81 | 0.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2316 | 0 | 4521.19 | 4521.19 | 1.93%
1.4.5 | SINAPI | 100321 | out.-24 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | MS | 12 | 0 | 5964.4435 | 5964.4435 | 0 | 7494.32 | 7494.32 | 0 | 89931.84 | 89931.84 | 1.013% | 0.1476 | 0 | 1106.16 | 1106.16 | 1.23% | 0.084 | 0 | 629.52 | 629.52 | 0.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2316 | 0 | 1735.68 | 1735.68 | 1.93%
1.4.6 | SINAPI | 93563 | out.-24 | APONTADOR/ALMOXARIFE | MS | 12 | 0 | 3885.3241 | 3885.3241 | 0 | 4881.9 | 4881.9 | 0 | 58582.8 | 58582.8 | 0.6601% | 0.1476 | 0 | 720.56 | 720.56 | 1.23% | 0.084 | 0 | 410.07 | 410.07 | 0.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2316 | 0 | 1130.63 | 1130.63 | 1.93%
1.5 |  |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 6002 | 27539.32 | 33541.32 | 0.3779% |  | 0 | 566.72 | 566.72 | 1.69% |  | 524.51 | 4565.63 | 5090.14 | 15.18% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 524.51 | 5132.35 | 5656.86 | 16.87%
1.5.1 | SINAPI | 97645 | out.-24 | REMOÇÃO DE JANELAS METÁLICAS DA CIRCULAÇÃO/ SANITÁRIOS (2M2) | M² | 26 | 0 | 22.8542 | 22.8542 | 0 | 28.71 | 28.71 | 0 | 746.46 | 746.46 | 0.008411% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.2 | SINAPI | 97644 | out.-24 | REMOÇÃO DE PORTAS DE SANITÁRIOS DE ABRIR (1,26M2) | M² | 3.78 | 0 | 8.8562 | 8.8562 | 0 | 11.12 | 11.12 | 0 | 42.03 | 42.03 | 0.0004736% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.3 | SINAPI | 97629 | out.-24 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE LAJE EM CONCRETO ARMADO | M3 | 61.22 | 78.0318 | 14.1718 | 92.2036 | 98.04 | 17.8 | 115.84 | 6002 | 1089.71 | 7091.71 | 0.07991% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.35 | 524.51 | 95.23 | 619.74 | 8.739% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.35 | 524.51 | 95.23 | 619.74 | 8.739%
1.5.4 | SINAPI | 97622 | out.-24 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA | M3 | 20.09 | 0 | 52.991 | 52.991 | 0 | 66.58 | 66.58 | 0 | 1337.59 | 1337.59 | 0.01507% | 8.512 | 0 | 566.72 | 566.72 | 42.37% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.512 | 0 | 566.72 | 566.72 | 42.37%
1.5.5 | SINAPI | 97647 | out.-24 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 413.38 | 0 | 3.2936 | 3.2936 | 0 | 4.13 | 4.13 | 0 | 1707.25 | 1707.25 | 0.01924% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.6 | SINAPI | 97652 | out.-24 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA | UN | 20 | 0 | 175.5602 | 175.5602 | 0 | 220.59 | 220.59 | 0 | 4411.8 | 4411.8 | 0.04971% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.7 | SINAPI | 97650 | out.-24 | DEMOLIÇÃO DE TRAMA DA ESTRUTURA DE TELHADO | M2 | 413.38 | 0 | 7.0996 | 7.0996 | 0 | 8.92 | 8.92 | 0 | 3687.34 | 3687.34 | 0.04155% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.8 | SINAPI | 97663 | out.-24 | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E LOUÇAS DOS SANITÁRIOS | UN | 6 | 0 | 11.9303 | 11.9303 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 89.94 | 89.94 | 0.001013% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5.9 | SINAPI | 88316 | out.-24 | SERVENTE DE OBRAS PARA REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRAÚLICAS/AR CONDICIONADO | H | 568 | 0 | 20.2193 | 20.2193 | 0 | 25.4 | 25.4 | 0 | 14427.2 | 14427.2 | 0.1626% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 176 | 0 | 4470.4 | 4470.4 | 30.99% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 176 | 0 | 4470.4 | 4470.4 | 30.99%
1.6 |  |  |  | TRANSPORTES | [8 empty] | 1363.2 | 48023.86 | 49387.06 | 0.5565% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 121.43 | 121.43 | 0.2459% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 121.43 | 121.43 | 0.2459%
1.6.1 | PRÓPRIA | CPUE 186 | out.-24 | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL | M2XKM | 406 | 0 | 23.6502 | 23.6502 | 0 | 29.71 | 29.71 | 0 | 12062.26 | 12062.26 | 0.1359% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.0875 | 0 | 121.43 | 121.43 | 1.007% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.0875 | 0 | 121.43 | 121.43 | 1.007%
1.6.2 | SINAPI | 93281 | out.-24 | GUINCHO DE COLUNA | H | 960 | 1.1345 | 29.8166 | 30.9511 | 1.42 | 37.46 | 38.88 | 1363.2 | 35961.6 | 37324.8 | 0.4206% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 202693.37 | 141903.7 | 344597.07 | 3.883% |  | 34849.94 | 24414.6 | 59264.54 | 17.2% |  | 29018.86 | 15531.39 | 44550.25 | 12.93% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 63868.8 | 39945.99 | 103814.79 | 30.13%
2.1 |  |  |  | PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA | [8 empty] | 202693.37 | 141903.7 | 344597.07 | 3.883% |  | 34849.94 | 24414.6 | 59264.54 | 17.2% |  | 29018.86 | 15531.39 | 44550.25 | 12.93% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 63868.8 | 39945.99 | 103814.79 | 30.13%
2.1.1 | SINAPI | 93358 | out.-24 | ESCAVAÇÃO MANUAL POÇO ELEVADOR | M3 | 11 | 0 | 79.9623 | 79.9623 | 0 | 100.47 | 100.47 | 0 | 1105.17 | 1105.17 | 0.01245% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 1105.17 | 1105.17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 1105.17 | 1105.17 | 100%
2.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 90 | out.-24 | CONCRETO FCK 30MPA | M3 | 47 | 559.5986 | 270.0053 | 829.6039 | 703.13 | 339.26 | 1042.39 | 33047.11 | 15945.22 | 48992.33 | 0.552% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 15468.86 | 7463.72 | 22932.58 | 46.81% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 15468.86 | 7463.72 | 22932.58 | 46.81%
2.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 91 | out.-24 | FORMAS EM CHAPA COMPENSADA (2X) | M2 | 363 | 67.3641 | 60.1638 | 127.5279 | 84.64 | 75.59 | 160.23 | 30724.32 | 27439.17 | 58163.49 | 0.6554% | 202.73 | 17159.06 | 15324.36 | 32483.42 | 55.85% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 202.73 | 17159.06 | 15324.36 | 32483.42 | 55.85%
2.1.4 | PRÓPRIA | CPUE 92 | out.-24 | ARMAÇÃO | KG | 4230 | 8.6275 | 4.4373 | 13.0648 | 10.84 | 5.57 | 16.41 | 45853.2 | 23561.1 | 69414.3 | 0.7821% | 1632 | 17690.88 | 9090.24 | 26781.12 | 38.58% | 1250 | 13550 | 6962.5 | 20512.5 | 29.55% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2882 | 31240.88 | 16052.74 | 47293.62 | 68.13%
2.1.5 | SINAPI | 101964 | out.-24 | LAJE PRÉ MOLDADA VIGOTA E TAVELA CERÂMICA | M2 | 288 | 88.4891 | 75.8727 | 164.3618 | 111.18 | 95.33 | 206.51 | 32019.84 | 27455.04 | 59474.88 | 0.6701% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.6 | PRÓPRIA | CPUE 143 | out.-24 | REFORÇO EM ESTRUTUA METÁLICA - VIGAS E CHAPAS DE REFORÇO | M² | 418 | 116.238 | 88.3427 | 204.5808 | 146.05 | 111 | 257.05 | 61048.9 | 46398 | 107446.9 | 1.211% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [8 empty] | 556528.33 | 165956.05 | 722484.38 | 8.141% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 |  |  |  | ALVENARIAS | [8 empty] | 48994.5 | 55512.89 | 104507.39 | 1.178% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.1 | SINAPI | 103325 | out.-24 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA DE 14CM | M2 | 994 | 33.6958 | 37.3096 | 71.0054 | 42.33 | 46.87 | 89.2 | 42076.02 | 46588.78 | 88664.8 | 0.999% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | SINAPI | 103326 | out.-24 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA DE 19 CM | M2 | 117 | 42.4697 | 41.9848 | 84.4544 | 53.36 | 52.75 | 106.11 | 6243.12 | 6171.75 | 12414.87 | 0.1399% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | SINAPI | 93200 | out.-24 | ENCUNHAMENTO PAREDES ALVENARIA 1/2VEZ | M | 268 | 2.0128 | 8.1792 | 10.192 | 2.52 | 10.27 | 12.79 | 675.36 | 2752.36 | 3427.72 | 0.03862% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 |  |  |  | DIVISÓRIAS | [8 empty] | 242991.12 | 60094.01 | 303085.13 | 3.415% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.1 | SINAPI | 96359 | out.-24 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1529 | 83.9238 | 24.7023 | 108.6261 | 105.45 | 31.03 | 136.48 | 161233.05 | 47444.87 | 208677.92 | 2.351% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | SINAPI | 104722 | out.-24 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 234 | 149.2842 | 40.219 | 189.5032 | 187.57 | 50.53 | 238.1 | 43891.38 | 11824.02 | 55715.4 | 0.6278% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.3 | PRÓPRIA | CPUE 93 | out.-24 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS TS SYSTEN EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL NA COR CINZA CLARO, COM ACABAMENTO TEXTURADO DUPLA FACE, COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICO DO TIPO "SELF-CLOSING" | M2 | 27 | 1116.178 | 24.3272 | 1140.5052 | 1402.47 | 30.56 | 1433.03 | 37866.69 | 825.12 | 38691.81 | 0.436% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 |  |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA | [8 empty] | 139209.18 | 24863.02 | 164072.2 | 1.849% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.1 | SINAPI | 90843 | out.-24 | EM 01 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 87 | 1066.0506 | 201.1957 | 1267.2463 | 1339.49 | 252.8 | 1592.29 | 116535.63 | 21993.6 | 138529.23 | 1.561% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | V | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.2 | SINAPI | CPUE 187 | out.-24 | EM 02 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR PCD SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 5 | 1408.9186 | 222.1103 | 1631.0288 | 1770.3 | 279.08 | 2049.38 | 8851.5 | 1395.4 | 10246.9 | 0.1155% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | PRÓPRIA | CPUE 204 | out.-24 | EM 03 - 1,50X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR DUPLA SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 1 | 3886.3031 | 360.0863 | 4246.3894 | 4883.13 | 452.44 | 5335.57 | 4883.13 | 452.44 | 5335.57 | 0.06012% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.4 | SINAPI | 90844 | out.-24 | EM 04 - 0,90X2,10M PORTA DE MADEIRA DE CORRER SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 2 | 1152.8929 | 217.5815 | 1370.4745 | 1448.6 | 273.39 | 1721.99 | 2897.2 | 546.78 | 3443.98 | 0.03881% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.5 | PRÓPRIA | CPUE 205 | out.-24 | EM 05 - 0,80X1,60M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 2 | 2404.1925 | 188.9451 | 2593.1377 | 3020.86 | 237.4 | 3258.26 | 6041.72 | 474.8 | 6516.52 | 0.07343% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 |  |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 47833.56 | 1865.91 | 49699.47 | 0.56% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.1 | SINAPI | 91338 | out.-24 | EA01 - 0,80X2,10M PORTA CHAPA DE ALUMÍNIO DE ABRIR C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | M² | 6.72 | 1004.734 | 12.2505 | 1016.9845 | 1262.44 | 15.39 | 1277.83 | 8483.59 | 103.42 | 8587.01 | 0.09676% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.2 | PRÓPRIA | CPUE 146 | out.-24 | EA02 - 0,80X1,75M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1224.5662 | 22.4791 | 1247.0453 | 1538.66 | 28.24 | 1566.9 | 1538.66 | 28.24 | 1566.9 | 0.01766% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.3 | PRÓPRIA | CPUE 147 | out.-24 | EA03 - 0,80X2,10M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1878.2988 | 22.4791 | 1900.7779 | 2360.08 | 28.24 | 2388.32 | 2360.08 | 28.24 | 2388.32 | 0.02691% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.4 | PRÓPRIA | CPUE 148 | out.-24 | EA04 - 1,20X2,10M PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 2946.5178 | 27.3006 | 2973.8184 | 3702.29 | 34.3 | 3736.59 | 3702.29 | 34.3 | 3736.59 | 0.0421% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.5 | PRÓPRIA | CPUE 236 | out.-24 | EA05 - 1,12X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1204.969 | 64.5096 | 1269.4786 | 1514.04 | 81.05 | 1595.09 | 1514.04 | 81.05 | 1595.09 | 0.01797% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.6 | PRÓPRIA | CPUE 237 | out.-24 | EA06 - 0,67X0,96M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 3 | 705.5251 | 37.7854 | 743.3105 | 886.49 | 47.47 | 933.96 | 2659.47 | 142.41 | 2801.88 | 0.03157% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.7 | PRÓPRIA | CPUE 238 | out.-24 | EA07 - 0,68X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 730.7672 | 39.1394 | 769.9066 | 918.2 | 49.17 | 967.37 | 918.2 | 49.17 | 967.37 | 0.0109% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.8 | PRÓPRIA | CPUE 239 | out.-24 | EA08 - 0,84X1,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1013.6269 | 54.2902 | 1067.917 | 1273.62 | 68.21 | 1341.83 | 1273.62 | 68.21 | 1341.83 | 0.01512% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.9 | PRÓPRIA | CPUE 240 | out.-24 | EA09 - 1,10X1,00M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1206.7988 | 64.6468 | 1271.4457 | 1516.34 | 81.22 | 1597.56 | 1516.34 | 81.22 | 1597.56 | 0.018% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.10 | PRÓPRIA | CPUE 241 | out.-24 | EA10 - 1,72X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 3962.3404 | 212.2751 | 4174.6155 | 4978.68 | 266.72 | 5245.4 | 4978.68 | 266.72 | 5245.4 | 0.0591% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.11 | PRÓPRIA | CPUE 242 | out.-24 | EA11 - 1,00X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 2303.6816 | 123.4109 | 2427.0925 | 2894.57 | 155.06 | 3049.63 | 2894.57 | 155.06 | 3049.63 | 0.03436% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.12 | PRÓPRIA | CPUE 243 | out.-24 | EA12 - 0,95X1,82M JANELA DE ALUMÍNIO CORRER C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1290.1096 | 30.8779 | 1320.9875 | 1621.02 | 38.79 | 1659.81 | 1621.02 | 38.79 | 1659.81 | 0.0187% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.13 | PRÓPRIA | CPUE 244 | out.-24 | EA13 - 1,00X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1974.5921 | 105.7807 | 2080.3728 | 2481.07 | 132.91 | 2613.98 | 2481.07 | 132.91 | 2613.98 | 0.02945% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.14 | PRÓPRIA | CPUE 245 | out.-24 | EA14 - 0,84X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1658.6588 | 88.8642 | 1747.523 | 2084.1 | 111.65 | 2195.75 | 2084.1 | 111.65 | 2195.75 | 0.02474% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.15 | PRÓPRIA | CPUE 246 | out.-24 | EA15 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 2418.959 | 129.5864 | 2548.5454 | 3039.42 | 162.82 | 3202.24 | 3039.42 | 162.82 | 3202.24 | 0.03608% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.16 | PRÓPRIA | CPUE 247 | out.-24 | EA16 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 2 | 2418.959 | 129.5864 | 2548.5454 | 3039.42 | 162.82 | 3202.24 | 6078.84 | 325.64 | 6404.48 | 0.07216% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.17 | PRÓPRIA | CPUE 248 | out.-24 | EA17 - 0,67X0,96M JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 269.6119 | 22.3144 | 291.9263 | 338.76 | 28.03 | 366.79 | 338.76 | 28.03 | 366.79 | 0.004133% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.18 | PRÓPRIA | CPUE 249 | out.-24 | EA18 - 0,68X0,98M JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 279.2 | 22.3144 | 301.5144 | 350.81 | 28.03 | 378.84 | 350.81 | 28.03 | 378.84 | 0.004269% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 |  |  |  | SERRALHERIA | [8 empty] | 77499.97 | 23620.22 | 101120.19 | 1.139% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.1 | PRÓPRIA | CPUE 250 | out.-24 | PFC01 - 0,90X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 4 | 1789.6359 | 119.1383 | 1908.7742 | 2248.67 | 149.69 | 2398.36 | 8994.68 | 598.76 | 9593.44 | 0.1081% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.2 | PRÓPRIA | CPUE 251 | out.-24 | PFC02 - 1,10X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 2 | 2051.4528 | 119.1383 | 2170.5911 | 2577.65 | 149.69 | 2727.34 | 5155.3 | 299.38 | 5454.68 | 0.06146% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.3 | PRÓPRIA | CPUE 252 | out.-24 | PFC03 - 0,70X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1 | 1527.819 | 119.1383 | 1646.9572 | 1919.7 | 149.69 | 2069.39 | 1919.7 | 149.69 | 2069.39 | 0.02332% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.4 | PRÓPRIA | CPUE 253 | out.-24 | PFC04 - 1,60X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1 | 3295.2594 | 238.2766 | 3533.5359 | 4140.49 | 299.39 | 4439.88 | 4140.49 | 299.39 | 4439.88 | 0.05003% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.5 | PRÓPRIA | CPUE 254 | out.-24 | PFC05 - 0,80X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1 | 1658.732 | 119.1383 | 1777.8703 | 2084.19 | 149.69 | 2233.88 | 2084.19 | 149.69 | 2233.88 | 0.02517% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.6 | PRÓPRIA | CPUE 255 | out.-24 | CEF01 - 3,50X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 3761.712 | 54.4548 | 3816.1668 | 4726.59 | 68.42 | 4795.01 | 4726.59 | 68.42 | 4795.01 | 0.05403% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.7 | PRÓPRIA | CPUE 256 | out.-24 | CEF02 - 3,88X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 4174.9357 | 60.356 | 4235.2917 | 5245.8 | 75.83 | 5321.63 | 5245.8 | 75.83 | 5321.63 | 0.05996% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.8 | PRÓPRIA | CPUE 257 | out.-24 | CEF03 - 4,10X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 4405.9388 | 63.5307 | 4469.4695 | 5536.06 | 79.82 | 5615.88 | 5536.06 | 79.82 | 5615.88 | 0.06328% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.9 | PRÓPRIA | CPUE 258 | out.-24 | EF01 - 1,84X0,97M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 528.4279 | 32.5704 | 560.9984 | 663.96 | 40.92 | 704.88 | 663.96 | 40.92 | 704.88 | 0.007942% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.10 | PRÓPRIA | CPUE 259 | out.-24 | EF02 - 1,60X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 994.6244 | 61.2892 | 1055.9135 | 1249.74 | 77 | 1326.74 | 1249.74 | 77 | 1326.74 | 0.01495% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.11 | PRÓPRIA | CPUE 260 | out.-24 | EF03 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 683.6224 | 42.1037 | 725.7261 | 858.97 | 52.9 | 911.87 | 858.97 | 52.9 | 911.87 | 0.01027% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.12 | PRÓPRIA | CPUE 261 | out.-24 | EF04 - 1,96X2,05M PORTA CHAPA DE FERRO CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 1675.3832 | 82.8808 | 1758.264 | 2105.11 | 104.13 | 2209.24 | 2105.11 | 104.13 | 2209.24 | 0.02489% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.13 | PRÓPRIA | CPUE 262 | out.-24 | EF05 - 1,95X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 1096.8553 | 67.602 | 1164.4573 | 1378.19 | 84.94 | 1463.13 | 1378.19 | 84.94 | 1463.13 | 0.01649% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.14 | PRÓPRIA | CPUE 263 | out.-24 | EF06 - 1,10X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 618.7377 | 38.1239 | 656.8616 | 777.44 | 47.9 | 825.34 | 777.44 | 47.9 | 825.34 | 0.0093% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.15 | PRÓPRIA | CPUE 264 | out.-24 | EF07 - 0,70X2,05M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 597.8963 | 29.6611 | 627.5574 | 751.25 | 37.26 | 788.51 | 751.25 | 37.26 | 788.51 | 0.008885% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.16 | PRÓPRIA | CPUE 265 | out.-24 | EF09 - 1,25X2,06M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 2 | 1073.9554 | 53.2106 | 1127.1659 | 1349.42 | 66.85 | 1416.27 | 2698.84 | 133.7 | 2832.54 | 0.03192% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.17 | PRÓPRIA | CPUE 266 | out.-24 | EF10 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO C/ISOLAMENTO ACÚSTICO | UN | 1 | 755.4329 | 92.2677 | 847.7006 | 949.2 | 115.93 | 1065.13 | 949.2 | 115.93 | 1065.13 | 0.012% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.18 | PRÓPRIA | CPUE 267 | out.-24 | EF12 - 1,10X0,60M JANELA DE FERRO C/VENEZ. FIXA | UN | 1 | 189.2745 | 11.6375 | 200.912 | 237.82 | 14.62 | 252.44 | 237.82 | 14.62 | 252.44 | 0.002844% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.19 | PRÓPRIA | CPUE 268 | out.-24 | EF13 - 1,30X0,70M JANELA DE FERRO C/VENEZ. FIXA | UN | 2 | 260.1244 | 16.0016 | 276.126 | 326.84 | 20.1 | 346.94 | 653.68 | 40.2 | 693.88 | 0.007818% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.20 | PRÓPRIA | CPUE 152 | out.-24 | CORRIMÃO METÁLICO LATERAL ESCADA AÇO INÓX 2" | M | 15 | 355.9418 | 156.5668 | 512.5087 | 447.24 | 196.72 | 643.96 | 6708.6 | 2950.8 | 9659.4 | 0.1088% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.21 | PRÓPRIA | CPUE 201 | out.-24 | ESCADA METÁLICA INTERNA CHAPA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO | KG | 480 | 17.4837 | 15.3978 | 32.8815 | 21.96 | 19.34 | 41.3 | 10540.8 | 9283.2 | 19824 | 0.2234% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5.22 | PRÓPRIA | CPUE 201 | out.-24 | ESCADA METÁLICA INTERNA CHAPA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO | KG | 461 | 17.4837 | 15.3978 | 32.8815 | 21.96 | 19.34 | 41.3 | 10123.56 | 8915.74 | 19039.3 | 0.2145% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  |  |  | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [8 empty] | 346871.53 | 113281.97 | 460153.5 | 5.185% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1 |  |  |  | COBERTURAS | [8 empty] | 290269.76 | 75428.1 | 365697.86 | 4.121% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 144 | out.-24 | ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO CHAPAS - ASTM A36 PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50, C/ PINTURA 1 (UMA) DEMÃO DE PRIMER ANTICORROSIVO ALQUÍDICO CORTA FOGO OU PRIMÁRIA DE ZARCÃO 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 392 | 332.374 | 74.4271 | 406.8011 | 417.62 | 93.51 | 511.13 | 163707.04 | 36655.92 | 200362.96 | 2.258% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 140 | out.-24 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE TÉRMICAS E TRAPEZOIDAIS, ESP.0,50mm NA FACE SUPERIOR, ESP.0,38mm NA FACE INFERIOR | M2 | 392 | 151.6172 | 51.2435 | 202.8608 | 190.5 | 64.38 | 254.88 | 74676 | 25236.96 | 99912.96 | 1.126% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 94 | out.-24 | TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40 ESP 0,65MM, COR AZUL | M2 | 127 | 222.5311 | 66.8975 | 289.4286 | 279.61 | 84.05 | 363.66 | 35510.47 | 10674.35 | 46184.82 | 0.5204% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.4 | SINAPI | 94227 | out.-24 | CALHA DE CHAPA AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 32 | 54.5372 | 11.1069 | 65.6441 | 68.52 | 13.95 | 82.47 | 2192.64 | 446.4 | 2639.04 | 0.02974% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.5 | SINAPI | 94231 | out.-24 | RUFO DE CHAPA AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 83 | 45.4614 | 7.7767 | 53.238 | 57.12 | 9.77 | 66.89 | 4740.96 | 810.91 | 5551.87 | 0.06256% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.6 | PRÓPRIA | CPUE 97 | out.-24 | CAPEAMENTO DE BASALTO, ESP. 2,0CM | M | 69 | 108.9188 | 18.4993 | 127.4181 | 136.85 | 23.24 | 160.09 | 9442.65 | 1603.56 | 11046.21 | 0.1245% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 56601.77 | 37853.87 | 94455.64 | 1.064% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.1 | SINAPI | 98555 | out.-24 | IMPERM. C/ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEÁVEL, SEMI-FLEXÍVEL, E BI COMPONENTE (A+B), CONF. NORMA NBR 11905:1992 | M2 | 21 | 11.2716 | 18.3163 | 29.5879 | 14.16 | 23.01 | 37.17 | 297.36 | 483.21 | 780.57 | 0.008795% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | SINAPI | 98556 | out.-24 | IMPERM. C/ARGAMASSA FLEXÍVEL COM FIBRA RESINA TERMOPLÁSTICA IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E BI COMPONENTE (RESINA TERMOPLÁSTICA + CIMENTO ESPECIAL). CONF. NORMA NBR 12171:1992 | M2 | 609 | 25.5623 | 29.963 | 55.5253 | 32.11 | 37.64 | 69.75 | 19554.99 | 22922.76 | 42477.75 | 0.4786% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.3 | PRÓPRIA | CPUE 209 | out.-24 | IMPERM. C/MANTA DUPLO ADERIDA 4MM MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO” DE POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 | M2 | 48 | 182.1474 | 45.0497 | 227.1971 | 228.86 | 56.6 | 285.46 | 10985.28 | 2716.8 | 13702.08 | 0.1544% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.4 | SINAPI | 98546 | out.-24 | IMPERM. C/MANTA 4MM TIPO III MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO” DE POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 | M2 | 101 | 97.4368 | 28.2796 | 125.7164 | 122.42 | 35.53 | 157.95 | 12364.42 | 3588.53 | 15952.95 | 0.1798% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.5 | PRÓPRIA | CPUE 184 | out.-24 | IMPERM. CRISTALIZAÇÃO, IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO À BASE DE SILICATOS E RESINAS | M2 | 60 | 28.1698 | 39.7616 | 67.9313 | 35.39 | 49.96 | 85.35 | 2123.4 | 2997.6 | 5121 | 0.0577% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.6 | SINAPI | 101749 | out.-24 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM CIM. AREIA 1:3, ESP. 4CM | M2 | 149 | 38.6088 | 14.3822 | 52.991 | 48.51 | 18.07 | 66.58 | 7227.99 | 2692.43 | 9920.42 | 0.1118% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.7 | SINAPI | 98563 | out.-24 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM CIM. AREIA 1:3, ESP 2CM | M2 | 149 | 21.6282 | 13.1014 | 34.7296 | 27.17 | 16.46 | 43.63 | 4048.33 | 2452.54 | 6500.87 | 0.07325% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  |  |  | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS | [8 empty] | 500849.44 | 537861.13 | 1038710.57 | 11.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1 |  |  |  | REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA | [8 empty] | 66844.2 | 107478.93 | 174323.13 | 1.964% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 95 | out.-24 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAREDES EXISTENTES | M2 | 2081 | 7.7492 | 22.2687 | 30.0179 | 9.73 | 27.98 | 37.71 | 20248.13 | 58226.38 | 78474.51 | 0.8842% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.2 | SINAPI | 87879 | out.-24 | CHAPISCO INTERNO DE ARGAMASSA , TRAÇO 1:3 | M2 | 1729 | 1.9945 | 2.1592 | 4.1536 | 2.5 | 2.71 | 5.21 | 4322.5 | 4685.59 | 9008.09 | 0.1015% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.3 | SINAPI | 87905 | out.-24 | CHAPISCO EXTERNO DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 | M2 | 261 | 1.9945 | 5.343 | 7.3375 | 2.5 | 6.71 | 9.21 | 652.5 | 1751.31 | 2403.81 | 0.02709% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.4 | SINAPI | 87531 | out.-24 | EMBOÇO INTERNO DE ARGAMASSA MASSA ÚNICA, ESP. 20 MM, TRAÇO 1:2:8 | M2 | 1729 | 16.2852 | 15.1507 | 31.436 | 20.46 | 19.03 | 39.49 | 35375.34 | 32902.87 | 68278.21 | 0.7693% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.5 | SINAPI | 87775 | out.-24 | EMBOÇO DESEMPENADO MASSA ÚNICA EXTERNO, ESP. 25MM, TRAÇO 1:2:8 | M2 | 261 | 19.0482 | 30.2283 | 49.2765 | 23.93 | 37.98 | 61.91 | 6245.73 | 9912.78 | 16158.51 | 0.1821% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 |  |  |  | AZULEJOS/CERÂMICAS/OUTROS | [8 empty] | 115547.9 | 32866.58 | 148414.48 | 1.672% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2.1 | SINAPI | 87273 | out.-24 | AZULEJOS 33,5X45CM LINHA DIAMANTE BRANCO AC, MARCA ELIANE OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE, ALT. ATÉ O FORRO | M2 | 875 | 42.8997 | 23.1927 | 66.0924 | 53.9 | 29.14 | 83.04 | 47162.5 | 25497.5 | 72660 | 0.8187% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2.2 | PRÓPRIA | CPUE 145 | out.-24 | PAINEL ELEVADOR EM MADEIRA MDF 25MM | M2 | 56 | 206.7125 | 45.681 | 252.3935 | 259.73 | 57.39 | 317.12 | 14544.88 | 3213.84 | 17758.72 | 0.2001% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2.3 | PRÓPRIA | CPUE 185 | out.-24 | MOLDURA MARCO ELEVADOR EM BASALTO | UN | 8 | 553.2766 | 88.727 | 642.0036 | 695.19 | 111.48 | 806.67 | 5561.52 | 891.84 | 6453.36 | 0.07271% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2.4 | PRÓPRIA | CPUE 102 | out.-24 | REVESTIMENTO ACM EM PLACAS DE 3MM NA COR PRATA E AZUL, O NÚCLEO DEVE SER EM POLIETILENO AUTO EXTINGUÍVEL, REVESTIDO INTERNAMENTE POR LÂMINA DE ALUMÍNIO, TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PRIMER ANTICORROSIVO; EXTERNAMENTE POR LÂMINA DE ALUMÍNIO, PRIMER ANTICORROSIVO E CROMO ANTIOXIDANTE, PINTURA POLYESTER E FILME DE PVC PARA PROTEÇÃO. | M2 | 84 | 457.4226 | 30.9236 | 488.3462 | 574.75 | 38.85 | 613.6 | 48279 | 3263.4 | 51542.4 | 0.5808% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 |  |  |  | FORROS | [8 empty] | 165292.63 | 77924.56 | 243217.19 | 2.74% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.1 | SINAPI | 96114 | out.-24 | FORRO PLACAS DE GESSO ACARTONADO 12,5MM CONVENCIONAL | M² | 1160 | 54.8849 | 22.8908 | 77.7756 | 68.96 | 28.76 | 97.72 | 79993.6 | 33361.6 | 113355.2 | 1.277% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.2 | PRÓPRIA | CPUE 200 | out.-24 | FORRO PLACAS DE PVC 625X625CM E ESPESSURA DE 7mm | M² | 276 | 80.1818 | 31.6189 | 111.8008 | 100.74 | 39.72 | 140.46 | 27804.24 | 10962.72 | 38766.96 | 0.4368% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.3 | SINAPI | 96123 | out.-24 | NEGATIVO DE GESSO ACARTONADO, CONF. PROJETO | M | 1661 | 19.2586 | 10.3841 | 29.6428 | 24.19 | 13.04 | 37.23 | 40179.59 | 21659.44 | 61839.03 | 0.6968% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.4 | PRÓPRIA | CPUE 283 | out.-24 | ALÇAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 160 | 86.1287 | 59.3953 | 145.524 | 108.22 | 74.63 | 182.85 | 17315.2 | 11940.8 | 29256 | 0.3296% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4 |  |  |  | PINTURAS INTERNAS | [8 empty] | 141361.98 | 297277.05 | 438639.03 | 4.942% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.1 | SINAPI | 88485 | out.-24 | FUNDO PREPARADOR PAREDES E TETOS 01 DEMÃO | M2 | 5538 | 1.1802 | 2.15 | 3.3302 | 1.48 | 2.7 | 4.18 | 8196.24 | 14952.6 | 23148.84 | 0.2608% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.2 | SINAPI | 88497 | out.-24 | MASSA CORRIDA LATEX INTERNA EM REBOCO 02 DEMÃOS | M2 | 1746 | 5.2515 | 11.729 | 16.9805 | 6.59 | 14.73 | 21.32 | 11506.14 | 25718.58 | 37224.72 | 0.4194% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.3 | SINAPI | 88496 | out.-24 | MASSA CORRIDA LATEX INTERNA EM GESSO 02 DEMÃOS | M2 | 3792 | 5.2515 | 24.1168 | 29.3683 | 6.59 | 30.3 | 36.89 | 24989.28 | 114897.6 | 139886.88 | 1.576% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.4 | SINAPI | 95625 | out.-24 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE MASSA PVA 02 DEMÃOS | M2 | 5538 | 7.6394 | 16.6786 | 24.318 | 9.59 | 20.95 | 30.54 | 53109.42 | 116021.1 | 169130.52 | 1.906% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.5 | SINAPI | 88488 | out.-24 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE REBOCO/LAJE 02 DEMÃOS | M2 | 757 | 7.1271 | 7.3741 | 14.5012 | 8.95 | 9.26 | 18.21 | 6775.15 | 7009.82 | 13784.97 | 0.1553% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.6 | SINAPI | 95625 | out.-24 | PINTURA ACRÍLICA TEXTURA INTERNA 02 DEMÃOS | M2 | 96 | 7.6394 | 16.6786 | 24.318 | 9.59 | 20.95 | 30.54 | 920.64 | 2011.2 | 2931.84 | 0.03303% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.7 | SINAPI | 102228 | out.-24 | PINTURA ESMALTE P/ESQ. MADEIRA 03 DEMÃOS | M2 | 493 | 7.5388 | 15.1782 | 22.717 | 9.47 | 19.07 | 28.54 | 4668.71 | 9401.51 | 14070.22 | 0.1585% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.8 | PRÓPRIA | CPUE 119 | out.-24 | PINTURA ESMALTE PARA FERRO 2 DEMÃOS | M2 | 260 | 13.9431 | 7.6394 | 21.5825 | 17.51 | 9.59 | 27.1 | 4552.6 | 2493.4 | 7046 | 0.07939% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4.9 | SINAPI | 102494 | out.-24 | PINTURA EPÓXI EM PISOS 02 DEMÃOS | M2 | 404 | 52.4878 | 9.4052 | 61.893 | 65.95 | 11.81 | 77.76 | 26643.8 | 4771.24 | 31415.04 | 0.354% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5 |  |  |  | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 11802.73 | 22314.01 | 34116.74 | 0.3844% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5.1 | SINAPI | 88411 | out.-24 | FUNDO PREPARADOR PAREDES | M2 | 1123 | 2.1683 | 1.4913 | 3.6596 | 2.72 | 1.87 | 4.59 | 3054.56 | 2100.01 | 5154.57 | 0.05808% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5.2 | SINAPI | 95624 | out.-24 | PINTURA TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA | M2 | 1123 | 6.203 | 14.3273 | 20.5304 | 7.79 | 18 | 25.79 | 8748.17 | 20214 | 28962.17 | 0.3263% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  |  |  | PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 471046.08 | 114633.86 | 585679.94 | 6.599% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1 |  |  |  | PISOS VINIÍLICOS/CERÂMICOS | [8 empty] | 290685.55 | 29812.07 | 320497.62 | 3.611% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 103 | out.-24 | PISO VINÍLICO EM MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA IQ OPTIMA OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 | 703 | 298.3672 | 26.7242 | 325.0914 | 374.89 | 33.57 | 408.46 | 263547.67 | 23599.71 | 287147.38 | 3.235% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 96 | out.-24 | PISO CERÂMICO 45x45cm, ESP. 8,5mm MARCA ELIANE LINHA CARGO PLUS GRAY OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 | 308 | 70.1271 | 16.0565 | 86.1836 | 88.11 | 20.17 | 108.28 | 27137.88 | 6212.36 | 33350.24 | 0.3758% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 |  |  |  | PISO PEDRAS | [8 empty] | 60136.49 | 50064.31 | 110200.8 | 1.242% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1 | PRÓPRIA | CPUE 100 | out.-24 | PISO DE BASALTO TEAR POLIDO 2CM | M2 | 27 | 171.1961 | 40.4203 | 211.6164 | 215.1 | 50.78 | 265.88 | 5807.7 | 1371.06 | 7178.76 | 0.08089% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | SINAPI | 104162 | out.-24 | PISO DE GRANITINA, ARGAMASSA DE AGREGAADOS MINERAIS , COM POLIMENTO E NA COR IGUAL AO EXISTENTE | M2 | 59 | 80.8314 | 10.0456 | 90.877 | 101.56 | 12.62 | 114.18 | 5992.04 | 744.58 | 6736.62 | 0.07591% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | PRÓPRIA | CPUE 153 | out.-24 | TRATAMENTO PISO DE GRANITINA EXISTENTE, POLIMENTO C/LIXADEIRA E APLICAÇÃO DE RESINA ESPECIFICA PARA IMPERM. DO PISO | M2 | 693 | 55.5161 | 55.0678 | 110.584 | 69.75 | 69.19 | 138.94 | 48336.75 | 47948.67 | 96285.42 | 1.085% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 |  |  |  | PISOS CIMENTADOS | [8 empty] | 49043.61 | 18268.77 | 67312.38 | 0.7584% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3.1 | SINAPI | 101749 | out.-24 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA CI+AR 1:3 PARA PISOS COLADOS | M2 | 1011 | 38.6088 | 14.3822 | 52.991 | 48.51 | 18.07 | 66.58 | 49043.61 | 18268.77 | 67312.38 | 0.7584% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 |  |  |  | RODAPÉS | [8 empty] | 67894.7 | 16033.77 | 83928.47 | 0.9457% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.1 | SBC | 130314 | out.-24 | RODAPÉS EM POLIESTIRENO COM ALTURA DE 10CM, ESPESSURA DE 15MM - SANTA LUZIA | M | 617 | 44.7752 | 8.9111 | 53.6863 | 56.26 | 11.19 | 67.45 | 34712.42 | 6904.23 | 41616.65 | 0.4689% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.2 | PRÓPRIA | CPUE 87 | out.-24 | RODAPÉS DE MANTA VINÍLICA CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PISO VINÍLICO, ALT. 48mm, EM MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA IQ OPTIMA OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M | 852 | 30.8138 | 8.4994 | 39.3133 | 38.71 | 10.67 | 49.38 | 32980.92 | 9090.84 | 42071.76 | 0.474% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4.3 | PRÓPRIA | CPUE 99 | out.-24 | RODAPÉ BASALTO DE 2CM E ALTURA DE 5CM. | M | 3 | 53.421 | 10.2743 | 63.6953 | 67.12 | 12.9 | 80.02 | 201.36 | 38.7 | 240.06 | 0.002705% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 |  |  |  | SOLEIRAS/DEGRAUS/PEITORIS | [8 empty] | 3285.73 | 454.94 | 3740.67 | 0.04215% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5.1 | PRÓPRIA | CPUE 101 | out.-24 | SOLEIRA DE BASALTO , ESP. 2,0cm | M | 3 | 108.9188 | 18.4993 | 127.4181 | 136.85 | 23.24 | 160.09 | 410.55 | 69.72 | 480.27 | 0.005411% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5.2 | PRÓPRIA | CPUE 98 | out.-24 | PEITORIS EM BASALTO, ESP. 2,0cm | M | 22 | 104.015 | 13.9431 | 117.9581 | 130.69 | 17.51 | 148.2 | 2875.18 | 385.22 | 3260.4 | 0.03674% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  |  |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [8 empty] | 3633297.36 | 1044545.64 | 4677843 | 52.71% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | [8 empty] | 2099154.31 | 681949.58 | 2781103.89 | 31.34% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1 |  |  |  | ELETROCALHAS, PERFILADOS E CAIXAS | [8 empty] | 117636.21 | 85965.86 | 203602.07 | 2.294% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 81 | out.-24 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO | PÇ | 73 | 5.8371 | 7.1545 | 12.9916 | 7.33 | 8.98 | 16.31 | 535.09 | 655.54 | 1190.63 | 0.01342% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 80 | out.-24 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA | PÇ | 345 | 2.9185 | 7.1545 | 10.073 | 3.66 | 8.98 | 12.64 | 1262.7 | 3098.1 | 4360.8 | 0.04914% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 53 | out.-24 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM COM TAMPA E ACESSORIOS CHAPA 18 | M | 700 | 65.8362 | 37.273 | 103.1092 | 82.72 | 46.83 | 129.55 | 57904 | 32781 | 90685 | 1.022% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.4 | SINAPI | 96562 | out.-24 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m | 394 | 25.6629 | 23.2568 | 48.9197 | 32.24 | 29.22 | 61.46 | 12702.56 | 11512.68 | 24215.24 | 0.2728% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.5 | PRÓPRIA | CPUE 59 | out.-24 | T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 18 | 25.0683 | 25.7544 | 50.8227 | 31.49 | 32.36 | 63.85 | 566.82 | 582.48 | 1149.3 | 0.01295% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.6 | PRÓPRIA | CPUE 54 | out.-24 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 15.34 | 80.1269 | 37.273 | 117.4 | 100.67 | 46.83 | 147.5 | 1544.27 | 718.37 | 2262.64 | 0.02549% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.7 | PRÓPRIA | CPUE 60 | out.-24 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 100mm | PÇ | 75 | 4.3458 | 6.6788 | 11.0245 | 5.46 | 8.39 | 13.85 | 409.5 | 629.25 | 1038.75 | 0.0117% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.8 | PRÓPRIA | CPUE 61 | out.-24 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | 5.6175 | 14.309 | 19.9265 | 7.05 | 17.97 | 25.02 | 14.1 | 35.94 | 50.04 | 0.0005638% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.9 | PRÓPRIA | CPUE 62 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 35 | 23.9246 | 9.5424 | 33.467 | 30.06 | 11.99 | 42.05 | 1052.1 | 419.65 | 1471.75 | 0.01658% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.10 | PRÓPRIA | CPUE 63 | out.-24 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 50mm | PÇ | 543 | 3.01 | 4.7666 | 7.7767 | 3.78 | 5.98 | 9.76 | 2052.54 | 3247.14 | 5299.68 | 0.05971% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.11 | PRÓPRIA | CPUE 64 | out.-24 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 | PÇ | 35 | 7.3192 | 5.1966 | 12.5158 | 9.19 | 6.52 | 15.71 | 321.65 | 228.2 | 549.85 | 0.006195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.12 | PRÓPRIA | CPUE 65 | out.-24 | TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 26 | 3.9158 | 14.309 | 18.2248 | 4.92 | 17.97 | 22.89 | 127.92 | 467.22 | 595.14 | 0.006706% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.13 | PRÓPRIA | CPUE 66 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | 30.6766 | 9.5424 | 40.219 | 38.54 | 11.99 | 50.53 | 77.08 | 23.98 | 101.06 | 0.001139% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.14 | PRÓPRIA | CPUE 55 | out.-24 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 36 | 42.6709 | 37.273 | 79.944 | 53.61 | 46.83 | 100.44 | 1929.96 | 1685.88 | 3615.84 | 0.04074% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.15 | PRÓPRIA | CPUE 64 | out.-24 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | 7.3192 | 5.1966 | 12.5158 | 9.19 | 6.52 | 15.71 | 18.38 | 13.04 | 31.42 | 0.000354% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.16 | PRÓPRIA | CPUE 67 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 7 | 39.542 | 9.5424 | 49.0844 | 49.68 | 11.99 | 61.67 | 347.76 | 83.93 | 431.69 | 0.004864% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.17 | PRÓPRIA | CPUE 56 | out.-24 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM CHAPA 20 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 53 | 40.9052 | 37.273 | 78.1782 | 51.39 | 46.83 | 98.22 | 2723.67 | 2481.99 | 5205.66 | 0.05866% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.18 | PRÓPRIA | CPUE 57 | out.-24 | ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 110 | 80.5295 | 37.273 | 117.8025 | 101.18 | 46.83 | 148.01 | 11129.8 | 5151.3 | 16281.1 | 0.1834% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.19 | SINAPI | 96562 | out.-24 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m | 178 | 25.6629 | 23.2568 | 48.9197 | 32.24 | 29.22 | 61.46 | 5738.72 | 5201.16 | 10939.88 | 0.1233% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.20 | PRÓPRIA | CPUE 68 | out.-24 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 19 | 39.542 | 5.1966 | 44.7386 | 49.68 | 6.52 | 56.2 | 943.92 | 123.88 | 1067.8 | 0.01203% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.21 | PRÓPRIA | CPUE 79 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | PÇ | 16 | 15.4252 | 9.5424 | 24.9676 | 19.38 | 11.99 | 31.37 | 310.08 | 191.84 | 501.92 | 0.005655% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.22 | PRÓPRIA | CPUE 62 | out.-24 | ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 | M | 159.74 | 50.0725 | 37.273 | 87.3455 | 62.91 | 46.83 | 109.74 | 10049.24 | 7480.62 | 17529.86 | 0.1975% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.23 | PRÓPRIA | CPUE 70 | out.-24 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | PÇ | 17 | 14.6567 | 5.1966 | 19.8533 | 18.41 | 6.52 | 24.93 | 312.97 | 110.84 | 423.81 | 0.004775% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.24 | PRÓPRIA | CPUE 71 | out.-24 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | PÇ | 22 | 2.7356 | 7.1545 | 9.8901 | 3.43 | 8.98 | 12.41 | 75.46 | 197.56 | 273.02 | 0.003076% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.25 | PRÓPRIA | CPUE 76 | out.-24 | COTOVELO RETO 38X38MM | PÇ | 4 | 3.7236 | 9.5424 | 13.266 | 4.67 | 11.99 | 16.66 | 18.68 | 47.96 | 66.64 | 0.0007509% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.26 | PRÓPRIA | CPUE 84 | out.-24 | T HORIZONTAL 90° 38X38MM | PÇ | 2 | 4.3641 | 4.7666 | 9.1307 | 5.48 | 5.98 | 11.46 | 10.96 | 11.96 | 22.92 | 0.0002583% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.27 | PRÓPRIA | CPUE 77 | out.-24 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 38mm | PÇ | 41 | 7.923 | 4.7666 | 12.6897 | 9.95 | 5.98 | 15.93 | 407.95 | 245.18 | 653.13 | 0.007359% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.28 | PRÓPRIA | CPUE 75 | out.-24 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 38MM | PÇ | 2 | 14.6567 | 5.1966 | 19.8533 | 18.41 | 6.52 | 24.93 | 36.82 | 13.04 | 49.86 | 0.0005618% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.29 | PRÓPRIA | CPUE 74 | out.-24 | TERMINAL 38X38MM | PÇ | 3 | 2.9368 | 14.309 | 17.2459 | 3.69 | 17.97 | 21.66 | 11.07 | 53.91 | 64.98 | 0.0007322% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.30 | PRÓPRIA | CPUE 73 | out.-24 | CURVA HORIZONTAL 90° 38X38MM | PÇ | 2 | 10.7958 | 4.7666 | 15.5624 | 13.56 | 5.98 | 19.54 | 27.12 | 11.96 | 39.08 | 0.0004403% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.31 | PRÓPRIA | CPUE 111 | out.-24 | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 38MM | PÇ | 2 | 14.6567 | 7.1545 | 21.8112 | 18.41 | 8.98 | 27.39 | 36.82 | 17.96 | 54.78 | 0.0006172% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.32 | PRÓPRIA | CPUE 78 | out.-24 | PERFILADOS PERFURADOS GALVANIZADOS À FOGO 38X38MM | M | 350 | 3.0832 | 14.309 | 17.3922 | 3.87 | 17.97 | 21.84 | 1354.5 | 6289.5 | 7644 | 0.08613% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.1.33 | PRÓPRIA | CPUE 80 | out.-24 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA | PÇ | 360 | 7.923 | 4.7666 | 12.6897 | 9.95 | 5.98 | 15.93 | 3582 | 2152.8 | 5734.8 | 0.06462% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2 |  |  |  | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 57066.42 | 85336.03 | 142402.45 | 1.605% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.1 | SINAPI | 91941 | out.-24 | CAIXA PVC 4X2" | PÇ | 1600 | 2.9551 | 7.8041 | 10.7592 | 3.71 | 9.8 | 13.51 | 5936 | 15680 | 21616 | 0.2436% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.2 | SINAPI | 91936 | out.-24 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X 4" | PÇ | 953 | 6.1847 | 10.5762 | 16.761 | 7.77 | 13.28 | 21.05 | 7404.81 | 12655.84 | 20060.65 | 0.226% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.3 | SINAPI | 92869 | out.-24 | CAIXA METÁLICA 4"X2" | PÇ | 132 | 2.086 | 7.8041 | 9.8901 | 2.62 | 9.8 | 12.42 | 345.84 | 1293.6 | 1639.44 | 0.01847% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.4 | SINAPI | 92869 | out.-24 | CAIXA METÁLICA DE PASSAGEM PARA LUZ 4"X2" | PÇ | 63 | 2.086 | 7.8041 | 9.8901 | 2.62 | 9.8 | 12.42 | 165.06 | 617.4 | 782.46 | 0.008816% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.5 | SINAPI | 91944 | out.-24 | CAIXA PVC 4X4" | PÇ | 23 | 5.4985 | 8.0511 | 13.5497 | 6.9 | 10.11 | 17.01 | 158.7 | 232.53 | 391.23 | 0.004408% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.6 | PRÓPRIA | CPUE 31 | out.-24 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" | PÇ | 497 | 0.28362 | 0.25617 | 0.53979 | 0.35 | 0.32 | 0.67 | 173.95 | 159.04 | 332.99 | 0.003752% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.7 | PRÓPRIA | CPUE 32 | out.-24 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5400 | 0.4483 | 0.25617 | 0.70447 | 0.56 | 0.32 | 0.88 | 3024 | 1728 | 4752 | 0.05354% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.8 | PRÓPRIA | CPUE 29 | out.-24 | BUCHA DE NYLON S6 | PÇ | 72 | 0.19213 | 0.25617 | 0.4483 | 0.24 | 0.32 | 0.56 | 17.28 | 23.04 | 40.32 | 0.0004543% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.9 | PRÓPRIA | CPUE 50 | out.-24 | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE | PÇ | 72 | 0.32936 | 0.25617 | 0.58554 | 0.41 | 0.32 | 0.73 | 29.52 | 23.04 | 52.56 | 0.0005922% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.10 | PRÓPRIA | CPUE 33 | out.-24 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | PÇ | 2500 | 0.86001 | 0.25617 | 1.1162 | 1.08 | 0.32 | 1.4 | 2700 | 800 | 3500 | 0.03944% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.11 | PRÓPRIA | CPUE 34 | out.-24 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | PÇ | 4900 | 0.75937 | 0.25617 | 1.0155 | 0.95 | 0.32 | 1.27 | 4655 | 1568 | 6223 | 0.07012% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.12 | PRÓPRIA | CPUE 35 | out.-24 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | PÇ | 273 | 0.31107 | 0.25617 | 0.56724 | 0.39 | 0.32 | 0.71 | 106.47 | 87.36 | 193.83 | 0.002184% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.13 | PRÓPRIA | CPUE 28 | out.-24 | BUCHA DE NYLON S10 | PÇ | 890 | 0.70447 | 0.25617 | 0.96064 | 0.88 | 0.32 | 1.2 | 783.2 | 284.8 | 1068 | 0.01203% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.14 | PRÓPRIA | CPUE 36 | out.-24 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | PÇ | 890 | 1.226 | 0.9515 | 2.1775 | 1.54 | 1.19 | 2.73 | 1370.6 | 1059.1 | 2429.7 | 0.02738% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.15 | PRÓPRIA | CPUE 37 | out.-24 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | PÇ | 1140 | 0.63128 | 0.25617 | 0.88745 | 0.79 | 0.32 | 1.11 | 900.6 | 364.8 | 1265.4 | 0.01426% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.16 | PRÓPRIA | CPUE 38 | out.-24 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | PÇ | 1400 | 3.44 | 14.309 | 17.7491 | 4.32 | 17.97 | 22.29 | 6048 | 25158 | 31206 | 0.3516% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.17 | PRÓPRIA | CPUE 30 | out.-24 | BUCHA DE NYLON S8 | PÇ | 155 | 0.37511 | 0.25617 | 0.63128 | 0.47 | 0.32 | 0.79 | 72.85 | 49.6 | 122.45 | 0.00138% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.18 | PRÓPRIA | CPUE 51 | out.-24 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA | PÇ | 353 | 0.75937 | 0.25617 | 1.0155 | 0.95 | 0.32 | 1.27 | 335.35 | 112.96 | 448.31 | 0.005051% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.19 | SINAPI | 91979 | out.-24 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 5 | 36.9894 | 13.1837 | 50.1731 | 46.47 | 16.56 | 63.03 | 232.35 | 82.8 | 315.15 | 0.003551% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.20 | SINAPI | 91955 | out.-24 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 6 | 25.8642 | 9.213 | 35.0773 | 32.49 | 11.57 | 44.06 | 194.94 | 69.42 | 264.36 | 0.002979% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.21 | SINAPI | 91953 | out.-24 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 85 | 21.308 | 7.5937 | 28.9017 | 26.77 | 9.54 | 36.31 | 2275.45 | 810.9 | 3086.35 | 0.03478% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.22 | SINAPI | 91959 | out.-24 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS PLACA 2X4" | PÇ | 2 | 32.6528 | 11.6375 | 44.2903 | 41.02 | 14.62 | 55.64 | 82.04 | 29.24 | 111.28 | 0.001254% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.23 | PRÓPRIA | CPUE 27 | out.-24 | PLACA C/ FURO PLACA 2X4" | PÇ | 18 | 4.666 | 1.9121 | 6.5781 | 5.86 | 2.4 | 8.26 | 105.48 | 43.2 | 148.68 | 0.001675% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.24 | PRÓPRIA | CPUE 25 | out.-24 | PLACA P/ 1 FUNÇÃO PLACA 2X4" | PÇ | 931 | 2.516 | 1.9121 | 4.4281 | 3.16 | 2.4 | 5.56 | 2941.96 | 2234.4 | 5176.36 | 0.05833% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.25 | PRÓPRIA | CPUE 26 | out.-24 | PLACA P/ 2 FUNÇÕES PLACA 2X4" | PÇ | 36 | 2.6075 | 1.9121 | 4.5196 | 3.27 | 2.4 | 5.67 | 117.72 | 86.4 | 204.12 | 0.0023% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.26 | PRÓPRIA | CPUE 39 | out.-24 | PULSADOR CAMPAINHA - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 2 | 10.4207 | 12.3969 | 22.8176 | 13.09 | 15.57 | 28.66 | 26.18 | 31.14 | 57.32 | 0.0006459% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.27 | SINAPI | 91992 | out.-24 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A PLACA 2X4" | PÇ | 9 | 31.4268 | 11.1984 | 42.6252 | 39.48 | 14.07 | 53.55 | 355.32 | 126.63 | 481.95 | 0.00543% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.28 | SINAPI | 91993 | out.-24 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A PLACA 2X4" | PÇ | 26 | 33.22 | 11.8388 | 45.0588 | 41.74 | 14.87 | 56.61 | 1085.24 | 386.62 | 1471.86 | 0.01658% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.29 | PRÓPRIA | CPUE 52 | out.-24 | PLACA CEGA 4X4" | PÇ | 23 | 13.6137 | 1.9121 | 15.5259 | 17.1 | 2.4 | 19.5 | 393.3 | 55.2 | 448.5 | 0.005054% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.30 | SINAPI | 92002 | out.-24 | TOMADA MÉDIA 2 MÓDULOS DE EMBUTIR(NBR 14136) (2) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 35 | 17.1452 | 27.2732 | 44.4184 | 21.54 | 34.26 | 55.8 | 753.9 | 1199.1 | 1953 | 0.02201% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.31 | SINAPI | 92022 | out.-24 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 2 | 16.1022 | 23.1744 | 39.2767 | 20.23 | 29.11 | 49.34 | 40.46 | 58.22 | 98.68 | 0.001112% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.32 | SINAPI | 91994 | out.-24 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 569 | 8.5726 | 15.105 | 23.6776 | 10.77 | 18.97 | 29.74 | 6128.13 | 10793.93 | 16922.06 | 0.1907% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.33 | SINAPI | 91995 | out.-24 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A S/ PLACA | PÇ | 340 | 10.9697 | 15.105 | 26.0747 | 13.78 | 18.97 | 32.75 | 4685.2 | 6449.8 | 11135 | 0.1255% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.2.34 | SINAPI | 97595 | out.-24 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA 220V - 1200W RESISTIVO | PÇ | 38 | 71.6641 | 20.567 | 92.2311 | 90.04 | 25.84 | 115.88 | 3421.52 | 981.92 | 4403.44 | 0.04962% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3 |  |  |  | FIAÇÃO E ALIMENTADORES | [8 empty] | 535070.5 | 141684.71 | 676755.21 | 7.625% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.1 | SINAPI | 92980 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - AZUL CLARO | M | 80 | 8.783 | 0.4117 | 9.1947 | 11.03 | 0.51 | 11.54 | 882.4 | 40.8 | 923.2 | 0.0104% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.2 | SINAPI | 92980 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - BRANCO | M | 150 | 8.783 | 0.4117 | 9.1947 | 11.03 | 0.51 | 11.54 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 0.0195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.3 | SINAPI | 92980 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - PRETO | M | 150 | 8.783 | 0.4117 | 9.1947 | 11.03 | 0.51 | 11.54 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 0.0195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.4 | SINAPI | 92980 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - VERDE-AMARELO | M | 150 | 8.783 | 0.4117 | 9.1947 | 11.03 | 0.51 | 11.54 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 0.0195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.5 | SINAPI | 92980 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - VERMELHO | M | 150 | 8.783 | 0.4117 | 9.1947 | 11.03 | 0.51 | 11.54 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 0.0195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.6 | SINAPI | 92982 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - VERDE-AMARELO | M | 350 | 13.9797 | 0.60383 | 14.5835 | 17.56 | 0.75 | 18.31 | 6146 | 262.5 | 6408.5 | 0.07221% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.7 | SINAPI | 92984 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | 21.3995 | 2.8911 | 24.2906 | 26.88 | 3.63 | 30.51 | 5376 | 726 | 6102 | 0.06875% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.8 | SINAPI | 92984 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - BRANCO | M | 200 | 21.3995 | 2.8911 | 24.2906 | 26.88 | 3.63 | 30.51 | 5376 | 726 | 6102 | 0.06875% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.9 | SINAPI | 92984 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - PRETO | M | 200 | 21.3995 | 2.8911 | 24.2906 | 26.88 | 3.63 | 30.51 | 5376 | 726 | 6102 | 0.06875% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.10 | SINAPI | 92984 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - VERMELHO | M | 200 | 21.3995 | 2.8911 | 24.2906 | 26.88 | 3.63 | 30.51 | 5376 | 726 | 6102 | 0.06875% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.11 | SINAPI | 91931 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - AZUL CLARO | M | 150 | 6.4866 | 2.4245 | 8.9111 | 8.15 | 3.04 | 11.19 | 1222.5 | 456 | 1678.5 | 0.01891% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.12 | SINAPI | 91931 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - BRANCO | M | 250 | 6.4866 | 2.4245 | 8.9111 | 8.15 | 3.04 | 11.19 | 2037.5 | 760 | 2797.5 | 0.03152% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.13 | SINAPI | 91931 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - PRETO | M | 250 | 6.4866 | 2.4245 | 8.9111 | 8.15 | 3.04 | 11.19 | 2037.5 | 760 | 2797.5 | 0.03152% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.14 | SINAPI | 91931 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - VERDE-AMARELO | M | 350 | 6.4866 | 2.4245 | 8.9111 | 8.15 | 3.04 | 11.19 | 2852.5 | 1064 | 3916.5 | 0.04413% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.15 | SINAPI | 91931 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - VERMELHO | M | 280 | 6.4866 | 2.4245 | 8.9111 | 8.15 | 3.04 | 11.19 | 2282 | 851.2 | 3133.2 | 0.0353% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.16 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AZUL CLARO | M | 7076.1 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 21865.14 | 12170.89 | 34036.03 | 0.3835% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.17 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - BRANCO | M | 3673.3 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 11350.49 | 6318.07 | 17668.56 | 0.1991% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.18 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERDE-AMARELO | M | 7986.5 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 24678.28 | 13736.78 | 38415.06 | 0.4328% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.19 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - PRETO | M | 35901.7 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 110936.25 | 61750.92 | 172687.17 | 1.946% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.20 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERMELHO | M | 2741.6 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 8471.54 | 4715.55 | 13187.09 | 0.1486% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.21 | SINAPI | 91928 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - BRANCO | M | 1700 | 4.0622 | 1.8481 | 5.9103 | 5.1 | 2.32 | 7.42 | 8670 | 3944 | 12614 | 0.1421% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.22 | SINAPI | 91928 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - PRETP | M | 1700 | 4.0622 | 1.8481 | 5.9103 | 5.1 | 2.32 | 7.42 | 8670 | 3944 | 12614 | 0.1421% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.23 | SINAPI | 91928 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - VERDE-AMARELO | M | 2000 | 4.0622 | 1.8481 | 5.9103 | 5.1 | 2.32 | 7.42 | 10200 | 4640 | 14840 | 0.1672% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.24 | SINAPI | 91928 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - VERMELHO | M | 700 | 4.0622 | 1.8481 | 5.9103 | 5.1 | 2.32 | 7.42 | 3570 | 1624 | 5194 | 0.05852% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.25 | SINAPI | 92996 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | 128.5892 | 8.1701 | 136.7593 | 161.57 | 10.26 | 171.83 | 32314 | 2052 | 34366 | 0.3872% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.26 | SINAPI | 92996 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - BRANCO | M | 200 | 128.5892 | 8.1701 | 136.7593 | 161.57 | 10.26 | 171.83 | 32314 | 2052 | 34366 | 0.3872% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.27 | SINAPI | 92996 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - PRETO | M | 200 | 128.5892 | 8.1701 | 136.7593 | 161.57 | 10.26 | 171.83 | 32314 | 2052 | 34366 | 0.3872% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.28 | SINAPI | 92996 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - VERMELHO | M | 200 | 128.5892 | 8.1701 | 136.7593 | 161.57 | 10.26 | 171.83 | 32314 | 2052 | 34366 | 0.3872% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.29 | SINAPI | 92992 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | 81.1699 | 5.8554 | 87.0253 | 101.99 | 7.35 | 109.34 | 20398 | 1470 | 21868 | 0.2464% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.30 | SINAPI | 92992 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - BRANCO | M | 200 | 81.1699 | 5.8554 | 87.0253 | 101.99 | 7.35 | 109.34 | 20398 | 1470 | 21868 | 0.2464% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.31 | SINAPI | 92992 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - PRETO | M | 200 | 81.1699 | 5.8554 | 87.0253 | 101.99 | 7.35 | 109.34 | 20398 | 1470 | 21868 | 0.2464% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.32 | SINAPI | 92992 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - VERMELHO | M | 200 | 81.1699 | 5.8554 | 87.0253 | 101.99 | 7.35 | 109.34 | 20398 | 1470 | 21868 | 0.2464% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.33 | SINAPI | 92982 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - BRANCO | M | 180 | 13.9797 | 0.60383 | 14.5835 | 17.56 | 0.75 | 18.31 | 3160.8 | 135 | 3295.8 | 0.03714% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.34 | SINAPI | 92982 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - PRETO | M | 180 | 13.9797 | 0.60383 | 14.5835 | 17.56 | 0.75 | 18.31 | 3160.8 | 135 | 3295.8 | 0.03714% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.35 | SINAPI | 92982 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - VERMELHO | M | 180 | 13.9797 | 0.60383 | 14.5835 | 17.56 | 0.75 | 18.31 | 3160.8 | 135 | 3295.8 | 0.03714% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.36 | SINAPI | 92992 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - VERDE-AMARELO | M | 200 | 81.1699 | 5.8554 | 87.0253 | 101.99 | 7.35 | 109.34 | 20398 | 1470 | 21868 | 0.2464% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.37 | SINAPI | 91928 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - AZUL CLARO | M | 400 | 4.0622 | 1.8481 | 5.9103 | 5.1 | 2.32 | 7.42 | 2040 | 928 | 2968 | 0.03344% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.38 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AMARELO | M | 1000 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 3090 | 1720 | 4810 | 0.0542% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.39 | SINAPI | 92986 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 35 MM² - VERDE-AMARELO | M | 100 | 30.2283 | 3.3211 | 33.5494 | 37.98 | 4.17 | 42.15 | 3798 | 417 | 4215 | 0.04749% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.40 | SINAPI | 92990 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - AZUL CLARO | M | 100 | 62.5151 | 4.7941 | 67.3092 | 78.55 | 6.02 | 84.57 | 7855 | 602 | 8457 | 0.09529% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.41 | SINAPI | 92990 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - BRANCO | M | 100 | 62.5151 | 4.7941 | 67.3092 | 78.55 | 6.02 | 84.57 | 7855 | 602 | 8457 | 0.09529% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.42 | SINAPI | 92990 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - PRETO | M | 100 | 62.5151 | 4.7941 | 67.3092 | 78.55 | 6.02 | 84.57 | 7855 | 602 | 8457 | 0.09529% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.3.43 | SINAPI | 92990 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - VERMELHO | M | 100 | 62.5151 | 4.7941 | 67.3092 | 78.55 | 6.02 | 84.57 | 7855 | 602 | 8457 | 0.09529% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.4 |  |  |  | ELETRODUTOS DE PVC FLEXÍVEL | [8 empty] | 20412 | 42186 | 62598 | 0.7053% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.4.1 | SINAPI | 91856 | out.-24 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 1" | M | 150 | 5.2058 | 7.0905 | 12.2963 | 6.54 | 8.9 | 15.44 | 981 | 1335 | 2316 | 0.0261% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.4.2 | SINAPI | 91854 | out.-24 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 3/4" | M | 5100 | 3.0375 | 6.3769 | 9.4143 | 3.81 | 8.01 | 11.82 | 19431 | 40851 | 60282 | 0.6792% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.5 |  |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 3537.5 | 1812.5 | 5350 | 0.06028% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.5.1 | SINAPI | 97599 | out.-24 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | PÇ | 250 | 11.2624 | 5.773 | 17.0354 | 14.15 | 7.25 | 21.4 | 3537.5 | 1812.5 | 5350 | 0.06028% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.6 |  |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | [8 empty] | 957.39 | 1006.6 | 1963.99 | 0.02213% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.6.1 | PRÓPRIA | CPUE 112 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | PÇ | 12 | 33.9336 | 28.6181 | 62.5517 | 42.63 | 35.95 | 78.58 | 511.56 | 431.4 | 942.96 | 0.01062% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.6.2 | PRÓPRIA | CPUE 113 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | PÇ | 11 | 19.405 | 28.6181 | 48.0231 | 24.38 | 35.95 | 60.33 | 268.18 | 395.45 | 663.63 | 0.007478% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.6.3 | PRÓPRIA | CPUE 114 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | PÇ | 5 | 28.2796 | 28.6181 | 56.8976 | 35.53 | 35.95 | 71.48 | 177.65 | 179.75 | 357.4 | 0.004027% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7 |  |  |  | CABEAMENTO METÁLICO | [8 empty] | 615721.13 | 310038.24 | 925759.37 | 10.43% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.1 | PRÓPRIA | CPUE 41 | out.-24 | CONECTOR RJ45 (CM8V) | PÇ | 373 | 3.4126 | 9.8352 | 13.2478 | 4.28 | 12.35 | 16.63 | 1596.44 | 4606.55 | 6202.99 | 0.06989% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.2 | SINAPI | 91941 | out.-24 | CAIXA PVC 4X2" | PÇ | 373 | 2.9551 | 7.8041 | 10.7592 | 3.71 | 9.8 | 13.51 | 1383.83 | 3655.4 | 5039.23 | 0.05678% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.3 | SINAPI | 92869 | out.-24 | CAIXA METÁLICA 4"X2" | PÇ | 371 | 2.086 | 7.8041 | 9.8901 | 2.62 | 9.8 | 12.42 | 972.02 | 3635.8 | 4607.82 | 0.05192% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.4 | PRÓPRIA | CPUE 108 | out.-24 | PLACA 2X4" - LATÃO PLACA C/ TAMPA UNHA - LIXADA | PÇ | 371 | 54.098 | 19.0757 | 73.1737 | 67.97 | 23.96 | 91.93 | 25216.87 | 8889.16 | 34106.03 | 0.3843% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.5 | PRÓPRIA | CPUE 109 | out.-24 | TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA S/ PLACA | PÇ | 371 | 27.5568 | 4.7666 | 32.3234 | 34.62 | 5.98 | 40.6 | 12844.02 | 2218.58 | 15062.6 | 0.1697% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.6 | SINAPI | 98307 | out.-24 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | PÇ | 373 | 39.1852 | 9.826 | 49.0112 | 49.23 | 12.34 | 61.57 | 18362.79 | 4602.82 | 22965.61 | 0.2588% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.7 | PRÓPRIA | CPUE 32 | out.-24 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" | PÇ | 5971.2 | 0.4483 | 0.25617 | 0.70447 | 0.56 | 0.32 | 0.88 | 3343.87 | 1910.78 | 5254.65 | 0.05921% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.8 | PRÓPRIA | CPUE 35 | out.-24 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | PÇ | 174 | 0.31107 | 0.25617 | 0.56724 | 0.39 | 0.32 | 0.71 | 67.86 | 55.68 | 123.54 | 0.001392% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.9 | PRÓPRIA | CPUE 28 | out.-24 | BUCHA DE NYLON S10 | PÇ | 920 | 0.70447 | 0.25617 | 0.96064 | 0.88 | 0.32 | 1.2 | 809.6 | 294.4 | 1104 | 0.01244% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.10 | PRÓPRIA | CPUE 36 | out.-24 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | PÇ | 920 | 1.226 | 0.9515 | 2.1775 | 1.54 | 1.19 | 2.73 | 1416.8 | 1094.8 | 2511.6 | 0.0283% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.11 | PRÓPRIA | CPUE 37 | out.-24 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | PÇ | 920 | 0.63128 | 0.25617 | 0.88745 | 0.79 | 0.32 | 1.11 | 726.8 | 294.4 | 1021.2 | 0.01151% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.12 | PRÓPRIA | CPUE 33 | out.-24 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | PÇ | 4277 | 0.86001 | 0.25617 | 1.1162 | 1.08 | 0.32 | 1.4 | 4619.16 | 1368.64 | 5987.8 | 0.06747% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.13 | PRÓPRIA | CPUE 34 | out.-24 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5470 | 0.75937 | 0.25617 | 1.0155 | 0.95 | 0.32 | 1.27 | 5196.5 | 1750.4 | 6946.9 | 0.07827% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.14 | PRÓPRIA | CPUE 38 | out.-24 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | PÇ | 920 | 3.44 | 14.309 | 17.7491 | 4.32 | 17.97 | 22.29 | 3974.4 | 16532.4 | 20506.8 | 0.2311% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.15 | PRÓPRIA | CPUE 66 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 30.6766 | 9.5424 | 40.219 | 38.54 | 11.99 | 50.53 | 924.96 | 287.76 | 1212.72 | 0.01366% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.16 | PRÓPRIA | CPUE 67 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 39.542 | 9.5424 | 49.0844 | 49.68 | 11.99 | 61.67 | 1192.32 | 287.76 | 1480.08 | 0.01668% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.17 | PRÓPRIA | CPUE 54 | out.-24 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 1854.6 | 80.1269 | 37.273 | 117.4 | 100.67 | 46.83 | 147.5 | 186702.58 | 86850.91 | 273553.49 | 3.082% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.18 | PRÓPRIA | CPUE 57 | out.-24 | ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 1389.4 | 80.5295 | 37.273 | 117.8025 | 101.18 | 46.83 | 148.01 | 140579.49 | 65065.6 | 205645.09 | 2.317% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.19 | SINAPI | 96562 | out.-24 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m | 559 | 25.6629 | 23.2568 | 48.9197 | 32.24 | 29.22 | 61.46 | 18022.16 | 16333.98 | 34356.14 | 0.3871% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.20 | PRÓPRIA | CPUE 104 | out.-24 | T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 14 | 41.8841 | 25.2787 | 67.1628 | 52.62 | 31.76 | 84.38 | 736.68 | 444.64 | 1181.32 | 0.01331% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.21 | PRÓPRIA | CPUE 105 | out.-24 | T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 14 | 56.0376 | 25.2787 | 81.3163 | 70.41 | 31.76 | 102.17 | 985.74 | 444.64 | 1430.38 | 0.01612% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.22 | PRÓPRIA | CPUE 60 | out.-24 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 100mm | PÇ | 1069 | 4.3458 | 6.6788 | 11.0245 | 5.46 | 8.39 | 13.85 | 5836.74 | 8968.91 | 14805.65 | 0.1668% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.23 | PRÓPRIA | CPUE 110 | out.-24 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 12 | 22.1772 | 5.1966 | 27.3738 | 27.86 | 6.52 | 34.38 | 334.32 | 78.24 | 412.56 | 0.004649% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.24 | PRÓPRIA | CPUE 106 | out.-24 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 12 | 39.542 | 5.1966 | 44.7386 | 49.68 | 6.52 | 56.2 | 596.16 | 78.24 | 674.4 | 0.007599% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.25 | PRÓPRIA | CPUE 64 | out.-24 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 7.3192 | 5.1966 | 12.5158 | 9.19 | 6.52 | 15.71 | 220.56 | 156.48 | 377.04 | 0.004248% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.26 | PRÓPRIA | CPUE 68 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 39.542 | 5.1966 | 44.7386 | 49.68 | 6.52 | 56.2 | 1192.32 | 156.48 | 1348.8 | 0.0152% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.27 | PRÓPRIA | CPUE 61 | out.-24 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 5.6175 | 14.309 | 19.9265 | 7.05 | 17.97 | 25.02 | 169.2 | 431.28 | 600.48 | 0.006766% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.28 | PRÓPRIA | CPUE 107 | out.-24 | TERMINAL 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 7.6577 | 14.309 | 21.9667 | 9.62 | 17.97 | 27.59 | 230.88 | 431.28 | 662.16 | 0.007461% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.29 | PRÓPRIA | CPUE 112 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | PÇ | 24 | 33.9336 | 28.6181 | 62.5517 | 42.63 | 35.95 | 78.58 | 1023.12 | 862.8 | 1885.92 | 0.02125% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.30 | PRÓPRIA | CPUE 114 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | PÇ | 12 | 28.2796 | 28.6181 | 56.8976 | 35.53 | 35.95 | 71.48 | 426.36 | 431.4 | 857.76 | 0.009665% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.31 | PRÓPRIA | CPUE 113 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | PÇ | 37 | 19.405 | 28.6181 | 48.0231 | 24.38 | 35.95 | 60.33 | 902.06 | 1330.15 | 2232.21 | 0.02515% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.32 | SINAPI | 91854 | out.-24 | ELETRODUTO LEVE 3/4" | M | 6600 | 3.0375 | 6.3769 | 9.4143 | 3.81 | 8.01 | 11.82 | 25146 | 52866 | 78012 | 0.879% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.33 | PRÓPRIA | CPUE 27 | out.-24 | PLACA C/ FURO PLACA 2X4" | PÇ | 56 | 4.666 | 1.9121 | 6.5781 | 5.86 | 2.4 | 8.26 | 328.16 | 134.4 | 462.56 | 0.005212% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.7.34 | SINAPI | 98296 | out.-24 | CABO PARA LÓGICA CABO ELET. GIGALAN AUGMENTED F/UTP 23AWGX4P CAT6 LSZH | M | 14772 | 8.0694 | 1.2717 | 9.3411 | 10.13 | 1.59 | 11.72 | 149640.36 | 23487.48 | 173127.84 | 1.951% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8 |  |  |  | SUBESTAÇÃO/QUADROS ELÉTRICOS | [8 empty] | 748753.16 | 13919.64 | 762672.8 | 8.593% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.1 | PRÓPRIA | CPUE 139 | out.-24 | TRANSFORMADOR TR-1, TRIFÁSICO, IP65, 150KVA – 60HZ – AT 13,8 KV E BT 220/127 V EM TRIÂNGULO – ESTRELA. | PÇ | 1 | 21287.1796 | 1634.6884 | 22921.868 | 26747.34 | 2053.98 | 28801.32 | 26747.34 | 2053.98 | 28801.32 | 0.3245% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.2 | PRÓPRIA | CPUE 178 | out.-24 | GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 75KVA COM QTA EM SKID E RESERVATÓRIO COM BACIA DE CONTENÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 96249.017 | 865.5869 | 97114.6039 | 120936.88 | 1087.6 | 122024.48 | 120936.88 | 1087.6 | 122024.48 | 1.375% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.3 | PRÓPRIA | CPUE 179 | out.-24 | CONJUNTO DE CUBÍCULOS 1A1 E 1A2 - CUBÍCULO MODULAR EQUIPADO COM UMA CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA DE TRÊS POSIÇÕES: FECHADA, ABERTA OU ATERRADA, COM CAPACIDADE PARA 630A E ACIONAMENTO MANUAL, TENSÃO NOMINAL DE 13,8KV, ISOLADA EM SF6, MOTORIZAÇÃO E CONTATOS AUXILIARES, MONTADA NUMA CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE HERMÉTICA, DOTADA DE INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO E MECÂNICO E SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. 1A3 - CUBÍCULO MODULAR DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, PARA ALOCAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO. CONJUNTO DE BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO PARA 630A. ESTE MÓDULO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER A PROVA DE ARCO INTERNO (IAC AF 20KA/1S). SISTEMA DE AQUECIMENTO. POSSUI 3 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPÓXI TIPO BARRA, ISOLAÇÃO 15KV, RELAÇÃO 50 ATÉ 600/ 5. 1A4 - CUBÍCULO MODULAR DE PROTEÇÃO POR DISJUNTOR A VÁCUO COM ISOLAMENTO INTEGRAL EM SF6 E CORTE NO VÁCUO, 24KV, 630A, 20KA 1A5 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE PREVISÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL ESPECÍFICOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1A5 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE PREVISÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL ESPECÍFICOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1A6 - CUBÍCULO DE PROTEÇÃO POR FUSÍVEL HH 40A, CLASSE 15KV, BAIXA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM BOBINA DE DISPARO, SECCIONADOR DE ATERRAMENTO E INDICADORES CAPCITIVOS DE PRESENÇA DE TENSÃO | CJ | 1 | 326023.0231 | 865.5869 | 326888.61 | 409647.92 | 1087.6 | 410735.52 | 409647.92 | 1087.6 | 410735.52 | 4.628% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.4 | PRÓPRIA | CPUE 154 | out.-24 | QGBT-C, local terreo. Painel metálico Autoportante- med 1600+100x800x400mm, c/ lateral, porta interna, Dsjuntor Tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 320A, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT5, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo I+II DPS ecobox G6, 12,5/60kA, 485V L/PE, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 63A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 100A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 150A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 175A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 300A 85kA/240V, 36kA/380V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra; incluso tambem Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 20809.8762 | 875.8887 | 21685.7649 | 26147.6 | 1100.55 | 27248.15 | 26147.6 | 1100.55 | 27248.15 | 0.307% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.5 | PRÓPRIA | CPUE 155 | out.-24 | QGBT-G (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA DE GERADOR) local terreo Painel metálico Sobrepor- med 1000X800X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 160A, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo I+II DPS ecobox G6, 12,5/60kA, 485V L/PE, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 40/63A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 100A 25kA/240V, 18kA/380V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes | PÇ | 1 | 8570.4721 | 476.9099 | 9047.3821 | 10768.79 | 599.23 | 11368.02 | 10768.79 | 599.23 | 11368.02 | 0.1281% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.6 | PRÓPRIA | CPUE 156 | out.-24 | QC-01, local terreo, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 50A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 63A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 10/20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10/20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 7000.4946 | 476.9099 | 7477.4045 | 8796.12 | 599.23 | 9395.35 | 8796.12 | 599.23 | 9395.35 | 0.1059% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.7 | PRÓPRIA | CPUE 157 | out.-24 | QC-02, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 80A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 8363.4852 | 476.9099 | 8840.3951 | 10508.71 | 599.23 | 11107.94 | 10508.71 | 599.23 | 11107.94 | 0.1252% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.8 | PRÓPRIA | CPUE 158 | out.-24 | QC-03, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 80A 30ma, Base seccionável para Fusível, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 6622.7049 | 476.9099 | 7099.6149 | 8321.42 | 599.23 | 8920.65 | 8321.42 | 599.23 | 8920.65 | 0.1005% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.9 | PRÓPRIA | CPUE 159 | out.-24 | QC-04, Painel metálico Sobrepor- med 1200X800X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 160A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Dispositivos de corrente residual xt1, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 25/32A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 9664.2717 | 476.9099 | 10141.1816 | 12143.15 | 599.23 | 12742.38 | 12143.15 | 599.23 | 12742.38 | 0.1436% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.10 | PRÓPRIA | CPUE 160 | out.-24 | QF-AC, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 250A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Minidisjuntor termomagnético tripolar 40/50A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético tripolar 63A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 6587.28 | 476.9099 | 7064.1899 | 8276.91 | 599.23 | 8876.14 | 8276.91 | 599.23 | 8876.14 | 0.1% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.11 | PRÓPRIA | CPUE 161 | out.-24 | QF-PPCI, local cobertura, Painel metálico Sobrepor- med 400X400X200mm, placa de montagem, Disjuntor Motor termomagnético 16 - 20A 15kA/400V, Contator tripolar 25A/AC-3, 32A/AC-1, com 1NA/NF aux., Minidisjuntor termomagnético bipolar 10A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contato auxiliar 1NA+1NF para Disjuntor Motor MS116, MS132, MS165, MO132 e MO165, Manopla rotativa C/ haste MS132/MS116/ MS165, Botão de Emergência,Tipo soco, Com retenção, desarme rotativo, diâm. de aperto 30 mm, Cor Vemelha, 1NF, Botão Modular, de impulso duplo "Liga/Desliga", Cor Verde/Vermelha, 1NA+1NF, diâmetro 22mm, Sinaleiro Led 24/110-130/220Vca/Vcc cor , diâmetro 22mm, Comutador Modular knob curto 3 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 2 NA, diâmetro 22mm , Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 2675.0029 | 333.8379 | 3008.8408 | 3361.14 | 419.46 | 3780.6 | 3361.14 | 419.46 | 3780.6 | 0.0426% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.12 | PRÓPRIA | CPUE 162 | out.-24 | QG-01, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 50A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 63A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10/20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético tripolar 10A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 10586.3079 | 476.9099 | 11063.2178 | 13301.69 | 599.23 | 13900.92 | 13301.69 | 599.23 | 13900.92 | 0.1566% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.13 | PRÓPRIA | CPUE 163 | out.-24 | QG-02, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 7971.2309 | 476.9099 | 8448.1409 | 10015.85 | 599.23 | 10615.08 | 10015.85 | 599.23 | 10615.08 | 0.1196% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.14 | PRÓPRIA | CPUE 164 | out.-24 | QG-03, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10/20A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 6299.1414 | 476.9099 | 6776.0513 | 7914.87 | 599.23 | 8514.1 | 7914.87 | 599.23 | 8514.1 | 0.09593% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.15 | PRÓPRIA | CPUE 165 | out.-24 | QG-04, Painel metálico Sobrepor- med 600X600X250mm, com porta interna, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 5522.0619 | 476.9099 | 5998.9719 | 6938.47 | 599.23 | 7537.7 | 6938.47 | 599.23 | 7537.7 | 0.08493% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.16 | PRÓPRIA | CPUE 166 | out.-24 | QG-05, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A,Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético tripolar 40A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 5862.5877 | 476.9099 | 6339.4976 | 7366.34 | 599.23 | 7965.57 | 7366.34 | 599.23 | 7965.57 | 0.08975% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.17 | PRÓPRIA | CPUE 167 | out.-24 | QF- COMPRESSORES, local terreo, Painel metálico Sobrepor- med 600X400X200mm, placa de montagem, Disjuntor Motor termomagnético 10 - 16A 16kA/400V, Contator tripolar 18A/AC-3, 27A/AC-1, com 1NA/NF aux., Contato auxiliar 1NA+1NF para Disjuntor Motor MS116, MS132, MS165, MO132 e MO165, Manopla rotativa C/ haste MS132/MS116/ MS165, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Botão de Emergência,Tipo soco, Com retenção, desarme rotativo, diâm. de aperto 30 mm, Cor Vemelha, 1NF, Botão Modular, de impulso duplo "Liga/Desliga", Cor Verde/Vermelha, 1NA+1NF, diâmetro 22mm, Sinaleiro Led 24/110-130/220Vca/Vcc cor , diâmetro 22mm, Comutador Modular knob curto 3 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 2 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - - conforme projeto | PÇ | 1 | 4295.1902 | 333.8379 | 4629.028 | 5396.9 | 419.46 | 5816.36 | 5396.9 | 419.46 | 5816.36 | 0.06554% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.18 | PRÓPRIA | CPUE 177 | out.-24 | CAIXA METÁLICA COM ABERTURA NO FUNDO E DISPOSITIVO PARA LACRE - 1,20 X 1,20 X 0,80CM | PÇ | 2 | 1467.4356 | 181.5253 | 1648.9609 | 1843.83 | 228.08 | 2071.91 | 3687.66 | 456.16 | 4143.82 | 0.04669% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.19 | PRÓPRIA | CPUE 168 | out.-24 | CABO EPR 12/20KV 4(1#120MM²) | M | 180 | 174.7368 | 1.4272 | 176.164 | 219.55 | 1.79 | 221.34 | 39519 | 322.2 | 39841.2 | 0.4489% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.20 | PRÓPRIA | CPUE 170 | out.-24 | CANALETA NO PISO COM TAMPA DE CHAPA XADREZ 40X40cm | M | 5 | 321.5325 | 24.0527 | 345.5852 | 404 | 30.22 | 434.22 | 2020 | 151.1 | 2171.1 | 0.02446% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.21 | PRÓPRIA | CPUE 169 | out.-24 | TAPETE DE BORRACHA 500X500MM PARA 15 KV | PÇ | 5 | 142.6604 | 6.0658 | 148.7261 | 179.25 | 7.62 | 186.87 | 896.25 | 38.1 | 934.35 | 0.01053% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.22 | SINAPI | 96979 | out.-24 | CABO DE COBRE NU - #95 MM² | M | 50 | 92.3317 | 2.1958 | 94.5275 | 116.01 | 2.75 | 118.76 | 5800.5 | 137.5 | 5938 | 0.06691% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1.8.23 | SINAPI | 98111 | out.-24 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO | PÇ | 5 | 38.1513 | 8.6641 | 46.8154 | 47.93 | 10.88 | 58.81 | 239.65 | 54.4 | 294.05 | 0.003313% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 468869.62 | 134035.07 | 602904.69 | 6.793% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1 |  |  |  | ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO | [8 empty] | 39843.93 | 13636.04 | 53479.97 | 0.6026% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1 |  |  |  | REGISTROS | [8 empty] | 17546.96 | 2110.41 | 19657.37 | 0.2215% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1.1 | SINAPI | 94493 | out.-24 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 60 MM (2.1/2") | UN | 5 | 137.601 | 8.4354 | 146.0363 | 172.89 | 10.59 | 183.48 | 864.45 | 52.95 | 917.4 | 0.01034% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1.2 | SINAPI | 94491 | out.-24 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 40 MM (1.1/4") | UN | 11 | 72.2497 | 5.1966 | 77.4463 | 90.78 | 6.52 | 97.3 | 998.58 | 71.72 | 1070.3 | 0.01206% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1.3 | SINAPI | 94490 | out.-24 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 32 MM (1") | UN | 4 | 53.4302 | 3.6505 | 57.0806 | 67.13 | 4.58 | 71.71 | 268.52 | 18.32 | 286.84 | 0.003232% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1.4 | SINAPI | 94489 | out.-24 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 25 MM (3/4") | UN | 2 | 34.2264 | 3.6505 | 37.8769 | 43 | 4.58 | 47.58 | 86 | 9.16 | 95.16 | 0.001072% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1.5 | SINAPI | 89987 | out.-24 | REGISTRO GAVETA, LATÃO, ROSCÁVEL, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) | UN | 51 | 95.4698 | 10.1554 | 105.6252 | 119.95 | 12.76 | 132.71 | 6117.45 | 650.76 | 6768.21 | 0.07626% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1.6 | SINAPI | 89985 | out.-24 | REGISTRO PRESSÃO, LATÃO, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) | UN | 4 | 90.0536 | 10.1554 | 100.209 | 113.15 | 12.76 | 125.91 | 452.6 | 51.04 | 503.64 | 0.005675% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1.7 | SINAPI | 89383 | out.-24 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DN 25 MM X 3/4" | UN | 55 | 1.8207 | 4.3275 | 6.1481 | 2.28 | 5.43 | 7.71 | 125.4 | 298.65 | 424.05 | 0.004778% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1.8 | SINAPI | 86884 | out.-24 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 30 CM | UN | 27 | 5.6907 | 4.8124 | 10.5031 | 7.15 | 6.04 | 13.19 | 193.05 | 163.08 | 356.13 | 0.004013% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1.9 | SINAPI | 86885 | out.-24 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 40 CM | UN | 57 | 7.1545 | 4.8124 | 11.9669 | 8.98 | 6.04 | 15.02 | 511.86 | 344.28 | 856.14 | 0.009647% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1.10 | SINAPI | 102615 | out.-24 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS | UN | 5 | 1186.6893 | 11.3631 | 1198.0524 | 1491.07 | 14.27 | 1505.34 | 7455.35 | 71.35 | 7526.7 | 0.08481% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.1.11 | SINAPI | 102137 | out.-24 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 10 | 37.703 | 30.1734 | 67.8764 | 47.37 | 37.91 | 85.28 | 473.7 | 379.1 | 852.8 | 0.009609% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.2 |  |  |  | TUBULAÇÕES DE PVC | [8 empty] | 6221.77 | 6074.74 | 12296.51 | 0.1386% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.2.1 | SINAPI | 94652 | out.-24 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60 MM (BARRILETE) | M | 9 | 25.4525 | 6.9532 | 32.4058 | 31.98 | 8.73 | 40.71 | 287.82 | 78.57 | 366.39 | 0.004128% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.2.2 | SINAPI | 94651 | out.-24 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50 MM (BARRILETE) | M | 6 | 15.471 | 5.1783 | 20.6493 | 19.43 | 6.5 | 25.93 | 116.58 | 39 | 155.58 | 0.001753% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.2.3 | SINAPI | 94650 | out.-24 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40 MM (EXTRAVASOR E LIMPEZA) | M | 36 | 14.0986 | 3.7053 | 17.804 | 17.71 | 4.65 | 22.36 | 637.56 | 167.4 | 804.96 | 0.00907% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.2.4 | SINAPI | 94649 | out.-24 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 78 | 8.9752 | 2.7813 | 11.7565 | 11.27 | 3.49 | 14.76 | 879.06 | 272.22 | 1151.28 | 0.01297% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.2.5 | SINAPI | 94648 | out.-24 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | M | 195 | 4.1628 | 2.1134 | 6.2762 | 5.23 | 2.65 | 7.88 | 1019.85 | 516.75 | 1536.6 | 0.01731% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.2.6 | SINAPI | 91171 | out.-24 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 | M | 14 | 7.8773 | 9.4052 | 17.2825 | 9.89 | 11.81 | 21.7 | 138.46 | 165.34 | 303.8 | 0.003423% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.2.7 | SINAPI | 91170 | out.-24 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MENORES OU IGUAIS 40 MM | M | 609 | 4.1079 | 6.322 | 10.4299 | 5.16 | 7.94 | 13.1 | 3142.44 | 4835.46 | 7977.9 | 0.08989% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3 |  |  |  | CONEXÕES DE PVC | [8 empty] | 2987.13 | 4505.81 | 7492.94 | 0.08443% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.1 | SINAPI | 94707 | out.-24 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 60 MM (2") | UN | 8 | 45.5346 | 6.999 | 52.5336 | 57.21 | 8.79 | 66 | 457.68 | 70.32 | 528 | 0.005949% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.2 | SINAPI | 94705 | out.-24 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 40 MM (1.1/4") | UN | 7 | 27.383 | 6.5049 | 33.8879 | 34.4 | 8.17 | 42.57 | 240.8 | 57.19 | 297.99 | 0.003358% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.3 | SINAPI | 94704 | out.-24 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 32 MM (1") | UN | 4 | 18.3803 | 6.3037 | 24.684 | 23.09 | 7.92 | 31.01 | 92.36 | 31.68 | 124.04 | 0.001398% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.4 | SINAPI | 94703 | out.-24 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 25 MM (3/4") | UN | 2 | 12.2688 | 6.1481 | 18.4169 | 15.41 | 7.72 | 23.13 | 30.82 | 15.44 | 46.26 | 0.0005212% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.5 | SINAPI | 94678 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50 MM | UN | 2 | 7.5113 | 6.4317 | 13.9431 | 9.43 | 8.08 | 17.51 | 18.86 | 16.16 | 35.02 | 0.0003946% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.6 | SINAPI | 94676 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 40 MM | UN | 7 | 7.4564 | 4.6111 | 12.0675 | 9.36 | 5.79 | 15.15 | 65.52 | 40.53 | 106.05 | 0.001195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.7 | SINAPI | 89367 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32 MM | UN | 25 | 3.8334 | 8.3164 | 12.1499 | 4.81 | 10.44 | 15.25 | 120.25 | 261 | 381.25 | 0.004296% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.8 | SINAPI | 89362 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25 MM | UN | 191 | 1.8298 | 6.9807 | 8.8105 | 2.29 | 8.77 | 11.06 | 437.39 | 1675.07 | 2112.46 | 0.0238% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.9 | SINAPI | 89366 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 3/4" | UN | 6 | 8.6641 | 6.4958 | 15.1599 | 10.88 | 8.16 | 19.04 | 65.28 | 48.96 | 114.24 | 0.001287% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.10 | SINAPI | 90373 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" | UN | 84 | 6.0749 | 6.02 | 12.095 | 7.63 | 7.56 | 15.19 | 640.92 | 635.04 | 1275.96 | 0.01438% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.11 | SINAPI | 89378 | out.-24 | LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | UN | 81 | 1.9121 | 4.6477 | 6.5598 | 2.4 | 5.83 | 8.23 | 194.4 | 472.23 | 666.63 | 0.007511% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.12 | SINAPI | 89386 | out.-24 | LUVA PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | UN | 12.98 | 3.4217 | 5.5351 | 8.9569 | 4.29 | 6.95 | 11.24 | 55.68 | 90.21 | 145.89 | 0.001644% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.13 | SINAPI | 89628 | out.-24 | TE PVC SOLDÁVEL DN 60 MM | UN | 1 | 35.0315 | 9.1856 | 44.2171 | 44.01 | 11.54 | 55.55 | 44.01 | 11.54 | 55.55 | 0.0006259% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.14 | SINAPI | 94692 | out.-24 | TE PVC SOLDÁVEL DN 40 MM | UN | 2 | 11.5552 | 6.1481 | 17.7033 | 14.51 | 7.72 | 22.23 | 29.02 | 15.44 | 44.46 | 0.000501% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.15 | SINAPI | 89398 | out.-24 | TE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | UN | 6 | 5.8828 | 11.0977 | 16.9805 | 7.39 | 13.94 | 21.33 | 44.34 | 83.64 | 127.98 | 0.001442% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.16 | SINAPI | 89395 | out.-24 | TE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | UN | 72 | 2.8362 | 9.2954 | 12.1316 | 3.56 | 11.67 | 15.23 | 256.32 | 840.24 | 1096.56 | 0.01236% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.3.17 | SINAPI | 89396 | out.-24 | TE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" | UN | 14 | 11.0062 | 8.0237 | 19.0299 | 13.82 | 10.08 | 23.9 | 193.48 | 141.12 | 334.6 | 0.00377% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.4 |  |  |  | CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC | [8 empty] | 224.45 | 211.16 | 435.61 | 0.004908% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.4.1 | SINAPI | 89622 | out.-24 | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM | UN | 4 | 8.289 | 4.8032 | 13.0922 | 10.41 | 6.03 | 16.44 | 41.64 | 24.12 | 65.76 | 0.000741% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.4.2 | SINAPI | 89380 | out.-24 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM | UN | 25 | 4.2817 | 5.096 | 9.3777 | 5.37 | 6.4 | 11.77 | 134.25 | 160 | 294.25 | 0.003315% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.4.3 | SINAPI | 89381 | out.-24 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4" | UN | 4 | 7.2369 | 4.3275 | 11.5643 | 9.09 | 5.43 | 14.52 | 36.36 | 21.72 | 58.08 | 0.0006544% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.4.4 | SINAPI | 103959 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 60 X 50 MM | UN | 1 | 9.7162 | 4.236 | 13.9522 | 12.2 | 5.32 | 17.52 | 12.2 | 5.32 | 17.52 | 0.0001974% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.5 |  |  |  | SISTEMA DE RECALQUE ÁGUA POTÁVEL | [8 empty] | 12863.62 | 733.92 | 13597.54 | 0.1532% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.5.1 | SINAPI | 95635 | out.-24 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 133.9139 | 68.4803 | 202.3942 | 168.26 | 86.04 | 254.3 | 168.26 | 86.04 | 254.3 | 0.002865% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.5.2 | SINAPI | 94797 | out.-24 | TORNEIRA BOIA DN 25 MM (1") | UN | 2 | 113.228 | 11.7839 | 125.0119 | 142.27 | 14.8 | 157.07 | 284.54 | 29.6 | 314.14 | 0.00354% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.5.3 | SINAPI | 102617 | out.-24 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 LITROS | UN | 2 | 3229.2127 | 68.4071 | 3297.6198 | 4057.5 | 85.95 | 4143.45 | 8115 | 171.9 | 8286.9 | 0.09337% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.5.4 | SINAPI | 89435 | out.-24 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 2 | 14.3365 | 4.9588 | 19.2952 | 18.01 | 6.23 | 24.24 | 36.02 | 12.46 | 48.48 | 0.0005463% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.5.5 | SINAPI | 103990 | out.-24 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM | UN | 2 | 26.587 | 5.8737 | 32.4607 | 33.4 | 7.38 | 40.78 | 66.8 | 14.76 | 81.56 | 0.000919% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.5.6 | SINAPI | 99630 | out.-24 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DN 1.1/4" (32 MM) | UN | 2 | 110.7029 | 9.2771 | 119.98 | 139.09 | 11.65 | 150.74 | 278.18 | 23.3 | 301.48 | 0.003397% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.5.7 | SINAPI | 102113 | out.-24 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRISÁFICA, 1 CV | UN | 2 | 1520.1338 | 127.3541 | 1647.4879 | 1910.04 | 160.02 | 2070.06 | 3820.08 | 320.04 | 4140.12 | 0.04665% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1.5.8 | SINAPI | 102137 | out.-24 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 37.703 | 30.1734 | 67.8764 | 47.37 | 37.91 | 85.28 | 94.74 | 75.82 | 170.56 | 0.001922% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2 |  |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 33801.34 | 28568.84 | 62370.18 | 0.7028% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.1 |  |  |  | TUBULAÇÕES DE ESGOTO DE PVC | [8 empty] | 13396.43 | 16447.74 | 29844.17 | 0.3363% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.1.1 | SINAPI | 89711 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | M | 82 | 6.3128 | 13.4582 | 19.771 | 7.93 | 16.91 | 24.84 | 650.26 | 1386.62 | 2036.88 | 0.02295% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.1.2 | SINAPI | 89712 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | M | 238 | 10.4116 | 14.6201 | 25.0317 | 13.08 | 18.37 | 31.45 | 3113.04 | 4372.06 | 7485.1 | 0.08434% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.1.3 | SINAPI | 89713 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 26 | 13.6595 | 17.5112 | 31.1706 | 17.16 | 22 | 39.16 | 446.16 | 572 | 1018.16 | 0.01147% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.1.4 | SINAPI | 89714 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | M | 110 | 14.428 | 20.4114 | 34.8394 | 18.12 | 25.64 | 43.76 | 1993.2 | 2820.4 | 4813.6 | 0.05424% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.1.5 | SINAPI | 89512 | out.-24 | TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM (TUBOS DE QUEDA E COLETORES) | M | 73 | 26.6236 | 18.481 | 45.1046 | 33.45 | 23.22 | 56.67 | 2441.85 | 1695.06 | 4136.91 | 0.04661% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.1.6 | SINAPI | 91171 | out.-24 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 | M | 320 | 7.8773 | 9.4052 | 17.2825 | 9.89 | 11.81 | 21.7 | 3164.8 | 3779.2 | 6944 | 0.07824% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.1.7 | SINAPI | 91172 | out.-24 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM | M | 136 | 9.2954 | 10.6677 | 19.9631 | 11.67 | 13.4 | 25.07 | 1587.12 | 1822.4 | 3409.52 | 0.03842% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2 |  |  |  | CONEXÕES DE PVC | [8 empty] | 7860.89 | 5543.56 | 13404.45 | 0.151% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.1 | SINAPI | 89724 | out.-24 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 66 | 3.7053 | 5.8188 | 9.5241 | 4.65 | 7.31 | 11.96 | 306.9 | 482.46 | 789.36 | 0.008894% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.2 | SINAPI | 89731 | out.-24 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 59 | 7.3192 | 6.322 | 13.6412 | 9.19 | 7.94 | 17.13 | 542.21 | 468.46 | 1010.67 | 0.01139% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.3 | SINAPI | 89737 | out.-24 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1 | 13.0556 | 7.5845 | 20.6401 | 16.4 | 9.52 | 25.92 | 16.4 | 9.52 | 25.92 | 0.0002921% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.4 | SINAPI | 89744 | out.-24 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 20 | 16.3401 | 8.8471 | 25.1872 | 20.53 | 11.11 | 31.64 | 410.6 | 222.2 | 632.8 | 0.00713% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.5 | SINAPI | 89726 | out.-24 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 48 | 3.9158 | 5.8188 | 9.7345 | 4.92 | 7.31 | 12.23 | 236.16 | 350.88 | 587.04 | 0.006615% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.6 | SINAPI | 89732 | out.-24 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 76 | 7.9871 | 6.322 | 14.309 | 10.03 | 7.94 | 17.97 | 762.28 | 603.44 | 1365.72 | 0.01539% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.7 | SINAPI | 89739 | out.-24 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 5 | 13.9522 | 7.5845 | 21.5367 | 17.53 | 9.52 | 27.05 | 87.65 | 47.6 | 135.25 | 0.001524% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.8 | SINAPI | 89746 | out.-24 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 32 | 17.0995 | 8.8471 | 25.9466 | 21.48 | 11.11 | 32.59 | 687.36 | 355.52 | 1042.88 | 0.01175% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.9 | SINAPI | 89784 | out.-24 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM | UN | 65 | 13.6503 | 8.4445 | 22.0948 | 17.15 | 10.61 | 27.76 | 1114.75 | 689.65 | 1804.4 | 0.02033% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.10 | SINAPI | 89753 | out.-24 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 240 | 4.3915 | 4.2177 | 8.6092 | 5.51 | 5.29 | 10.8 | 1322.4 | 1269.6 | 2592 | 0.02921% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.11 | SINAPI | 89774 | out.-24 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 9 | 9.2679 | 5.0594 | 14.3273 | 11.64 | 6.35 | 17.99 | 104.76 | 57.15 | 161.91 | 0.001824% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.12 | SINAPI | 89778 | out.-24 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 70 | 10.5945 | 5.892 | 16.4865 | 13.31 | 7.4 | 20.71 | 931.7 | 518 | 1449.7 | 0.01633% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.13 | SINAPI | 89785 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 X 50 MM | UN | 4 | 15.7912 | 8.4445 | 24.2357 | 19.84 | 10.61 | 30.45 | 79.36 | 42.44 | 121.8 | 0.001372% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.14 | SINAPI | 89795 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 X 75 MM | UN | 2 | 27.1359 | 10.1188 | 37.2547 | 34.09 | 12.71 | 46.8 | 68.18 | 25.42 | 93.6 | 0.001055% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.15 | SINAPI | 89797 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 MM | UN | 26 | 35.0773 | 11.7931 | 46.8703 | 44.07 | 14.81 | 58.88 | 1145.82 | 385.06 | 1530.88 | 0.01725% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.2.16 | PRÓPRIA | CPUE 117 | out.-24 | PLUG PVC, DN 100 MM | UN | 4 | 8.8288 | 3.2204 | 12.0492 | 11.09 | 4.04 | 15.13 | 44.36 | 16.16 | 60.52 | 0.0006819% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.3 |  |  |  | CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC | [8 empty] | 3185.42 | 1240.23 | 4425.65 | 0.04987% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.3.1 | SINAPI | 104352 | out.-24 | TE DE REDUÇÃO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 41 | 26.5504 | 9.5607 | 36.1111 | 33.36 | 12.01 | 45.37 | 1367.76 | 492.41 | 1860.17 | 0.02096% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.3.2 | PRÓPRIA | CPUE 83 | mai.-24 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 | UN | 4 | 36.4679 | 22.9823 | 59.4502 | 45.82 | 28.87 | 74.69 | 183.28 | 115.48 | 298.76 | 0.003366% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.3.3 | SINAPI | 104355 | out.-24 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 32.3875 | 11.4271 | 43.8146 | 40.69 | 14.35 | 55.04 | 122.07 | 43.05 | 165.12 | 0.001861% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.3.4 | SINAPI | 104345 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 38 | 28.4442 | 10.6769 | 39.1211 | 35.74 | 13.41 | 49.15 | 1358.12 | 509.58 | 1867.7 | 0.02104% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.3.5 | SINAPI | 104305 | out.-24 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 21.4544 | 5.7913 | 27.2457 | 26.95 | 7.27 | 34.22 | 80.85 | 21.81 | 102.66 | 0.001157% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.3.6 | PRÓPRIA | CPUE 22 | mai.-24 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 3 | 9.5699 | 13.7875 | 23.3574 | 12.02 | 17.32 | 29.34 | 36.06 | 51.96 | 88.02 | 0.0009918% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.3.7 | SINAPI | 89549 | out.-24 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.8397 | 2.3696 | 17.2093 | 18.64 | 2.97 | 21.61 | 37.28 | 5.94 | 43.22 | 0.000487% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.4 |  |  |  | CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO | [8 empty] | 9358.6 | 5337.31 | 14695.91 | 0.1656% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.4.1 | SINAPI | 104328 | out.-24 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM | UN | 65 | 44.4641 | 19.4416 | 63.9058 | 55.86 | 24.42 | 80.28 | 3630.9 | 1587.3 | 5218.2 | 0.0588% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.4.2 | SBC | 53101 | out.-24 | CAIXA SIFONADA PVC 250x172x50mm C/TAMPA CEGA PVC | UN | 2 | 90.6025 | 53.1008 | 143.7033 | 113.84 | 66.72 | 180.56 | 227.68 | 133.44 | 361.12 | 0.004069% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.4.3 | PRÓPRIA | CPUE 21 | out.-24 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 216 LITROS | UN | 1 | 599.5065 | 935.595 | 1535.1016 | 753.27 | 1175.57 | 1928.84 | 753.27 | 1175.57 | 1928.84 | 0.02173% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.2.4.4 | PRÓPRIA | CPUE 20 | out.-24 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM | UN | 5 | 755.5519 | 388.5397 | 1144.0916 | 949.35 | 488.2 | 1437.55 | 4746.75 | 2441 | 7187.75 | 0.08099% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 25209.43 | 16973.64 | 42183.07 | 0.4753% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1 |  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC DE ESGOTO PLUVIAL | [8 empty] | 19311.9 | 9278.21 | 28590.11 | 0.3221% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.1 | SINAPI | 104166 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 150 MM | M | 54 | 56.1657 | 11.6284 | 67.7941 | 70.57 | 14.61 | 85.18 | 3810.78 | 788.94 | 4599.72 | 0.05183% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.2 | SINAPI | 89512 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 100 MM | M | 81 | 26.6236 | 18.481 | 45.1046 | 33.45 | 23.22 | 56.67 | 2709.45 | 1880.82 | 4590.27 | 0.05172% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.3 | SINAPI | 89511 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 75 MM | M | 86 | 22.0491 | 13.4948 | 35.5439 | 27.7 | 16.95 | 44.65 | 2382.2 | 1457.7 | 3839.9 | 0.04327% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.4 | SINAPI | 91172 | out.-24 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM | M | 221 | 9.2954 | 10.6677 | 19.9631 | 11.67 | 13.4 | 25.07 | 2579.07 | 2961.4 | 5540.47 | 0.06243% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.5 | SINAPI | 89590 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM | UN | 2 | 98.0407 | 21.6557 | 119.6964 | 123.18 | 27.21 | 150.39 | 246.36 | 54.42 | 300.78 | 0.003389% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.6 | SINAPI | 89529 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM | UN | 3 | 27.4561 | 5.9103 | 33.3664 | 34.49 | 7.42 | 41.91 | 103.47 | 22.26 | 125.73 | 0.001417% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.7 | SINAPI | 89524 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM | UN | 11 | 22.9182 | 4.3183 | 27.2366 | 28.79 | 5.42 | 34.21 | 316.69 | 59.62 | 376.31 | 0.00424% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.8 | SINAPI | 89698 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 X 150 MM | UN | 4 | 208.4966 | 28.8651 | 237.3617 | 261.97 | 36.26 | 298.23 | 1047.88 | 145.04 | 1192.92 | 0.01344% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.9 | SINAPI | 89692 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 X 75 MM | UN | 4 | 76.6503 | 14.6841 | 91.3345 | 96.31 | 18.45 | 114.76 | 385.24 | 73.8 | 459.04 | 0.005172% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.10 | SINAPI | 89685 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 X 75 MM | UN | 18 | 44.4458 | 10.6403 | 55.0861 | 55.84 | 13.36 | 69.2 | 1005.12 | 240.48 | 1245.6 | 0.01403% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.11 | SINAPI | 89677 | out.-24 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM | UN | 9 | 55.4978 | 14.4188 | 69.9167 | 69.73 | 18.11 | 87.84 | 627.57 | 162.99 | 790.56 | 0.008908% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.12 | SINAPI | 89554 | out.-24 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM | UN | 13 | 21.9302 | 3.9341 | 25.8642 | 27.55 | 4.94 | 32.49 | 358.15 | 64.22 | 422.37 | 0.004759% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.13 | SINAPI | 89599 | out.-24 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM | UN | 6 | 17.4563 | 5.3156 | 22.7719 | 21.93 | 6.67 | 28.6 | 131.58 | 40.02 | 171.6 | 0.001934% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.14 | SINAPI | 89491 | out.-24 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM | UN | 18 | 75.5982 | 15.4801 | 91.0783 | 94.98 | 19.45 | 114.43 | 1709.64 | 350.1 | 2059.74 | 0.02321% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.1.15 | PRÓPRIA | CPUE 20 | out.-24 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM | UN | 2 | 755.5519 | 388.5397 | 1144.0916 | 949.35 | 488.2 | 1437.55 | 1898.7 | 976.4 | 2875.1 | 0.0324% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2 |  |  |  | DRENOS DE AR-CONDICIONADO | [8 empty] | 5897.53 | 7695.43 | 13592.96 | 0.1532% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.1 | SINAPI | 89865 | out.-24 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | M | 92 | 4.1994 | 11.7199 | 15.9193 | 5.27 | 14.72 | 19.99 | 484.84 | 1354.24 | 1839.08 | 0.02072% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.2 | SINAPI | 104316 | out.-24 | TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 62 | 9.0392 | 12.5341 | 21.5733 | 11.35 | 15.74 | 27.09 | 703.7 | 975.88 | 1679.58 | 0.01892% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.3 | SINAPI | 89711 | out.-24 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | M | 34 | 6.3128 | 13.4582 | 19.771 | 7.93 | 16.91 | 24.84 | 269.62 | 574.94 | 844.56 | 0.009516% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.4 | SINAPI | 89712 | out.-24 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | M | 102 | 10.4116 | 14.6201 | 25.0317 | 13.08 | 18.37 | 31.45 | 1334.16 | 1873.74 | 3207.9 | 0.03615% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.5 | SINAPI | 89713 | out.-24 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 24 | 13.6595 | 17.5112 | 31.1706 | 17.16 | 22 | 39.16 | 411.84 | 528 | 939.84 | 0.01059% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.6 | SINAPI | 89753 | out.-24 | LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM | UN | 40 | 4.3915 | 4.2177 | 8.6092 | 5.51 | 5.29 | 10.8 | 220.4 | 211.6 | 432 | 0.004868% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.7 | SINAPI | 89774 | out.-24 | LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM | UN | 2 | 9.2679 | 5.0594 | 14.3273 | 11.64 | 6.35 | 17.99 | 23.28 | 12.7 | 35.98 | 0.0004054% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.8 | SINAPI | 89866 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | UN | 19 | 1.7658 | 5.0777 | 6.8435 | 2.21 | 6.38 | 8.59 | 41.99 | 121.22 | 163.21 | 0.001839% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.9 | SINAPI | 89731 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 24 | 7.3192 | 6.322 | 13.6412 | 9.19 | 7.94 | 17.13 | 220.56 | 190.56 | 411.12 | 0.004632% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.10 | SINAPI | 89737 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 2 | 13.0556 | 7.5845 | 20.6401 | 16.4 | 9.52 | 25.92 | 32.8 | 19.04 | 51.84 | 0.0005841% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.11 | SINAPI | 89867 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | UN | 9 | 2.4977 | 5.0777 | 7.5754 | 3.13 | 6.38 | 9.51 | 28.17 | 57.42 | 85.59 | 0.0009644% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.12 | SINAPI | 104320 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 25 | 5.3888 | 5.4345 | 10.8233 | 6.77 | 6.82 | 13.59 | 169.25 | 170.5 | 339.75 | 0.003828% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.13 | SINAPI | 89726 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 7 | 3.9158 | 5.8188 | 9.7345 | 4.92 | 7.31 | 12.23 | 34.44 | 51.17 | 85.61 | 0.0009646% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.14 | SINAPI | 89732 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 28 | 7.9871 | 6.322 | 14.309 | 10.03 | 7.94 | 17.97 | 280.84 | 222.32 | 503.16 | 0.005669% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.15 | SINAPI | 89739 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1 | 13.9522 | 7.5845 | 21.5367 | 17.53 | 9.52 | 27.05 | 17.53 | 9.52 | 27.05 | 0.0003048% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.16 | SINAPI | 89783 | out.-24 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 13 | 6.1207 | 7.7675 | 13.8882 | 7.69 | 9.75 | 17.44 | 99.97 | 126.75 | 226.72 | 0.002555% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.17 | SINAPI | 89785 | out.-24 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 33 | 15.7912 | 8.4445 | 24.2357 | 19.84 | 10.61 | 30.45 | 654.72 | 350.13 | 1004.85 | 0.01132% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.18 | SINAPI | 104343 | out.-24 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.427 | 9.5607 | 30.9877 | 26.92 | 12.01 | 38.93 | 26.92 | 12.01 | 38.93 | 0.0004386% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.19 | SINAPI | 104324 | out.-24 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 17 | 5.7639 | 7.2277 | 12.9916 | 7.24 | 9.08 | 16.32 | 123.08 | 154.36 | 277.44 | 0.003126% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.20 | SINAPI | 89400 | out.-24 | TE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM | UN | 15 | 8.3805 | 10.192 | 18.5725 | 10.53 | 12.8 | 23.33 | 157.95 | 192 | 349.95 | 0.003943% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.21 | SINAPI | 89532 | out.-24 | LUVA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM | UN | 16 | 4.2177 | 2.397 | 6.6147 | 5.29 | 3.01 | 8.3 | 84.64 | 48.16 | 132.8 | 0.001496% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.22 | SINAPI | 104014 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-25 MM | UN | 7 | 4.9862 | 5.0228 | 10.009 | 6.26 | 6.31 | 12.57 | 43.82 | 44.17 | 87.99 | 0.0009914% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.23 | SINAPI | 103993 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-32 MM | UN | 16 | 3.7053 | 5.4071 | 9.1124 | 4.65 | 6.79 | 11.44 | 74.4 | 108.64 | 183.04 | 0.002062% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.24 | SINAPI | 103999 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-25 MM | UN | 11 | 6.02 | 5.59 | 11.6101 | 7.56 | 7.02 | 14.58 | 83.16 | 77.22 | 160.38 | 0.001807% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.25 | SINAPI | 104003 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-32 MM | UN | 21 | 7.6028 | 6.0017 | 13.6046 | 9.55 | 7.54 | 17.09 | 200.55 | 158.34 | 358.89 | 0.004044% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.3.2.26 | SINAPI | 104341 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC ESGOTO, DN 50-40 MM | UN | 10 | 5.9651 | 4.0439 | 10.009 | 7.49 | 5.08 | 12.57 | 74.9 | 50.8 | 125.7 | 0.001416% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4 |  |  |  | PPCI - INSTALAÇÕES DE ALARME DE INCÊNDIO | [8 empty] | 81855.22 | 30467.01 | 112322.23 | 1.266% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.1 |  |  |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO | [8 empty] | 6814.94 | 422.24 | 7237.18 | 0.08155% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.1.1 | PRÓPRIA | 101908 | out.-24 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 183.5564 | 21.0061 | 204.5625 | 230.63 | 26.39 | 257.02 | 2306.3 | 263.9 | 2570.2 | 0.02896% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.1.2 | SINAPI | 101906 | out.-24 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) BC 4 KG | UN | 6 | 598.0427 | 21.0061 | 619.0488 | 751.44 | 26.39 | 777.83 | 4508.64 | 158.34 | 4666.98 | 0.05259% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.2 |  |  |  | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA | [8 empty] | 5368.21 | 1363.98 | 6732.19 | 0.07586% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.2.1 | PRÓPRIA | CPUE 10 | out.-24 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓDIGO P1, P4, S1, S2, S3,S8, S9, S12, S17, S18, S19, S27, E2, E5, E6 - RT-12/2021 | UN | 179 | 23.8697 | 6.0658 | 29.9355 | 29.99 | 7.62 | 37.61 | 5368.21 | 1363.98 | 6732.19 | 0.07586% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3 |  |  |  | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | [8 empty] | 69672.07 | 28680.79 | 98352.86 | 1.108% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3.1 | PRÓPRIA | CPUE 11 | out.-24 | ACIONADOR MANUAL E SONARIZADOR DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 8 | 96.6683 | 151.7636 | 248.4319 | 121.46 | 190.69 | 312.15 | 971.68 | 1525.52 | 2497.2 | 0.02814% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3.2 | PRÓPRIA | CPUE 203 | out.-24 | SIRENE AUDIOVISUAL | UN | 8 | 66.4858 | 47.6937 | 114.1795 | 83.53 | 59.92 | 143.45 | 668.24 | 479.36 | 1147.6 | 0.01293% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3.3 | PRÓPRIA | CPUE 24 | out.-24 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | UN | 216 | 134.3988 | 14.309 | 148.7078 | 168.87 | 17.97 | 186.84 | 36475.92 | 3881.52 | 40357.44 | 0.4547% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3.4 | PRÓPRIA | CPUE 23 | out.-24 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL | UN | 8 | 72.0575 | 14.309 | 86.3666 | 90.54 | 17.97 | 108.51 | 724.32 | 143.76 | 868.08 | 0.009781% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3.5 | PRÓPRIA | CPUE 12 | out.-24 | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL | UN | 1 | 460.9907 | 95.3783 | 556.369 | 579.23 | 119.84 | 699.07 | 579.23 | 119.84 | 699.07 | 0.007877% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3.6 | PRÓPRIA | CPUE 17 | out.-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), EMBUTIDO FORRO | M | 544 | 18.8286 | 16.212 | 35.0407 | 23.65 | 20.37 | 44.02 | 12865.6 | 11081.28 | 23946.88 | 0.2698% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3.7 | PRÓPRIA | CPUE 18 | out.-24 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1 POL x 3000MM | M | 35.05 | 8.1518 | 17.685 | 25.8368 | 10.24 | 22.22 | 32.46 | 358.91 | 778.81 | 1137.72 | 0.01282% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3.8 | SINAPI | 95795 | out.-24 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") | UN | 87 | 15.0867 | 17.0629 | 32.1496 | 18.95 | 21.43 | 40.38 | 1648.65 | 1864.41 | 3513.06 | 0.03958% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3.9 | SINAPI | 95796 | out.-24 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") | UN | 18 | 23.8148 | 21.8204 | 45.6352 | 29.92 | 27.41 | 57.33 | 538.56 | 493.38 | 1031.94 | 0.01163% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3.10 | PRÓPRIA | CPUE 83 | out.-24 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 | M | 84.12 | 11.1709 | 4.7666 | 15.9376 | 14.03 | 5.98 | 20.01 | 1180.2 | 503.03 | 1683.23 | 0.01897% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.4.3.11 | PRÓPRIA | CPUE 84 | out.-24 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,5 | M | 1306 | 8.3256 | 4.7666 | 13.0922 | 10.46 | 5.98 | 16.44 | 13660.76 | 7809.88 | 21470.64 | 0.2419% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5 |  |  |  | PPCI - INSTALAÇÕES DE REDE DE MANGOTINHOS | [8 empty] | 62480.37 | 7777.46 | 70257.83 | 0.7916% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.1 |  |  |  | TOMADAS DE INCÊNDIO | [8 empty] | 12628.53 | 1946.59 | 14575.12 | 0.1642% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 15 | out.-24 | ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 60X90X27 | UN | 5 | 414.8706 | 22.9823 | 437.8528 | 521.28 | 28.87 | 550.15 | 2606.4 | 144.35 | 2750.75 | 0.03099% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 85 | out.-24 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 20 M | UN | 1 | 515.5004 | 137.8754 | 653.3758 | 647.72 | 173.24 | 820.96 | 647.72 | 173.24 | 820.96 | 0.00925% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 16 | out.-24 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 30 M | UN | 4 | 734.3628 | 137.8754 | 872.2382 | 922.72 | 173.24 | 1095.96 | 3690.88 | 692.96 | 4383.84 | 0.0494% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.1.4 | SINAPI | 103019 | out.-24 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO 2.1/2" (65 MM) COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI | UN | 5 | 151.3702 | 20.878 | 172.2482 | 190.19 | 26.23 | 216.42 | 950.95 | 131.15 | 1082.1 | 0.01219% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.1.5 | PRÓPRIA | CPUE 86 | out.-24 | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO, DN 2.1/2", EM LATÃO | UN | 5 | 66.129 | 73.5397 | 139.6686 | 83.09 | 92.4 | 175.49 | 415.45 | 462 | 877.45 | 0.009887% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.1.6 | PRÓPRIA | CPUE 116 | out.-24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 5 | 107.821 | 13.7875 | 121.6085 | 135.47 | 17.32 | 152.79 | 677.35 | 86.6 | 763.95 | 0.008608% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.1.7 | SINAPI | 101916 | out.-24 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UN | 1 | 2896.7655 | 203.977 | 3100.7425 | 3639.78 | 256.29 | 3896.07 | 3639.78 | 256.29 | 3896.07 | 0.0439% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.2 |  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [8 empty] | 14644.72 | 4554.87 | 19199.59 | 0.2163% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.2.1 | SINAPI | 92367 | out.-24 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2" (65 MM), CONEXÃO ROSQUEADA | M | 92 | 81.2614 | 11.2533 | 92.5147 | 102.1 | 14.13 | 116.23 | 9393.2 | 1299.96 | 10693.16 | 0.1205% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.2.2 | SINAPI | 92390 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2.1/2" (65 MM), CONEXÃO ROSQUEADA | UN | 30 | 77.3273 | 50.7312 | 128.0586 | 97.16 | 63.74 | 160.9 | 2914.8 | 1912.2 | 4827 | 0.05439% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.2.3 | SINAPI | 92642 | out.-24 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 8 | 107.3635 | 67.5928 | 174.9563 | 134.9 | 84.93 | 219.83 | 1079.2 | 679.44 | 1758.64 | 0.01982% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.2.4 | SINAPI | 92666 | out.-24 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 15 | 54.7751 | 18.2889 | 73.0639 | 68.82 | 22.97 | 91.79 | 1032.3 | 344.55 | 1376.85 | 0.01551% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.2.5 | SINAPI | 92934 | out.-24 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" X 1.1/2" (65 X 40 MM) | UN | 1 | 58.4347 | 33.8147 | 92.2494 | 73.42 | 42.48 | 115.9 | 73.42 | 42.48 | 115.9 | 0.001306% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.2.6 | SINAPI | 92929 | out.-24 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1.1/2" X 1" | UN | 1 | 21.0153 | 26.7425 | 47.7578 | 26.4 | 33.6 | 60 | 26.4 | 33.6 | 60 | 0.0006761% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.2.7 | SINAPI | 92918 | out.-24 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1" X 1/2" | UN | 1 | 11.4728 | 22.5065 | 33.9794 | 14.41 | 28.27 | 42.68 | 14.41 | 28.27 | 42.68 | 0.0004809% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.2.8 | PRÓPRIA | CPUE 115 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 2 | 7.0996 | 13.7875 | 20.8872 | 8.92 | 17.32 | 26.24 | 17.84 | 34.64 | 52.48 | 0.0005913% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.2.9 | SINAPI | 92704 | out.-24 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 9 | 8.2432 | 15.901 | 24.1442 | 10.35 | 19.97 | 30.32 | 93.15 | 179.73 | 272.88 | 0.003075% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.3 |  |  |  | SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE REFORÇO | [8 empty] | 35207.12 | 1276 | 36483.12 | 0.4111% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.3.1 | PRÓPRIA | CPUE 14 | out.-24 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, 7,5 CV | UN | 2 | 8022.2732 | 183.3277 | 8205.6009 | 10079.98 | 230.35 | 10310.33 | 20159.96 | 460.7 | 20620.66 | 0.2323% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.3.2 | SINAPI | 94499 | out.-24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" | UN | 10 | 306.9855 | 20.878 | 327.8636 | 385.72 | 26.23 | 411.95 | 3857.2 | 262.3 | 4119.5 | 0.04642% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.3.3 | SINAPI | 103009 | out.-24 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" | UN | 2 | 297.5804 | 20.878 | 318.4584 | 373.9 | 26.23 | 400.13 | 747.8 | 52.46 | 800.26 | 0.009017% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.3.4 | SINAPI | 92896 | out.-24 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 4 | 142.9165 | 33.8147 | 176.7312 | 179.57 | 42.48 | 222.05 | 718.28 | 169.92 | 888.2 | 0.01001% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.3.5 | PRÓPRIA | CPUE 13 | out.-24 | PRESSOSTATO | UN | 2 | 246.4283 | 78.1325 | 324.5608 | 309.63 | 98.17 | 407.8 | 619.26 | 196.34 | 815.6 | 0.00919% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.3.6 | SINAPI | 101917 | out.-24 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 Kgf/cm²), D=50 MM | UN | 1 | 125.9085 | 38.7277 | 164.6363 | 158.2 | 48.66 | 206.86 | 158.2 | 48.66 | 206.86 | 0.002331% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.5.3.7 | SINAPI | 102615 | out.-24 | RESERVATÓRIOS DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS (RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO) | UN | 6 | 1186.6893 | 11.3631 | 1198.0524 | 1491.07 | 14.27 | 1505.34 | 8946.42 | 85.62 | 9032.04 | 0.1018% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 106823.91 | 32721.69 | 139545.6 | 1.572% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.1 | SINAPI | 86938 | out.-24 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 430.3964 | 30.5394 | 460.9358 | 540.79 | 38.37 | 579.16 | 9734.22 | 690.66 | 10424.88 | 0.1175% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.2 | PRÓPRIA | CPUE 120 | out.-24 | VASO SANITÁRIO C/CX. ACOPLADA LOUÇA BRANCA , DCA VOGUE PLUS CONFORTO REF. P515.17, OU EQUIV. | UN | 26 | 501.0999 | 206.9595 | 708.0594 | 629.63 | 260.04 | 889.67 | 16370.38 | 6761.04 | 23131.42 | 0.2606% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.3 | SINAPI | 86941 | out.-24 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 52.6982 | 917.8917 | 970.59 | 66.21 | 1153.33 | 1219.54 | 860.73 | 14993.29 | 15854.02 | 0.1786% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.4 | SINAPI | 86919 | out.-24 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 52.6159 | 881.3415 | 933.9574 | 66.11 | 1107.4 | 1173.51 | 198.33 | 3322.2 | 3520.53 | 0.03967% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.5 | PRÓPRIA | CPUE 125 | out.-24 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATIC ECO1173.C , OU EQUIV. | UN | 28 | 579.3055 | 13.6778 | 592.9833 | 727.89 | 17.18 | 745.07 | 20380.92 | 481.04 | 20861.96 | 0.2351% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.6 | PRÓPRIA | CPUE 121 | out.-24 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO PCD MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATICO 1173.C CONFORTO, OU EQUIV. | UN | 4 | 1120.6244 | 13.6778 | 1134.3022 | 1408.06 | 17.18 | 1425.24 | 5632.24 | 68.72 | 5700.96 | 0.06424% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.7 | PRÓPRIA | CPUE 122 | out.-24 | TORNEIRA P/TANQUE/COPA DE PAREDE, DECA FLEX 1153.C20, OU EQUIV. | UN | 4 | 110.7669 | 13.6778 | 124.4447 | 139.17 | 17.18 | 156.35 | 556.68 | 68.72 | 625.4 | 0.007047% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.8 | PRÓPRIA | CPUE 126 | out.-24 | SIFÃO METÁLICO CROMADO, DECA L1.1/2" 1680 C100.112, OU EQUIV. | UN | 32 | 226.2914 | 85.8176 | 312.109 | 284.33 | 107.82 | 392.15 | 9098.56 | 3450.24 | 12548.8 | 0.1414% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.9 | PRÓPRIA | CPUE 127 | out.-24 | ASSENTO SANITÁRIO PCD, ELEVADO C/TAMPA COR BRANCO | UN | 4 | 178.314 | 6.2122 | 184.5262 | 224.05 | 7.8 | 231.85 | 896.2 | 31.2 | 927.4 | 0.01045% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.10 | PRÓPRIA | CPUE 123 | out.-24 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, PLÁSTICO RÍGIDO COR BRANCO | UN | 22 | 272.5487 | 8.719 | 281.2677 | 342.45 | 10.95 | 353.4 | 7533.9 | 240.9 | 7774.8 | 0.0876% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.11 | PRÓPRIA | CPUE 124 | out.-24 | ACABAMENTOS DE REGISTROS | UN | 30 | 61.2068 | 12.4518 | 73.6586 | 76.9 | 15.64 | 92.54 | 2307 | 469.2 | 2776.2 | 0.03128% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.12 | SINAPI | 100860 | out.-24 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 75.9276 | 14.1078 | 90.0353 | 95.4 | 17.72 | 113.12 | 190.8 | 35.44 | 226.24 | 0.002549% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.13 | SINAPI | 100872 | out.-24 | BARRAS DE APOIO PNE 80CM EM ALUMÍNIO | UN | 8 | 270.4353 | 29.9904 | 300.4257 | 339.8 | 37.68 | 377.48 | 2718.4 | 301.44 | 3019.84 | 0.03403% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.14 | PRÓPRIA | CPUE 130 | out.-24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 26 | 274.47 | 12.1316 | 286.6016 | 344.87 | 15.24 | 360.11 | 8966.62 | 396.24 | 9362.86 | 0.1055% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.15 | PRÓPRIA | CPUE 128 | out.-24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO PAPELEIRA | UN | 26 | 236.2729 | 10.1096 | 246.3826 | 296.87 | 12.7 | 309.57 | 7718.62 | 330.2 | 8048.82 | 0.09069% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.16 | PRÓPRIA | CPUE 129 | out.-24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO TOALHEIRO | UN | 26 | 173.7395 | 19.9997 | 193.7392 | 218.3 | 25.12 | 243.42 | 5675.8 | 653.12 | 6328.92 | 0.07131% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.6.17 | PRÓPRIA | CPUE 141 | out.-24 | ESPELHO RETANGULAR BISOTADO 4MM | M2 | 11.55 | 550.1843 | 29.4964 | 579.6806 | 691.3 | 37.06 | 728.36 | 7984.51 | 428.04 | 8412.55 | 0.09479% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.7 |  |  |  | TAMPOS | [8 empty] | 46630.35 | 2585.76 | 49216.11 | 0.5545% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.7.1 | PRÓPRIA | CPUE 132 | out.-24 | TI01 - TAMPO DE AÇO INÓX 2,00X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 2 | 2533.3398 | 82.094 | 2615.4338 | 3183.14 | 103.15 | 3286.29 | 6366.28 | 206.3 | 6572.58 | 0.07406% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.7.2 | PRÓPRIA | CPUE 133 | out.-24 | TI02 -TAMPO DE AÇO INÓX 1,20X0,55M C/1 CUBA RET. | UN | 11 | 1520.0057 | 82.094 | 1602.0997 | 1909.88 | 103.15 | 2013.03 | 21008.68 | 1134.65 | 22143.33 | 0.2495% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.7.3 | PRÓPRIA | CPUE 134 | out.-24 | TI03 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 1 | 3724.009 | 82.094 | 3806.1029 | 4679.21 | 103.15 | 4782.36 | 4679.21 | 103.15 | 4782.36 | 0.05389% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.7.4 | PRÓPRIA | CPUE 135 | out.-24 | TI04 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 1 | 2850.005 | 82.094 | 2932.099 | 3581.03 | 103.15 | 3684.18 | 3581.03 | 103.15 | 3684.18 | 0.04151% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.7.5 | PRÓPRIA | CPUE 131 | out.-24 | TG01 - TAMPO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL COM ESPELHO E SAIA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 6.9 | 1268.2069 | 119.7879 | 1387.9948 | 1593.5 | 150.51 | 1744.01 | 10995.15 | 1038.51 | 12033.66 | 0.1356% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.8 |  |  |  | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | [8 empty] | 72225.07 | 1304.63 | 73529.7 | 0.8285% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.8.1 | PRÓPRIA | CPUE 182 | out.-24 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | CJ | 3 | 18868.4401 | 91.2155 | 18959.6557 | 23708.19 | 114.61 | 23822.8 | 71124.57 | 343.83 | 71468.4 | 0.8053% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.8.2 | SINAPI | 96652 | out.-24 | JOELHO 90º 32MM PPR | UN | 20 | 3.4034 | 6.0566 | 9.4601 | 4.27 | 7.61 | 11.88 | 85.4 | 152.2 | 237.6 | 0.002677% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.8.3 | SINAPI | 96748 | out.-24 | JOELHO 90º 25MM PPR | UN | 10 | 2.2324 | 5.1234 | 7.3558 | 2.8 | 6.43 | 9.23 | 28 | 64.3 | 92.3 | 0.00104% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.8.4 | SINAPI | 96662 | out.-24 | BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25MM PPR | UN | 10 | 4.3549 | 3.9341 | 8.289 | 5.47 | 4.94 | 10.41 | 54.7 | 49.4 | 104.1 | 0.001173% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.8.5 | SINAPI | 96758 | out.-24 | TE 32MM PPR | UN | 10 | 6.8069 | 7.9413 | 14.7482 | 8.55 | 9.97 | 18.52 | 85.5 | 99.7 | 185.2 | 0.002087% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.8.6 | SINAPI | 96645 | out.-24 | TUBO PPR PN-12 DN 32MM | M | 30 | 10.1371 | 7.8681 | 18.0052 | 12.73 | 9.88 | 22.61 | 381.9 | 296.4 | 678.3 | 0.007643% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.8.7 | SINAPI | 96644 | out.-24 | TUBO PPR PN-20 25MM | M | 30 | 12.342 | 7.9322 | 20.2742 | 15.5 | 9.96 | 25.46 | 465 | 298.8 | 763.8 | 0.008606% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 |  |  |  | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 897177.98 | 182777.88 | 1079955.86 | 12.17% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.1 |  |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 570729.91 | 87140.02 | 657869.93 | 7.413% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 193 | nov.-24 | UNIDADE CONDENSADORA VRF 50, 220V/3F | PÇ | 2 | 112277.1227 | 4673.8124 | 116950.9351 | 124739.88 | 5192.6 | 129932.48 | 249479.76 | 10385.2 | 259864.96 | 2.928% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 194 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,0 HP 220V | PÇ | 33 | 3129.6991 | 876.3004 | 4005.9994 | 3477.09 | 973.56 | 4450.65 | 114743.97 | 32127.48 | 146871.45 | 1.655% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 195 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,5 HP 220V | PÇ | 18 | 3548.7233 | 876.3004 | 4425.0236 | 3942.63 | 973.56 | 4916.19 | 70967.34 | 17524.08 | 88491.42 | 0.9971% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.1.4 | PRÓPRIA | CPUE 196 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,0 HP 220V | PÇ | 6 | 3560.617 | 876.3004 | 4436.9173 | 3955.84 | 973.56 | 4929.4 | 23735.04 | 5841.36 | 29576.4 | 0.3333% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.1.5 | PRÓPRIA | CPUE 197 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,5 HP 220V | PÇ | 5 | 3621.0004 | 876.3004 | 4497.3007 | 4022.93 | 973.56 | 4996.49 | 20114.65 | 4867.8 | 24982.45 | 0.2815% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.1.6 | PRÓPRIA | CPUE 198 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 3,0 HP 220V | PÇ | 7 | 4210.196 | 876.3004 | 5086.4963 | 4677.52 | 973.56 | 5651.08 | 32742.64 | 6814.92 | 39557.56 | 0.4457% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.1.7 | PRÓPRIA | CPUE 210 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4,0 HP 220V | PÇ | 3 | 4438.921 | 876.3004 | 5315.2213 | 4931.64 | 973.56 | 5905.2 | 14794.92 | 2920.68 | 17715.6 | 0.1996% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.1.8 | PRÓPRIA | CPUE 232 | nov.-24 | CONTROLE CENTRAL TOUCH 220V | PÇ | 1 | 12648.4925 | 744.0241 | 13392.5166 | 14052.47 | 826.61 | 14879.08 | 14052.47 | 826.61 | 14879.08 | 0.1677% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.1.9 | PRÓPRIA | CPUE 269 | nov.-24 | SPLIT HI WAL INVERTER 24.000 BTU/H | PÇ | 2 | 3829.0395 | 711.8745 | 4540.914 | 4254.06 | 790.89 | 5044.95 | 8508.12 | 1581.78 | 10089.9 | 0.1137% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.1.10 | PRÓPRIA | CPUE 270 | nov.-24 | SISTEMA GERENCIADOR DE SPLIT CONFLEX LIGHT + IRCON AGST | PÇ | 1 | 19433.8484 | 3825.4897 | 23259.338 | 21591 | 4250.11 | 25841.11 | 21591 | 4250.11 | 25841.11 | 0.2912% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2 |  |  |  | VENTILADORES | [8 empty] | 26957.13 | 17170.77 | 44127.9 | 0.4972% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2.1 | PRÓPRIA | CPUE 212 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 750 M³/H, 10 MMCA | PÇ | 2 | 1120.6702 | 1269.3323 | 2390.0024 | 1245.06 | 1410.22 | 2655.28 | 2490.12 | 2820.44 | 5310.56 | 0.05984% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2.2 | PRÓPRIA | CPUE 213 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 400/450 M³/H, 10 MMCA | PÇ | 3 | 893.775 | 1118.8861 | 2012.6611 | 992.98 | 1243.08 | 2236.06 | 2978.94 | 3729.24 | 6708.18 | 0.07559% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2.3 | PRÓPRIA | CPUE 214 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 1.200 M³/H, 10 MMCA | PÇ | 1 | 1726.334 | 1269.3323 | 2995.6662 | 1917.95 | 1410.22 | 3328.17 | 1917.95 | 1410.22 | 3328.17 | 0.0375% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2.4 | PRÓPRIA | CPUE 271 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 1050M³/H, 10MMCA | PÇ | 1 | 1333.8419 | 1118.8861 | 2452.728 | 1481.89 | 1243.08 | 2724.97 | 1481.89 | 1243.08 | 2724.97 | 0.0307% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2.5 | PRÓPRIA | CPUE 272 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 600M³/H, 10MMCA | PÇ | 1 | 1046.5633 | 1118.8861 | 2165.4494 | 1162.73 | 1243.08 | 2405.81 | 1162.73 | 1243.08 | 2405.81 | 0.02711% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2.6 | PRÓPRIA | CPUE 273 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 300M³/H, 10MMCA | PÇ | 2 | 676.0288 | 1118.8861 | 1794.9149 | 751.06 | 1243.08 | 1994.14 | 1502.12 | 2486.16 | 3988.28 | 0.04494% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2.7 | PRÓPRIA | CPUE 215 | nov.-24 | EXAUSTOR AXIAL 250 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1 | 503.1127 | 531.5569 | 1034.6696 | 558.95 | 590.55 | 1149.5 | 558.95 | 590.55 | 1149.5 | 0.01295% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2.8 | PRÓPRIA | CPUE 216 | nov.-24 | EXAUSTOR AXIAL 150 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1 | 429.4632 | 531.5569 | 961.0201 | 477.13 | 590.55 | 1067.68 | 477.13 | 590.55 | 1067.68 | 0.01203% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2.9 | PRÓPRIA | CPUE 217 | nov.-24 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+M5, 9.367M³/H, 30 MMCA | PÇ | 1 | 10544.2225 | 1243.2851 | 11787.5076 | 11714.63 | 1381.28 | 13095.91 | 11714.63 | 1381.28 | 13095.91 | 0.1476% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.2.10 | PRÓPRIA | CPUE 218 | nov.-24 | VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRIFUGO COM FILTRAGEM G4+M5, 676 M³/H, 25 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1 | 2405.6472 | 1508.7067 | 3914.3539 | 2672.67 | 1676.17 | 4348.84 | 2672.67 | 1676.17 | 4348.84 | 0.049% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.3 |  |  |  | REDES DE DUTOS, GRELHAS E DIFUSORES | [8 empty] | 71679.67 | 40617.32 | 112296.99 | 1.265% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.3.1 | PRÓPRIA | CPUE 219 | nov.-24 | REDE DE DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS | KG | 1750 | 19.2678 | 13.7601 | 33.0279 | 24.2 | 17.28 | 41.48 | 42350 | 30240 | 72590 | 0.8179% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.3.2 | PRÓPRIA | CPUE 227 | nov.-24 | Duto flexível sem isolamento - 150mm | M | 50.15 | 7.3832 | 22.1406 | 29.5238 | 9.27 | 27.81 | 37.08 | 464.89 | 1394.67 | 1859.56 | 0.02095% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.3.3 | PRÓPRIA | CPUE 220 | nov.-24 | VENEZIANA TOMADA DE AR 30X20CM | UN | 27 | 317.0494 | 62.1675 | 379.2169 | 398.37 | 78.11 | 476.48 | 10755.99 | 2108.97 | 12864.96 | 0.145% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.3.4 | PRÓPRIA | CPUE 221 | nov.-24 | DIFUSOR CIRCULAR PLÁSTICO ABS ∅150 | UN | 34 | 61.2068 | 62.1675 | 123.3743 | 76.9 | 78.11 | 155.01 | 2614.6 | 2655.74 | 5270.34 | 0.05938% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.3.5 | PRÓPRIA | CPUE 222 | nov.-24 | REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE R1 ∅100 | UN | 49 | 222.5311 | 62.1675 | 284.6986 | 279.61 | 78.11 | 357.72 | 13700.89 | 3827.39 | 17528.28 | 0.1975% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.3.6 | PRÓPRIA | CPUE 223 | out.-24 | REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE R2 ∅125 | UN | 5 | 285.4488 | 62.1675 | 347.6163 | 358.66 | 78.11 | 436.77 | 1793.3 | 390.55 | 2183.85 | 0.02461% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4 |  |  |  | TUBULAÇÕES DE COBRE E COMANDO VRF | [8 empty] | 223707.29 | 13897.02 | 237604.31 | 2.677% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.1 | PRÓPRIA | CPUE 226 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅7/8") | m | 33 | 118.6534 | 2.7538 | 121.4072 | 149.08 | 3.46 | 152.54 | 4919.64 | 114.18 | 5033.82 | 0.05672% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.2 | PRÓPRIA | CPUE 225 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/8" | m | 37 | 124.3715 | 2.7538 | 127.1254 | 156.27 | 3.46 | 159.73 | 5781.99 | 128.02 | 5910.01 | 0.06659% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.3 | PRÓPRIA | CPUE 224 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 3/8" | m | 6 | 152.4132 | 2.7538 | 155.167 | 191.5 | 3.46 | 194.96 | 1149 | 20.76 | 1169.76 | 0.01318% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.4 | PRÓPRIA | CPUE 274 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1/4" | m | 227 | 80.2916 | 2.7538 | 83.0455 | 100.88 | 3.46 | 104.34 | 22899.76 | 785.42 | 23685.18 | 0.2669% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.5 | PRÓPRIA | CPUE 275 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅3/8" | m | 170 | 89.9438 | 2.7538 | 92.6977 | 113.01 | 3.46 | 116.47 | 19211.7 | 588.2 | 19799.9 | 0.2231% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.6 | PRÓPRIA | CPUE 276 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1/2" | m | 266 | 99.7698 | 2.7538 | 102.5237 | 125.36 | 3.46 | 128.82 | 33345.76 | 920.36 | 34266.12 | 0.3861% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.7 | PRÓPRIA | CPUE 277 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅5/8" | m | 147 | 108.9005 | 2.7538 | 111.6544 | 136.83 | 3.46 | 140.29 | 20114.01 | 508.62 | 20622.63 | 0.2324% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.8 | PRÓPRIA | CPUE 278 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅3/4" | m | 64 | 118.6534 | 2.7538 | 121.4072 | 149.08 | 3.46 | 152.54 | 9541.12 | 221.44 | 9762.56 | 0.11% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.9 | PRÓPRIA | CPUE 279 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1" | m | 8 | 152.8798 | 2.7538 | 155.6336 | 192.09 | 3.46 | 195.55 | 1536.72 | 27.68 | 1564.4 | 0.01763% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.10 | PRÓPRIA | CPUE 280 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/4" | m | 21 | 152.4132 | 2.7538 | 155.167 | 191.5 | 3.46 | 194.96 | 4021.5 | 72.66 | 4094.16 | 0.04613% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.11 | PRÓPRIA | CPUE 281 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/2" | m | 4 | 226.8586 | 2.7538 | 229.6125 | 285.04 | 3.46 | 288.5 | 1140.16 | 13.84 | 1154 | 0.013% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.12 | PRÓPRIA | CPUE 282 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 5/8" | m | 25 | 238.7249 | 2.7538 | 241.4787 | 299.95 | 3.46 | 303.41 | 7498.75 | 86.5 | 7585.25 | 0.08547% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.13 | PRÓPRIA | CPUE 228 | nov.-24 | CONJUNTO DE REFINETES COM CAPA DE ISOLAMENTO TÉRMICO | UN | 76 | 522.4079 | 105.2044 | 627.6123 | 656.4 | 132.18 | 788.58 | 49886.4 | 10045.68 | 59932.08 | 0.6753% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.14 | PRÓPRIA | CPUE 229 | nov.-24 | VÁLVULA GBC PARA AS EVAPORADORA | PÇ | 144 | 220.619 | 0 | 220.619 | 277.2 | 0 | 277.2 | 39916.8 | 0 | 39916.8 | 0.4498% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.4.15 | PRÓPRIA | CPUE 230 | nov.-24 | CARGA DE GÁS R410 | KG | 57 | 38.316 | 5.0777 | 43.3937 | 48.14 | 6.38 | 54.52 | 2743.98 | 363.66 | 3107.64 | 0.03502% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.5 |  |  |  | QUADRO ELÉTRICO | [8 empty] | 4103.98 | 1558.35 | 5662.33 | 0.0638% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.5.1 | PRÓPRIA | CPUE 232 | nov.-24 | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E FORÇA GABINETE DE VENTILAÇÃO | PÇ | 1 | 3266.2 | 1240.2384 | 4506.4384 | 4103.98 | 1558.35 | 5662.33 | 4103.98 | 1558.35 | 5662.33 | 0.0638% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.6 |  |  |  | DIVERSOS | [8 empty] | 0 | 22394.4 | 22394.4 | 0.2523% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3.6.1 | PRÓPRIA | CPUE 233 | nov.-24 | TRANSPORTE VERTICAL COM PLANO DE RIGGING E EPTC | H | 10 | 0 | 1782.2892 | 1782.2892 | 0 | 2239.44 | 2239.44 | 0 | 22394.4 | 22394.4 | 0.2523% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4 |  |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [8 empty] | 168095.45 | 45783.11 | 213878.56 | 2.41% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.1 | PRÓPRIA | CPUE 202 | out.-24 | AUMENTO DE CARGA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO EQUATORIAL | UN | 1 | 32940.4073 | 9784.8555 | 42725.2628 | 41389.62 | 12294.67 | 53684.29 | 41389.62 | 12294.67 | 53684.29 | 0.6049% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.2 | PRÓPRIA | CPUE 199 | out.-24 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO COM 120 PLACAS | CJ | 1 | 100840.3 | 26652.1623 | 127492.4623 | 126705.83 | 33488.44 | 160194.27 | 126705.83 | 33488.44 | 160194.27 | 1.805% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 2689.5 | 52273.01 | 54962.51 | 0.6193% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1 | SINAPI | 99811 | out.-24 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS EM PISO COM VASSOURA A SECO | M2 | 2030 | 0 | 3.3302 | 3.3302 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 8485.4 | 8485.4 | 0.09561% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | SBC | 22218 | out.-24 | REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO | m³ | 150 | 14.2724 | 73.1829 | 87.4553 | 17.93 | 91.95 | 109.88 | 2689.5 | 13792.5 | 16482 | 0.1857% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | SBC | 21101 | out.-24 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | UN | 1 | 0 | 14677.2833 | 14677.2833 | 0 | 18442 | 18442 | 0 | 18442 | 18442 | 0.2078% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4 | PRÓPRIA | CPUE 192 | out.-24 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 | 0 | 2128.9083 | 2128.9083 | 0 | 2674.97 | 2674.97 | 0 | 2674.97 | 2674.97 | 0.03014% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.5 | PRÓPRIA | CPUE 190 | out.-24 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ELÉTRICO | UN | 1 | 0 | 2269.9126 | 2269.9126 | 0 | 2852.14 | 2852.14 | 0 | 2852.14 | 2852.14 | 0.03214% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6 | PRÓPRIA | CPUE 191 | out.-24 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" HIDROSSANITÁRIO | UN | 1 | 0 | 1205.4539 | 1205.4539 | 0 | 1514.65 | 1514.65 | 0 | 1514.65 | 1514.65 | 0.01707% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | PRÓPRIA | CPUE 189 | out.-24 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ESTRUTURAL | UN | 1 | 0 | 1205.4539 | 1205.4539 | 0 | 1514.65 | 1514.65 | 0 | 1514.65 | 1514.65 | 0.01707% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8 | PRÓPRIA | CPUE 181 | out.-24 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ARQUITETURA | UN | 1 | 0 | 2384.9613 | 2384.9613 | 0 | 2996.7 | 2996.7 | 0 | 2996.7 | 2996.7 | 0.03377% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | TOTAL GERAL | [8 empty] | 5749604.59 | 3125395.41 | 8875000 | 100% |  | 45940.64 | 63585.3 | 109525.94 | 1.234% |  | 32986.57 | 29521.9 | 62508.47 | 0.7043% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 78927.21 | 93107.2 | 172034.41 | 1.938%
[17 empty] | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 1 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 2 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 3 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 4 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 5 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 6 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 7 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 8 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 9 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 10 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 11 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 12
[17 empty] | TOTAL MEDIDO |  |  | 109525.94 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 62508.47 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0
[17 empty] | TOTAL ACUMULADO |  |  | 109525.94 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41
[17 empty] | % MEDIÇÃO 1 |  |  | 1.234% |  | % MEDIÇÃO 2 |  |  | 0.7043% |  | % MEDIÇÃO 3 |  |  | 0% |  | % MEDIÇÃO 4 |  |  | 0% |  | % MEDIÇÃO 5 |  |  | 0% |  | % MEDIÇÃO 6 |  |  | 0% |  | % MEDIÇÃO 7 |  |  | 0% |  | % MEDIÇÃO 8 |  |  | 0% |  | % MEDIÇÃO 9 |  |  | 0% |  | % MEDIÇÃO 10 |  |  | 0% |  | % MEDIÇÃO 11 |  |  | 0% |  | % MEDIÇÃO 12 |  |  | 0%
[17 empty] | % ACUMULADO |  |  | 1.234% |  | % ACUMULADO |  |  | 1.938% |  | % ACUMULADO |  |  | 1.938% |  | % ACUMULADO |  |  | 1.938% |  | % ACUMULADO |  |  | 1.938% |  | % ACUMULADO |  |  | 1.938% |  | % ACUMULADO |  |  | 1.938% |  | % ACUMULADO |  |  | 1.938% |  | % ACUMULADO |  |  | 1.938% |  | % ACUMULADO |  |  | 1.938% |  | % ACUMULADO |  |  | 1.938% |  | % ACUMULADO |  |  | 1.938%
[17 empty] | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 109525.94 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 62508.47 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0
Porto Alegre, RS - 28 de outubro de 2025
CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
Engenheira Civil - CREA/RS 206924
DOM - UFCSPA
MIGUEL PEREIRA GRANDINI
Engenheiro Civil - CREA/RS 248220
DIFISC - UFCSPA

## CRONOGRAMA EXECUTADO
OBRA: Reforma para implantação da Clínica da Família da UFCSPA.
END.: Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS
PROPR.: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 990569.03 | 5.074% | 50261.4 | 1.813% | 17958.22 | [20 empty] | 68219.62 | FALSE
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 18974.06 | 83.01% | 15750.08 | 0% | 0 | [20 empty] | 15750.08 | FALSE
1.2 | DESPESAS INICIAIS | 5862 | 25% | 1465.5 | 25% | 1465.5 | [20 empty] | 2931 | FALSE
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 45504.67 | 53.51% | 24347.85 | 14.62% | 6653.62 | [20 empty] | 31001.47 | FALSE
1.4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 837299.92 | 0.9711% | 8131.25 | 0.5527% | 4627.53 | [20 empty] | 12758.78 | FALSE
1.5 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 33541.32 | 1.69% | 566.72 | 15.18% | 5090.14 | [20 empty] | 5656.86 | FALSE
1.6 | TRANSPORTES | 49387.06 | 0% | 0 | 0.2459% | 121.43 | [20 empty] | 121.43 | FALSE
2 | ESTRUTURA | 344597.07 | 17.2% | 59264.54 | 12.93% | 44550.25 | [20 empty] | 103814.79 | FALSE
2.1 | PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA | 344597.07 | 17.2% | 59264.54 | 12.93% | 44550.25 | [20 empty] | 103814.79 | FALSE
3 | PAREDES E PAINÉIS | 722484.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
3.1 | ALVENARIAS | 104507.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
3.2 | DIVISÓRIAS | 303085.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
3.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA | 164072.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
3.4 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 49699.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
3.5 | SERRALHERIA | 101120.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
4 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 460153.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
4.1 | COBERTURAS | 365697.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 94455.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5 | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS | 1038710.57 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5.1 | REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA | 174323.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5.2 | AZULEJOS/CERÂMICAS/OUTROS | 148414.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5.3 | FORROS | 243217.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5.4 | PINTURAS INTERNAS | 438639.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5.5 | PINTURA EXTERNA | 34116.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6 | PAVIMENTAÇÕES | 585679.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6.1 | PISOS VINIÍLICOS/CERÂMICOS | 320497.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6.2 | PISO PEDRAS | 110200.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6.3 | PISOS CIMENTADOS | 67312.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6.4 | RODAPÉS | 83928.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6.5 | SOLEIRAS/DEGRAUS/PEITORIS | 3740.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | 4677843 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | 2781103.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.1.8.1 E 7.1.8.2 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR/GERADOR | 150825.8 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.1.8.3 A 7.1.8.23 | QUADROS ELÉTRICOS E CUBÍCULOS COMPLETOS | 611847 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.1.1, 7.1.4 E 7.1.6 | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | 268164.06 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.1.3 | ELETRODUTOS DE PVC FLEXÍVEL | 676755.21 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.1.2 E 7.1.5 | DISPOSITIVOS, ACESSÓRIOS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 147752.45 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.1.7 | CABEAMENTO METÁLICO | 925759.37 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.2 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 602904.69 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.1 | ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO | 53479.97 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.2 | ESGOTO SANITÁRIO | 62370.18 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.3 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | 42183.07 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.4 | PPCI - INSTALAÇÕES DE ALARME DE INCÊNDIO | 112322.23 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.5 | PPCI - INSTALAÇÕES DE REDE DE MANGOTINHOS | 70257.83 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.6 | LOUÇAS E METAIS | 139545.6 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.7 | TAMPOS | 49216.11 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.8 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 73529.7 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.3 | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | 1079955.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.4 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 213878.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
8 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 54962.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
TOTAL GERAL |  | 8875000 | 1.234% | 109525.94 | 0.7043% | 62508.47 | [20 empty] | 172034.41 | FALSE
TOTAL ACUMULADO |  |  | 1.234% | 109525.94 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41
TOTAL ACUMULADO ESPERADO |  |  | 2.11% | 187245.8 | 3.74% | 331797.38 | 6.19% | 548952.07 | 9.42% | 835823.26 | 19.41% | 1723035.59 | 33.73% | 2993467.99 | 48.22% | 4279284.51 | 67% | 5945986.56 | 79.62% | 7066118.3 | 91.54% | 8123758.2935 | 98.73% | 8762381.6169 | 100% | 8875000
DIFERENÇA |  |  | -0.8759% | -77719.86 | -1.802% | -159762.97 | -4.252% | -376917.66 | -7.482% | -663788.85 | -17.47% | -1551001.18 | -31.79% | -2821433.58 | -46.28% | -4107250.1 | -65.06% | -5773952.15 | -77.68% | -6894083.89 | -89.6% | -7951723.8835 | -96.79% | -8590347.2069 | -98.06% | -8702965.59
| Porto Alegre, 28 de outubro de 2025 |  | Observações: |  |  | Observações:
Atraso na estrutra de 13%, relativo ao cronograma previsto
No cronograma consta 100% das plotagens, o que não procede