## PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: Reforma para implantação da Clínica da Família da UFCSPA. | [9 empty] | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: |  | 52.37% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 92,67% | DATA: MAR/25
END.: Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS | [9 empty] | BDI GERAL |  | 25.65% |  |  | DATA BASE : Outubro 2024
PROPR.: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) | [9 empty] | BDI EQUIPAMENTOS |  | 11.1% |  |  | SINAPI - COM DESONERAÇÃO
ORÇAMENTO DISCRIMINADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DATA BASE DO PREÇO | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$) |  |  | CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R$) (25,65%/11,10%) |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI (R$) (25,65%/11,10%) |  |  | INCIDÊNCIA | MEDIÇÃO 01 (Set/2025) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 02 (Out/2025) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 03 (Nov/2025) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 04 (Dez/2025) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 05 (Jan/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 06 (Fev/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 07 (Mar/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 08 (Abr/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 09 (Mai/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 10 (Jun/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 11 (Jul/2026) |  |  |  |  | MEDIÇÃO 12 (Ago/2026) |  |  |  |  | PAGO ATÉ OUTUBRO/2025 |  |  |  |  | VALOR A REAJUSTAR |  |  |  | REAJUSTE |  | 6.37% |  | A PAGAR COM REAJUSTE |  |  | VALOR TOTAL REAJUSTADO |  |  | REAJUSTE UNITÁRIO (6,37%) |  |  | VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO |  |  |  | A PAGAR COM REAJUSTE |  |  | VALOR TOTAL
[7 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO OBRA | TOTAL | ITEM (%) | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | PERCENTUAL MEDIDO | QUANT. Acumulada | MATERIAL Acumulado (R$) | MÃO OBRA Acumulada (R$) | TOTAL Acumulado (R$) | QUANT. | MATERIAL (R$) | MÃO OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL COM REAJUSTE | MÃO OBRA COM REAJUSTE | TOTAL COM REAJUSTE | MATERIAL COM REAJUSTE | MÃO OBRA COM REAJUSTE | TOTAL COM REAJUSTE | MATERIAL COM REAJUSTE | MÃO OBRA COM REAJUSTE | TOTAL COM REAJUSTE | MATERIAL COM REAJUSTE | MÃO OBRA COM REAJUSTE | TOTAL COM REAJUSTE | QTDE | MATERIAL COM REAJUSTE | MÃO OBRA COM REAJUSTE | TOTAL COM REAJUSTE |  | MATERIAL COM REAJUSTE | MÃO OBRA COM REAJUSTE | TOTAL COM REAJUSTE
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | [8 empty] | 35628.98 | 954940.05 | 990569.03 | 11.16% |  | 11090.7 | 39170.7 | 50261.4 | 5.074% |  | 3967.71 | 13990.51 | 17958.22 | 1.813% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 15058.41 | 53161.21 | 68219.62 | 6.887% |  | 20570.57 | 901778.84 | 922349.41 |  | 1310.3453 | 57443.3121 | 58753.6574 | 21880.9153 | 959222.1521 | 981103.0674 | 36939.3253 | 1012383.3621 | 1049322.6874 | [7 empty] | 21879.04 | 959206.23 | 981085.27 |  | 36937.45 | 1012367.44 | 1049304.89 | 17.7974
1.1 |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [8 empty] | 301.87 | 18672.19 | 18974.06 | 0.2138% |  | 301.87 | 15448.21 | 15750.08 | 83.01% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 301.87 | 15448.21 | 15750.08 | 83.01% |  | 0 | 3223.98 | 3223.98 |  | 0 | 205.3675 | 205.3675 | 0 | 3429.3475 | 3429.3475 | 301.87 | 18877.5575 | 19179.4275 | [7 empty] | 0 | 3429.34 | 3429.34 |  | 301.87 | 18877.55 | 19179.42 | 0.007526
1.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 1 | out.-24 | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART | UN | 1 | 240.25 | 0 | 240.25 | 301.87 | 0 | 301.87 | 301.87 | 0 | 301.87 | 0.003401% | 1 | 301.87 | 0 | 301.87 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 301.87 | 0 | 301.87 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.87 | 0 | 301.87 | 19.22 | 0 | 19.22 | 321.09 | 0 | 321.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301.87 | 0 | 301.87 | 0
1.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 2 | out.-24 | PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS) | UN | 1 | 0 | 5345.5 | 5345.5 | 0 | 6716.62 | 6716.62 | 0 | 6716.62 | 6716.62 | 0.07568% | 1 | 0 | 6716.62 | 6716.62 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6716.62 | 6716.62 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6716.62 | 6716.62 | 0 | 427.84 | 427.84 | 0 | 7144.46 | 7144.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6716.62 | 6716.62 | 0
1.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 3 | out.-24 | PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DA SAÚDE OCUPACIONAL) | UN | 1 | 0 | 3207.3 | 3207.3 | 0 | 4029.97 | 4029.97 | 0 | 4029.97 | 4029.97 | 0.04541% | 1 | 0 | 4029.97 | 4029.97 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4029.97 | 4029.97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4029.97 | 4029.97 | 0 | 256.7 | 256.7 | 0 | 4286.67 | 4286.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4029.97 | 4029.97 | 0
1.1.4 | PRÓPRIA | CPUE 4 | out.-24 | PGRCC (PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | UN | 1 | 0 | 3741.845 | 3741.845 | 0 | 4701.62 | 4701.62 | 0 | 4701.62 | 4701.62 | 0.05298% | 1 | 0 | 4701.62 | 4701.62 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4701.62 | 4701.62 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701.62 | 4701.62 | 0 | 299.49 | 299.49 | 0 | 5001.11 | 5001.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4701.62 | 4701.62 | 0
1.1.5 | PRÓPRIA | CPUE 5 | out.-24 | LAUDO ESTRUTURAL | UN | 1 | 0 | 2565.845 | 2565.845 | 0 | 3223.98 | 3223.98 | 0 | 3223.98 | 3223.98 | 0.03633% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3223.98 | 3223.98 | 1 | 0 | 205.3675 | 205.3675 | 0 | 3429.3475 | 3429.3475 | 0 | 3429.3475 | 3429.3475 | 0 | 205.36 | 205.36 | 0 | 3429.34 | 3429.34 | 1 | 0 | 3429.34 | 3429.34 | 1 | 0 | 3429.34 | 3429.34 | 0.007526
1.2 |  |  |  | DESPESAS INICIAIS | [8 empty] | 5862 | 0 | 5862 | 0.06605% |  | 1465.5 | 0 | 1465.5 | 25% |  | 1465.5 | 0 | 1465.5 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2931 | 0 | 2931 | 50% |  | 2931 | 0 | 2931 |  | 186.7047 | 0 | 186.7047 | 3117.7047 | 0 | 3117.7047 | 6048.7047 | 0 | 6048.7047 | [7 empty] | 3117 | 0 | 3117 |  | 6048 | 0 | 6048 | 0.7047
1.2.1 | PRÓPRIA | CPUE 6 | out.-24 | PLOTAGENS | M2 | 300 | 15.5533 | 0 | 15.5533 | 19.54 | 0 | 19.54 | 5862 | 0 | 5862 | 0.06605% | 75 | 1465.5 | 0 | 1465.5 | 25% | 75 | 1465.5 | 0 | 1465.5 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 2931 | 0 | 2931 | 50% | 150 | 2931 | 0 | 2931 | 150 | 186.7047 | 0 | 186.7047 | 3117.7047 | 0 | 3117.7047 | 6048.7047 | 0 | 6048.7047 | 1.24 | 0 | 1.24 | 20.78 | 0 | 20.78 | 150 | 3117 | 0 | 3117 | 300 | 6048 | 0 | 6048 | 0.7047
1.3 |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [8 empty] | 22099.91 | 23404.76 | 45504.67 | 0.5127% |  | 9323.33 | 15024.52 | 24347.85 | 53.51% |  | 1977.7 | 4675.92 | 6653.62 | 14.62% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11301.03 | 19700.44 | 31001.47 | 68.13% |  | 10798.88 | 3704.32 | 14503.2 |  | 687.8887 | 235.9652 | 923.8538 | 11486.7687 | 3940.2852 | 15427.0538 | 22787.7987 | 23640.7252 | 46428.5238 | [7 empty] | 11486.32 | 3940.08 | 15426.4 |  | 22787.35 | 23640.52 | 46427.87 | 0.65384
1.3.1 | PRÓPRIA | CPUE 7 | out.-24 | PLACA DE OBRA | M2 | 1.5 | 365.96 | 38.6454 | 404.6054 | 459.82 | 48.55 | 508.37 | 689.73 | 72.82 | 762.55 | 0.008592% | 1.5 | 689.73 | 72.82 | 762.55 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 689.73 | 72.82 | 762.55 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.73 | 72.82 | 762.55 | 29.29 | 3.09 | 32.38 | 489.11 | 51.64 | 540.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 689.73 | 72.82 | 762.55 | 0
1.3.2 | SINAPI | 98458 | out.-24 | TAPUMES SIMPLES DE COMPENSADO H=2,0M | M2 | 32 | 47.3369 | 42.7716 | 90.1085 | 59.47 | 53.74 | 113.21 | 1903.04 | 1719.68 | 3622.72 | 0.04082% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | 1903.04 | 1719.68 | 3622.72 | 32 | 121.2236 | 109.5436 | 230.7673 | 2024.2636 | 1829.2236 | 3853.4873 | 2024.2636 | 1829.2236 | 3853.4873 | 3.78 | 3.42 | 7.2 | 63.25 | 57.16 | 120.41 | 32 | 2024 | 1829.12 | 3853.12 | 32 | 2024 | 1829.12 | 3853.12 | 0.36726
1.3.3 | PRÓPRIA | CPUE 8 | out.-24 | ANDAIME TUBULAR METÁLICO | M2 | 50 | 17.1544 | 19.5148 | 36.6692 | 21.55 | 24.52 | 46.07 | 1077.5 | 1226 | 2303.5 | 0.02595% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 129.3 | 147.12 | 276.42 | 12% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 129.3 | 147.12 | 276.42 | 12% | 44 | 948.2 | 1078.88 | 2027.08 | 44 | 60.4003 | 68.7247 | 129.125 | 1008.6003 | 1147.6047 | 2156.205 | 1137.9003 | 1294.7247 | 2432.625 | 1.37 | 1.56 | 2.93 | 22.92 | 26.08 | 49 | 44 | 1008.48 | 1147.52 | 2156 | 50 | 1137.78 | 1294.64 | 2432.42 | 0.205
1.3.4 | PRÓPRIA | CPUE 9 | out.-24 | ANDAIME DE MADEIRA SOBRE CAVALETES | M2 | 24 | 73.558 | 180.217 | 253.775 | 92.42 | 226.44 | 318.86 | 2218.08 | 5434.56 | 7652.64 | 0.08623% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 1848.4 | 4528.8 | 6377.2 | 83.33% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 1848.4 | 4528.8 | 6377.2 | 83.33% | 4 | 369.68 | 905.76 | 1275.44 | 4 | 23.5486 | 57.6969 | 81.2455 | 393.2286 | 963.4569 | 1356.6855 | 2241.6286 | 5492.2569 | 7733.8855 | 5.88 | 14.42 | 20.3 | 98.3 | 240.86 | 339.16 | 4 | 393.2 | 963.44 | 1356.64 | 24 | 2241.6 | 5492.24 | 7733.84 | 0.045528
1.3.5 | PRÓPRIA | CPUE 138 | out.-24 | ANDAIME SUSPENSO ELÉTRICO P/PINTURA EXTERNA | MS | 4 | 1507.7552 | 0 | 1507.7552 | 1894.49 | 0 | 1894.49 | 7577.96 | 0 | 7577.96 | 0.08539% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 7577.96 | 0 | 7577.96 | 4 | 482.7161 | 0 | 482.7161 | 8060.6761 | 0 | 8060.6761 | 8060.6761 | 0 | 8060.6761 | 120.67 | 0 | 120.67 | 2015.16 | 0 | 2015.16 | 4 | 8060.64 | 0 | 8060.64 | 4 | 8060.64 | 0 | 8060.64 | 0.036052
1.3.6 | PRÓPRIA | CPUE 136 | out.-24 | BARRACÃO PARA VESTIÁRIO DE OPERÁRIOS | M2 | 10 | 337.1132 | 469.0875 | 806.2007 | 423.58 | 589.4 | 1012.98 | 4235.8 | 5894 | 10129.8 | 0.1141% | 10 | 4235.8 | 5894 | 10129.8 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 4235.8 | 5894 | 10129.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235.8 | 5894 | 10129.8 | 26.98 | 37.54 | 64.52 | 450.56 | 626.94 | 1077.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4235.8 | 5894 | 10129.8 | 0
1.3.7 | PRÓPRIA | CPUE 137 | out.-24 | BARRACÃO PARA REFEITÓRIO | M2 | 10 | 350.0041 | 720.868 | 1070.8722 | 439.78 | 905.77 | 1345.55 | 4397.8 | 9057.7 | 13455.5 | 0.1516% | 10 | 4397.8 | 9057.7 | 13455.5 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 4397.8 | 9057.7 | 13455.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4397.8 | 9057.7 | 13455.5 | 28.01 | 57.69 | 85.7 | 467.79 | 963.46 | 1431.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4397.8 | 9057.7 | 13455.5 | 0
1.4 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 0 | 837299.92 | 837299.92 | 9.434% |  | 0 | 8131.25 | 8131.25 | 0.9711% |  | 0 | 4627.53 | 4627.53 | 0.5527% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 12758.78 | 12758.78 | 1.524% |  | 0 | 824541.14 | 824541.14 |  | 0 | 52523.2706 | 52523.2706 | 0 | 877064.4106 | 877064.4106 | 0 | 889823.1906 | 889823.1906 | [7 empty] | 0 | 877064.04 | 877064.04 |  | 0 | 889822.82 | 889822.82 | 0.37062
1.4.1 | SINAPI | 93567 | out.-24 | ENGENHEIRO RESIDENTE | MS | 12 | 0 | 18457.6958 | 18457.6958 | 0 | 23192.09 | 23192.09 | 0 | 278305.08 | 278305.08 | 3.136% | 0.1476 | 0 | 3423.15 | 3423.15 | 1.23% | 0.084 | 0 | 1948.13 | 1948.13 | 0.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2316 | 0 | 5371.28 | 5371.28 | 1.93% | 11.7684 | 0 | 272933.8 | 272933.8 | 11.7684 | 0 | 17385.8831 | 17385.8831 | 0 | 290319.6831 | 290319.6831 | 0 | 295690.9631 | 295690.9631 | 0 | 1477.33 | 1477.33 | 0 | 24669.42 | 24669.42 | 11.7684 | 0 | 290319.6 | 290319.6 | 12 | 0 | 295690.88 | 295690.88 | 0.08306
1.4.2 | SINAPI | 93565 | out.-24 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | MS | 4 | 0 | 17530.957 | 17530.957 | 0 | 22027.64 | 22027.64 | 0 | 88110.56 | 88110.56 | 0.9928% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 88110.56 | 88110.56 | 4 | 0 | 5612.6427 | 5612.6427 | 0 | 93723.2027 | 93723.2027 | 0 | 93723.2027 | 93723.2027 | 0 | 1403.16 | 1403.16 | 0 | 23430.8 | 23430.8 | 4 | 0 | 93723.2 | 93723.2 | 4 | 0 | 93723.2 | 93723.2 | 0.002672
1.4.3 | SINAPI | 93565 | out.-24 | ENGENHEIRO MECÂNICO (INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO) | MS | 4 | 0 | 17530.957 | 17530.957 | 0 | 22027.64 | 22027.64 | 0 | 88110.56 | 88110.56 | 0.9928% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 88110.56 | 88110.56 | 4 | 0 | 5612.6427 | 5612.6427 | 0 | 93723.2027 | 93723.2027 | 0 | 93723.2027 | 93723.2027 | 0 | 1403.16 | 1403.16 | 0 | 23430.8 | 23430.8 | 4 | 0 | 93723.2 | 93723.2 | 4 | 0 | 93723.2 | 93723.2 | 0.002672
1.4.4 | SINAPI | 94295 | out.-24 | MESTRE DE OBRAS | MS | 12 | 0 | 15536.4841 | 15536.4841 | 0 | 19521.59 | 19521.59 | 0 | 234259.08 | 234259.08 | 2.64% | 0.1476 | 0 | 2881.38 | 2881.38 | 1.23% | 0.084 | 0 | 1639.81 | 1639.81 | 0.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2316 | 0 | 4521.19 | 4521.19 | 1.93% | 11.7684 | 0 | 229737.89 | 229737.89 | 11.7684 | 0 | 14634.3036 | 14634.3036 | 0 | 244372.1936 | 244372.1936 | 0 | 248893.3836 | 248893.3836 | 0 | 1243.52 | 1243.52 | 0 | 20765.11 | 20765.11 | 11.7684 | 0 | 244372.12 | 244372.12 | 12 | 0 | 248893.31 | 248893.31 | 0.073593
1.4.5 | SINAPI | 100321 | out.-24 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | MS | 12 | 0 | 5964.4435 | 5964.4435 | 0 | 7494.32 | 7494.32 | 0 | 89931.84 | 89931.84 | 1.013% | 0.1476 | 0 | 1106.16 | 1106.16 | 1.23% | 0.084 | 0 | 629.52 | 629.52 | 0.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2316 | 0 | 1735.68 | 1735.68 | 1.93% | 11.7684 | 0 | 88196.16 | 88196.16 | 11.7684 | 0 | 5618.0954 | 5618.0954 | 0 | 93814.2554 | 93814.2554 | 0 | 95549.9354 | 95549.9354 | 0 | 477.38 | 477.38 | 0 | 7971.7 | 7971.7 | 11.7684 | 0 | 93814.15 | 93814.15 | 12 | 0 | 95549.83 | 95549.83 | 0.10539
1.4.6 | SINAPI | 93563 | out.-24 | APONTADOR/ALMOXARIFE | MS | 12 | 0 | 3885.3241 | 3885.3241 | 0 | 4881.9 | 4881.9 | 0 | 58582.8 | 58582.8 | 0.6601% | 0.1476 | 0 | 720.56 | 720.56 | 1.23% | 0.084 | 0 | 410.07 | 410.07 | 0.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2316 | 0 | 1130.63 | 1130.63 | 1.93% | 11.7684 | 0 | 57452.17 | 57452.17 | 11.7684 | 0 | 3659.7032 | 3659.7032 | 0 | 61111.8732 | 61111.8732 | 0 | 62242.5032 | 62242.5032 | 0 | 310.97 | 310.97 | 0 | 5192.87 | 5192.87 | 11.7684 | 0 | 61111.77 | 61111.77 | 12 | 0 | 62242.4 | 62242.4 | 0.10323
1.5 |  |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [8 empty] | 6002 | 27539.32 | 33541.32 | 0.3779% |  | 0 | 566.72 | 566.72 | 1.69% |  | 524.51 | 4565.63 | 5090.14 | 15.18% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 524.51 | 5132.35 | 5656.86 | 16.87% |  | 5477.49 | 22406.97 | 27884.46 |  | 348.9161 | 1427.324 | 1776.2401 | 5826.4061 | 23834.294 | 29660.7001 | 6350.9161 | 28966.644 | 35317.5601 | [7 empty] | 5826.12 | 23825.94 | 29652.06 |  | 6350.63 | 28958.29 | 35308.92 | 8.6401
1.5.1 | SINAPI | 97645 | out.-24 | REMOÇÃO DE JANELAS METÁLICAS DA CIRCULAÇÃO/ SANITÁRIOS (2M2) | M² | 26 | 0 | 22.8542 | 22.8542 | 0 | 28.71 | 28.71 | 0 | 746.46 | 746.46 | 0.008411% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 0 | 746.46 | 746.46 | 26 | 0 | 47.5495 | 47.5495 | 0 | 794.0095 | 794.0095 | 0 | 794.0095 | 794.0095 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 30.53 | 30.53 | 26 | 0 | 793.78 | 793.78 | 26 | 0 | 793.78 | 793.78 | 0.2295
1.5.2 | SINAPI | 97644 | out.-24 | REMOÇÃO DE PORTAS DE SANITÁRIOS DE ABRIR (1,26M2) | M² | 3.78 | 0 | 8.8562 | 8.8562 | 0 | 11.12 | 11.12 | 0 | 42.03 | 42.03 | 0.0004736% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.78 | 0 | 42.03 | 42.03 | 3.78 | 0 | 2.6773 | 2.6773 | 0 | 44.7073 | 44.7073 | 0 | 44.7073 | 44.7073 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 11.82 | 11.82 | 3.78 | 0 | 44.67 | 44.67 | 3.78 | 0 | 44.67 | 44.67 | 0.037311
1.5.3 | SINAPI | 97629 | out.-24 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE LAJE EM CONCRETO ARMADO | M3 | 61.22 | 78.0318 | 14.1718 | 92.2036 | 98.04 | 17.8 | 115.84 | 6002 | 1089.71 | 7091.71 | 0.07991% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.35 | 524.51 | 95.23 | 619.74 | 8.739% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.35 | 524.51 | 95.23 | 619.74 | 8.739% | 55.87 | 5477.49 | 994.48 | 6471.97 | 55.87 | 348.9161 | 63.3484 | 412.2645 | 5826.4061 | 1057.8284 | 6884.2345 | 6350.9161 | 1153.0584 | 7503.9745 | 6.24 | 1.13 | 7.37 | 104.28 | 18.93 | 123.21 | 55.87 | 5826.12 | 1057.61 | 6883.73 | 61.22 | 6350.63 | 1152.84 | 7503.47 | 0.50449
1.5.4 | SINAPI | 97622 | out.-24 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA | M3 | 20.09 | 0 | 52.991 | 52.991 | 0 | 66.58 | 66.58 | 0 | 1337.59 | 1337.59 | 0.01507% | 8.512 | 0 | 566.72 | 566.72 | 42.37% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.512 | 0 | 566.72 | 566.72 | 42.37% | 11.578 | 0 | 770.87 | 770.87 | 11.578 | 0 | 49.1044 | 49.1044 | 0 | 819.9744 | 819.9744 | 0 | 1386.6944 | 1386.6944 | 0 | 4.24 | 4.24 | 0 | 70.82 | 70.82 | 11.578 | 0 | 819.95 | 819.95 | 20.09 | 0 | 1386.67 | 1386.67 | 0.024419
1.5.5 | SINAPI | 97647 | out.-24 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 413.38 | 0 | 3.2936 | 3.2936 | 0 | 4.13 | 4.13 | 0 | 1707.25 | 1707.25 | 0.01924% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 413.38 | 0 | 1707.25 | 1707.25 | 413.38 | 0 | 108.7518 | 108.7518 | 0 | 1816.0018 | 1816.0018 | 0 | 1816.0018 | 1816.0018 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 4.39 | 4.39 | 413.38 | 0 | 1814.73 | 1814.73 | 413.38 | 0 | 1814.73 | 1814.73 | 1.2718
1.5.6 | SINAPI | 97652 | out.-24 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA | UN | 20 | 0 | 175.5602 | 175.5602 | 0 | 220.59 | 220.59 | 0 | 4411.8 | 4411.8 | 0.04971% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 4411.8 | 4411.8 | 20 | 0 | 281.0317 | 281.0317 | 0 | 4692.8317 | 4692.8317 | 0 | 4692.8317 | 4692.8317 | 0 | 14.05 | 14.05 | 0 | 234.64 | 234.64 | 20 | 0 | 4692.8 | 4692.8 | 20 | 0 | 4692.8 | 4692.8 | 0.03166
1.5.7 | SINAPI | 97650 | out.-24 | DEMOLIÇÃO DE TRAMA DA ESTRUTURA DE TELHADO | M2 | 413.38 | 0 | 7.0996 | 7.0996 | 0 | 8.92 | 8.92 | 0 | 3687.34 | 3687.34 | 0.04155% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 413.38 | 0 | 3687.34 | 3687.34 | 413.38 | 0 | 234.8836 | 234.8836 | 0 | 3922.2236 | 3922.2236 | 0 | 3922.2236 | 3922.2236 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 9.48 | 9.48 | 413.38 | 0 | 3918.84 | 3918.84 | 413.38 | 0 | 3918.84 | 3918.84 | 3.3836
1.5.8 | SINAPI | 97663 | out.-24 | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E LOUÇAS DOS SANITÁRIOS | UN | 6 | 0 | 11.9303 | 11.9303 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 89.94 | 89.94 | 0.001013% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 89.94 | 89.94 | 6 | 0 | 5.7292 | 5.7292 | 0 | 95.6692 | 95.6692 | 0 | 95.6692 | 95.6692 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 15.94 | 15.94 | 6 | 0 | 95.64 | 95.64 | 6 | 0 | 95.64 | 95.64 | 0.029178
1.5.9 | SINAPI | 88316 | out.-24 | SERVENTE DE OBRAS PARA REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRAÚLICAS/AR CONDICIONADO | H | 568 | 0 | 20.2193 | 20.2193 | 0 | 25.4 | 25.4 | 0 | 14427.2 | 14427.2 | 0.1626% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 176 | 0 | 4470.4 | 4470.4 | 30.99% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 176 | 0 | 4470.4 | 4470.4 | 30.99% | 392 | 0 | 9956.8 | 9956.8 | 392 | 0 | 634.2482 | 634.2482 | 0 | 10591.0482 | 10591.0482 | 0 | 15061.4482 | 15061.4482 | 0 | 1.61 | 1.61 | 0 | 27.01 | 27.01 | 392 | 0 | 10587.92 | 10587.92 | 568 | 0 | 15058.32 | 15058.32 | 3.1282
1.6 |  |  |  | TRANSPORTES | [8 empty] | 1363.2 | 48023.86 | 49387.06 | 0.5565% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 121.43 | 121.43 | 0.2459% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 121.43 | 121.43 | 0.2459% |  | 1363.2 | 47902.43 | 49265.63 |  | 86.8358 | 3051.3848 | 3138.2206 | 1450.0358 | 50953.8148 | 52403.8506 | 1450.0358 | 51075.2448 | 52525.2806 | [7 empty] | 1449.6 | 50946.83 | 52396.43 |  | 1449.6 | 51068.26 | 52517.86 | 7.4206
1.6.1 | PRÓPRIA | CPUE 186 | out.-24 | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL | M2XKM | 406 | 0 | 23.6502 | 23.6502 | 0 | 29.71 | 29.71 | 0 | 12062.26 | 12062.26 | 0.1359% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.0875 | 0 | 121.43 | 121.43 | 1.007% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.0875 | 0 | 121.43 | 121.43 | 1.007% | 401.9125 | 0 | 11940.83 | 11940.83 | 401.9125 | 0 | 760.6309 | 760.6309 | 0 | 12701.4609 | 12701.4609 | 0 | 12822.8909 | 12822.8909 | 0 | 1.89 | 1.89 | 0 | 31.6 | 31.6 | 401.9125 | 0 | 12700.43 | 12700.43 | 406 | 0 | 12821.86 | 12821.86 | 1.0309
1.6.2 | SINAPI | 93281 | out.-24 | GUINCHO DE COLUNA | H | 960 | 1.1345 | 29.8166 | 30.9511 | 1.42 | 37.46 | 38.88 | 1363.2 | 35961.6 | 37324.8 | 0.4206% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 960 | 1363.2 | 35961.6 | 37324.8 | 960 | 86.8358 | 2290.7539 | 2377.5898 | 1450.0358 | 38252.3539 | 39702.3898 | 1450.0358 | 38252.3539 | 39702.3898 | 0.09 | 2.38 | 2.47 | 1.51 | 39.84 | 41.35 | 960 | 1449.6 | 38246.4 | 39696 | 960 | 1449.6 | 38246.4 | 39696 | 6.3898
2 |  |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 202693.37 | 141903.7 | 344597.07 | 3.883% |  | 34849.94 | 24414.6 | 59264.54 | 17.2% |  | 29018.86 | 15531.39 | 44550.25 | 12.93% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 63868.8 | 39945.99 | 103814.79 | 30.13% |  | 138824.57 | 101957.71 | 240782.28 |  | 8843.1251 | 6494.7061 | 15337.8312 | 147667.6951 | 108452.4161 | 256120.1112 | 211536.4951 | 148398.4061 | 359934.9012 | [7 empty] | 147664.47 | 108444.07 | 256108.54 |  | 211533.27 | 148390.06 | 359923.33 | 11.5712
2.1 |  |  |  | PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA | [8 empty] | 202693.37 | 141903.7 | 344597.07 | 3.883% |  | 34849.94 | 24414.6 | 59264.54 | 17.2% |  | 29018.86 | 15531.39 | 44550.25 | 12.93% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 63868.8 | 39945.99 | 103814.79 | 30.13% |  | 138824.57 | 101957.71 | 240782.28 |  | 8843.1251 | 6494.7061 | 15337.8312 | 147667.6951 | 108452.4161 | 256120.1112 | 211536.4951 | 148398.4061 | 359934.9012 | [7 empty] | 147664.47 | 108444.07 | 256108.54 |  | 211533.27 | 148390.06 | 359923.33 | 11.5712
2.1.1 | SINAPI | 93358 | out.-24 | ESCAVAÇÃO MANUAL POÇO ELEVADOR | M3 | 11 | 0 | 79.9623 | 79.9623 | 0 | 100.47 | 100.47 | 0 | 1105.17 | 1105.17 | 0.01245% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 1105.17 | 1105.17 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 1105.17 | 1105.17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.17 | 1105.17 | 0 | 6.39 | 6.39 | 0 | 106.86 | 106.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1105.17 | 1105.17 | 0
2.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 90 | out.-24 | CONCRETO FCK 30MPA | M3 | 47 | 559.5986 | 270.0053 | 829.6039 | 703.13 | 339.26 | 1042.39 | 33047.11 | 15945.22 | 48992.33 | 0.552% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 15468.86 | 7463.72 | 22932.58 | 46.81% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 15468.86 | 7463.72 | 22932.58 | 46.81% | 25 | 17578.25 | 8481.5 | 26059.75 | 25 | 1119.7345 | 540.2716 | 1660.0061 | 18697.9845 | 9021.7715 | 27719.7561 | 34166.8445 | 16485.4915 | 50652.3361 | 44.78 | 21.61 | 66.39 | 747.91 | 360.87 | 1108.78 | 25 | 18697.75 | 9021.75 | 27719.5 | 47 | 34166.61 | 16485.47 | 50652.08 | 0.25607
2.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 91 | out.-24 | FORMAS EM CHAPA COMPENSADA (2X) | M2 | 363 | 67.3641 | 60.1638 | 127.5279 | 84.64 | 75.59 | 160.23 | 30724.32 | 27439.17 | 58163.49 | 0.6554% | 202.73 | 17159.06 | 15324.36 | 32483.42 | 55.85% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 202.73 | 17159.06 | 15324.36 | 32483.42 | 55.85% | 160.27 | 13565.26 | 12114.81 | 25680.07 | 160.27 | 864.1071 | 771.7134 | 1635.8205 | 14429.3671 | 12886.5234 | 27315.8905 | 31588.4271 | 28210.8834 | 59799.3105 | 5.39 | 4.81 | 10.2 | 90.03 | 80.4 | 170.43 | 160.27 | 14429.1 | 12885.7 | 27314.8 | 363 | 31588.16 | 28210.06 | 59798.22 | 1.0905
2.1.4 | PRÓPRIA | CPUE 92 | out.-24 | ARMAÇÃO | KG | 4230 | 8.6275 | 4.4373 | 13.0648 | 10.84 | 5.57 | 16.41 | 45853.2 | 23561.1 | 69414.3 | 0.7821% | 1632 | 17690.88 | 9090.24 | 26781.12 | 38.58% | 1250 | 13550 | 6962.5 | 20512.5 | 29.55% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2882 | 31240.88 | 16052.74 | 47293.62 | 68.13% | 1348 | 14612.32 | 7508.36 | 22120.68 | 1348 | 930.8048 | 478.2825 | 1409.0873 | 15543.1248 | 7986.6425 | 23529.7673 | 46784.0048 | 24039.3825 | 70823.3873 | 0.69 | 0.35 | 1.04 | 11.53 | 5.92 | 17.45 | 1348 | 15542.44 | 7980.16 | 23522.6 | 4230 | 46783.32 | 24032.9 | 70816.22 | 7.1673
2.1.5 | SINAPI | 101964 | out.-24 | LAJE PRÉ MOLDADA VIGOTA E TAVELA CERÂMICA | M2 | 288 | 88.4891 | 75.8727 | 164.3618 | 111.18 | 95.33 | 206.51 | 32019.84 | 27455.04 | 59474.88 | 0.6701% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 288 | 32019.84 | 27455.04 | 59474.88 | 288 | 2039.6638 | 1748.886 | 3788.5499 | 34059.5038 | 29203.926 | 63263.4299 | 34059.5038 | 29203.926 | 63263.4299 | 7.08 | 6.07 | 13.15 | 118.26 | 101.4 | 219.66 | 288 | 34058.88 | 29203.2 | 63262.08 | 288 | 34058.88 | 29203.2 | 63262.08 | 1.3499
2.1.6 | PRÓPRIA | CPUE 143 | out.-24 | REFORÇO EM ESTRUTUA METÁLICA - VIGAS E CHAPAS DE REFORÇO | M² | 418 | 116.238 | 88.3427 | 204.5808 | 146.05 | 111 | 257.05 | 61048.9 | 46398 | 107446.9 | 1.211% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 418 | 61048.9 | 46398 | 107446.9 | 418 | 3888.8149 | 2955.5526 | 6844.3675 | 64937.7149 | 49353.5526 | 114291.2675 | 64937.7149 | 49353.5526 | 114291.2675 | 9.3 | 7.07 | 16.37 | 155.35 | 118.07 | 273.42 | 418 | 64936.3 | 49353.26 | 114289.56 | 418 | 64936.3 | 49353.26 | 114289.56 | 1.7075
3 |  |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [8 empty] | 556528.33 | 165956.05 | 722484.38 | 8.141% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 556528.33 | 165956.05 | 722484.38 |  | 35450.8546 | 10571.4004 | 46022.255 | 591979.1846 | 176527.4504 | 768506.635 | 591979.1846 | 176527.4504 | 768506.635 | [7 empty] | 591949.22 | 176505.98 | 768455.2 |  | 591949.22 | 176505.98 | 768455.2 | 51.435
3.1 |  |  |  | ALVENARIAS | [8 empty] | 48994.5 | 55512.89 | 104507.39 | 1.178% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48994.5 | 55512.89 | 104507.39 |  | 3120.9497 | 3536.1711 | 6657.1207 | 52115.4496 | 59049.0611 | 111164.5107 | 52115.4496 | 59049.0611 | 111164.5107 | [7 empty] | 52107.87 | 59042.33 | 111150.2 |  | 52107.87 | 59042.33 | 111150.2 | 14.3107
3.1.1 | SINAPI | 103325 | out.-24 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA DE 14CM | M2 | 994 | 33.6958 | 37.3096 | 71.0054 | 42.33 | 46.87 | 89.2 | 42076.02 | 46588.78 | 88664.8 | 0.999% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 994 | 42076.02 | 46588.78 | 88664.8 | 994 | 2680.2425 | 2967.7053 | 5647.9478 | 44756.2625 | 49556.4853 | 94312.7478 | 44756.2625 | 49556.4853 | 94312.7478 | 2.69 | 2.98 | 5.67 | 45.02 | 49.85 | 94.87 | 994 | 44749.88 | 49550.9 | 94300.78 | 994 | 44749.88 | 49550.9 | 94300.78 | 11.9678
3.1.2 | SINAPI | 103326 | out.-24 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA DE 19 CM | M2 | 117 | 42.4697 | 41.9848 | 84.4544 | 53.36 | 52.75 | 106.11 | 6243.12 | 6171.75 | 12414.87 | 0.1399% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 117 | 6243.12 | 6171.75 | 12414.87 | 117 | 397.6867 | 393.1405 | 790.8272 | 6640.8067 | 6564.8905 | 13205.6972 | 6640.8067 | 6564.8905 | 13205.6972 | 3.39 | 3.36 | 6.75 | 56.75 | 56.11 | 112.86 | 117 | 6639.75 | 6564.87 | 13204.62 | 117 | 6639.75 | 6564.87 | 13204.62 | 1.0772
3.1.3 | SINAPI | 93200 | out.-24 | ENCUNHAMENTO PAREDES ALVENARIA 1/2VEZ | M | 268 | 2.0128 | 8.1792 | 10.192 | 2.52 | 10.27 | 12.79 | 675.36 | 2752.36 | 3427.72 | 0.03862% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 268 | 675.36 | 2752.36 | 3427.72 | 268 | 43.0204 | 175.3253 | 218.3458 | 718.3804 | 2927.6853 | 3646.0658 | 718.3804 | 2927.6853 | 3646.0658 | 0.16 | 0.65 | 0.81 | 2.68 | 10.92 | 13.6 | 268 | 718.24 | 2926.56 | 3644.8 | 268 | 718.24 | 2926.56 | 3644.8 | 1.2658
3.2 |  |  |  | DIVISÓRIAS | [8 empty] | 242991.12 | 60094.01 | 303085.13 | 3.415% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 242991.12 | 60094.01 | 303085.13 |  | 15478.5343 | 3827.9884 | 19306.5228 | 258469.6543 | 63921.9984 | 322391.6528 | 258469.6543 | 63921.9984 | 322391.6528 | [7 empty] | 258456.58 | 63909.66 | 322366.24 |  | 258456.58 | 63909.66 | 322366.24 | 25.4128
3.2.1 | SINAPI | 96359 | out.-24 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1529 | 83.9238 | 24.7023 | 108.6261 | 105.45 | 31.03 | 136.48 | 161233.05 | 47444.87 | 208677.92 | 2.351% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1529 | 161233.05 | 47444.87 | 208677.92 | 1529 | 10270.5453 | 3022.2382 | 13292.7835 | 171503.5953 | 50467.1082 | 221970.7035 | 171503.5953 | 50467.1082 | 221970.7035 | 6.71 | 1.97 | 8.68 | 112.16 | 33 | 145.16 | 1529 | 171492.64 | 50457 | 221949.64 | 1529 | 171492.64 | 50457 | 221949.64 | 21.0635
3.2.2 | SINAPI | 104722 | out.-24 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 234 | 149.2842 | 40.219 | 189.5032 | 187.57 | 50.53 | 238.1 | 43891.38 | 11824.02 | 55715.4 | 0.6278% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 234 | 43891.38 | 11824.02 | 55715.4 | 234 | 2795.8809 | 753.1901 | 3549.071 | 46687.2609 | 12577.2101 | 59264.471 | 46687.2609 | 12577.2101 | 59264.471 | 11.94 | 3.21 | 15.15 | 199.51 | 53.74 | 253.25 | 234 | 46685.34 | 12575.16 | 59260.5 | 234 | 46685.34 | 12575.16 | 59260.5 | 3.971
3.2.3 | PRÓPRIA | CPUE 93 | out.-24 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS TS SYSTEN EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL NA COR CINZA CLARO, COM ACABAMENTO TEXTURADO DUPLA FACE, COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICO DO TIPO "SELF-CLOSING" | M2 | 27 | 1116.178 | 24.3272 | 1140.5052 | 1402.47 | 30.56 | 1433.03 | 37866.69 | 825.12 | 38691.81 | 0.436% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 37866.69 | 825.12 | 38691.81 | 27 | 2412.1082 | 52.5601 | 2464.6683 | 40278.7982 | 877.6801 | 41156.4783 | 40278.7982 | 877.6801 | 41156.4783 | 89.33 | 1.94 | 91.27 | 1491.8 | 32.5 | 1524.3 | 27 | 40278.6 | 877.5 | 41156.1 | 27 | 40278.6 | 877.5 | 41156.1 | 0.3783
3.3 |  |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA | [8 empty] | 139209.18 | 24863.02 | 164072.2 | 1.849% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 139209.18 | 24863.02 | 164072.2 |  | 8867.6248 | 1583.7744 | 10451.3991 | 148076.8048 | 26446.7944 | 174523.5991 | 148076.8048 | 26446.7944 | 174523.5991 | [7 empty] | 148076.25 | 26446.45 | 174522.7 |  | 148076.25 | 26446.45 | 174522.7 | 0.89914
3.3.1 | SINAPI | 90843 | out.-24 | EM 01 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 87 | 1066.0506 | 201.1957 | 1267.2463 | 1339.49 | 252.8 | 1592.29 | 116535.63 | 21993.6 | 138529.23 | 1.561% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 87 | 116535.63 | 21993.6 | 138529.23 | 87 | 7423.3196 | 1400.9923 | 8824.312 | 123958.9496 | 23394.5923 | 147353.542 | 123958.9496 | 23394.5923 | 147353.542 | 85.32 | 16.1 | 101.42 | 1424.81 | 268.9 | 1693.71 | 87 | 123958.47 | 23394.3 | 147352.77 | 87 | 123958.47 | 23394.3 | 147352.77 | 0.77195
3.3.2 | SINAPI | CPUE 187 | out.-24 | EM 02 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR PCD SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 5 | 1408.9186 | 222.1103 | 1631.0288 | 1770.3 | 279.08 | 2049.38 | 8851.5 | 1395.4 | 10246.9 | 0.1155% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 8851.5 | 1395.4 | 10246.9 | 5 | 563.8406 | 88.887 | 652.7275 | 9415.3406 | 1484.287 | 10899.6275 | 9415.3406 | 1484.287 | 10899.6275 | 112.76 | 17.77 | 130.53 | 1883.06 | 296.85 | 2179.91 | 5 | 9415.3 | 1484.25 | 10899.55 | 5 | 9415.3 | 1484.25 | 10899.55 | 0.07753
3.3.3 | PRÓPRIA | CPUE 204 | out.-24 | EM 03 - 1,50X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR DUPLA SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 1 | 3886.3031 | 360.0863 | 4246.3894 | 4883.13 | 452.44 | 5335.57 | 4883.13 | 452.44 | 5335.57 | 0.06012% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4883.13 | 452.44 | 5335.57 | 1 | 311.0554 | 28.8204 | 339.8758 | 5194.1854 | 481.2604 | 5675.4458 | 5194.1854 | 481.2604 | 5675.4458 | 311.05 | 28.82 | 339.87 | 5194.18 | 481.26 | 5675.44 | 1 | 5194.18 | 481.26 | 5675.44 | 1 | 5194.18 | 481.26 | 5675.44 | 0.005809
3.3.4 | SINAPI | 90844 | out.-24 | EM 04 - 0,90X2,10M PORTA DE MADEIRA DE CORRER SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 2 | 1152.8929 | 217.5815 | 1370.4745 | 1448.6 | 273.39 | 1721.99 | 2897.2 | 546.78 | 3443.98 | 0.03881% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2897.2 | 546.78 | 3443.98 | 2 | 184.5516 | 34.8299 | 219.3815 | 3081.7516 | 581.6099 | 3663.3615 | 3081.7516 | 581.6099 | 3663.3615 | 92.27 | 17.41 | 109.68 | 1540.87 | 290.8 | 1831.67 | 2 | 3081.74 | 581.6 | 3663.34 | 2 | 3081.74 | 581.6 | 3663.34 | 0.021526
3.3.5 | PRÓPRIA | CPUE 205 | out.-24 | EM 05 - 0,80X1,60M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 2 | 2404.1925 | 188.9451 | 2593.1377 | 3020.86 | 237.4 | 3258.26 | 6041.72 | 474.8 | 6516.52 | 0.07343% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6041.72 | 474.8 | 6516.52 | 2 | 384.8576 | 30.2448 | 415.1023 | 6426.5776 | 505.0448 | 6931.6223 | 6426.5776 | 505.0448 | 6931.6223 | 192.42 | 15.12 | 207.54 | 3213.28 | 252.52 | 3465.8 | 2 | 6426.56 | 505.04 | 6931.6 | 2 | 6426.56 | 505.04 | 6931.6 | 0.022324
3.4 |  |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 47833.56 | 1865.91 | 49699.47 | 0.56% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 47833.56 | 1865.91 | 49699.47 |  | 3046.9978 | 118.8585 | 3165.8562 | 50880.5578 | 1984.7685 | 52865.3262 | 50880.5578 | 1984.7685 | 52865.3262 | [7 empty] | 50880.4 | 1984.68 | 52865.08 |  | 50880.4 | 1984.68 | 52865.08 | 0.24624
3.4.1 | SINAPI | 91338 | out.-24 | EA01 - 0,80X2,10M PORTA CHAPA DE ALUMÍNIO DE ABRIR C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | M² | 6.72 | 1004.734 | 12.2505 | 1016.9845 | 1262.44 | 15.39 | 1277.83 | 8483.59 | 103.42 | 8587.01 | 0.09676% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.72 | 8483.59 | 103.42 | 8587.01 | 6.72 | 540.4047 | 6.5879 | 546.9925 | 9023.9947 | 110.0079 | 9134.0025 | 9023.9947 | 110.0079 | 9134.0025 | 80.41 | 0.98 | 81.39 | 1342.85 | 16.37 | 1359.22 | 6.72 | 9023.95 | 110 | 9133.95 | 6.72 | 9023.95 | 110 | 9133.95 | 0.052537
3.4.2 | PRÓPRIA | CPUE 146 | out.-24 | EA02 - 0,80X1,75M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1224.5662 | 22.4791 | 1247.0453 | 1538.66 | 28.24 | 1566.9 | 1538.66 | 28.24 | 1566.9 | 0.01766% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1538.66 | 28.24 | 1566.9 | 1 | 98.0126 | 1.7989 | 99.8115 | 1636.6726 | 30.0389 | 1666.7115 | 1636.6726 | 30.0389 | 1666.7115 | 98.01 | 1.79 | 99.8 | 1636.67 | 30.03 | 1666.7 | 1 | 1636.67 | 30.03 | 1666.7 | 1 | 1636.67 | 30.03 | 1666.7 | 0.01153
3.4.3 | PRÓPRIA | CPUE 147 | out.-24 | EA03 - 0,80X2,10M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1878.2988 | 22.4791 | 1900.7779 | 2360.08 | 28.24 | 2388.32 | 2360.08 | 28.24 | 2388.32 | 0.02691% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2360.08 | 28.24 | 2388.32 | 1 | 150.3371 | 1.7989 | 152.136 | 2510.4171 | 30.0389 | 2540.456 | 2510.4171 | 30.0389 | 2540.456 | 150.33 | 1.79 | 152.12 | 2510.41 | 30.03 | 2540.44 | 1 | 2510.41 | 30.03 | 2540.44 | 1 | 2510.41 | 30.03 | 2540.44 | 0.015984
3.4.4 | PRÓPRIA | CPUE 148 | out.-24 | EA04 - 1,20X2,10M PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 2946.5178 | 27.3006 | 2973.8184 | 3702.29 | 34.3 | 3736.59 | 3702.29 | 34.3 | 3736.59 | 0.0421% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3702.29 | 34.3 | 3736.59 | 1 | 235.8359 | 2.1849 | 238.0208 | 3938.1259 | 36.4849 | 3974.6108 | 3938.1259 | 36.4849 | 3974.6108 | 235.83 | 2.18 | 238.01 | 3938.12 | 36.48 | 3974.6 | 1 | 3938.12 | 36.48 | 3974.6 | 1 | 3938.12 | 36.48 | 3974.6 | 0.010783
3.4.5 | PRÓPRIA | CPUE 236 | out.-24 | EA05 - 1,12X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1204.969 | 64.5096 | 1269.4786 | 1514.04 | 81.05 | 1595.09 | 1514.04 | 81.05 | 1595.09 | 0.01797% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1514.04 | 81.05 | 1595.09 | 1 | 96.4443 | 5.1629 | 101.6072 | 1610.4843 | 86.2129 | 1696.6972 | 1610.4843 | 86.2129 | 1696.6972 | 96.44 | 5.16 | 101.6 | 1610.48 | 86.21 | 1696.69 | 1 | 1610.48 | 86.21 | 1696.69 | 1 | 1610.48 | 86.21 | 1696.69 | 0.007233
3.4.6 | PRÓPRIA | CPUE 237 | out.-24 | EA06 - 0,67X0,96M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 3 | 705.5251 | 37.7854 | 743.3105 | 886.49 | 47.47 | 933.96 | 2659.47 | 142.41 | 2801.88 | 0.03157% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2659.47 | 142.41 | 2801.88 | 3 | 169.4082 | 9.0715 | 178.4798 | 2828.8782 | 151.4815 | 2980.3598 | 2828.8782 | 151.4815 | 2980.3598 | 56.46 | 3.02 | 59.48 | 942.95 | 50.49 | 993.44 | 3 | 2828.85 | 151.47 | 2980.32 | 3 | 2828.85 | 151.47 | 2980.32 | 0.039756
3.4.7 | PRÓPRIA | CPUE 238 | out.-24 | EA07 - 0,68X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 730.7672 | 39.1394 | 769.9066 | 918.2 | 49.17 | 967.37 | 918.2 | 49.17 | 967.37 | 0.0109% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 918.2 | 49.17 | 967.37 | 1 | 58.4893 | 3.1321 | 61.6215 | 976.6893 | 52.3021 | 1028.9915 | 976.6893 | 52.3021 | 1028.9915 | 58.48 | 3.13 | 61.61 | 976.68 | 52.3 | 1028.98 | 1 | 976.68 | 52.3 | 1028.98 | 1 | 976.68 | 52.3 | 1028.98 | 0.011469
3.4.8 | PRÓPRIA | CPUE 239 | out.-24 | EA08 - 0,84X1,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1013.6269 | 54.2902 | 1067.917 | 1273.62 | 68.21 | 1341.83 | 1273.62 | 68.21 | 1341.83 | 0.01512% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1273.62 | 68.21 | 1341.83 | 1 | 81.1296 | 4.345 | 85.4746 | 1354.7496 | 72.555 | 1427.3046 | 1354.7496 | 72.555 | 1427.3046 | 81.12 | 4.34 | 85.46 | 1354.74 | 72.55 | 1427.29 | 1 | 1354.74 | 72.55 | 1427.29 | 1 | 1354.74 | 72.55 | 1427.29 | 0.014571
3.4.9 | PRÓPRIA | CPUE 240 | out.-24 | EA09 - 1,10X1,00M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1206.7988 | 64.6468 | 1271.4457 | 1516.34 | 81.22 | 1597.56 | 1516.34 | 81.22 | 1597.56 | 0.018% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1516.34 | 81.22 | 1597.56 | 1 | 96.5909 | 5.1737 | 101.7646 | 1612.9309 | 86.3937 | 1699.3246 | 1612.9309 | 86.3937 | 1699.3246 | 96.59 | 5.17 | 101.76 | 1612.93 | 86.39 | 1699.32 | 1 | 1612.93 | 86.39 | 1699.32 | 1 | 1612.93 | 86.39 | 1699.32 | 0.004572
3.4.10 | PRÓPRIA | CPUE 241 | out.-24 | EA10 - 1,72X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 3962.3404 | 212.2751 | 4174.6155 | 4978.68 | 266.72 | 5245.4 | 4978.68 | 266.72 | 5245.4 | 0.0591% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4978.68 | 266.72 | 5245.4 | 1 | 317.1419 | 16.9901 | 334.132 | 5295.8219 | 283.7101 | 5579.532 | 5295.8219 | 283.7101 | 5579.532 | 317.14 | 16.99 | 334.13 | 5295.82 | 283.71 | 5579.53 | 1 | 5295.82 | 283.71 | 5579.53 | 1 | 5295.82 | 283.71 | 5579.53 | 0.00198
3.4.11 | PRÓPRIA | CPUE 242 | out.-24 | EA11 - 1,00X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 2303.6816 | 123.4109 | 2427.0925 | 2894.57 | 155.06 | 3049.63 | 2894.57 | 155.06 | 3049.63 | 0.03436% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2894.57 | 155.06 | 3049.63 | 1 | 184.3841 | 9.8773 | 194.2614 | 3078.9541 | 164.9373 | 3243.8914 | 3078.9541 | 164.9373 | 3243.8914 | 184.38 | 9.87 | 194.25 | 3078.95 | 164.93 | 3243.88 | 1 | 3078.95 | 164.93 | 3243.88 | 1 | 3078.95 | 164.93 | 3243.88 | 0.011431
3.4.12 | PRÓPRIA | CPUE 243 | out.-24 | EA12 - 0,95X1,82M JANELA DE ALUMÍNIO CORRER C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1290.1096 | 30.8779 | 1320.9875 | 1621.02 | 38.79 | 1659.81 | 1621.02 | 38.79 | 1659.81 | 0.0187% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1621.02 | 38.79 | 1659.81 | 1 | 103.259 | 2.4709 | 105.7299 | 1724.279 | 41.2609 | 1765.5399 | 1724.279 | 41.2609 | 1765.5399 | 103.25 | 2.47 | 105.72 | 1724.27 | 41.26 | 1765.53 | 1 | 1724.27 | 41.26 | 1765.53 | 1 | 1724.27 | 41.26 | 1765.53 | 0.009897
3.4.13 | PRÓPRIA | CPUE 244 | out.-24 | EA13 - 1,00X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1974.5921 | 105.7807 | 2080.3728 | 2481.07 | 132.91 | 2613.98 | 2481.07 | 132.91 | 2613.98 | 0.02945% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2481.07 | 132.91 | 2613.98 | 1 | 158.0442 | 8.4664 | 166.5105 | 2639.1142 | 141.3764 | 2780.4905 | 2639.1142 | 141.3764 | 2780.4905 | 158.04 | 8.46 | 166.5 | 2639.11 | 141.37 | 2780.48 | 1 | 2639.11 | 141.37 | 2780.48 | 1 | 2639.11 | 141.37 | 2780.48 | 0.010526
3.4.14 | PRÓPRIA | CPUE 245 | out.-24 | EA14 - 0,84X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 1658.6588 | 88.8642 | 1747.523 | 2084.1 | 111.65 | 2195.75 | 2084.1 | 111.65 | 2195.75 | 0.02474% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2084.1 | 111.65 | 2195.75 | 1 | 132.7572 | 7.1121 | 139.8693 | 2216.8572 | 118.7621 | 2335.6193 | 2216.8572 | 118.7621 | 2335.6193 | 132.75 | 7.11 | 139.86 | 2216.85 | 118.76 | 2335.61 | 1 | 2216.85 | 118.76 | 2335.61 | 1 | 2216.85 | 118.76 | 2335.61 | 0.009275
3.4.15 | PRÓPRIA | CPUE 246 | out.-24 | EA15 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 2418.959 | 129.5864 | 2548.5454 | 3039.42 | 162.82 | 3202.24 | 3039.42 | 162.82 | 3202.24 | 0.03608% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3039.42 | 162.82 | 3202.24 | 1 | 193.6111 | 10.3716 | 203.9827 | 3233.0311 | 173.1916 | 3406.2227 | 3233.0311 | 173.1916 | 3406.2227 | 193.61 | 10.37 | 203.98 | 3233.03 | 173.19 | 3406.22 | 1 | 3233.03 | 173.19 | 3406.22 | 1 | 3233.03 | 173.19 | 3406.22 | 0.002688
3.4.16 | PRÓPRIA | CPUE 247 | out.-24 | EA16 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 2 | 2418.959 | 129.5864 | 2548.5454 | 3039.42 | 162.82 | 3202.24 | 6078.84 | 325.64 | 6404.48 | 0.07216% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6078.84 | 325.64 | 6404.48 | 2 | 387.2221 | 20.7433 | 407.9654 | 6466.0621 | 346.3833 | 6812.4454 | 6466.0621 | 346.3833 | 6812.4454 | 193.61 | 10.37 | 203.98 | 3233.03 | 173.19 | 3406.22 | 2 | 6466.06 | 346.38 | 6812.44 | 2 | 6466.06 | 346.38 | 6812.44 | 0.005376
3.4.17 | PRÓPRIA | CPUE 248 | out.-24 | EA17 - 0,67X0,96M JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 269.6119 | 22.3144 | 291.9263 | 338.76 | 28.03 | 366.79 | 338.76 | 28.03 | 366.79 | 0.004133% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 338.76 | 28.03 | 366.79 | 1 | 21.579 | 1.7855 | 23.3645 | 360.339 | 29.8155 | 390.1545 | 360.339 | 29.8155 | 390.1545 | 21.57 | 1.78 | 23.35 | 360.33 | 29.81 | 390.14 | 1 | 360.33 | 29.81 | 390.14 | 1 | 360.33 | 29.81 | 390.14 | 0.014523
3.4.18 | PRÓPRIA | CPUE 249 | out.-24 | EA18 - 0,68X0,98M JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | 279.2 | 22.3144 | 301.5144 | 350.81 | 28.03 | 378.84 | 350.81 | 28.03 | 378.84 | 0.004269% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 350.81 | 28.03 | 378.84 | 1 | 22.3466 | 1.7855 | 24.1321 | 373.1566 | 29.8155 | 402.9721 | 373.1566 | 29.8155 | 402.9721 | 22.34 | 1.78 | 24.12 | 373.15 | 29.81 | 402.96 | 1 | 373.15 | 29.81 | 402.96 | 1 | 373.15 | 29.81 | 402.96 | 0.012108
3.5 |  |  |  | SERRALHERIA | [8 empty] | 77499.97 | 23620.22 | 101120.19 | 1.139% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 77499.97 | 23620.22 | 101120.19 |  | 4936.7481 | 1504.608 | 6441.3561 | 82436.7181 | 25124.828 | 107561.5461 | 82436.7181 | 25124.828 | 107561.5461 | [7 empty] | 82428.12 | 25122.86 | 107550.98 |  | 82428.12 | 25122.86 | 107550.98 | 10.5661
3.5.1 | PRÓPRIA | CPUE 250 | out.-24 | PFC01 - 0,90X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 4 | 1789.6359 | 119.1383 | 1908.7742 | 2248.67 | 149.69 | 2398.36 | 8994.68 | 598.76 | 9593.44 | 0.1081% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 8994.68 | 598.76 | 9593.44 | 4 | 572.9611 | 38.141 | 611.1021 | 9567.6411 | 636.901 | 10204.5421 | 9567.6411 | 636.901 | 10204.5421 | 143.24 | 9.53 | 152.77 | 2391.91 | 159.22 | 2551.13 | 4 | 9567.64 | 636.88 | 10204.52 | 4 | 9567.64 | 636.88 | 10204.52 | 0.022128
3.5.2 | PRÓPRIA | CPUE 251 | out.-24 | PFC02 - 1,10X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 2 | 2051.4528 | 119.1383 | 2170.5911 | 2577.65 | 149.69 | 2727.34 | 5155.3 | 299.38 | 5454.68 | 0.06146% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 5155.3 | 299.38 | 5454.68 | 2 | 328.3926 | 19.0705 | 347.4631 | 5483.6926 | 318.4505 | 5802.1431 | 5483.6926 | 318.4505 | 5802.1431 | 164.19 | 9.53 | 173.72 | 2741.84 | 159.22 | 2901.06 | 2 | 5483.68 | 318.44 | 5802.12 | 2 | 5483.68 | 318.44 | 5802.12 | 0.023116
3.5.3 | PRÓPRIA | CPUE 252 | out.-24 | PFC03 - 0,70X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1 | 1527.819 | 119.1383 | 1646.9572 | 1919.7 | 149.69 | 2069.39 | 1919.7 | 149.69 | 2069.39 | 0.02332% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1919.7 | 149.69 | 2069.39 | 1 | 122.2849 | 9.5353 | 131.8201 | 2041.9849 | 159.2253 | 2201.2101 | 2041.9849 | 159.2253 | 2201.2101 | 122.28 | 9.53 | 131.81 | 2041.98 | 159.22 | 2201.2 | 1 | 2041.98 | 159.22 | 2201.2 | 1 | 2041.98 | 159.22 | 2201.2 | 0.010143
3.5.4 | PRÓPRIA | CPUE 253 | out.-24 | PFC04 - 1,60X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1 | 3295.2594 | 238.2766 | 3533.5359 | 4140.49 | 299.39 | 4439.88 | 4140.49 | 299.39 | 4439.88 | 0.05003% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4140.49 | 299.39 | 4439.88 | 1 | 263.7492 | 19.0711 | 282.8204 | 4404.2392 | 318.4611 | 4722.7004 | 4404.2392 | 318.4611 | 4722.7004 | 263.74 | 19.07 | 282.81 | 4404.23 | 318.46 | 4722.69 | 1 | 4404.23 | 318.46 | 4722.69 | 1 | 4404.23 | 318.46 | 4722.69 | 0.010356
3.5.5 | PRÓPRIA | CPUE 254 | out.-24 | PFC05 - 0,80X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1 | 1658.732 | 119.1383 | 1777.8703 | 2084.19 | 149.69 | 2233.88 | 2084.19 | 149.69 | 2233.88 | 0.02517% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2084.19 | 149.69 | 2233.88 | 1 | 132.7629 | 9.5353 | 142.2982 | 2216.9529 | 159.2253 | 2376.1782 | 2216.9529 | 159.2253 | 2376.1782 | 132.76 | 9.53 | 142.29 | 2216.95 | 159.22 | 2376.17 | 1 | 2216.95 | 159.22 | 2376.17 | 1 | 2216.95 | 159.22 | 2376.17 | 0.008156
3.5.6 | PRÓPRIA | CPUE 255 | out.-24 | CEF01 - 3,50X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 3761.712 | 54.4548 | 3816.1668 | 4726.59 | 68.42 | 4795.01 | 4726.59 | 68.42 | 4795.01 | 0.05403% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4726.59 | 68.42 | 4795.01 | 1 | 301.0838 | 4.3584 | 305.4421 | 5027.6738 | 72.7784 | 5100.4521 | 5027.6738 | 72.7784 | 5100.4521 | 301.08 | 4.35 | 305.43 | 5027.67 | 72.77 | 5100.44 | 1 | 5027.67 | 72.77 | 5100.44 | 1 | 5027.67 | 72.77 | 5100.44 | 0.012137
3.5.7 | PRÓPRIA | CPUE 256 | out.-24 | CEF02 - 3,88X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 4174.9357 | 60.356 | 4235.2917 | 5245.8 | 75.83 | 5321.63 | 5245.8 | 75.83 | 5321.63 | 0.05996% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5245.8 | 75.83 | 5321.63 | 1 | 334.1575 | 4.8304 | 338.9878 | 5579.9575 | 80.6604 | 5660.6178 | 5579.9575 | 80.6604 | 5660.6178 | 334.15 | 4.83 | 338.98 | 5579.95 | 80.66 | 5660.61 | 1 | 5579.95 | 80.66 | 5660.61 | 1 | 5579.95 | 80.66 | 5660.61 | 0.007831
3.5.8 | PRÓPRIA | CPUE 257 | out.-24 | CEF03 - 4,10X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 4405.9388 | 63.5307 | 4469.4695 | 5536.06 | 79.82 | 5615.88 | 5536.06 | 79.82 | 5615.88 | 0.06328% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5536.06 | 79.82 | 5615.88 | 1 | 352.647 | 5.0845 | 357.7316 | 5888.707 | 84.9045 | 5973.6116 | 5888.707 | 84.9045 | 5973.6116 | 352.64 | 5.08 | 357.72 | 5888.7 | 84.9 | 5973.6 | 1 | 5888.7 | 84.9 | 5973.6 | 1 | 5888.7 | 84.9 | 5973.6 | 0.011556
3.5.9 | PRÓPRIA | CPUE 258 | out.-24 | EF01 - 1,84X0,97M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 528.4279 | 32.5704 | 560.9984 | 663.96 | 40.92 | 704.88 | 663.96 | 40.92 | 704.88 | 0.007942% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 663.96 | 40.92 | 704.88 | 1 | 42.2943 | 2.6066 | 44.9009 | 706.2543 | 43.5266 | 749.7809 | 706.2543 | 43.5266 | 749.7809 | 42.29 | 2.6 | 44.89 | 706.25 | 43.52 | 749.77 | 1 | 706.25 | 43.52 | 749.77 | 1 | 706.25 | 43.52 | 749.77 | 0.010856
3.5.10 | PRÓPRIA | CPUE 259 | out.-24 | EF02 - 1,60X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 994.6244 | 61.2892 | 1055.9135 | 1249.74 | 77 | 1326.74 | 1249.74 | 77 | 1326.74 | 0.01495% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1249.74 | 77 | 1326.74 | 1 | 79.6084 | 4.9049 | 84.5133 | 1329.3484 | 81.9049 | 1411.2533 | 1329.3484 | 81.9049 | 1411.2533 | 79.6 | 4.9 | 84.5 | 1329.34 | 81.9 | 1411.24 | 1 | 1329.34 | 81.9 | 1411.24 | 1 | 1329.34 | 81.9 | 1411.24 | 0.013338
3.5.11 | PRÓPRIA | CPUE 260 | out.-24 | EF03 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 683.6224 | 42.1037 | 725.7261 | 858.97 | 52.9 | 911.87 | 858.97 | 52.9 | 911.87 | 0.01027% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 858.97 | 52.9 | 911.87 | 1 | 54.7164 | 3.3697 | 58.0861 | 913.6864 | 56.2697 | 969.9561 | 913.6864 | 56.2697 | 969.9561 | 54.71 | 3.36 | 58.07 | 913.68 | 56.26 | 969.94 | 1 | 913.68 | 56.26 | 969.94 | 1 | 913.68 | 56.26 | 969.94 | 0.016119
3.5.12 | PRÓPRIA | CPUE 261 | out.-24 | EF04 - 1,96X2,05M PORTA CHAPA DE FERRO CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 1675.3832 | 82.8808 | 1758.264 | 2105.11 | 104.13 | 2209.24 | 2105.11 | 104.13 | 2209.24 | 0.02489% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2105.11 | 104.13 | 2209.24 | 1 | 134.0955 | 6.6331 | 140.7286 | 2239.2055 | 110.7631 | 2349.9686 | 2239.2055 | 110.7631 | 2349.9686 | 134.09 | 6.63 | 140.72 | 2239.2 | 110.76 | 2349.96 | 1 | 2239.2 | 110.76 | 2349.96 | 1 | 2239.2 | 110.76 | 2349.96 | 0.008588
3.5.13 | PRÓPRIA | CPUE 262 | out.-24 | EF05 - 1,95X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 1096.8553 | 67.602 | 1164.4573 | 1378.19 | 84.94 | 1463.13 | 1378.19 | 84.94 | 1463.13 | 0.01649% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1378.19 | 84.94 | 1463.13 | 1 | 87.7907 | 5.4107 | 93.2014 | 1465.9807 | 90.3507 | 1556.3314 | 1465.9807 | 90.3507 | 1556.3314 | 87.79 | 5.41 | 93.2 | 1465.98 | 90.35 | 1556.33 | 1 | 1465.98 | 90.35 | 1556.33 | 1 | 1465.98 | 90.35 | 1556.33 | 0.001381
3.5.14 | PRÓPRIA | CPUE 263 | out.-24 | EF06 - 1,10X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 618.7377 | 38.1239 | 656.8616 | 777.44 | 47.9 | 825.34 | 777.44 | 47.9 | 825.34 | 0.0093% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 777.44 | 47.9 | 825.34 | 1 | 49.5229 | 3.0512 | 52.5742 | 826.9629 | 50.9512 | 877.9142 | 826.9629 | 50.9512 | 877.9142 | 49.52 | 3.05 | 52.57 | 826.96 | 50.95 | 877.91 | 1 | 826.96 | 50.95 | 877.91 | 1 | 826.96 | 50.95 | 877.91 | 0.004158
3.5.15 | PRÓPRIA | CPUE 264 | out.-24 | EF07 - 0,70X2,05M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | 597.8963 | 29.6611 | 627.5574 | 751.25 | 37.26 | 788.51 | 751.25 | 37.26 | 788.51 | 0.008885% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 751.25 | 37.26 | 788.51 | 1 | 47.8546 | 2.3735 | 50.2281 | 799.1046 | 39.6335 | 838.7381 | 799.1046 | 39.6335 | 838.7381 | 47.85 | 2.37 | 50.22 | 799.1 | 39.63 | 838.73 | 1 | 799.1 | 39.63 | 838.73 | 1 | 799.1 | 39.63 | 838.73 | 0.008087
3.5.16 | PRÓPRIA | CPUE 265 | out.-24 | EF09 - 1,25X2,06M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 2 | 1073.9554 | 53.2106 | 1127.1659 | 1349.42 | 66.85 | 1416.27 | 2698.84 | 133.7 | 2832.54 | 0.03192% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2698.84 | 133.7 | 2832.54 | 2 | 171.9161 | 8.5167 | 180.4328 | 2870.7561 | 142.2167 | 3012.9728 | 2870.7561 | 142.2167 | 3012.9728 | 85.95 | 4.25 | 90.2 | 1435.37 | 71.1 | 1506.47 | 2 | 2870.74 | 142.2 | 3012.94 | 2 | 2870.74 | 142.2 | 3012.94 | 0.032798
3.5.17 | PRÓPRIA | CPUE 266 | out.-24 | EF10 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO C/ISOLAMENTO ACÚSTICO | UN | 1 | 755.4329 | 92.2677 | 847.7006 | 949.2 | 115.93 | 1065.13 | 949.2 | 115.93 | 1065.13 | 0.012% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 949.2 | 115.93 | 1065.13 | 1 | 60.464 | 7.3847 | 67.8488 | 1009.664 | 123.3147 | 1132.9788 | 1009.664 | 123.3147 | 1132.9788 | 60.46 | 7.38 | 67.84 | 1009.66 | 123.31 | 1132.97 | 1 | 1009.66 | 123.31 | 1132.97 | 1 | 1009.66 | 123.31 | 1132.97 | 0.008781
3.5.18 | PRÓPRIA | CPUE 267 | out.-24 | EF12 - 1,10X0,60M JANELA DE FERRO C/VENEZ. FIXA | UN | 1 | 189.2745 | 11.6375 | 200.912 | 237.82 | 14.62 | 252.44 | 237.82 | 14.62 | 252.44 | 0.002844% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 237.82 | 14.62 | 252.44 | 1 | 15.1491 | 0.93129 | 16.0804 | 252.9691 | 15.5513 | 268.5204 | 252.9691 | 15.5513 | 268.5204 | 15.14 | 0.93 | 16.07 | 252.96 | 15.55 | 268.51 | 1 | 252.96 | 15.55 | 268.51 | 1 | 252.96 | 15.55 | 268.51 | 0.010428
3.5.19 | PRÓPRIA | CPUE 268 | out.-24 | EF13 - 1,30X0,70M JANELA DE FERRO C/VENEZ. FIXA | UN | 2 | 260.1244 | 16.0016 | 276.126 | 326.84 | 20.1 | 346.94 | 653.68 | 40.2 | 693.88 | 0.007818% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 653.68 | 40.2 | 693.88 | 2 | 41.6394 | 2.5607 | 44.2002 | 695.3194 | 42.7607 | 738.0802 | 695.3194 | 42.7607 | 738.0802 | 20.81 | 1.28 | 22.09 | 347.65 | 21.38 | 369.03 | 2 | 695.3 | 42.76 | 738.06 | 2 | 695.3 | 42.76 | 738.06 | 0.020156
3.5.20 | PRÓPRIA | CPUE 152 | out.-24 | CORRIMÃO METÁLICO LATERAL ESCADA AÇO INÓX 2" | M | 15 | 355.9418 | 156.5668 | 512.5087 | 447.24 | 196.72 | 643.96 | 6708.6 | 2950.8 | 9659.4 | 0.1088% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 6708.6 | 2950.8 | 9659.4 | 15 | 427.3378 | 187.966 | 615.3038 | 7135.9378 | 3138.766 | 10274.7038 | 7135.9378 | 3138.766 | 10274.7038 | 28.48 | 12.53 | 41.01 | 475.72 | 209.25 | 684.97 | 15 | 7135.8 | 3138.75 | 10274.55 | 15 | 7135.8 | 3138.75 | 10274.55 | 0.15378
3.5.21 | PRÓPRIA | CPUE 201 | out.-24 | ESCADA METÁLICA INTERNA CHAPA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO | KG | 480 | 17.4837 | 15.3978 | 32.8815 | 21.96 | 19.34 | 41.3 | 10540.8 | 9283.2 | 19824 | 0.2234% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 480 | 10540.8 | 9283.2 | 19824 | 480 | 671.449 | 591.3398 | 1262.7888 | 11212.249 | 9874.5398 | 21086.7888 | 11212.249 | 9874.5398 | 21086.7888 | 1.39 | 1.23 | 2.62 | 23.35 | 20.57 | 43.92 | 480 | 11208 | 9873.6 | 21081.6 | 480 | 11208 | 9873.6 | 21081.6 | 5.1888
3.5.22 | PRÓPRIA | CPUE 201 | out.-24 | ESCADA METÁLICA INTERNA CHAPA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO | KG | 461 | 17.4837 | 15.3978 | 32.8815 | 21.96 | 19.34 | 41.3 | 10123.56 | 8915.74 | 19039.3 | 0.2145% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 461 | 10123.56 | 8915.74 | 19039.3 | 461 | 644.8708 | 567.9326 | 1212.8034 | 10768.4308 | 9483.6726 | 20252.1034 | 10768.4308 | 9483.6726 | 20252.1034 | 1.39 | 1.23 | 2.62 | 23.35 | 20.57 | 43.92 | 461 | 10764.35 | 9482.77 | 20247.12 | 461 | 10764.35 | 9482.77 | 20247.12 | 4.9834
4 |  |  |  | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [8 empty] | 346871.53 | 113281.97 | 460153.5 | 5.185% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 346871.53 | 113281.97 | 460153.5 |  | 22095.7165 | 7216.0615 | 29311.7779 | 368967.2465 | 120498.0315 | 489465.2779 | 368967.2465 | 120498.0315 | 489465.2779 | [7 empty] | 368957.95 | 120487.1 | 489445.05 |  | 368957.95 | 120487.1 | 489445.05 | 20.2279
4.1 |  |  |  | COBERTURAS | [8 empty] | 290269.76 | 75428.1 | 365697.86 | 4.121% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 290269.76 | 75428.1 | 365697.86 |  | 18490.1837 | 4804.77 | 23294.9537 | 308759.9437 | 80232.87 | 388992.8137 | 308759.9437 | 80232.87 | 388992.8137 | [7 empty] | 308755.59 | 80228.89 | 388984.48 |  | 308755.59 | 80228.89 | 388984.48 | 8.3337
4.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 144 | out.-24 | ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO CHAPAS - ASTM A36 PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50, C/ PINTURA 1 (UMA) DEMÃO DE PRIMER ANTICORROSIVO ALQUÍDICO CORTA FOGO OU PRIMÁRIA DE ZARCÃO 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 392 | 332.374 | 74.4271 | 406.8011 | 417.62 | 93.51 | 511.13 | 163707.04 | 36655.92 | 200362.96 | 2.258% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 392 | 163707.04 | 36655.92 | 200362.96 | 392 | 10428.1384 | 2334.9821 | 12763.1206 | 174135.1784 | 38990.9021 | 213126.0806 | 174135.1784 | 38990.9021 | 213126.0806 | 26.6 | 5.95 | 32.55 | 444.22 | 99.46 | 543.68 | 392 | 174134.24 | 38988.32 | 213122.56 | 392 | 174134.24 | 38988.32 | 213122.56 | 3.5206
4.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 140 | out.-24 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE TÉRMICAS E TRAPEZOIDAIS, ESP.0,50mm NA FACE SUPERIOR, ESP.0,38mm NA FACE INFERIOR | M2 | 392 | 151.6172 | 51.2435 | 202.8608 | 190.5 | 64.38 | 254.88 | 74676 | 25236.96 | 99912.96 | 1.126% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 392 | 74676 | 25236.96 | 99912.96 | 392 | 4756.8612 | 1607.5944 | 6364.4556 | 79432.8612 | 26844.5544 | 106277.4156 | 79432.8612 | 26844.5544 | 106277.4156 | 12.13 | 4.1 | 16.23 | 202.63 | 68.48 | 271.11 | 392 | 79430.96 | 26844.16 | 106275.12 | 392 | 79430.96 | 26844.16 | 106275.12 | 2.2956
4.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 94 | out.-24 | TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40 ESP 0,65MM, COR AZUL | M2 | 127 | 222.5311 | 66.8975 | 289.4286 | 279.61 | 84.05 | 363.66 | 35510.47 | 10674.35 | 46184.82 | 0.5204% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 127 | 35510.47 | 10674.35 | 46184.82 | 127 | 2262.0169 | 679.9561 | 2941.973 | 37772.4869 | 11354.3061 | 49126.793 | 37772.4869 | 11354.3061 | 49126.793 | 17.81 | 5.35 | 23.16 | 297.42 | 89.4 | 386.82 | 127 | 37772.34 | 11353.8 | 49126.14 | 127 | 37772.34 | 11353.8 | 49126.14 | 0.65303
4.1.4 | SINAPI | 94227 | out.-24 | CALHA DE CHAPA AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 32 | 54.5372 | 11.1069 | 65.6441 | 68.52 | 13.95 | 82.47 | 2192.64 | 446.4 | 2639.04 | 0.02974% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | 2192.64 | 446.4 | 2639.04 | 32 | 139.6712 | 28.4357 | 168.1068 | 2332.3112 | 474.8357 | 2807.1468 | 2332.3112 | 474.8357 | 2807.1468 | 4.36 | 0.88 | 5.24 | 72.88 | 14.83 | 87.71 | 32 | 2332.16 | 474.56 | 2806.72 | 32 | 2332.16 | 474.56 | 2806.72 | 0.42685
4.1.5 | SINAPI | 94231 | out.-24 | RUFO DE CHAPA AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 83 | 45.4614 | 7.7767 | 53.238 | 57.12 | 9.77 | 66.89 | 4740.96 | 810.91 | 5551.87 | 0.06256% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 83 | 4740.96 | 810.91 | 5551.87 | 83 | 301.9992 | 51.655 | 353.6541 | 5042.9592 | 862.565 | 5905.5241 | 5042.9592 | 862.565 | 5905.5241 | 3.63 | 0.62 | 4.25 | 60.75 | 10.39 | 71.14 | 83 | 5042.25 | 862.37 | 5904.62 | 83 | 5042.25 | 862.37 | 5904.62 | 0.90412
4.1.6 | PRÓPRIA | CPUE 97 | out.-24 | CAPEAMENTO DE BASALTO, ESP. 2,0CM | M | 69 | 108.9188 | 18.4993 | 127.4181 | 136.85 | 23.24 | 160.09 | 9442.65 | 1603.56 | 11046.21 | 0.1245% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 69 | 9442.65 | 1603.56 | 11046.21 | 69 | 601.4968 | 102.1468 | 703.6436 | 10044.1468 | 1705.7068 | 11749.8536 | 10044.1468 | 1705.7068 | 11749.8536 | 8.71 | 1.48 | 10.19 | 145.56 | 24.72 | 170.28 | 69 | 10043.64 | 1705.68 | 11749.32 | 69 | 10043.64 | 1705.68 | 11749.32 | 0.53358
4.2 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 56601.77 | 37853.87 | 94455.64 | 1.064% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 56601.77 | 37853.87 | 94455.64 |  | 3605.5327 | 2411.2915 | 6016.8243 | 60207.3027 | 40265.1615 | 100472.4643 | 60207.3027 | 40265.1615 | 100472.4643 | [7 empty] | 60202.36 | 40258.21 | 100460.57 |  | 60202.36 | 40258.21 | 100460.57 | 11.8943
4.2.1 | SINAPI | 98555 | out.-24 | IMPERM. C/ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEÁVEL, SEMI-FLEXÍVEL, E BI COMPONENTE (A+B), CONF. NORMA NBR 11905:1992 | M2 | 21 | 11.2716 | 18.3163 | 29.5879 | 14.16 | 23.01 | 37.17 | 297.36 | 483.21 | 780.57 | 0.008795% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 | 297.36 | 483.21 | 780.57 | 21 | 18.9418 | 30.7805 | 49.7223 | 316.3018 | 513.9905 | 830.2923 | 316.3018 | 513.9905 | 830.2923 | 0.9 | 1.46 | 2.36 | 15.06 | 24.47 | 39.53 | 21 | 316.26 | 513.87 | 830.13 | 21 | 316.26 | 513.87 | 830.13 | 0.16231
4.2.2 | SINAPI | 98556 | out.-24 | IMPERM. C/ARGAMASSA FLEXÍVEL COM FIBRA RESINA TERMOPLÁSTICA IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E BI COMPONENTE (RESINA TERMOPLÁSTICA + CIMENTO ESPECIAL). CONF. NORMA NBR 12171:1992 | M2 | 609 | 25.5623 | 29.963 | 55.5253 | 32.11 | 37.64 | 69.75 | 19554.99 | 22922.76 | 42477.75 | 0.4786% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 609 | 19554.99 | 22922.76 | 42477.75 | 609 | 1245.6529 | 1460.1798 | 2705.8327 | 20800.6429 | 24382.9398 | 45183.5827 | 20800.6429 | 24382.9398 | 45183.5827 | 2.04 | 2.39 | 4.43 | 34.15 | 40.03 | 74.18 | 609 | 20797.35 | 24378.27 | 45175.62 | 609 | 20797.35 | 24378.27 | 45175.62 | 7.9627
4.2.3 | PRÓPRIA | CPUE 209 | out.-24 | IMPERM. C/MANTA DUPLO ADERIDA 4MM MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO” DE POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 | M2 | 48 | 182.1474 | 45.0497 | 227.1971 | 228.86 | 56.6 | 285.46 | 10985.28 | 2716.8 | 13702.08 | 0.1544% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 | 10985.28 | 2716.8 | 13702.08 | 48 | 699.7623 | 173.0602 | 872.8225 | 11685.0423 | 2889.8602 | 14574.9025 | 11685.0423 | 2889.8602 | 14574.9025 | 14.57 | 3.6 | 18.17 | 243.43 | 60.2 | 303.63 | 48 | 11684.64 | 2889.6 | 14574.24 | 48 | 11684.64 | 2889.6 | 14574.24 | 0.6625
4.2.4 | SINAPI | 98546 | out.-24 | IMPERM. C/MANTA 4MM TIPO III MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO” DE POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 | M2 | 101 | 97.4368 | 28.2796 | 125.7164 | 122.42 | 35.53 | 157.95 | 12364.42 | 3588.53 | 15952.95 | 0.1798% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 101 | 12364.42 | 3588.53 | 15952.95 | 101 | 787.6136 | 228.5894 | 1016.2029 | 13152.0336 | 3817.1194 | 16969.1529 | 13152.0336 | 3817.1194 | 16969.1529 | 7.79 | 2.26 | 10.05 | 130.21 | 37.79 | 168 | 101 | 13151.21 | 3816.79 | 16968 | 101 | 13151.21 | 3816.79 | 16968 | 1.1529
4.2.5 | PRÓPRIA | CPUE 184 | out.-24 | IMPERM. CRISTALIZAÇÃO, IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO À BASE DE SILICATOS E RESINAS | M2 | 60 | 28.1698 | 39.7616 | 67.9313 | 35.39 | 49.96 | 85.35 | 2123.4 | 2997.6 | 5121 | 0.0577% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60 | 2123.4 | 2997.6 | 5121 | 60 | 135.2606 | 190.9471 | 326.2077 | 2258.6606 | 3188.5471 | 5447.2077 | 2258.6606 | 3188.5471 | 5447.2077 | 2.25 | 3.18 | 5.43 | 37.64 | 53.14 | 90.78 | 60 | 2258.4 | 3188.4 | 5446.8 | 60 | 2258.4 | 3188.4 | 5446.8 | 0.4077
4.2.6 | SINAPI | 101749 | out.-24 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM CIM. AREIA 1:3, ESP. 4CM | M2 | 149 | 38.6088 | 14.3822 | 52.991 | 48.51 | 18.07 | 66.58 | 7227.99 | 2692.43 | 9920.42 | 0.1118% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 149 | 7227.99 | 2692.43 | 9920.42 | 149 | 460.423 | 171.5078 | 631.9308 | 7688.413 | 2863.9378 | 10552.3508 | 7688.413 | 2863.9378 | 10552.3508 | 3.09 | 1.15 | 4.24 | 51.6 | 19.22 | 70.82 | 149 | 7688.4 | 2863.78 | 10552.18 | 149 | 7688.4 | 2863.78 | 10552.18 | 0.17075
4.2.7 | SINAPI | 98563 | out.-24 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM CIM. AREIA 1:3, ESP 2CM | M2 | 149 | 21.6282 | 13.1014 | 34.7296 | 27.17 | 16.46 | 43.63 | 4048.33 | 2452.54 | 6500.87 | 0.07325% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 149 | 4048.33 | 2452.54 | 6500.87 | 149 | 257.8786 | 156.2268 | 414.1054 | 4306.2086 | 2608.7668 | 6914.9754 | 4306.2086 | 2608.7668 | 6914.9754 | 1.73 | 1.04 | 2.77 | 28.9 | 17.5 | 46.4 | 149 | 4306.1 | 2607.5 | 6913.6 | 149 | 4306.1 | 2607.5 | 6913.6 | 1.3754
5 |  |  |  | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS | [8 empty] | 500849.44 | 537861.13 | 1038710.57 | 11.7% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 500849.44 | 537861.13 | 1038710.57 |  | 31904.1093 | 34261.754 | 66165.8633 | 532753.5493 | 572122.884 | 1104876.4333 | 532753.5493 | 572122.884 | 1104876.4333 | [7 empty] | 532600.25 | 572015.06 | 1104615.31 |  | 532600.25 | 572015.06 | 1104615.31 | 261.1233
5.1 |  |  |  | REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA | [8 empty] | 66844.2 | 107478.93 | 174323.13 | 1.964% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 66844.2 | 107478.93 | 174323.13 |  | 4257.9755 | 6846.4078 | 11104.3834 | 71102.1755 | 114325.3378 | 185427.5134 | 71102.1755 | 114325.3378 | 185427.5134 | [7 empty] | 71056.53 | 114307.76 | 185364.29 |  | 71056.53 | 114307.76 | 185364.29 | 63.2234
5.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 95 | out.-24 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAREDES EXISTENTES | M2 | 2081 | 7.7492 | 22.2687 | 30.0179 | 9.73 | 27.98 | 37.71 | 20248.13 | 58226.38 | 78474.51 | 0.8842% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2081 | 20248.13 | 58226.38 | 78474.51 | 2081 | 1289.8059 | 3709.0204 | 4998.8263 | 21537.9359 | 61935.4004 | 83473.3363 | 21537.9359 | 61935.4004 | 83473.3363 | 0.61 | 1.78 | 2.39 | 10.34 | 29.76 | 40.1 | 2081 | 21517.54 | 61930.56 | 83448.1 | 2081 | 21517.54 | 61930.56 | 83448.1 | 25.2363
5.1.2 | SINAPI | 87879 | out.-24 | CHAPISCO INTERNO DE ARGAMASSA , TRAÇO 1:3 | M2 | 1729 | 1.9945 | 2.1592 | 4.1536 | 2.5 | 2.71 | 5.21 | 4322.5 | 4685.59 | 9008.09 | 0.1015% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1729 | 4322.5 | 4685.59 | 9008.09 | 1729 | 275.3433 | 298.4721 | 573.8153 | 4597.8432 | 4984.0621 | 9581.9053 | 4597.8432 | 4984.0621 | 9581.9053 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 2.65 | 2.88 | 5.53 | 1729 | 4581.85 | 4979.52 | 9561.37 | 1729 | 4581.85 | 4979.52 | 9561.37 | 20.5353
5.1.3 | SINAPI | 87905 | out.-24 | CHAPISCO EXTERNO DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 | M2 | 261 | 1.9945 | 5.343 | 7.3375 | 2.5 | 6.71 | 9.21 | 652.5 | 1751.31 | 2403.81 | 0.02709% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 261 | 652.5 | 1751.31 | 2403.81 | 261 | 41.5643 | 111.5584 | 153.1227 | 694.0643 | 1862.8684 | 2556.9327 | 694.0643 | 1862.8684 | 2556.9327 | 0.15 | 0.42 | 0.57 | 2.65 | 7.13 | 9.78 | 261 | 691.65 | 1860.93 | 2552.58 | 261 | 691.65 | 1860.93 | 2552.58 | 4.3527
5.1.4 | SINAPI | 87531 | out.-24 | EMBOÇO INTERNO DE ARGAMASSA MASSA ÚNICA, ESP. 20 MM, TRAÇO 1:2:8 | M2 | 1729 | 16.2852 | 15.1507 | 31.436 | 20.46 | 19.03 | 39.49 | 35375.34 | 32902.87 | 68278.21 | 0.7693% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1729 | 35375.34 | 32902.87 | 68278.21 | 1729 | 2253.4092 | 2095.9128 | 4349.322 | 37628.7492 | 34998.7828 | 72627.532 | 37628.7492 | 34998.7828 | 72627.532 | 1.3 | 1.21 | 2.51 | 21.76 | 20.24 | 42 | 1729 | 37623.04 | 34994.96 | 72618 | 1729 | 37623.04 | 34994.96 | 72618 | 9.532
5.1.5 | SINAPI | 87775 | out.-24 | EMBOÇO DESEMPENADO MASSA ÚNICA EXTERNO, ESP. 25MM, TRAÇO 1:2:8 | M2 | 261 | 19.0482 | 30.2283 | 49.2765 | 23.93 | 37.98 | 61.91 | 6245.73 | 9912.78 | 16158.51 | 0.1821% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 261 | 6245.73 | 9912.78 | 16158.51 | 261 | 397.853 | 631.4441 | 1029.2971 | 6643.583 | 10544.2241 | 17187.8071 | 6643.583 | 10544.2241 | 17187.8071 | 1.52 | 2.41 | 3.93 | 25.45 | 40.39 | 65.84 | 261 | 6642.45 | 10541.79 | 17184.24 | 261 | 6642.45 | 10541.79 | 17184.24 | 3.5671
5.2 |  |  |  | AZULEJOS/CERÂMICAS/OUTROS | [8 empty] | 115547.9 | 32866.58 | 148414.48 | 1.672% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 115547.9 | 32866.58 | 148414.48 |  | 7360.4012 | 2093.6011 | 9454.0024 | 122908.3012 | 34960.1811 | 157868.4824 | 122908.3012 | 34960.1811 | 157868.4824 | [7 empty] | 122904.87 | 34954.01 | 157858.88 |  | 122904.87 | 34954.01 | 157858.88 | 9.6024
5.2.1 | SINAPI | 87273 | out.-24 | AZULEJOS 33,5X45CM LINHA DIAMANTE BRANCO AC, MARCA ELIANE OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE, ALT. ATÉ O FORRO | M2 | 875 | 42.8997 | 23.1927 | 66.0924 | 53.9 | 29.14 | 83.04 | 47162.5 | 25497.5 | 72660 | 0.8187% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 875 | 47162.5 | 25497.5 | 72660 | 875 | 3004.2513 | 1624.1908 | 4628.442 | 50166.7513 | 27121.6908 | 77288.442 | 50166.7513 | 27121.6908 | 77288.442 | 3.43 | 1.85 | 5.28 | 57.33 | 30.99 | 88.32 | 875 | 50163.75 | 27116.25 | 77280 | 875 | 50163.75 | 27116.25 | 77280 | 8.442
5.2.2 | PRÓPRIA | CPUE 145 | out.-24 | PAINEL ELEVADOR EM MADEIRA MDF 25MM | M2 | 56 | 206.7125 | 45.681 | 252.3935 | 259.73 | 57.39 | 317.12 | 14544.88 | 3213.84 | 17758.72 | 0.2001% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 56 | 14544.88 | 3213.84 | 17758.72 | 56 | 926.5089 | 204.7216 | 1131.2305 | 15471.3889 | 3418.5616 | 18889.9505 | 15471.3889 | 3418.5616 | 18889.9505 | 16.54 | 3.65 | 20.19 | 276.27 | 61.04 | 337.31 | 56 | 15471.12 | 3418.24 | 18889.36 | 56 | 15471.12 | 3418.24 | 18889.36 | 0.59046
5.2.3 | PRÓPRIA | CPUE 185 | out.-24 | MOLDURA MARCO ELEVADOR EM BASALTO | UN | 8 | 553.2766 | 88.727 | 642.0036 | 695.19 | 111.48 | 806.67 | 5561.52 | 891.84 | 6453.36 | 0.07271% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 5561.52 | 891.84 | 6453.36 | 8 | 354.2688 | 56.8102 | 411.079 | 5915.7888 | 948.6502 | 6864.439 | 5915.7888 | 948.6502 | 6864.439 | 44.28 | 7.1 | 51.38 | 739.47 | 118.58 | 858.05 | 8 | 5915.76 | 948.64 | 6864.4 | 8 | 5915.76 | 948.64 | 6864.4 | 0.039032
5.2.4 | PRÓPRIA | CPUE 102 | out.-24 | REVESTIMENTO ACM EM PLACAS DE 3MM NA COR PRATA E AZUL, O NÚCLEO DEVE SER EM POLIETILENO AUTO EXTINGUÍVEL, REVESTIDO INTERNAMENTE POR LÂMINA DE ALUMÍNIO, TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PRIMER ANTICORROSIVO; EXTERNAMENTE POR LÂMINA DE ALUMÍNIO, PRIMER ANTICORROSIVO E CROMO ANTIOXIDANTE, PINTURA POLYESTER E FILME DE PVC PARA PROTEÇÃO. | M2 | 84 | 457.4226 | 30.9236 | 488.3462 | 574.75 | 38.85 | 613.6 | 48279 | 3263.4 | 51542.4 | 0.5808% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 84 | 48279 | 3263.4 | 51542.4 | 84 | 3075.3723 | 207.8786 | 3283.2509 | 51354.3723 | 3471.2786 | 54825.6509 | 51354.3723 | 3471.2786 | 54825.6509 | 36.61 | 2.47 | 39.08 | 611.36 | 41.32 | 652.68 | 84 | 51354.24 | 3470.88 | 54825.12 | 84 | 51354.24 | 3470.88 | 54825.12 | 0.53088
5.3 |  |  |  | FORROS | [8 empty] | 165292.63 | 77924.56 | 243217.19 | 2.74% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 165292.63 | 77924.56 | 243217.19 |  | 10529.1405 | 4963.7945 | 15492.935 | 175821.7705 | 82888.3545 | 258710.125 | 175821.7705 | 82888.3545 | 258710.125 | [7 empty] | 175814.53 | 82884.27 | 258698.8 |  | 175814.53 | 82884.27 | 258698.8 | 11.325
5.3.1 | SINAPI | 96114 | out.-24 | FORRO PLACAS DE GESSO ACARTONADO 12,5MM CONVENCIONAL | M² | 1160 | 54.8849 | 22.8908 | 77.7756 | 68.96 | 28.76 | 97.72 | 79993.6 | 33361.6 | 113355.2 | 1.277% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1160 | 79993.6 | 33361.6 | 113355.2 | 1160 | 5095.5923 | 2125.1339 | 7220.7262 | 85089.1923 | 35486.7339 | 120575.9262 | 85089.1923 | 35486.7339 | 120575.9262 | 4.39 | 1.83 | 6.22 | 73.35 | 30.59 | 103.94 | 1160 | 85086 | 35484.4 | 120570.4 | 1160 | 85086 | 35484.4 | 120570.4 | 5.5262
5.3.2 | PRÓPRIA | CPUE 200 | out.-24 | FORRO PLACAS DE PVC 625X625CM E ESPESSURA DE 7mm | M² | 276 | 80.1818 | 31.6189 | 111.8008 | 100.74 | 39.72 | 140.46 | 27804.24 | 10962.72 | 38766.96 | 0.4368% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 276 | 27804.24 | 10962.72 | 38766.96 | 276 | 1771.1301 | 698.3253 | 2469.4554 | 29575.3701 | 11661.0453 | 41236.4154 | 29575.3701 | 11661.0453 | 41236.4154 | 6.41 | 2.53 | 8.94 | 107.15 | 42.25 | 149.4 | 276 | 29573.4 | 11661 | 41234.4 | 276 | 29573.4 | 11661 | 41234.4 | 2.0154
5.3.3 | SINAPI | 96123 | out.-24 | NEGATIVO DE GESSO ACARTONADO, CONF. PROJETO | M | 1661 | 19.2586 | 10.3841 | 29.6428 | 24.19 | 13.04 | 37.23 | 40179.59 | 21659.44 | 61839.03 | 0.6968% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1661 | 40179.59 | 21659.44 | 61839.03 | 1661 | 2559.4399 | 1379.7063 | 3939.1462 | 42739.0299 | 23039.1463 | 65778.1762 | 42739.0299 | 23039.1463 | 65778.1762 | 1.54 | 0.83 | 2.37 | 25.73 | 13.87 | 39.6 | 1661 | 42737.53 | 23038.07 | 65775.6 | 1661 | 42737.53 | 23038.07 | 65775.6 | 2.5762
5.3.4 | PRÓPRIA | CPUE 283 | out.-24 | ALÇAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 160 | 86.1287 | 59.3953 | 145.524 | 108.22 | 74.63 | 182.85 | 17315.2 | 11940.8 | 29256 | 0.3296% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 160 | 17315.2 | 11940.8 | 29256 | 160 | 1102.9782 | 760.629 | 1863.6072 | 18418.1782 | 12701.429 | 31119.6072 | 18418.1782 | 12701.429 | 31119.6072 | 6.89 | 4.75 | 11.64 | 115.11 | 79.38 | 194.49 | 160 | 18417.6 | 12700.8 | 31118.4 | 160 | 18417.6 | 12700.8 | 31118.4 | 1.2072
5.4 |  |  |  | PINTURAS INTERNAS | [8 empty] | 141361.98 | 297277.05 | 438639.03 | 4.942% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 141361.98 | 297277.05 | 438639.03 |  | 9004.7581 | 18936.5481 | 27941.3062 | 150366.7381 | 316213.5981 | 466580.3362 | 150366.7381 | 316213.5981 | 466580.3362 | [7 empty] | 150280.41 | 316151.26 | 466431.67 |  | 150280.41 | 316151.26 | 466431.67 | 148.6662
5.4.1 | SINAPI | 88485 | out.-24 | FUNDO PREPARADOR PAREDES E TETOS 01 DEMÃO | M2 | 5538 | 1.1802 | 2.15 | 3.3302 | 1.48 | 2.7 | 4.18 | 8196.24 | 14952.6 | 23148.84 | 0.2608% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5538 | 8196.24 | 14952.6 | 23148.84 | 5538 | 522.1005 | 952.4806 | 1474.5811 | 8718.3405 | 15905.0806 | 24623.4211 | 8718.3405 | 15905.0806 | 24623.4211 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 1.57 | 2.87 | 4.44 | 5538 | 8694.66 | 15894.06 | 24588.72 | 5538 | 8694.66 | 15894.06 | 24588.72 | 34.7011
5.4.2 | SINAPI | 88497 | out.-24 | MASSA CORRIDA LATEX INTERNA EM REBOCO 02 DEMÃOS | M2 | 1746 | 5.2515 | 11.729 | 16.9805 | 6.59 | 14.73 | 21.32 | 11506.14 | 25718.58 | 37224.72 | 0.4194% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1746 | 11506.14 | 25718.58 | 37224.72 | 1746 | 732.9411 | 1638.2735 | 2371.2147 | 12239.0811 | 27356.8535 | 39595.9347 | 12239.0811 | 27356.8535 | 39595.9347 | 0.41 | 0.93 | 1.34 | 7 | 15.66 | 22.66 | 1746 | 12222 | 27342.36 | 39564.36 | 1746 | 12222 | 27342.36 | 39564.36 | 31.5747
5.4.3 | SINAPI | 88496 | out.-24 | MASSA CORRIDA LATEX INTERNA EM GESSO 02 DEMÃOS | M2 | 3792 | 5.2515 | 24.1168 | 29.3683 | 6.59 | 30.3 | 36.89 | 24989.28 | 114897.6 | 139886.88 | 1.576% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3792 | 24989.28 | 114897.6 | 139886.88 | 3792 | 1591.8171 | 7318.9771 | 8910.7943 | 26581.0971 | 122216.5771 | 148797.6743 | 26581.0971 | 122216.5771 | 148797.6743 | 0.41 | 1.93 | 2.34 | 7 | 32.23 | 39.23 | 3792 | 26544 | 122216.16 | 148760.16 | 3792 | 26544 | 122216.16 | 148760.16 | 37.5143
5.4.4 | SINAPI | 95625 | out.-24 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE MASSA PVA 02 DEMÃOS | M2 | 5538 | 7.6394 | 16.6786 | 24.318 | 9.59 | 20.95 | 30.54 | 53109.42 | 116021.1 | 169130.52 | 1.906% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5538 | 53109.42 | 116021.1 | 169130.52 | 5538 | 3383.0701 | 7390.5441 | 10773.6141 | 56492.4901 | 123411.6441 | 179904.1341 | 56492.4901 | 123411.6441 | 179904.1341 | 0.61 | 1.33 | 1.94 | 10.2 | 22.28 | 32.48 | 5538 | 56487.6 | 123386.64 | 179874.24 | 5538 | 56487.6 | 123386.64 | 179874.24 | 29.8941
5.4.5 | SINAPI | 88488 | out.-24 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE REBOCO/LAJE 02 DEMÃOS | M2 | 757 | 7.1271 | 7.3741 | 14.5012 | 8.95 | 9.26 | 18.21 | 6775.15 | 7009.82 | 13784.97 | 0.1553% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 757 | 6775.15 | 7009.82 | 13784.97 | 757 | 431.5771 | 446.5255 | 878.1026 | 7206.7271 | 7456.3455 | 14663.0726 | 7206.7271 | 7456.3455 | 14663.0726 | 0.57 | 0.58 | 1.15 | 9.52 | 9.84 | 19.36 | 757 | 7206.64 | 7448.88 | 14655.52 | 757 | 7206.64 | 7448.88 | 14655.52 | 7.5526
5.4.6 | SINAPI | 95625 | out.-24 | PINTURA ACRÍLICA TEXTURA INTERNA 02 DEMÃOS | M2 | 96 | 7.6394 | 16.6786 | 24.318 | 9.59 | 20.95 | 30.54 | 920.64 | 2011.2 | 2931.84 | 0.03303% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 96 | 920.64 | 2011.2 | 2931.84 | 96 | 58.6448 | 128.1134 | 186.7582 | 979.2848 | 2139.3134 | 3118.5982 | 979.2848 | 2139.3134 | 3118.5982 | 0.61 | 1.33 | 1.94 | 10.2 | 22.28 | 32.48 | 96 | 979.2 | 2138.88 | 3118.08 | 96 | 979.2 | 2138.88 | 3118.08 | 0.51821
5.4.7 | SINAPI | 102228 | out.-24 | PINTURA ESMALTE P/ESQ. MADEIRA 03 DEMÃOS | M2 | 493 | 7.5388 | 15.1782 | 22.717 | 9.47 | 19.07 | 28.54 | 4668.71 | 9401.51 | 14070.22 | 0.1585% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 493 | 4668.71 | 9401.51 | 14070.22 | 493 | 297.3968 | 598.8762 | 896.273 | 4966.1068 | 10000.3862 | 14966.493 | 4966.1068 | 10000.3862 | 14966.493 | 0.6 | 1.21 | 1.81 | 10.07 | 20.28 | 30.35 | 493 | 4964.51 | 9998.04 | 14962.55 | 493 | 4964.51 | 9998.04 | 14962.55 | 3.943
5.4.8 | PRÓPRIA | CPUE 119 | out.-24 | PINTURA ESMALTE PARA FERRO 2 DEMÃOS | M2 | 260 | 13.9431 | 7.6394 | 21.5825 | 17.51 | 9.59 | 27.1 | 4552.6 | 2493.4 | 7046 | 0.07939% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 260 | 4552.6 | 2493.4 | 7046 | 260 | 290.0006 | 158.8296 | 448.8302 | 4842.6006 | 2652.2296 | 7494.8302 | 4842.6006 | 2652.2296 | 7494.8302 | 1.11 | 0.61 | 1.72 | 18.62 | 10.2 | 28.82 | 260 | 4841.2 | 2652 | 7493.2 | 260 | 4841.2 | 2652 | 7493.2 | 1.6302
5.4.9 | SINAPI | 102494 | out.-24 | PINTURA EPÓXI EM PISOS 02 DEMÃOS | M2 | 404 | 52.4878 | 9.4052 | 61.893 | 65.95 | 11.81 | 77.76 | 26643.8 | 4771.24 | 31415.04 | 0.354% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 404 | 26643.8 | 4771.24 | 31415.04 | 404 | 1697.2101 | 303.928 | 2001.138 | 28341.0101 | 5075.168 | 33416.178 | 28341.0101 | 5075.168 | 33416.178 | 4.2 | 0.75 | 4.95 | 70.15 | 12.56 | 82.71 | 404 | 28340.6 | 5074.24 | 33414.84 | 404 | 28340.6 | 5074.24 | 33414.84 | 1.338
5.5 |  |  |  | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 11802.73 | 22314.01 | 34116.74 | 0.3844% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11802.73 | 22314.01 | 34116.74 |  | 751.8339 | 1421.4024 | 2173.2363 | 12554.5639 | 23735.4124 | 36289.9763 | 12554.5639 | 23735.4124 | 36289.9763 | [7 empty] | 12543.91 | 23717.76 | 36261.67 |  | 12543.91 | 23717.76 | 36261.67 | 28.3063
5.5.1 | SINAPI | 88411 | out.-24 | FUNDO PREPARADOR PAREDES | M2 | 1123 | 2.1683 | 1.4913 | 3.6596 | 2.72 | 1.87 | 4.59 | 3054.56 | 2100.01 | 5154.57 | 0.05808% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1123 | 3054.56 | 2100.01 | 5154.57 | 1123 | 194.5755 | 133.7706 | 328.3461 | 3249.1355 | 2233.7806 | 5482.9161 | 3249.1355 | 2233.7806 | 5482.9161 | 0.17 | 0.11 | 0.28 | 2.89 | 1.98 | 4.87 | 1123 | 3245.47 | 2223.54 | 5469.01 | 1123 | 3245.47 | 2223.54 | 5469.01 | 13.9061
5.5.2 | SINAPI | 95624 | out.-24 | PINTURA TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA | M2 | 1123 | 6.203 | 14.3273 | 20.5304 | 7.79 | 18 | 25.79 | 8748.17 | 20214 | 28962.17 | 0.3263% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1123 | 8748.17 | 20214 | 28962.17 | 1123 | 557.2584 | 1287.6318 | 1844.8902 | 9305.4284 | 21501.6318 | 30807.0602 | 9305.4284 | 21501.6318 | 30807.0602 | 0.49 | 1.14 | 1.63 | 8.28 | 19.14 | 27.42 | 1123 | 9298.44 | 21494.22 | 30792.66 | 1123 | 9298.44 | 21494.22 | 30792.66 | 14.4002
6 |  |  |  | PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 471046.08 | 114633.86 | 585679.94 | 6.599% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 471046.08 | 114633.86 | 585679.94 |  | 30005.6353 | 7302.1769 | 37307.8122 | 501051.7153 | 121936.0369 | 622987.7522 | 501051.7153 | 121936.0369 | 622987.7522 | [7 empty] | 501040.31 | 121911.98 | 622952.29 |  | 501040.31 | 121911.98 | 622952.29 | 35.4622
6.1 |  |  |  | PISOS VINIÍLICOS/CERÂMICOS | [8 empty] | 290685.55 | 29812.07 | 320497.62 | 3.611% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 290685.55 | 29812.07 | 320497.62 |  | 18516.6695 | 1899.0289 | 20415.6984 | 309202.2195 | 31711.0989 | 340913.3184 | 309202.2195 | 31711.0989 | 340913.3184 | [7 empty] | 309201.07 | 31703.7 | 340904.77 |  | 309201.07 | 31703.7 | 340904.77 | 8.5484
6.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 103 | out.-24 | PISO VINÍLICO EM MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA IQ OPTIMA OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 | 703 | 298.3672 | 26.7242 | 325.0914 | 374.89 | 33.57 | 408.46 | 263547.67 | 23599.71 | 287147.38 | 3.235% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 703 | 263547.67 | 23599.71 | 287147.38 | 703 | 16787.9866 | 1503.3015 | 18291.2881 | 280335.6566 | 25103.0115 | 305438.6681 | 280335.6566 | 25103.0115 | 305438.6681 | 23.88 | 2.13 | 26.01 | 398.77 | 35.7 | 434.47 | 703 | 280335.31 | 25097.1 | 305432.41 | 703 | 280335.31 | 25097.1 | 305432.41 | 6.2581
6.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 96 | out.-24 | PISO CERÂMICO 45x45cm, ESP. 8,5mm MARCA ELIANE LINHA CARGO PLUS GRAY OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 | 308 | 70.1271 | 16.0565 | 86.1836 | 88.11 | 20.17 | 108.28 | 27137.88 | 6212.36 | 33350.24 | 0.3758% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 308 | 27137.88 | 6212.36 | 33350.24 | 308 | 1728.683 | 395.7273 | 2124.4103 | 28866.563 | 6608.0873 | 35474.6503 | 28866.563 | 6608.0873 | 35474.6503 | 5.61 | 1.28 | 6.89 | 93.72 | 21.45 | 115.17 | 308 | 28865.76 | 6606.6 | 35472.36 | 308 | 28865.76 | 6606.6 | 35472.36 | 2.2903
6.2 |  |  |  | PISO PEDRAS | [8 empty] | 60136.49 | 50064.31 | 110200.8 | 1.242% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 60136.49 | 50064.31 | 110200.8 |  | 3830.6944 | 3189.0965 | 7019.791 | 63967.1844 | 53253.4065 | 117220.591 | 63967.1844 | 53253.4065 | 117220.591 | [6 empty] | 0 | 63964.45 | 53247.92 | 117212.37 |  | 63964.45 | 53247.92 | 117212.37 | 8.221
6.2.1 | PRÓPRIA | CPUE 100 | out.-24 | PISO DE BASALTO TEAR POLIDO 2CM | M2 | 27 | 171.1961 | 40.4203 | 211.6164 | 215.1 | 50.78 | 265.88 | 5807.7 | 1371.06 | 7178.76 | 0.08089% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 5807.7 | 1371.06 | 7178.76 | 27 | 369.9505 | 87.3365 | 457.287 | 6177.6505 | 1458.3965 | 7636.047 | 6177.6505 | 1458.3965 | 7636.047 | 13.7 | 3.23 | 16.93 | 228.8 | 54.01 | 282.81 | 27 | 6177.6 | 1458.27 | 7635.87 | 27 | 6177.6 | 1458.27 | 7635.87 | 0.17701
6.2.2 | SINAPI | 104162 | out.-24 | PISO DE GRANITINA, ARGAMASSA DE AGREGAADOS MINERAIS , COM POLIMENTO E NA COR IGUAL AO EXISTENTE | M2 | 59 | 80.8314 | 10.0456 | 90.877 | 101.56 | 12.62 | 114.18 | 5992.04 | 744.58 | 6736.62 | 0.07591% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 59 | 5992.04 | 744.58 | 6736.62 | 59 | 381.6929 | 47.4297 | 429.1227 | 6373.7329 | 792.0097 | 7165.7427 | 6373.7329 | 792.0097 | 7165.7427 | 6.46 | 0.8 | 7.26 | 108.02 | 13.42 | 121.44 | 59 | 6373.18 | 791.78 | 7164.96 | 59 | 6373.18 | 791.78 | 7164.96 | 0.78269
6.2.3 | PRÓPRIA | CPUE 153 | out.-24 | TRATAMENTO PISO DE GRANITINA EXISTENTE, POLIMENTO C/LIXADEIRA E APLICAÇÃO DE RESINA ESPECIFICA PARA IMPERM. DO PISO | M2 | 693 | 55.5161 | 55.0678 | 110.584 | 69.75 | 69.19 | 138.94 | 48336.75 | 47948.67 | 96285.42 | 1.085% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 693 | 48336.75 | 47948.67 | 96285.42 | 693 | 3079.051 | 3054.3303 | 6133.3813 | 51415.801 | 51003.0003 | 102418.8013 | 51415.801 | 51003.0003 | 102418.8013 | 4.44 | 4.4 | 8.84 | 74.19 | 73.59 | 147.78 | 693 | 51413.67 | 50997.87 | 102411.54 | 693 | 51413.67 | 50997.87 | 102411.54 | 7.2613
6.3 |  |  |  | PISOS CIMENTADOS | [8 empty] | 49043.61 | 18268.77 | 67312.38 | 0.7584% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 49043.61 | 18268.77 | 67312.38 |  | 3124.078 | 1163.7206 | 4287.7986 | 52167.688 | 19432.4906 | 71600.1786 | 52167.688 | 19432.4906 | 71600.1786 | [7 empty] | 52167.6 | 19431.42 | 71599.02 |  | 52167.6 | 19431.42 | 71599.02 | 1.1586
6.3.1 | SINAPI | 101749 | out.-24 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA CI+AR 1:3 PARA PISOS COLADOS | M2 | 1011 | 38.6088 | 14.3822 | 52.991 | 48.51 | 18.07 | 66.58 | 49043.61 | 18268.77 | 67312.38 | 0.7584% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1011 | 49043.61 | 18268.77 | 67312.38 | 1011 | 3124.078 | 1163.7206 | 4287.7986 | 52167.688 | 19432.4906 | 71600.1786 | 52167.688 | 19432.4906 | 71600.1786 | 3.09 | 1.15 | 4.24 | 51.6 | 19.22 | 70.82 | 1011 | 52167.6 | 19431.42 | 71599.02 | 1011 | 52167.6 | 19431.42 | 71599.02 | 1.1586
6.4 |  |  |  | RODAPÉS | [8 empty] | 67894.7 | 16033.77 | 83928.47 | 0.9457% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 67894.7 | 16033.77 | 83928.47 |  | 4324.8924 | 1021.3511 | 5346.2435 | 72219.5924 | 17055.1211 | 89274.7135 | 72219.5924 | 17055.1211 | 89274.7135 | [7 empty] | 72212.29 | 17045.14 | 89257.43 |  | 72212.29 | 17045.14 | 89257.43 | 17.2835
6.4.1 | SBC | 130314 | out.-24 | RODAPÉS EM POLIESTIRENO COM ALTURA DE 10CM, ESPESSURA DE 15MM - SANTA LUZIA | M | 617 | 44.7752 | 8.9111 | 53.6863 | 56.26 | 11.19 | 67.45 | 34712.42 | 6904.23 | 41616.65 | 0.4689% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 617 | 34712.42 | 6904.23 | 41616.65 | 617 | 2211.1812 | 439.7995 | 2650.9806 | 36923.6012 | 7344.0295 | 44267.6306 | 36923.6012 | 7344.0295 | 44267.6306 | 3.58 | 0.71 | 4.29 | 59.84 | 11.9 | 71.74 | 617 | 36921.28 | 7342.3 | 44263.58 | 617 | 36921.28 | 7342.3 | 44263.58 | 4.0506
6.4.2 | PRÓPRIA | CPUE 87 | out.-24 | RODAPÉS DE MANTA VINÍLICA CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PISO VINÍLICO, ALT. 48mm, EM MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA IQ OPTIMA OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M | 852 | 30.8138 | 8.4994 | 39.3133 | 38.71 | 10.67 | 49.38 | 32980.92 | 9090.84 | 42071.76 | 0.474% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 852 | 32980.92 | 9090.84 | 42071.76 | 852 | 2100.8846 | 579.0865 | 2679.9711 | 35081.8046 | 9669.9265 | 44751.7311 | 35081.8046 | 9669.9265 | 44751.7311 | 2.46 | 0.67 | 3.13 | 41.17 | 11.34 | 52.51 | 852 | 35076.84 | 9661.68 | 44738.52 | 852 | 35076.84 | 9661.68 | 44738.52 | 13.2111
6.4.3 | PRÓPRIA | CPUE 99 | out.-24 | RODAPÉ BASALTO DE 2CM E ALTURA DE 5CM. | M | 3 | 53.421 | 10.2743 | 63.6953 | 67.12 | 12.9 | 80.02 | 201.36 | 38.7 | 240.06 | 0.002705% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 201.36 | 38.7 | 240.06 | 3 | 12.8266 | 2.4652 | 15.2918 | 214.1866 | 41.1652 | 255.3518 | 214.1866 | 41.1652 | 255.3518 | 4.27 | 0.82 | 5.09 | 71.39 | 13.72 | 85.11 | 3 | 214.17 | 41.16 | 255.33 | 3 | 214.17 | 41.16 | 255.33 | 0.021822
6.5 |  |  |  | SOLEIRAS/DEGRAUS/PEITORIS | [8 empty] | 3285.73 | 454.94 | 3740.67 | 0.04215% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3285.73 | 454.94 | 3740.67 |  | 209.301 | 28.9797 | 238.2807 | 3495.031 | 483.9197 | 3978.9507 | 3495.031 | 483.9197 | 3978.9507 | [7 empty] | 3494.9 | 483.8 | 3978.7 |  | 3494.9 | 483.8 | 3978.7 | 0.25068
6.5.1 | PRÓPRIA | CPUE 101 | out.-24 | SOLEIRA DE BASALTO , ESP. 2,0cm | M | 3 | 108.9188 | 18.4993 | 127.4181 | 136.85 | 23.24 | 160.09 | 410.55 | 69.72 | 480.27 | 0.005411% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 410.55 | 69.72 | 480.27 | 3 | 26.152 | 4.4412 | 30.5932 | 436.702 | 74.1612 | 510.8632 | 436.702 | 74.1612 | 510.8632 | 8.71 | 1.48 | 10.19 | 145.56 | 24.72 | 170.28 | 3 | 436.68 | 74.16 | 510.84 | 3 | 436.68 | 74.16 | 510.84 | 0.023199
6.5.2 | PRÓPRIA | CPUE 98 | out.-24 | PEITORIS EM BASALTO, ESP. 2,0cm | M | 22 | 104.015 | 13.9431 | 117.9581 | 130.69 | 17.51 | 148.2 | 2875.18 | 385.22 | 3260.4 | 0.03674% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 2875.18 | 385.22 | 3260.4 | 22 | 183.149 | 24.5385 | 207.6875 | 3058.329 | 409.7585 | 3468.0875 | 3058.329 | 409.7585 | 3468.0875 | 8.32 | 1.11 | 9.43 | 139.01 | 18.62 | 157.63 | 22 | 3058.22 | 409.64 | 3467.86 | 22 | 3058.22 | 409.64 | 3467.86 | 0.22748
7 |  |  |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [8 empty] | 3633297.36 | 1044545.64 | 4677843 | 52.71% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3633297.36 | 1044545.64 | 4677843 |  | 231441.0418 | 66537.5573 | 297978.5991 | 3864738.4018 | 1111083.1973 | 4975821.5991 | 3864738.4018 | 1111083.1973 | 4975821.5991 | [7 empty] | 4042654.98 | 1110289.19 | 4974141.05 |  | 3863851.86 | 1110289.19 | 4974141.05 | 1680.5491
7.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | [8 empty] | 2099154.31 | 681949.58 | 2781103.89 | 31.34% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2099154.31 | 681949.58 | 2781103.89 |  | 133716.1295 | 43440.1882 | 177156.3178 | 2232870.4395 | 725389.7682 | 2958260.2078 | 2232870.4395 | 725389.7682 | 2958260.2078 | [7 empty] | 2232038.66 | 724633.9 | 2956672.56 |  | 2232038.66 | 724633.9 | 2956672.56 | 1587.6478
7.1.1 |  |  |  | ELETROCALHAS, PERFILADOS E CAIXAS | [8 empty] | 117636.21 | 85965.86 | 203602.07 | 2.294% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 117636.21 | 85965.86 | 203602.07 |  | 7493.4266 | 5476.0253 | 12969.4519 | 125129.6366 | 91441.8853 | 216571.5219 | 125129.6366 | 91441.8853 | 216571.5219 | [7 empty] | 125111.38 | 91433.27 | 216544.65 |  | 125111.38 | 91433.27 | 216544.65 | 26.8719
7.1.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 81 | out.-24 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO | PÇ | 73 | 5.8371 | 7.1545 | 12.9916 | 7.33 | 8.98 | 16.31 | 535.09 | 655.54 | 1190.63 | 0.01342% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73 | 535.09 | 655.54 | 1190.63 | 73 | 34.0852 | 41.7579 | 75.8431 | 569.1752 | 697.2979 | 1266.4731 | 569.1752 | 697.2979 | 1266.4731 | 0.46 | 0.57 | 1.03 | 7.79 | 9.55 | 17.34 | 73 | 568.67 | 697.15 | 1265.82 | 73 | 568.67 | 697.15 | 1265.82 | 0.65313
7.1.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 80 | out.-24 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA | PÇ | 345 | 2.9185 | 7.1545 | 10.073 | 3.66 | 8.98 | 12.64 | 1262.7 | 3098.1 | 4360.8 | 0.04914% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 345 | 1262.7 | 3098.1 | 4360.8 | 345 | 80.434 | 197.349 | 277.783 | 1343.134 | 3295.449 | 4638.583 | 1343.134 | 3295.449 | 4638.583 | 0.23 | 0.57 | 0.8 | 3.89 | 9.55 | 13.44 | 345 | 1342.05 | 3294.75 | 4636.8 | 345 | 1342.05 | 3294.75 | 4636.8 | 1.783
7.1.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 53 | out.-24 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM COM TAMPA E ACESSORIOS CHAPA 18 | M | 700 | 65.8362 | 37.273 | 103.1092 | 82.72 | 46.83 | 129.55 | 57904 | 32781 | 90685 | 1.022% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 700 | 57904 | 32781 | 90685 | 700 | 3688.4848 | 2088.1497 | 5776.6345 | 61592.4848 | 34869.1497 | 96461.6345 | 61592.4848 | 34869.1497 | 96461.6345 | 5.26 | 2.98 | 8.24 | 87.98 | 49.81 | 137.79 | 700 | 61586 | 34867 | 96453 | 700 | 61586 | 34867 | 96453 | 8.6345
7.1.1.4 | SINAPI | 96562 | out.-24 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m | 394 | 25.6629 | 23.2568 | 48.9197 | 32.24 | 29.22 | 61.46 | 12702.56 | 11512.68 | 24215.24 | 0.2728% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 394 | 12702.56 | 11512.68 | 24215.24 | 394 | 809.1531 | 733.3577 | 1542.5108 | 13511.7131 | 12246.0377 | 25757.7508 | 13511.7131 | 12246.0377 | 25757.7508 | 2.05 | 1.86 | 3.91 | 34.29 | 31.08 | 65.37 | 394 | 13510.26 | 12245.52 | 25755.78 | 394 | 13510.26 | 12245.52 | 25755.78 | 1.9708
7.1.1.5 | PRÓPRIA | CPUE 59 | out.-24 | T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 18 | 25.0683 | 25.7544 | 50.8227 | 31.49 | 32.36 | 63.85 | 566.82 | 582.48 | 1149.3 | 0.01295% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 566.82 | 582.48 | 1149.3 | 18 | 36.1064 | 37.104 | 73.2104 | 602.9264 | 619.584 | 1222.5104 | 602.9264 | 619.584 | 1222.5104 | 2 | 2.06 | 4.06 | 33.49 | 34.42 | 67.91 | 18 | 602.82 | 619.56 | 1222.38 | 18 | 602.82 | 619.56 | 1222.38 | 0.13041
7.1.1.6 | PRÓPRIA | CPUE 54 | out.-24 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 15.34 | 80.1269 | 37.273 | 117.4 | 100.67 | 46.83 | 147.5 | 1544.27 | 718.37 | 2262.64 | 0.02549% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.34 | 1544.27 | 718.37 | 2262.64 | 15.34 | 98.37 | 45.7602 | 144.1302 | 1642.64 | 764.1302 | 2406.7702 | 1642.64 | 764.1302 | 2406.7702 | 6.41 | 2.98 | 9.39 | 107.08 | 49.81 | 156.89 | 15.34 | 1642.6 | 764.08 | 2406.68 | 15.34 | 1642.6 | 764.08 | 2406.68 | 0.090168
7.1.1.7 | PRÓPRIA | CPUE 60 | out.-24 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 100mm | PÇ | 75 | 4.3458 | 6.6788 | 11.0245 | 5.46 | 8.39 | 13.85 | 409.5 | 629.25 | 1038.75 | 0.0117% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 75 | 409.5 | 629.25 | 1038.75 | 75 | 26.0852 | 40.0832 | 66.1684 | 435.5851 | 669.3332 | 1104.9184 | 435.5851 | 669.3332 | 1104.9184 | 0.34 | 0.53 | 0.87 | 5.8 | 8.92 | 14.72 | 75 | 435 | 669 | 1104 | 75 | 435 | 669 | 1104 | 0.91837
7.1.1.8 | PRÓPRIA | CPUE 61 | out.-24 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | 5.6175 | 14.309 | 19.9265 | 7.05 | 17.97 | 25.02 | 14.1 | 35.94 | 50.04 | 0.0005638% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 14.1 | 35.94 | 50.04 | 2 | 0.89817 | 2.2894 | 3.1875 | 14.9982 | 38.2294 | 53.2275 | 14.9982 | 38.2294 | 53.2275 | 0.44 | 1.14 | 1.58 | 7.49 | 19.11 | 26.6 | 2 | 14.98 | 38.22 | 53.2 | 2 | 14.98 | 38.22 | 53.2 | 0.027548
7.1.1.9 | PRÓPRIA | CPUE 62 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 35 | 23.9246 | 9.5424 | 33.467 | 30.06 | 11.99 | 42.05 | 1052.1 | 419.65 | 1471.75 | 0.01658% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 1052.1 | 419.65 | 1471.75 | 35 | 67.0188 | 26.7317 | 93.7505 | 1119.1188 | 446.3817 | 1565.5005 | 1119.1188 | 446.3817 | 1565.5005 | 1.91 | 0.76 | 2.67 | 31.97 | 12.75 | 44.72 | 35 | 1118.95 | 446.25 | 1565.2 | 35 | 1118.95 | 446.25 | 1565.2 | 0.30047
7.1.1.10 | PRÓPRIA | CPUE 63 | out.-24 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 50mm | PÇ | 543 | 3.01 | 4.7666 | 7.7767 | 3.78 | 5.98 | 9.76 | 2052.54 | 3247.14 | 5299.68 | 0.05971% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 543 | 2052.54 | 3247.14 | 5299.68 | 543 | 130.7468 | 206.8428 | 337.5896 | 2183.2868 | 3453.9828 | 5637.2696 | 2183.2868 | 3453.9828 | 5637.2696 | 0.24 | 0.38 | 0.62 | 4.02 | 6.36 | 10.38 | 543 | 2182.86 | 3453.48 | 5636.34 | 543 | 2182.86 | 3453.48 | 5636.34 | 0.92962
7.1.1.11 | PRÓPRIA | CPUE 64 | out.-24 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 | PÇ | 35 | 7.3192 | 5.1966 | 12.5158 | 9.19 | 6.52 | 15.71 | 321.65 | 228.2 | 549.85 | 0.006195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 321.65 | 228.2 | 549.85 | 35 | 20.4891 | 14.5363 | 35.0254 | 342.1391 | 242.7363 | 584.8754 | 342.1391 | 242.7363 | 584.8754 | 0.58 | 0.41 | 0.99 | 9.77 | 6.93 | 16.7 | 35 | 341.95 | 242.55 | 584.5 | 35 | 341.95 | 242.55 | 584.5 | 0.37544
7.1.1.12 | PRÓPRIA | CPUE 65 | out.-24 | TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 26 | 3.9158 | 14.309 | 18.2248 | 4.92 | 17.97 | 22.89 | 127.92 | 467.22 | 595.14 | 0.006706% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 127.92 | 467.22 | 595.14 | 26 | 8.1485 | 29.7619 | 37.9104 | 136.0685 | 496.9819 | 633.0504 | 136.0685 | 496.9819 | 633.0504 | 0.31 | 1.14 | 1.45 | 5.23 | 19.11 | 24.34 | 26 | 135.98 | 496.86 | 632.84 | 26 | 135.98 | 496.86 | 632.84 | 0.21042
7.1.1.13 | PRÓPRIA | CPUE 66 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | 30.6766 | 9.5424 | 40.219 | 38.54 | 11.99 | 50.53 | 77.08 | 23.98 | 101.06 | 0.001139% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 77.08 | 23.98 | 101.06 | 2 | 4.91 | 1.5275 | 6.4375 | 81.99 | 25.5075 | 107.4975 | 81.99 | 25.5075 | 107.4975 | 2.45 | 0.76 | 3.21 | 40.99 | 12.75 | 53.74 | 2 | 81.98 | 25.5 | 107.48 | 2 | 81.98 | 25.5 | 107.48 | 0.017522
7.1.1.14 | PRÓPRIA | CPUE 55 | out.-24 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 36 | 42.6709 | 37.273 | 79.944 | 53.61 | 46.83 | 100.44 | 1929.96 | 1685.88 | 3615.84 | 0.04074% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 36 | 1929.96 | 1685.88 | 3615.84 | 36 | 122.9385 | 107.3906 | 230.329 | 2052.8985 | 1793.2706 | 3846.169 | 2052.8985 | 1793.2706 | 3846.169 | 3.41 | 2.98 | 6.39 | 57.02 | 49.81 | 106.83 | 36 | 2052.72 | 1793.16 | 3845.88 | 36 | 2052.72 | 1793.16 | 3845.88 | 0.28901
7.1.1.15 | PRÓPRIA | CPUE 64 | out.-24 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | 7.3192 | 5.1966 | 12.5158 | 9.19 | 6.52 | 15.71 | 18.38 | 13.04 | 31.42 | 0.000354% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 18.38 | 13.04 | 31.42 | 2 | 1.1708 | 0.83065 | 2.0015 | 19.5508 | 13.8706 | 33.4215 | 19.5508 | 13.8706 | 33.4215 | 0.58 | 0.41 | 0.99 | 9.77 | 6.93 | 16.7 | 2 | 19.54 | 13.86 | 33.4 | 2 | 19.54 | 13.86 | 33.4 | 0.021454
7.1.1.16 | PRÓPRIA | CPUE 67 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 7 | 39.542 | 9.5424 | 49.0844 | 49.68 | 11.99 | 61.67 | 347.76 | 83.93 | 431.69 | 0.004864% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 347.76 | 83.93 | 431.69 | 7 | 22.1523 | 5.3463 | 27.4987 | 369.9123 | 89.2763 | 459.1887 | 369.9123 | 89.2763 | 459.1887 | 3.16 | 0.76 | 3.92 | 52.84 | 12.75 | 65.59 | 7 | 369.88 | 89.25 | 459.13 | 7 | 369.88 | 89.25 | 459.13 | 0.058653
7.1.1.17 | PRÓPRIA | CPUE 56 | out.-24 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM CHAPA 20 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 53 | 40.9052 | 37.273 | 78.1782 | 51.39 | 46.83 | 98.22 | 2723.67 | 2481.99 | 5205.66 | 0.05866% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 53 | 2723.67 | 2481.99 | 5205.66 | 53 | 173.4978 | 158.1028 | 331.6005 | 2897.1678 | 2640.0928 | 5537.2605 | 2897.1678 | 2640.0928 | 5537.2605 | 3.27 | 2.98 | 6.25 | 54.66 | 49.81 | 104.47 | 53 | 2896.98 | 2639.93 | 5536.91 | 53 | 2896.98 | 2639.93 | 5536.91 | 0.35054
7.1.1.18 | PRÓPRIA | CPUE 57 | out.-24 | ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 110 | 80.5295 | 37.273 | 117.8025 | 101.18 | 46.83 | 148.01 | 11129.8 | 5151.3 | 16281.1 | 0.1834% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 110 | 11129.8 | 5151.3 | 16281.1 | 110 | 708.9683 | 328.1378 | 1037.1061 | 11838.7683 | 5479.4378 | 17318.2061 | 11838.7683 | 5479.4378 | 17318.2061 | 6.44 | 2.98 | 9.42 | 107.62 | 49.81 | 157.43 | 110 | 11838.2 | 5479.1 | 17317.3 | 110 | 11838.2 | 5479.1 | 17317.3 | 0.90607
7.1.1.19 | SINAPI | 96562 | out.-24 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m | 178 | 25.6629 | 23.2568 | 48.9197 | 32.24 | 29.22 | 61.46 | 5738.72 | 5201.16 | 10939.88 | 0.1233% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 178 | 5738.72 | 5201.16 | 10939.88 | 178 | 365.5565 | 331.3139 | 696.8704 | 6104.2765 | 5532.4739 | 11636.7504 | 6104.2765 | 5532.4739 | 11636.7504 | 2.05 | 1.86 | 3.91 | 34.29 | 31.08 | 65.37 | 178 | 6103.62 | 5532.24 | 11635.86 | 178 | 6103.62 | 5532.24 | 11635.86 | 0.89036
7.1.1.20 | PRÓPRIA | CPUE 68 | out.-24 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 19 | 39.542 | 5.1966 | 44.7386 | 49.68 | 6.52 | 56.2 | 943.92 | 123.88 | 1067.8 | 0.01203% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 943.92 | 123.88 | 1067.8 | 19 | 60.1277 | 7.8912 | 68.0189 | 1004.0477 | 131.7712 | 1135.8189 | 1004.0477 | 131.7712 | 1135.8189 | 3.16 | 0.41 | 3.57 | 52.84 | 6.93 | 59.77 | 19 | 1003.96 | 131.67 | 1135.63 | 19 | 1003.96 | 131.67 | 1135.63 | 0.18886
7.1.1.21 | PRÓPRIA | CPUE 79 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | PÇ | 16 | 15.4252 | 9.5424 | 24.9676 | 19.38 | 11.99 | 31.37 | 310.08 | 191.84 | 501.92 | 0.005655% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 310.08 | 191.84 | 501.92 | 16 | 19.7521 | 12.2202 | 31.9723 | 329.8321 | 204.0602 | 533.8923 | 329.8321 | 204.0602 | 533.8923 | 1.23 | 0.76 | 1.99 | 20.61 | 12.75 | 33.36 | 16 | 329.76 | 204 | 533.76 | 16 | 329.76 | 204 | 533.76 | 0.1323
7.1.1.22 | PRÓPRIA | CPUE 62 | out.-24 | ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 | M | 159.74 | 50.0725 | 37.273 | 87.3455 | 62.91 | 46.83 | 109.74 | 10049.24 | 7480.62 | 17529.86 | 0.1975% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 159.74 | 10049.24 | 7480.62 | 17529.86 | 159.74 | 640.1366 | 476.5155 | 1116.6521 | 10689.3766 | 7957.1355 | 18646.5121 | 10689.3766 | 7957.1355 | 18646.5121 | 4 | 2.98 | 6.98 | 66.91 | 49.81 | 116.72 | 159.74 | 10688.2 | 7956.64 | 18644.84 | 159.74 | 10688.2 | 7956.64 | 18644.84 | 1.6721
7.1.1.23 | PRÓPRIA | CPUE 70 | out.-24 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | PÇ | 17 | 14.6567 | 5.1966 | 19.8533 | 18.41 | 6.52 | 24.93 | 312.97 | 110.84 | 423.81 | 0.004775% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 312.97 | 110.84 | 423.81 | 17 | 19.9362 | 7.0605 | 26.9967 | 332.9062 | 117.9005 | 450.8067 | 332.9062 | 117.9005 | 450.8067 | 1.17 | 0.41 | 1.58 | 19.58 | 6.93 | 26.51 | 17 | 332.86 | 117.81 | 450.67 | 17 | 332.86 | 117.81 | 450.67 | 0.1367
7.1.1.24 | PRÓPRIA | CPUE 71 | out.-24 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | PÇ | 22 | 2.7356 | 7.1545 | 9.8901 | 3.43 | 8.98 | 12.41 | 75.46 | 197.56 | 273.02 | 0.003076% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 75.46 | 197.56 | 273.02 | 22 | 4.8068 | 12.5846 | 17.3914 | 80.2668 | 210.1446 | 290.4114 | 80.2668 | 210.1446 | 290.4114 | 0.21 | 0.57 | 0.78 | 3.64 | 9.55 | 13.19 | 22 | 80.08 | 210.1 | 290.18 | 22 | 80.08 | 210.1 | 290.18 | 0.23137
7.1.1.25 | PRÓPRIA | CPUE 76 | out.-24 | COTOVELO RETO 38X38MM | PÇ | 4 | 3.7236 | 9.5424 | 13.266 | 4.67 | 11.99 | 16.66 | 18.68 | 47.96 | 66.64 | 0.0007509% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 18.68 | 47.96 | 66.64 | 4 | 1.1899 | 3.0551 | 4.245 | 19.8699 | 51.0151 | 70.885 | 19.8699 | 51.0151 | 70.885 | 0.29 | 0.76 | 1.05 | 4.96 | 12.75 | 17.71 | 4 | 19.84 | 51 | 70.84 | 4 | 19.84 | 51 | 70.84 | 0.044968
7.1.1.26 | PRÓPRIA | CPUE 84 | out.-24 | T HORIZONTAL 90° 38X38MM | PÇ | 2 | 4.3641 | 4.7666 | 9.1307 | 5.48 | 5.98 | 11.46 | 10.96 | 11.96 | 22.92 | 0.0002583% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 10.96 | 11.96 | 22.92 | 2 | 0.69815 | 0.76185 | 1.46 | 11.6582 | 12.7219 | 24.38 | 11.6582 | 12.7219 | 24.38 | 0.34 | 0.38 | 0.72 | 5.82 | 6.36 | 12.18 | 2 | 11.64 | 12.72 | 24.36 | 2 | 11.64 | 12.72 | 24.36 | 0.020004
7.1.1.27 | PRÓPRIA | CPUE 77 | out.-24 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 38mm | PÇ | 41 | 7.923 | 4.7666 | 12.6897 | 9.95 | 5.98 | 15.93 | 407.95 | 245.18 | 653.13 | 0.007359% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 407.95 | 245.18 | 653.13 | 41 | 25.9864 | 15.618 | 41.6044 | 433.9364 | 260.798 | 694.7344 | 433.9364 | 260.798 | 694.7344 | 0.63 | 0.38 | 1.01 | 10.58 | 6.36 | 16.94 | 41 | 433.78 | 260.76 | 694.54 | 41 | 433.78 | 260.76 | 694.54 | 0.19438
7.1.1.28 | PRÓPRIA | CPUE 75 | out.-24 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 38MM | PÇ | 2 | 14.6567 | 5.1966 | 19.8533 | 18.41 | 6.52 | 24.93 | 36.82 | 13.04 | 49.86 | 0.0005618% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 36.82 | 13.04 | 49.86 | 2 | 2.3454 | 0.83065 | 3.1761 | 39.1654 | 13.8706 | 53.0361 | 39.1654 | 13.8706 | 53.0361 | 1.17 | 0.41 | 1.58 | 19.58 | 6.93 | 26.51 | 2 | 39.16 | 13.86 | 53.02 | 2 | 39.16 | 13.86 | 53.02 | 0.016082
7.1.1.29 | PRÓPRIA | CPUE 74 | out.-24 | TERMINAL 38X38MM | PÇ | 3 | 2.9368 | 14.309 | 17.2459 | 3.69 | 17.97 | 21.66 | 11.07 | 53.91 | 64.98 | 0.0007322% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 11.07 | 53.91 | 64.98 | 3 | 0.70516 | 3.4341 | 4.1392 | 11.7752 | 57.3441 | 69.1192 | 11.7752 | 57.3441 | 69.1192 | 0.23 | 1.14 | 1.37 | 3.92 | 19.11 | 23.03 | 3 | 11.76 | 57.33 | 69.09 | 3 | 11.76 | 57.33 | 69.09 | 0.029226
7.1.1.30 | PRÓPRIA | CPUE 73 | out.-24 | CURVA HORIZONTAL 90° 38X38MM | PÇ | 2 | 10.7958 | 4.7666 | 15.5624 | 13.56 | 5.98 | 19.54 | 27.12 | 11.96 | 39.08 | 0.0004403% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 27.12 | 11.96 | 39.08 | 2 | 1.7275 | 0.76185 | 2.4894 | 28.8475 | 12.7219 | 41.5694 | 28.8475 | 12.7219 | 41.5694 | 0.86 | 0.38 | 1.24 | 14.42 | 6.36 | 20.78 | 2 | 28.84 | 12.72 | 41.56 | 2 | 28.84 | 12.72 | 41.56 | 0.009396
7.1.1.31 | PRÓPRIA | CPUE 111 | out.-24 | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 38MM | PÇ | 2 | 14.6567 | 7.1545 | 21.8112 | 18.41 | 8.98 | 27.39 | 36.82 | 17.96 | 54.78 | 0.0006172% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 36.82 | 17.96 | 54.78 | 2 | 2.3454 | 1.1441 | 3.4895 | 39.1654 | 19.1041 | 58.2695 | 39.1654 | 19.1041 | 58.2695 | 1.17 | 0.57 | 1.74 | 19.58 | 9.55 | 29.13 | 2 | 39.16 | 19.1 | 58.26 | 2 | 39.16 | 19.1 | 58.26 | 0.009486
7.1.1.32 | PRÓPRIA | CPUE 78 | out.-24 | PERFILADOS PERFURADOS GALVANIZADOS À FOGO 38X38MM | M | 350 | 3.0832 | 14.309 | 17.3922 | 3.87 | 17.97 | 21.84 | 1354.5 | 6289.5 | 7644 | 0.08613% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 350 | 1354.5 | 6289.5 | 7644 | 350 | 86.2817 | 400.6412 | 486.9228 | 1440.7816 | 6690.1412 | 8130.9228 | 1440.7816 | 6690.1412 | 8130.9228 | 0.24 | 1.14 | 1.38 | 4.11 | 19.11 | 23.22 | 350 | 1438.5 | 6688.5 | 8127 | 350 | 1438.5 | 6688.5 | 8127 | 3.9228
7.1.1.33 | PRÓPRIA | CPUE 80 | out.-24 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA | PÇ | 360 | 7.923 | 4.7666 | 12.6897 | 9.95 | 5.98 | 15.93 | 3582 | 2152.8 | 5734.8 | 0.06462% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 360 | 3582 | 2152.8 | 5734.8 | 360 | 228.1734 | 137.1334 | 365.3068 | 3810.1734 | 2289.9334 | 6100.1068 | 3810.1734 | 2289.9334 | 6100.1068 | 0.63 | 0.38 | 1.01 | 10.58 | 6.36 | 16.94 | 360 | 3808.8 | 2289.6 | 6098.4 | 360 | 3808.8 | 2289.6 | 6098.4 | 1.7068
7.1.2 |  |  |  | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 57066.42 | 85336.03 | 142402.45 | 1.605% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 57066.42 | 85336.03 | 142402.45 |  | 3635.131 | 5435.9051 | 9071.0361 | 60701.551 | 90771.9351 | 151473.4861 | 60701.551 | 90771.9351 | 151473.4861 | [7 empty] | 60595.82 | 90728.75 | 151324.57 |  | 60595.82 | 90728.75 | 151324.57 | 148.9161
7.1.2.1 | SINAPI | 91941 | out.-24 | CAIXA PVC 4X2" | PÇ | 1600 | 2.9551 | 7.8041 | 10.7592 | 3.71 | 9.8 | 13.51 | 5936 | 15680 | 21616 | 0.2436% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | 5936 | 15680 | 21616 | 1600 | 378.1232 | 998.816 | 1376.9392 | 6314.1232 | 16678.816 | 22992.9392 | 6314.1232 | 16678.816 | 22992.9392 | 0.23 | 0.62 | 0.85 | 3.94 | 10.42 | 14.36 | 1600 | 6304 | 16672 | 22976 | 1600 | 6304 | 16672 | 22976 | 16.9392
7.1.2.2 | SINAPI | 91936 | out.-24 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X 4" | PÇ | 953 | 6.1847 | 10.5762 | 16.761 | 7.77 | 13.28 | 21.05 | 7404.81 | 12655.84 | 20060.65 | 0.226% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 953 | 7404.81 | 12655.84 | 20060.65 | 953 | 471.6864 | 806.177 | 1277.8634 | 7876.4964 | 13462.017 | 21338.5134 | 7876.4964 | 13462.017 | 21338.5134 | 0.49 | 0.84 | 1.33 | 8.26 | 14.12 | 22.38 | 953 | 7871.78 | 13456.36 | 21328.14 | 953 | 7871.78 | 13456.36 | 21328.14 | 10.3734
7.1.2.3 | SINAPI | 92869 | out.-24 | CAIXA METÁLICA 4"X2" | PÇ | 132 | 2.086 | 7.8041 | 9.8901 | 2.62 | 9.8 | 12.42 | 345.84 | 1293.6 | 1639.44 | 0.01847% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 132 | 345.84 | 1293.6 | 1639.44 | 132 | 22.03 | 82.4023 | 104.4323 | 367.87 | 1376.0023 | 1743.8723 | 367.87 | 1376.0023 | 1743.8723 | 0.16 | 0.62 | 0.78 | 2.78 | 10.42 | 13.2 | 132 | 366.96 | 1375.44 | 1742.4 | 132 | 366.96 | 1375.44 | 1742.4 | 1.4723
7.1.2.4 | SINAPI | 92869 | out.-24 | CAIXA METÁLICA DE PASSAGEM PARA LUZ 4"X2" | PÇ | 63 | 2.086 | 7.8041 | 9.8901 | 2.62 | 9.8 | 12.42 | 165.06 | 617.4 | 782.46 | 0.008816% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 63 | 165.06 | 617.4 | 782.46 | 63 | 10.5143 | 39.3284 | 49.8427 | 175.5743 | 656.7284 | 832.3027 | 175.5743 | 656.7284 | 832.3027 | 0.16 | 0.62 | 0.78 | 2.78 | 10.42 | 13.2 | 63 | 175.14 | 656.46 | 831.6 | 63 | 175.14 | 656.46 | 831.6 | 0.7027
7.1.2.5 | SINAPI | 91944 | out.-24 | CAIXA PVC 4X4" | PÇ | 23 | 5.4985 | 8.0511 | 13.5497 | 6.9 | 10.11 | 17.01 | 158.7 | 232.53 | 391.23 | 0.004408% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 158.7 | 232.53 | 391.23 | 23 | 10.1092 | 14.8122 | 24.9214 | 168.8092 | 247.3422 | 416.1514 | 168.8092 | 247.3422 | 416.1514 | 0.43 | 0.64 | 1.07 | 7.33 | 10.75 | 18.08 | 23 | 168.59 | 247.25 | 415.84 | 23 | 168.59 | 247.25 | 415.84 | 0.31135
7.1.2.6 | PRÓPRIA | CPUE 31 | out.-24 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" | PÇ | 497 | 0.28362 | 0.25617 | 0.53979 | 0.35 | 0.32 | 0.67 | 173.95 | 159.04 | 332.99 | 0.003752% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 497 | 173.95 | 159.04 | 332.99 | 497 | 11.0806 | 10.1308 | 21.2115 | 185.0306 | 169.1708 | 354.2015 | 185.0306 | 169.1708 | 354.2015 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.37 | 0.34 | 0.71 | 497 | 183.89 | 168.98 | 352.87 | 497 | 183.89 | 168.98 | 352.87 | 1.3315
7.1.2.7 | PRÓPRIA | CPUE 32 | out.-24 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5400 | 0.4483 | 0.25617 | 0.70447 | 0.56 | 0.32 | 0.88 | 3024 | 1728 | 4752 | 0.05354% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5400 | 3024 | 1728 | 4752 | 5400 | 192.6288 | 110.0736 | 302.7024 | 3216.6288 | 1838.0736 | 5054.7024 | 3216.6288 | 1838.0736 | 5054.7024 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.59 | 0.34 | 0.93 | 5400 | 3186 | 1836 | 5022 | 5400 | 3186 | 1836 | 5022 | 32.7024
7.1.2.8 | PRÓPRIA | CPUE 29 | out.-24 | BUCHA DE NYLON S6 | PÇ | 72 | 0.19213 | 0.25617 | 0.4483 | 0.24 | 0.32 | 0.56 | 17.28 | 23.04 | 40.32 | 0.0004543% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 72 | 17.28 | 23.04 | 40.32 | 72 | 1.1007 | 1.4676 | 2.5684 | 18.3807 | 24.5076 | 42.8884 | 18.3807 | 24.5076 | 42.8884 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.34 | 0.59 | 72 | 18 | 24.48 | 42.48 | 72 | 18 | 24.48 | 42.48 | 0.40838
7.1.2.9 | PRÓPRIA | CPUE 50 | out.-24 | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE | PÇ | 72 | 0.32936 | 0.25617 | 0.58554 | 0.41 | 0.32 | 0.73 | 29.52 | 23.04 | 52.56 | 0.0005922% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 72 | 29.52 | 23.04 | 52.56 | 72 | 1.8804 | 1.4676 | 3.3481 | 31.4004 | 24.5076 | 55.9081 | 31.4004 | 24.5076 | 55.9081 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.43 | 0.34 | 0.77 | 72 | 30.96 | 24.48 | 55.44 | 72 | 30.96 | 24.48 | 55.44 | 0.46807
7.1.2.10 | PRÓPRIA | CPUE 33 | out.-24 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | PÇ | 2500 | 0.86001 | 0.25617 | 1.1162 | 1.08 | 0.32 | 1.4 | 2700 | 800 | 3500 | 0.03944% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2500 | 2700 | 800 | 3500 | 2500 | 171.99 | 50.96 | 222.95 | 2871.99 | 850.96 | 3722.95 | 2871.99 | 850.96 | 3722.95 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 1.14 | 0.34 | 1.48 | 2500 | 2850 | 850 | 3700 | 2500 | 2850 | 850 | 3700 | 22.95
7.1.2.11 | PRÓPRIA | CPUE 34 | out.-24 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | PÇ | 4900 | 0.75937 | 0.25617 | 1.0155 | 0.95 | 0.32 | 1.27 | 4655 | 1568 | 6223 | 0.07012% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4900 | 4655 | 1568 | 6223 | 4900 | 296.5235 | 99.8816 | 396.4051 | 4951.5235 | 1667.8816 | 6619.4051 | 4951.5235 | 1667.8816 | 6619.4051 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 1.01 | 0.34 | 1.35 | 4900 | 4949 | 1666 | 6615 | 4900 | 4949 | 1666 | 6615 | 4.4051
7.1.2.12 | PRÓPRIA | CPUE 35 | out.-24 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | PÇ | 273 | 0.31107 | 0.25617 | 0.56724 | 0.39 | 0.32 | 0.71 | 106.47 | 87.36 | 193.83 | 0.002184% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 273 | 106.47 | 87.36 | 193.83 | 273 | 6.7821 | 5.5648 | 12.347 | 113.2521 | 92.9248 | 206.177 | 113.2521 | 92.9248 | 206.177 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.41 | 0.34 | 0.75 | 273 | 111.93 | 92.82 | 204.75 | 273 | 111.93 | 92.82 | 204.75 | 1.427
7.1.2.13 | PRÓPRIA | CPUE 28 | out.-24 | BUCHA DE NYLON S10 | PÇ | 890 | 0.70447 | 0.25617 | 0.96064 | 0.88 | 0.32 | 1.2 | 783.2 | 284.8 | 1068 | 0.01203% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 890 | 783.2 | 284.8 | 1068 | 890 | 49.8898 | 18.1418 | 68.0316 | 833.0898 | 302.9418 | 1136.0316 | 833.0898 | 302.9418 | 1136.0316 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.93 | 0.34 | 1.27 | 890 | 827.7 | 302.6 | 1130.3 | 890 | 827.7 | 302.6 | 1130.3 | 5.7316
7.1.2.14 | PRÓPRIA | CPUE 36 | out.-24 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | PÇ | 890 | 1.226 | 0.9515 | 2.1775 | 1.54 | 1.19 | 2.73 | 1370.6 | 1059.1 | 2429.7 | 0.02738% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 890 | 1370.6 | 1059.1 | 2429.7 | 890 | 87.3072 | 67.4647 | 154.7719 | 1457.9072 | 1126.5647 | 2584.4719 | 1457.9072 | 1126.5647 | 2584.4719 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 1.63 | 1.26 | 2.89 | 890 | 1450.7 | 1121.4 | 2572.1 | 890 | 1450.7 | 1121.4 | 2572.1 | 12.3719
7.1.2.15 | PRÓPRIA | CPUE 37 | out.-24 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | PÇ | 1140 | 0.63128 | 0.25617 | 0.88745 | 0.79 | 0.32 | 1.11 | 900.6 | 364.8 | 1265.4 | 0.01426% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1140 | 900.6 | 364.8 | 1265.4 | 1140 | 57.3682 | 23.2378 | 80.606 | 957.9682 | 388.0378 | 1346.006 | 957.9682 | 388.0378 | 1346.006 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.84 | 0.34 | 1.18 | 1140 | 957.6 | 387.6 | 1345.2 | 1140 | 957.6 | 387.6 | 1345.2 | 0.80598
7.1.2.16 | PRÓPRIA | CPUE 38 | out.-24 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | PÇ | 1400 | 3.44 | 14.309 | 17.7491 | 4.32 | 17.97 | 22.29 | 6048 | 25158 | 31206 | 0.3516% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1400 | 6048 | 25158 | 31206 | 1400 | 385.2576 | 1602.5646 | 1987.8222 | 6433.2576 | 26760.5646 | 33193.8222 | 6433.2576 | 26760.5646 | 33193.8222 | 0.27 | 1.14 | 1.41 | 4.59 | 19.11 | 23.7 | 1400 | 6426 | 26754 | 33180 | 1400 | 6426 | 26754 | 33180 | 13.8222
7.1.2.17 | PRÓPRIA | CPUE 30 | out.-24 | BUCHA DE NYLON S8 | PÇ | 155 | 0.37511 | 0.25617 | 0.63128 | 0.47 | 0.32 | 0.79 | 72.85 | 49.6 | 122.45 | 0.00138% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 155 | 72.85 | 49.6 | 122.45 | 155 | 4.6405 | 3.1595 | 7.8001 | 77.4905 | 52.7595 | 130.2501 | 77.4905 | 52.7595 | 130.2501 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.49 | 0.34 | 0.83 | 155 | 75.95 | 52.7 | 128.65 | 155 | 75.95 | 52.7 | 128.65 | 1.6001
7.1.2.18 | PRÓPRIA | CPUE 51 | out.-24 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA | PÇ | 353 | 0.75937 | 0.25617 | 1.0155 | 0.95 | 0.32 | 1.27 | 335.35 | 112.96 | 448.31 | 0.005051% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 353 | 335.35 | 112.96 | 448.31 | 353 | 21.3618 | 7.1956 | 28.5573 | 356.7118 | 120.1556 | 476.8673 | 356.7118 | 120.1556 | 476.8673 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 1.01 | 0.34 | 1.35 | 353 | 356.53 | 120.02 | 476.55 | 353 | 356.53 | 120.02 | 476.55 | 0.31735
7.1.2.19 | SINAPI | 91979 | out.-24 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 5 | 36.9894 | 13.1837 | 50.1731 | 46.47 | 16.56 | 63.03 | 232.35 | 82.8 | 315.15 | 0.003551% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 232.35 | 82.8 | 315.15 | 5 | 14.8007 | 5.2744 | 20.0751 | 247.1507 | 88.0744 | 335.2251 | 247.1507 | 88.0744 | 335.2251 | 2.96 | 1.05 | 4.01 | 49.43 | 17.61 | 67.04 | 5 | 247.15 | 88.05 | 335.2 | 5 | 247.15 | 88.05 | 335.2 | 0.025055
7.1.2.20 | SINAPI | 91955 | out.-24 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 6 | 25.8642 | 9.213 | 35.0773 | 32.49 | 11.57 | 44.06 | 194.94 | 69.42 | 264.36 | 0.002979% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 194.94 | 69.42 | 264.36 | 6 | 12.4177 | 4.4221 | 16.8397 | 207.3577 | 73.8421 | 281.1997 | 207.3577 | 73.8421 | 281.1997 | 2.06 | 0.73 | 2.79 | 34.55 | 12.3 | 46.85 | 6 | 207.3 | 73.8 | 281.1 | 6 | 207.3 | 73.8 | 281.1 | 0.099732
7.1.2.21 | SINAPI | 91953 | out.-24 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 85 | 21.308 | 7.5937 | 28.9017 | 26.77 | 9.54 | 36.31 | 2275.45 | 810.9 | 3086.35 | 0.03478% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85 | 2275.45 | 810.9 | 3086.35 | 85 | 144.9462 | 51.6543 | 196.6005 | 2420.3962 | 862.5543 | 3282.9505 | 2420.3962 | 862.5543 | 3282.9505 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 28.47 | 10.14 | 38.61 | 85 | 2419.95 | 861.9 | 3281.85 | 85 | 2419.95 | 861.9 | 3281.85 | 1.1005
7.1.2.22 | SINAPI | 91959 | out.-24 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS PLACA 2X4" | PÇ | 2 | 32.6528 | 11.6375 | 44.2903 | 41.02 | 14.62 | 55.64 | 82.04 | 29.24 | 111.28 | 0.001254% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 82.04 | 29.24 | 111.28 | 2 | 5.2259 | 1.8626 | 7.0885 | 87.2659 | 31.1026 | 118.3685 | 87.2659 | 31.1026 | 118.3685 | 2.61 | 0.93 | 3.54 | 43.63 | 15.55 | 59.18 | 2 | 87.26 | 31.1 | 118.36 | 2 | 87.26 | 31.1 | 118.36 | 0.008536
7.1.2.23 | PRÓPRIA | CPUE 27 | out.-24 | PLACA C/ FURO PLACA 2X4" | PÇ | 18 | 4.666 | 1.9121 | 6.5781 | 5.86 | 2.4 | 8.26 | 105.48 | 43.2 | 148.68 | 0.001675% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 105.48 | 43.2 | 148.68 | 18 | 6.7191 | 2.7518 | 9.4709 | 112.1991 | 45.9518 | 158.1509 | 112.1991 | 45.9518 | 158.1509 | 0.37 | 0.15 | 0.52 | 6.23 | 2.55 | 8.78 | 18 | 112.14 | 45.9 | 158.04 | 18 | 112.14 | 45.9 | 158.04 | 0.11092
7.1.2.24 | PRÓPRIA | CPUE 25 | out.-24 | PLACA P/ 1 FUNÇÃO PLACA 2X4" | PÇ | 931 | 2.516 | 1.9121 | 4.4281 | 3.16 | 2.4 | 5.56 | 2941.96 | 2234.4 | 5176.36 | 0.05833% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 931 | 2941.96 | 2234.4 | 5176.36 | 931 | 187.4029 | 142.3313 | 329.7341 | 3129.3629 | 2376.7313 | 5506.0941 | 3129.3629 | 2376.7313 | 5506.0941 | 0.2 | 0.15 | 0.35 | 3.36 | 2.55 | 5.91 | 931 | 3128.16 | 2374.05 | 5502.21 | 931 | 3128.16 | 2374.05 | 5502.21 | 3.8841
7.1.2.25 | PRÓPRIA | CPUE 26 | out.-24 | PLACA P/ 2 FUNÇÕES PLACA 2X4" | PÇ | 36 | 2.6075 | 1.9121 | 4.5196 | 3.27 | 2.4 | 5.67 | 117.72 | 86.4 | 204.12 | 0.0023% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 36 | 117.72 | 86.4 | 204.12 | 36 | 7.4988 | 5.5037 | 13.0024 | 125.2188 | 91.9037 | 217.1224 | 125.2188 | 91.9037 | 217.1224 | 0.2 | 0.15 | 0.35 | 3.47 | 2.55 | 6.02 | 36 | 124.92 | 91.8 | 216.72 | 36 | 124.92 | 91.8 | 216.72 | 0.40244
7.1.2.26 | PRÓPRIA | CPUE 39 | out.-24 | PULSADOR CAMPAINHA - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 2 | 10.4207 | 12.3969 | 22.8176 | 13.09 | 15.57 | 28.66 | 26.18 | 31.14 | 57.32 | 0.0006459% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 26.18 | 31.14 | 57.32 | 2 | 1.6677 | 1.9836 | 3.6513 | 27.8477 | 33.1236 | 60.9713 | 27.8477 | 33.1236 | 60.9713 | 0.83 | 0.99 | 1.82 | 13.92 | 16.56 | 30.48 | 2 | 27.84 | 33.12 | 60.96 | 2 | 27.84 | 33.12 | 60.96 | 0.011284
7.1.2.27 | SINAPI | 91992 | out.-24 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A PLACA 2X4" | PÇ | 9 | 31.4268 | 11.1984 | 42.6252 | 39.48 | 14.07 | 53.55 | 355.32 | 126.63 | 481.95 | 0.00543% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 355.32 | 126.63 | 481.95 | 9 | 22.6339 | 8.0663 | 30.7002 | 377.9539 | 134.6963 | 512.6502 | 377.9539 | 134.6963 | 512.6502 | 2.51 | 0.89 | 3.4 | 41.99 | 14.96 | 56.95 | 9 | 377.91 | 134.64 | 512.55 | 9 | 377.91 | 134.64 | 512.55 | 0.10022
7.1.2.28 | SINAPI | 91993 | out.-24 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A PLACA 2X4" | PÇ | 26 | 33.22 | 11.8388 | 45.0588 | 41.74 | 14.87 | 56.61 | 1085.24 | 386.62 | 1471.86 | 0.01658% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 1085.24 | 386.62 | 1471.86 | 26 | 69.1298 | 24.6277 | 93.7575 | 1154.3698 | 411.2477 | 1565.6175 | 1154.3698 | 411.2477 | 1565.6175 | 2.65 | 0.94 | 3.59 | 44.39 | 15.81 | 60.2 | 26 | 1154.14 | 411.06 | 1565.2 | 26 | 1154.14 | 411.06 | 1565.2 | 0.41748
7.1.2.29 | PRÓPRIA | CPUE 52 | out.-24 | PLACA CEGA 4X4" | PÇ | 23 | 13.6137 | 1.9121 | 15.5259 | 17.1 | 2.4 | 19.5 | 393.3 | 55.2 | 448.5 | 0.005054% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 393.3 | 55.2 | 448.5 | 23 | 25.0532 | 3.5162 | 28.5695 | 418.3532 | 58.7162 | 477.0695 | 418.3532 | 58.7162 | 477.0695 | 1.08 | 0.15 | 1.23 | 18.18 | 2.55 | 20.73 | 23 | 418.14 | 58.65 | 476.79 | 23 | 418.14 | 58.65 | 476.79 | 0.27945
7.1.2.30 | SINAPI | 92002 | out.-24 | TOMADA MÉDIA 2 MÓDULOS DE EMBUTIR(NBR 14136) (2) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 35 | 17.1452 | 27.2732 | 44.4184 | 21.54 | 34.26 | 55.8 | 753.9 | 1199.1 | 1953 | 0.02201% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 753.9 | 1199.1 | 1953 | 35 | 48.0234 | 76.3827 | 124.4061 | 801.9234 | 1275.4827 | 2077.4061 | 801.9234 | 1275.4827 | 2077.4061 | 1.37 | 2.18 | 3.55 | 22.91 | 36.44 | 59.35 | 35 | 801.85 | 1275.4 | 2077.25 | 35 | 801.85 | 1275.4 | 2077.25 | 0.1561
7.1.2.31 | SINAPI | 92022 | out.-24 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 2 | 16.1022 | 23.1744 | 39.2767 | 20.23 | 29.11 | 49.34 | 40.46 | 58.22 | 98.68 | 0.001112% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 40.46 | 58.22 | 98.68 | 2 | 2.5773 | 3.7086 | 6.2859 | 43.0373 | 61.9286 | 104.9659 | 43.0373 | 61.9286 | 104.9659 | 1.28 | 1.85 | 3.13 | 21.51 | 30.96 | 52.47 | 2 | 43.02 | 61.92 | 104.94 | 2 | 43.02 | 61.92 | 104.94 | 0.025916
7.1.2.32 | SINAPI | 91994 | out.-24 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 569 | 8.5726 | 15.105 | 23.6776 | 10.77 | 18.97 | 29.74 | 6128.13 | 10793.93 | 16922.06 | 0.1907% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 569 | 6128.13 | 10793.93 | 16922.06 | 569 | 390.3619 | 687.5733 | 1077.9352 | 6518.4919 | 11481.5033 | 17999.9952 | 6518.4919 | 11481.5033 | 17999.9952 | 0.68 | 1.2 | 1.88 | 11.45 | 20.17 | 31.62 | 569 | 6515.05 | 11476.73 | 17991.78 | 569 | 6515.05 | 11476.73 | 17991.78 | 8.2152
7.1.2.33 | SINAPI | 91995 | out.-24 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A S/ PLACA | PÇ | 340 | 10.9697 | 15.105 | 26.0747 | 13.78 | 18.97 | 32.75 | 4685.2 | 6449.8 | 11135 | 0.1255% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 340 | 4685.2 | 6449.8 | 11135 | 340 | 298.4472 | 410.8523 | 709.2995 | 4983.6472 | 6860.6523 | 11844.2995 | 4983.6472 | 6860.6523 | 11844.2995 | 0.87 | 1.2 | 2.07 | 14.65 | 20.17 | 34.82 | 340 | 4981 | 6857.8 | 11838.8 | 340 | 4981 | 6857.8 | 11838.8 | 5.4995
7.1.2.34 | SINAPI | 97595 | out.-24 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA 220V - 1200W RESISTIVO | PÇ | 38 | 71.6641 | 20.567 | 92.2311 | 90.04 | 25.84 | 115.88 | 3421.52 | 981.92 | 4403.44 | 0.04962% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38 | 3421.52 | 981.92 | 4403.44 | 38 | 217.9508 | 62.5483 | 280.4991 | 3639.4708 | 1044.4683 | 4683.9391 | 3639.4708 | 1044.4683 | 4683.9391 | 5.73 | 1.64 | 7.37 | 95.77 | 27.48 | 123.25 | 38 | 3639.26 | 1044.24 | 4683.5 | 38 | 3639.26 | 1044.24 | 4683.5 | 0.43913
7.1.3 |  |  |  | FIAÇÃO E ALIMENTADORES | [8 empty] | 535070.5 | 141684.71 | 676755.21 | 7.625% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 535070.5 | 141684.71 | 676755.21 |  | 34083.9909 | 9025.316 | 43109.3069 | 569154.4908 | 150710.026 | 719864.5169 | 569154.4908 | 150710.026 | 719864.5169 | [7 empty] | 568690.25 | 150073.83 | 718764.08 |  | 568690.25 | 150073.83 | 718764.08 | 1100.4369
7.1.3.1 | SINAPI | 92980 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - AZUL CLARO | M | 80 | 8.783 | 0.4117 | 9.1947 | 11.03 | 0.51 | 11.54 | 882.4 | 40.8 | 923.2 | 0.0104% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80 | 882.4 | 40.8 | 923.2 | 80 | 56.2089 | 2.599 | 58.8078 | 938.6089 | 43.399 | 982.0078 | 938.6089 | 43.399 | 982.0078 | 0.7 | 0.03 | 0.73 | 11.73 | 0.54 | 12.27 | 80 | 938.4 | 43.2 | 981.6 | 80 | 938.4 | 43.2 | 981.6 | 0.40784
7.1.3.2 | SINAPI | 92980 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - BRANCO | M | 150 | 8.783 | 0.4117 | 9.1947 | 11.03 | 0.51 | 11.54 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 0.0195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 150 | 105.3917 | 4.8731 | 110.2647 | 1759.8917 | 81.3731 | 1841.2647 | 1759.8917 | 81.3731 | 1841.2647 | 0.7 | 0.03 | 0.73 | 11.73 | 0.54 | 12.27 | 150 | 1759.5 | 81 | 1840.5 | 150 | 1759.5 | 81 | 1840.5 | 0.7647
7.1.3.3 | SINAPI | 92980 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - PRETO | M | 150 | 8.783 | 0.4117 | 9.1947 | 11.03 | 0.51 | 11.54 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 0.0195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 150 | 105.3917 | 4.8731 | 110.2647 | 1759.8917 | 81.3731 | 1841.2647 | 1759.8917 | 81.3731 | 1841.2647 | 0.7 | 0.03 | 0.73 | 11.73 | 0.54 | 12.27 | 150 | 1759.5 | 81 | 1840.5 | 150 | 1759.5 | 81 | 1840.5 | 0.7647
7.1.3.4 | SINAPI | 92980 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - VERDE-AMARELO | M | 150 | 8.783 | 0.4117 | 9.1947 | 11.03 | 0.51 | 11.54 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 0.0195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 150 | 105.3917 | 4.8731 | 110.2647 | 1759.8917 | 81.3731 | 1841.2647 | 1759.8917 | 81.3731 | 1841.2647 | 0.7 | 0.03 | 0.73 | 11.73 | 0.54 | 12.27 | 150 | 1759.5 | 81 | 1840.5 | 150 | 1759.5 | 81 | 1840.5 | 0.7647
7.1.3.5 | SINAPI | 92980 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - VERMELHO | M | 150 | 8.783 | 0.4117 | 9.1947 | 11.03 | 0.51 | 11.54 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 0.0195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 1654.5 | 76.5 | 1731 | 150 | 105.3917 | 4.8731 | 110.2647 | 1759.8917 | 81.3731 | 1841.2647 | 1759.8917 | 81.3731 | 1841.2647 | 0.7 | 0.03 | 0.73 | 11.73 | 0.54 | 12.27 | 150 | 1759.5 | 81 | 1840.5 | 150 | 1759.5 | 81 | 1840.5 | 0.7647
7.1.3.6 | SINAPI | 92982 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - VERDE-AMARELO | M | 350 | 13.9797 | 0.60383 | 14.5835 | 17.56 | 0.75 | 18.31 | 6146 | 262.5 | 6408.5 | 0.07221% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 350 | 6146 | 262.5 | 6408.5 | 350 | 391.5002 | 16.7213 | 408.2215 | 6537.5002 | 279.2212 | 6816.7215 | 6537.5002 | 279.2212 | 6816.7215 | 1.11 | 0.04 | 1.15 | 18.67 | 0.79 | 19.46 | 350 | 6534.5 | 276.5 | 6811 | 350 | 6534.5 | 276.5 | 6811 | 5.7215
7.1.3.7 | SINAPI | 92984 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | 21.3995 | 2.8911 | 24.2906 | 26.88 | 3.63 | 30.51 | 5376 | 726 | 6102 | 0.06875% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 5376 | 726 | 6102 | 200 | 342.4512 | 46.2462 | 388.6974 | 5718.4512 | 772.2462 | 6490.6974 | 5718.4512 | 772.2462 | 6490.6974 | 1.71 | 0.23 | 1.94 | 28.59 | 3.86 | 32.45 | 200 | 5718 | 772 | 6490 | 200 | 5718 | 772 | 6490 | 0.6974
7.1.3.8 | SINAPI | 92984 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - BRANCO | M | 200 | 21.3995 | 2.8911 | 24.2906 | 26.88 | 3.63 | 30.51 | 5376 | 726 | 6102 | 0.06875% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 5376 | 726 | 6102 | 200 | 342.4512 | 46.2462 | 388.6974 | 5718.4512 | 772.2462 | 6490.6974 | 5718.4512 | 772.2462 | 6490.6974 | 1.71 | 0.23 | 1.94 | 28.59 | 3.86 | 32.45 | 200 | 5718 | 772 | 6490 | 200 | 5718 | 772 | 6490 | 0.6974
7.1.3.9 | SINAPI | 92984 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - PRETO | M | 200 | 21.3995 | 2.8911 | 24.2906 | 26.88 | 3.63 | 30.51 | 5376 | 726 | 6102 | 0.06875% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 5376 | 726 | 6102 | 200 | 342.4512 | 46.2462 | 388.6974 | 5718.4512 | 772.2462 | 6490.6974 | 5718.4512 | 772.2462 | 6490.6974 | 1.71 | 0.23 | 1.94 | 28.59 | 3.86 | 32.45 | 200 | 5718 | 772 | 6490 | 200 | 5718 | 772 | 6490 | 0.6974
7.1.3.10 | SINAPI | 92984 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - VERMELHO | M | 200 | 21.3995 | 2.8911 | 24.2906 | 26.88 | 3.63 | 30.51 | 5376 | 726 | 6102 | 0.06875% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 5376 | 726 | 6102 | 200 | 342.4512 | 46.2462 | 388.6974 | 5718.4512 | 772.2462 | 6490.6974 | 5718.4512 | 772.2462 | 6490.6974 | 1.71 | 0.23 | 1.94 | 28.59 | 3.86 | 32.45 | 200 | 5718 | 772 | 6490 | 200 | 5718 | 772 | 6490 | 0.6974
7.1.3.11 | SINAPI | 91931 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - AZUL CLARO | M | 150 | 6.4866 | 2.4245 | 8.9111 | 8.15 | 3.04 | 11.19 | 1222.5 | 456 | 1678.5 | 0.01891% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 1222.5 | 456 | 1678.5 | 150 | 77.8733 | 29.0472 | 106.9205 | 1300.3733 | 485.0472 | 1785.4205 | 1300.3733 | 485.0472 | 1785.4205 | 0.51 | 0.19 | 0.7 | 8.66 | 3.23 | 11.89 | 150 | 1299 | 484.5 | 1783.5 | 150 | 1299 | 484.5 | 1783.5 | 1.9205
7.1.3.12 | SINAPI | 91931 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - BRANCO | M | 250 | 6.4866 | 2.4245 | 8.9111 | 8.15 | 3.04 | 11.19 | 2037.5 | 760 | 2797.5 | 0.03152% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 250 | 2037.5 | 760 | 2797.5 | 250 | 129.7888 | 48.412 | 178.2008 | 2167.2888 | 808.412 | 2975.7007 | 2167.2888 | 808.412 | 2975.7007 | 0.51 | 0.19 | 0.7 | 8.66 | 3.23 | 11.89 | 250 | 2165 | 807.5 | 2972.5 | 250 | 2165 | 807.5 | 2972.5 | 3.2007
7.1.3.13 | SINAPI | 91931 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - PRETO | M | 250 | 6.4866 | 2.4245 | 8.9111 | 8.15 | 3.04 | 11.19 | 2037.5 | 760 | 2797.5 | 0.03152% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 250 | 2037.5 | 760 | 2797.5 | 250 | 129.7888 | 48.412 | 178.2008 | 2167.2888 | 808.412 | 2975.7007 | 2167.2888 | 808.412 | 2975.7007 | 0.51 | 0.19 | 0.7 | 8.66 | 3.23 | 11.89 | 250 | 2165 | 807.5 | 2972.5 | 250 | 2165 | 807.5 | 2972.5 | 3.2007
7.1.3.14 | SINAPI | 91931 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - VERDE-AMARELO | M | 350 | 6.4866 | 2.4245 | 8.9111 | 8.15 | 3.04 | 11.19 | 2852.5 | 1064 | 3916.5 | 0.04413% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 350 | 2852.5 | 1064 | 3916.5 | 350 | 181.7043 | 67.7768 | 249.4811 | 3034.2043 | 1131.7768 | 4165.9811 | 3034.2043 | 1131.7768 | 4165.9811 | 0.51 | 0.19 | 0.7 | 8.66 | 3.23 | 11.89 | 350 | 3031 | 1130.5 | 4161.5 | 350 | 3031 | 1130.5 | 4161.5 | 4.4811
7.1.3.15 | SINAPI | 91931 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - VERMELHO | M | 280 | 6.4866 | 2.4245 | 8.9111 | 8.15 | 3.04 | 11.19 | 2282 | 851.2 | 3133.2 | 0.0353% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 280 | 2282 | 851.2 | 3133.2 | 280 | 145.3634 | 54.2214 | 199.5848 | 2427.3634 | 905.4214 | 3332.7848 | 2427.3634 | 905.4214 | 3332.7848 | 0.51 | 0.19 | 0.7 | 8.66 | 3.23 | 11.89 | 280 | 2424.8 | 904.4 | 3329.2 | 280 | 2424.8 | 904.4 | 3329.2 | 3.5848
7.1.3.16 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AZUL CLARO | M | 7076.1 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 21865.14 | 12170.89 | 34036.03 | 0.3835% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7076.1 | 21865.14 | 12170.89 | 34036.03 | 7076.1 | 1392.8094 | 775.2857 | 2168.0951 | 23257.9494 | 12946.1757 | 36204.1251 | 23257.9494 | 12946.1757 | 36204.1251 | 0.19 | 0.1 | 0.29 | 3.28 | 1.82 | 5.1 | 7076.1 | 23209.6 | 12878.5 | 36088.1 | 7076.1 | 23209.6 | 12878.5 | 36088.1 | 116.0251
7.1.3.17 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - BRANCO | M | 3673.3 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 11350.49 | 6318.07 | 17668.56 | 0.1991% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3673.3 | 11350.49 | 6318.07 | 17668.56 | 3673.3 | 723.0262 | 402.4611 | 1125.4873 | 12073.5162 | 6720.5311 | 18794.0473 | 12073.5162 | 6720.5311 | 18794.0473 | 0.19 | 0.1 | 0.29 | 3.28 | 1.82 | 5.1 | 3673.3 | 12048.42 | 6685.4 | 18733.82 | 3673.3 | 12048.42 | 6685.4 | 18733.82 | 60.2273
7.1.3.18 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERDE-AMARELO | M | 7986.5 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 24678.28 | 13736.78 | 38415.06 | 0.4328% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7986.5 | 24678.28 | 13736.78 | 38415.06 | 7986.5 | 1572.0064 | 875.0329 | 2447.0393 | 26250.2864 | 14611.8129 | 40862.0993 | 26250.2864 | 14611.8129 | 40862.0993 | 0.19 | 0.1 | 0.29 | 3.28 | 1.82 | 5.1 | 7986.5 | 26195.72 | 14535.43 | 40731.15 | 7986.5 | 26195.72 | 14535.43 | 40731.15 | 130.9493
7.1.3.19 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - PRETO | M | 35901.7 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 110936.25 | 61750.92 | 172687.17 | 1.946% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35901.7 | 110936.25 | 61750.92 | 172687.17 | 35901.7 | 7066.6391 | 3933.5336 | 11000.1727 | 118002.8891 | 65684.4536 | 183687.3427 | 118002.8891 | 65684.4536 | 183687.3427 | 0.19 | 0.1 | 0.29 | 3.28 | 1.82 | 5.1 | 35901.7 | 117757.57 | 65341.09 | 183098.66 | 35901.7 | 117757.57 | 65341.09 | 183098.66 | 588.6827
7.1.3.20 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERMELHO | M | 2741.6 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 8471.54 | 4715.55 | 13187.09 | 0.1486% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2741.6 | 8471.54 | 4715.55 | 13187.09 | 2741.6 | 539.6371 | 300.3805 | 840.0176 | 9011.1771 | 5015.9305 | 14027.1076 | 9011.1771 | 5015.9305 | 14027.1076 | 0.19 | 0.1 | 0.29 | 3.28 | 1.82 | 5.1 | 2741.6 | 8992.44 | 4989.71 | 13982.15 | 2741.6 | 8992.44 | 4989.71 | 13982.15 | 44.9576
7.1.3.21 | SINAPI | 91928 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - BRANCO | M | 1700 | 4.0622 | 1.8481 | 5.9103 | 5.1 | 2.32 | 7.42 | 8670 | 3944 | 12614 | 0.1421% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1700 | 8670 | 3944 | 12614 | 1700 | 552.279 | 251.2328 | 803.5118 | 9222.279 | 4195.2328 | 13417.5118 | 9222.279 | 4195.2328 | 13417.5118 | 0.32 | 0.14 | 0.46 | 5.42 | 2.46 | 7.88 | 1700 | 9214 | 4182 | 13396 | 1700 | 9214 | 4182 | 13396 | 21.5118
7.1.3.22 | SINAPI | 91928 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - PRETP | M | 1700 | 4.0622 | 1.8481 | 5.9103 | 5.1 | 2.32 | 7.42 | 8670 | 3944 | 12614 | 0.1421% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1700 | 8670 | 3944 | 12614 | 1700 | 552.279 | 251.2328 | 803.5118 | 9222.279 | 4195.2328 | 13417.5118 | 9222.279 | 4195.2328 | 13417.5118 | 0.32 | 0.14 | 0.46 | 5.42 | 2.46 | 7.88 | 1700 | 9214 | 4182 | 13396 | 1700 | 9214 | 4182 | 13396 | 21.5118
7.1.3.23 | SINAPI | 91928 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - VERDE-AMARELO | M | 2000 | 4.0622 | 1.8481 | 5.9103 | 5.1 | 2.32 | 7.42 | 10200 | 4640 | 14840 | 0.1672% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2000 | 10200 | 4640 | 14840 | 2000 | 649.74 | 295.568 | 945.308 | 10849.74 | 4935.568 | 15785.308 | 10849.74 | 4935.568 | 15785.308 | 0.32 | 0.14 | 0.46 | 5.42 | 2.46 | 7.88 | 2000 | 10840 | 4920 | 15760 | 2000 | 10840 | 4920 | 15760 | 25.308
7.1.3.24 | SINAPI | 91928 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - VERMELHO | M | 700 | 4.0622 | 1.8481 | 5.9103 | 5.1 | 2.32 | 7.42 | 3570 | 1624 | 5194 | 0.05852% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 700 | 3570 | 1624 | 5194 | 700 | 227.409 | 103.4488 | 330.8578 | 3797.409 | 1727.4488 | 5524.8578 | 3797.409 | 1727.4488 | 5524.8578 | 0.32 | 0.14 | 0.46 | 5.42 | 2.46 | 7.88 | 700 | 3794 | 1722 | 5516 | 700 | 3794 | 1722 | 5516 | 8.8578
7.1.3.25 | SINAPI | 92996 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | 128.5892 | 8.1701 | 136.7593 | 161.57 | 10.26 | 171.83 | 32314 | 2052 | 34366 | 0.3872% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 32314 | 2052 | 34366 | 200 | 2058.4018 | 130.7124 | 2189.1142 | 34372.4018 | 2182.7124 | 36555.1142 | 34372.4018 | 2182.7124 | 36555.1142 | 10.29 | 0.65 | 10.94 | 171.86 | 10.91 | 182.77 | 200 | 34372 | 2182 | 36554 | 200 | 34372 | 2182 | 36554 | 1.1142
7.1.3.26 | SINAPI | 92996 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - BRANCO | M | 200 | 128.5892 | 8.1701 | 136.7593 | 161.57 | 10.26 | 171.83 | 32314 | 2052 | 34366 | 0.3872% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 32314 | 2052 | 34366 | 200 | 2058.4018 | 130.7124 | 2189.1142 | 34372.4018 | 2182.7124 | 36555.1142 | 34372.4018 | 2182.7124 | 36555.1142 | 10.29 | 0.65 | 10.94 | 171.86 | 10.91 | 182.77 | 200 | 34372 | 2182 | 36554 | 200 | 34372 | 2182 | 36554 | 1.1142
7.1.3.27 | SINAPI | 92996 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - PRETO | M | 200 | 128.5892 | 8.1701 | 136.7593 | 161.57 | 10.26 | 171.83 | 32314 | 2052 | 34366 | 0.3872% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 32314 | 2052 | 34366 | 200 | 2058.4018 | 130.7124 | 2189.1142 | 34372.4018 | 2182.7124 | 36555.1142 | 34372.4018 | 2182.7124 | 36555.1142 | 10.29 | 0.65 | 10.94 | 171.86 | 10.91 | 182.77 | 200 | 34372 | 2182 | 36554 | 200 | 34372 | 2182 | 36554 | 1.1142
7.1.3.28 | SINAPI | 92996 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - VERMELHO | M | 200 | 128.5892 | 8.1701 | 136.7593 | 161.57 | 10.26 | 171.83 | 32314 | 2052 | 34366 | 0.3872% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 32314 | 2052 | 34366 | 200 | 2058.4018 | 130.7124 | 2189.1142 | 34372.4018 | 2182.7124 | 36555.1142 | 34372.4018 | 2182.7124 | 36555.1142 | 10.29 | 0.65 | 10.94 | 171.86 | 10.91 | 182.77 | 200 | 34372 | 2182 | 36554 | 200 | 34372 | 2182 | 36554 | 1.1142
7.1.3.29 | SINAPI | 92992 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | 81.1699 | 5.8554 | 87.0253 | 101.99 | 7.35 | 109.34 | 20398 | 1470 | 21868 | 0.2464% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 20398 | 1470 | 21868 | 200 | 1299.3526 | 93.639 | 1392.9916 | 21697.3526 | 1563.639 | 23260.9916 | 21697.3526 | 1563.639 | 23260.9916 | 6.49 | 0.46 | 6.95 | 108.48 | 7.81 | 116.29 | 200 | 21696 | 1562 | 23258 | 200 | 21696 | 1562 | 23258 | 2.9916
7.1.3.30 | SINAPI | 92992 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - BRANCO | M | 200 | 81.1699 | 5.8554 | 87.0253 | 101.99 | 7.35 | 109.34 | 20398 | 1470 | 21868 | 0.2464% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 20398 | 1470 | 21868 | 200 | 1299.3526 | 93.639 | 1392.9916 | 21697.3526 | 1563.639 | 23260.9916 | 21697.3526 | 1563.639 | 23260.9916 | 6.49 | 0.46 | 6.95 | 108.48 | 7.81 | 116.29 | 200 | 21696 | 1562 | 23258 | 200 | 21696 | 1562 | 23258 | 2.9916
7.1.3.31 | SINAPI | 92992 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - PRETO | M | 200 | 81.1699 | 5.8554 | 87.0253 | 101.99 | 7.35 | 109.34 | 20398 | 1470 | 21868 | 0.2464% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 20398 | 1470 | 21868 | 200 | 1299.3526 | 93.639 | 1392.9916 | 21697.3526 | 1563.639 | 23260.9916 | 21697.3526 | 1563.639 | 23260.9916 | 6.49 | 0.46 | 6.95 | 108.48 | 7.81 | 116.29 | 200 | 21696 | 1562 | 23258 | 200 | 21696 | 1562 | 23258 | 2.9916
7.1.3.32 | SINAPI | 92992 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - VERMELHO | M | 200 | 81.1699 | 5.8554 | 87.0253 | 101.99 | 7.35 | 109.34 | 20398 | 1470 | 21868 | 0.2464% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 20398 | 1470 | 21868 | 200 | 1299.3526 | 93.639 | 1392.9916 | 21697.3526 | 1563.639 | 23260.9916 | 21697.3526 | 1563.639 | 23260.9916 | 6.49 | 0.46 | 6.95 | 108.48 | 7.81 | 116.29 | 200 | 21696 | 1562 | 23258 | 200 | 21696 | 1562 | 23258 | 2.9916
7.1.3.33 | SINAPI | 92982 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - BRANCO | M | 180 | 13.9797 | 0.60383 | 14.5835 | 17.56 | 0.75 | 18.31 | 3160.8 | 135 | 3295.8 | 0.03714% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 3160.8 | 135 | 3295.8 | 180 | 201.343 | 8.5995 | 209.9425 | 3362.143 | 143.5995 | 3505.7425 | 3362.143 | 143.5995 | 3505.7425 | 1.11 | 0.04 | 1.15 | 18.67 | 0.79 | 19.46 | 180 | 3360.6 | 142.2 | 3502.8 | 180 | 3360.6 | 142.2 | 3502.8 | 2.9425
7.1.3.34 | SINAPI | 92982 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - PRETO | M | 180 | 13.9797 | 0.60383 | 14.5835 | 17.56 | 0.75 | 18.31 | 3160.8 | 135 | 3295.8 | 0.03714% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 3160.8 | 135 | 3295.8 | 180 | 201.343 | 8.5995 | 209.9425 | 3362.143 | 143.5995 | 3505.7425 | 3362.143 | 143.5995 | 3505.7425 | 1.11 | 0.04 | 1.15 | 18.67 | 0.79 | 19.46 | 180 | 3360.6 | 142.2 | 3502.8 | 180 | 3360.6 | 142.2 | 3502.8 | 2.9425
7.1.3.35 | SINAPI | 92982 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - VERMELHO | M | 180 | 13.9797 | 0.60383 | 14.5835 | 17.56 | 0.75 | 18.31 | 3160.8 | 135 | 3295.8 | 0.03714% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 3160.8 | 135 | 3295.8 | 180 | 201.343 | 8.5995 | 209.9425 | 3362.143 | 143.5995 | 3505.7425 | 3362.143 | 143.5995 | 3505.7425 | 1.11 | 0.04 | 1.15 | 18.67 | 0.79 | 19.46 | 180 | 3360.6 | 142.2 | 3502.8 | 180 | 3360.6 | 142.2 | 3502.8 | 2.9425
7.1.3.36 | SINAPI | 92992 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - VERDE-AMARELO | M | 200 | 81.1699 | 5.8554 | 87.0253 | 101.99 | 7.35 | 109.34 | 20398 | 1470 | 21868 | 0.2464% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 20398 | 1470 | 21868 | 200 | 1299.3526 | 93.639 | 1392.9916 | 21697.3526 | 1563.639 | 23260.9916 | 21697.3526 | 1563.639 | 23260.9916 | 6.49 | 0.46 | 6.95 | 108.48 | 7.81 | 116.29 | 200 | 21696 | 1562 | 23258 | 200 | 21696 | 1562 | 23258 | 2.9916
7.1.3.37 | SINAPI | 91928 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - AZUL CLARO | M | 400 | 4.0622 | 1.8481 | 5.9103 | 5.1 | 2.32 | 7.42 | 2040 | 928 | 2968 | 0.03344% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 400 | 2040 | 928 | 2968 | 400 | 129.948 | 59.1136 | 189.0616 | 2169.948 | 987.1136 | 3157.0616 | 2169.948 | 987.1136 | 3157.0616 | 0.32 | 0.14 | 0.46 | 5.42 | 2.46 | 7.88 | 400 | 2168 | 984 | 3152 | 400 | 2168 | 984 | 3152 | 5.0616
7.1.3.38 | SINAPI | 91926 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AMARELO | M | 1000 | 2.4611 | 1.3723 | 3.8334 | 3.09 | 1.72 | 4.81 | 3090 | 1720 | 4810 | 0.0542% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 3090 | 1720 | 4810 | 1000 | 196.833 | 109.564 | 306.397 | 3286.833 | 1829.564 | 5116.397 | 3286.833 | 1829.564 | 5116.397 | 0.19 | 0.1 | 0.29 | 3.28 | 1.82 | 5.1 | 1000 | 3280 | 1820 | 5100 | 1000 | 3280 | 1820 | 5100 | 16.397
7.1.3.39 | SINAPI | 92986 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 35 MM² - VERDE-AMARELO | M | 100 | 30.2283 | 3.3211 | 33.5494 | 37.98 | 4.17 | 42.15 | 3798 | 417 | 4215 | 0.04749% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 3798 | 417 | 4215 | 100 | 241.9326 | 26.5629 | 268.4955 | 4039.9326 | 443.5629 | 4483.4955 | 4039.9326 | 443.5629 | 4483.4955 | 2.41 | 0.26 | 2.67 | 40.39 | 4.43 | 44.82 | 100 | 4039 | 443 | 4482 | 100 | 4039 | 443 | 4482 | 1.4955
7.1.3.40 | SINAPI | 92990 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - AZUL CLARO | M | 100 | 62.5151 | 4.7941 | 67.3092 | 78.55 | 6.02 | 84.57 | 7855 | 602 | 8457 | 0.09529% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 7855 | 602 | 8457 | 100 | 500.3635 | 38.3474 | 538.7109 | 8355.3635 | 640.3474 | 8995.7109 | 8355.3635 | 640.3474 | 8995.7109 | 5 | 0.38 | 5.38 | 83.55 | 6.4 | 89.95 | 100 | 8355 | 640 | 8995 | 100 | 8355 | 640 | 8995 | 0.7109
7.1.3.41 | SINAPI | 92990 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - BRANCO | M | 100 | 62.5151 | 4.7941 | 67.3092 | 78.55 | 6.02 | 84.57 | 7855 | 602 | 8457 | 0.09529% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 7855 | 602 | 8457 | 100 | 500.3635 | 38.3474 | 538.7109 | 8355.3635 | 640.3474 | 8995.7109 | 8355.3635 | 640.3474 | 8995.7109 | 5 | 0.38 | 5.38 | 83.55 | 6.4 | 89.95 | 100 | 8355 | 640 | 8995 | 100 | 8355 | 640 | 8995 | 0.7109
7.1.3.42 | SINAPI | 92990 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - PRETO | M | 100 | 62.5151 | 4.7941 | 67.3092 | 78.55 | 6.02 | 84.57 | 7855 | 602 | 8457 | 0.09529% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 7855 | 602 | 8457 | 100 | 500.3635 | 38.3474 | 538.7109 | 8355.3635 | 640.3474 | 8995.7109 | 8355.3635 | 640.3474 | 8995.7109 | 5 | 0.38 | 5.38 | 83.55 | 6.4 | 89.95 | 100 | 8355 | 640 | 8995 | 100 | 8355 | 640 | 8995 | 0.7109
7.1.3.43 | SINAPI | 92990 | out.-24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - VERMELHO | M | 100 | 62.5151 | 4.7941 | 67.3092 | 78.55 | 6.02 | 84.57 | 7855 | 602 | 8457 | 0.09529% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 7855 | 602 | 8457 | 100 | 500.3635 | 38.3474 | 538.7109 | 8355.3635 | 640.3474 | 8995.7109 | 8355.3635 | 640.3474 | 8995.7109 | 5 | 0.38 | 5.38 | 83.55 | 6.4 | 89.95 | 100 | 8355 | 640 | 8995 | 100 | 8355 | 640 | 8995 | 0.7109
7.1.4 |  |  |  | ELETRODUTOS DE PVC FLEXÍVEL | [8 empty] | 20412 | 42186 | 62598 | 0.7053% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 20412 | 42186 | 62598 |  | 1300.2444 | 2687.2482 | 3987.4926 | 21712.2444 | 44873.2482 | 66585.4926 | 21712.2444 | 44873.2482 | 66585.4926 | [7 empty] | 21697.5 | 44871 | 66568.5 |  | 21697.5 | 44871 | 66568.5 | 16.9926
7.1.4.1 | SINAPI | 91856 | out.-24 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 1" | M | 150 | 5.2058 | 7.0905 | 12.2963 | 6.54 | 8.9 | 15.44 | 981 | 1335 | 2316 | 0.0261% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 981 | 1335 | 2316 | 150 | 62.4897 | 85.0395 | 147.5292 | 1043.4897 | 1420.0395 | 2463.5292 | 1043.4897 | 1420.0395 | 2463.5292 | 0.41 | 0.56 | 0.97 | 6.95 | 9.46 | 16.41 | 150 | 1042.5 | 1419 | 2461.5 | 150 | 1042.5 | 1419 | 2461.5 | 2.0292
7.1.4.2 | SINAPI | 91854 | out.-24 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 3/4" | M | 5100 | 3.0375 | 6.3769 | 9.4143 | 3.81 | 8.01 | 11.82 | 19431 | 40851 | 60282 | 0.6792% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5100 | 19431 | 40851 | 60282 | 5100 | 1237.7547 | 2602.2087 | 3839.9634 | 20668.7547 | 43453.2087 | 64121.9634 | 20668.7547 | 43453.2087 | 64121.9634 | 0.24 | 0.51 | 0.75 | 4.05 | 8.52 | 12.57 | 5100 | 20655 | 43452 | 64107 | 5100 | 20655 | 43452 | 64107 | 14.9634
7.1.5 |  |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 3537.5 | 1812.5 | 5350 | 0.06028% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3537.5 | 1812.5 | 5350 |  | 225.3388 | 115.4563 | 340.795 | 3762.8387 | 1927.9562 | 5690.795 | 3762.8387 | 1927.9562 | 5690.795 | [7 empty] | 3762.5 | 1927.5 | 5690 |  | 3762.5 | 1927.5 | 5690 | 0.795
7.1.5.1 | SINAPI | 97599 | out.-24 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | PÇ | 250 | 11.2624 | 5.773 | 17.0354 | 14.15 | 7.25 | 21.4 | 3537.5 | 1812.5 | 5350 | 0.06028% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 250 | 3537.5 | 1812.5 | 5350 | 250 | 225.3388 | 115.4563 | 340.795 | 3762.8387 | 1927.9562 | 5690.795 | 3762.8387 | 1927.9562 | 5690.795 | 0.9 | 0.46 | 1.36 | 15.05 | 7.71 | 22.76 | 250 | 3762.5 | 1927.5 | 5690 | 250 | 3762.5 | 1927.5 | 5690 | 0.795
7.1.6 |  |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | [8 empty] | 957.39 | 1006.6 | 1963.99 | 0.02213% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 957.39 | 1006.6 | 1963.99 |  | 60.9857 | 64.1204 | 125.1062 | 1018.3757 | 1070.7204 | 2089.0962 | 1018.3757 | 1070.7204 | 2089.0962 | [7 empty] | 1018.26 | 1070.72 | 2088.98 |  | 1018.26 | 1070.72 | 2088.98 | 0.11616
7.1.6.1 | PRÓPRIA | CPUE 112 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | PÇ | 12 | 33.9336 | 28.6181 | 62.5517 | 42.63 | 35.95 | 78.58 | 511.56 | 431.4 | 942.96 | 0.01062% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 511.56 | 431.4 | 942.96 | 12 | 32.5864 | 27.4802 | 60.0666 | 544.1464 | 458.8802 | 1003.0266 | 544.1464 | 458.8802 | 1003.0266 | 2.71 | 2.29 | 5 | 45.34 | 38.24 | 83.58 | 12 | 544.08 | 458.88 | 1002.96 | 12 | 544.08 | 458.88 | 1002.96 | 0.066552
7.1.6.2 | PRÓPRIA | CPUE 113 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | PÇ | 11 | 19.405 | 28.6181 | 48.0231 | 24.38 | 35.95 | 60.33 | 268.18 | 395.45 | 663.63 | 0.007478% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 268.18 | 395.45 | 663.63 | 11 | 17.0831 | 25.1902 | 42.2732 | 285.2631 | 420.6402 | 705.9032 | 285.2631 | 420.6402 | 705.9032 | 1.55 | 2.29 | 3.84 | 25.93 | 38.24 | 64.17 | 11 | 285.23 | 420.64 | 705.87 | 11 | 285.23 | 420.64 | 705.87 | 0.033231
7.1.6.3 | PRÓPRIA | CPUE 114 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | PÇ | 5 | 28.2796 | 28.6181 | 56.8976 | 35.53 | 35.95 | 71.48 | 177.65 | 179.75 | 357.4 | 0.004027% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 177.65 | 179.75 | 357.4 | 5 | 11.3163 | 11.4501 | 22.7664 | 188.9663 | 191.2001 | 380.1664 | 188.9663 | 191.2001 | 380.1664 | 2.26 | 2.29 | 4.55 | 37.79 | 38.24 | 76.03 | 5 | 188.95 | 191.2 | 380.15 | 5 | 188.95 | 191.2 | 380.15 | 0.01638
7.1.7 |  |  |  | CABEAMENTO METÁLICO | [8 empty] | 615721.13 | 310038.24 | 925759.37 | 10.43% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 615721.13 | 310038.24 | 925759.37 |  | 39221.436 | 19749.4359 | 58970.8719 | 654942.566 | 329787.6759 | 984730.2419 | 654942.566 | 329787.6759 | 984730.2419 | [7 empty] | 654715.84 | 329723.62 | 984439.46 |  | 654715.84 | 329723.62 | 984439.46 | 290.7819
7.1.7.1 | PRÓPRIA | CPUE 41 | out.-24 | CONECTOR RJ45 (CM8V) | PÇ | 373 | 3.4126 | 9.8352 | 13.2478 | 4.28 | 12.35 | 16.63 | 1596.44 | 4606.55 | 6202.99 | 0.06989% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 373 | 1596.44 | 4606.55 | 6202.99 | 373 | 101.6932 | 293.4372 | 395.1305 | 1698.1332 | 4899.9872 | 6598.1205 | 1698.1332 | 4899.9872 | 6598.1205 | 0.27 | 0.78 | 1.05 | 4.55 | 13.13 | 17.68 | 373 | 1697.15 | 4897.49 | 6594.64 | 373 | 1697.15 | 4897.49 | 6594.64 | 3.4805
7.1.7.2 | SINAPI | 91941 | out.-24 | CAIXA PVC 4X2" | PÇ | 373 | 2.9551 | 7.8041 | 10.7592 | 3.71 | 9.8 | 13.51 | 1383.83 | 3655.4 | 5039.23 | 0.05678% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 373 | 1383.83 | 3655.4 | 5039.23 | 373 | 88.15 | 232.849 | 320.999 | 1471.98 | 3888.249 | 5360.229 | 1471.98 | 3888.249 | 5360.229 | 0.23 | 0.62 | 0.85 | 3.94 | 10.42 | 14.36 | 373 | 1469.62 | 3886.66 | 5356.28 | 373 | 1469.62 | 3886.66 | 5356.28 | 3.949
7.1.7.3 | SINAPI | 92869 | out.-24 | CAIXA METÁLICA 4"X2" | PÇ | 371 | 2.086 | 7.8041 | 9.8901 | 2.62 | 9.8 | 12.42 | 972.02 | 3635.8 | 4607.82 | 0.05192% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 371 | 972.02 | 3635.8 | 4607.82 | 371 | 61.9177 | 231.6005 | 293.5181 | 1033.9377 | 3867.4005 | 4901.3381 | 1033.9377 | 3867.4005 | 4901.3381 | 0.16 | 0.62 | 0.78 | 2.78 | 10.42 | 13.2 | 371 | 1031.38 | 3865.82 | 4897.2 | 371 | 1031.38 | 3865.82 | 4897.2 | 4.1381
7.1.7.4 | PRÓPRIA | CPUE 108 | out.-24 | PLACA 2X4" - LATÃO PLACA C/ TAMPA UNHA - LIXADA | PÇ | 371 | 54.098 | 19.0757 | 73.1737 | 67.97 | 23.96 | 91.93 | 25216.87 | 8889.16 | 34106.03 | 0.3843% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 371 | 25216.87 | 8889.16 | 34106.03 | 371 | 1606.3146 | 566.2395 | 2172.5541 | 26823.1846 | 9455.3995 | 36278.5841 | 26823.1846 | 9455.3995 | 36278.5841 | 4.32 | 1.52 | 5.84 | 72.29 | 25.48 | 97.77 | 371 | 26819.59 | 9453.08 | 36272.67 | 371 | 26819.59 | 9453.08 | 36272.67 | 5.9141
7.1.7.5 | PRÓPRIA | CPUE 109 | out.-24 | TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA S/ PLACA | PÇ | 371 | 27.5568 | 4.7666 | 32.3234 | 34.62 | 5.98 | 40.6 | 12844.02 | 2218.58 | 15062.6 | 0.1697% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 371 | 12844.02 | 2218.58 | 15062.6 | 371 | 818.1641 | 141.3235 | 959.4876 | 13662.1841 | 2359.9035 | 16022.0876 | 13662.1841 | 2359.9035 | 16022.0876 | 2.2 | 0.38 | 2.58 | 36.82 | 6.36 | 43.18 | 371 | 13660.22 | 2359.56 | 16019.78 | 371 | 13660.22 | 2359.56 | 16019.78 | 2.3076
7.1.7.6 | SINAPI | 98307 | out.-24 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | PÇ | 373 | 39.1852 | 9.826 | 49.0112 | 49.23 | 12.34 | 61.57 | 18362.79 | 4602.82 | 22965.61 | 0.2588% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 373 | 18362.79 | 4602.82 | 22965.61 | 373 | 1169.7097 | 293.1996 | 1462.9094 | 19532.4997 | 4896.0196 | 24428.5194 | 19532.4997 | 4896.0196 | 24428.5194 | 3.13 | 0.78 | 3.91 | 52.36 | 13.12 | 65.48 | 373 | 19530.28 | 4893.76 | 24424.04 | 373 | 19530.28 | 4893.76 | 24424.04 | 4.4794
7.1.7.7 | PRÓPRIA | CPUE 32 | out.-24 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" | PÇ | 5971.2 | 0.4483 | 0.25617 | 0.70447 | 0.56 | 0.32 | 0.88 | 3343.87 | 1910.78 | 5254.65 | 0.05921% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5971.2 | 3343.87 | 1910.78 | 5254.65 | 5971.2 | 213.0045 | 121.7167 | 334.7212 | 3556.8745 | 2032.4967 | 5589.3712 | 3556.8745 | 2032.4967 | 5589.3712 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.59 | 0.34 | 0.93 | 5971.2 | 3523 | 2030.2 | 5553.2 | 5971.2 | 3523 | 2030.2 | 5553.2 | 36.1712
7.1.7.8 | PRÓPRIA | CPUE 35 | out.-24 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | PÇ | 174 | 0.31107 | 0.25617 | 0.56724 | 0.39 | 0.32 | 0.71 | 67.86 | 55.68 | 123.54 | 0.001392% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 174 | 67.86 | 55.68 | 123.54 | 174 | 4.3227 | 3.5468 | 7.8695 | 72.1827 | 59.2268 | 131.4095 | 72.1827 | 59.2268 | 131.4095 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.41 | 0.34 | 0.75 | 174 | 71.34 | 59.16 | 130.5 | 174 | 71.34 | 59.16 | 130.5 | 0.9095
7.1.7.9 | PRÓPRIA | CPUE 28 | out.-24 | BUCHA DE NYLON S10 | PÇ | 920 | 0.70447 | 0.25617 | 0.96064 | 0.88 | 0.32 | 1.2 | 809.6 | 294.4 | 1104 | 0.01244% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 920 | 809.6 | 294.4 | 1104 | 920 | 51.5715 | 18.7533 | 70.3248 | 861.1715 | 313.1533 | 1174.3248 | 861.1715 | 313.1533 | 1174.3248 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.93 | 0.34 | 1.27 | 920 | 855.6 | 312.8 | 1168.4 | 920 | 855.6 | 312.8 | 1168.4 | 5.9248
7.1.7.10 | PRÓPRIA | CPUE 36 | out.-24 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | PÇ | 920 | 1.226 | 0.9515 | 2.1775 | 1.54 | 1.19 | 2.73 | 1416.8 | 1094.8 | 2511.6 | 0.0283% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 920 | 1416.8 | 1094.8 | 2511.6 | 920 | 90.2502 | 69.7388 | 159.9889 | 1507.0502 | 1164.5388 | 2671.5889 | 1507.0502 | 1164.5388 | 2671.5889 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 1.63 | 1.26 | 2.89 | 920 | 1499.6 | 1159.2 | 2658.8 | 920 | 1499.6 | 1159.2 | 2658.8 | 12.7889
7.1.7.11 | PRÓPRIA | CPUE 37 | out.-24 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | PÇ | 920 | 0.63128 | 0.25617 | 0.88745 | 0.79 | 0.32 | 1.11 | 726.8 | 294.4 | 1021.2 | 0.01151% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 920 | 726.8 | 294.4 | 1021.2 | 920 | 46.2972 | 18.7533 | 65.0504 | 773.0972 | 313.1533 | 1086.2504 | 773.0972 | 313.1533 | 1086.2504 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.84 | 0.34 | 1.18 | 920 | 772.8 | 312.8 | 1085.6 | 920 | 772.8 | 312.8 | 1085.6 | 0.65044
7.1.7.12 | PRÓPRIA | CPUE 33 | out.-24 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | PÇ | 4277 | 0.86001 | 0.25617 | 1.1162 | 1.08 | 0.32 | 1.4 | 4619.16 | 1368.64 | 5987.8 | 0.06747% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4277 | 4619.16 | 1368.64 | 5987.8 | 4277 | 294.2405 | 87.1824 | 381.4229 | 4913.4005 | 1455.8224 | 6369.2229 | 4913.4005 | 1455.8224 | 6369.2229 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 1.14 | 0.34 | 1.48 | 4277 | 4875.78 | 1454.18 | 6329.96 | 4277 | 4875.78 | 1454.18 | 6329.96 | 39.2629
7.1.7.13 | PRÓPRIA | CPUE 34 | out.-24 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5470 | 0.75937 | 0.25617 | 1.0155 | 0.95 | 0.32 | 1.27 | 5196.5 | 1750.4 | 6946.9 | 0.07827% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5470 | 5196.5 | 1750.4 | 6946.9 | 5470 | 331.0171 | 111.5005 | 442.5175 | 5527.5171 | 1861.9005 | 7389.4175 | 5527.5171 | 1861.9005 | 7389.4175 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 1.01 | 0.34 | 1.35 | 5470 | 5524.7 | 1859.8 | 7384.5 | 5470 | 5524.7 | 1859.8 | 7384.5 | 4.9175
7.1.7.14 | PRÓPRIA | CPUE 38 | out.-24 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | PÇ | 920 | 3.44 | 14.309 | 17.7491 | 4.32 | 17.97 | 22.29 | 3974.4 | 16532.4 | 20506.8 | 0.2311% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 920 | 3974.4 | 16532.4 | 20506.8 | 920 | 253.1693 | 1053.1139 | 1306.2832 | 4227.5693 | 17585.5139 | 21813.0832 | 4227.5693 | 17585.5139 | 21813.0832 | 0.27 | 1.14 | 1.41 | 4.59 | 19.11 | 23.7 | 920 | 4222.8 | 17581.2 | 21804 | 920 | 4222.8 | 17581.2 | 21804 | 9.0832
7.1.7.15 | PRÓPRIA | CPUE 66 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 30.6766 | 9.5424 | 40.219 | 38.54 | 11.99 | 50.53 | 924.96 | 287.76 | 1212.72 | 0.01366% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 924.96 | 287.76 | 1212.72 | 24 | 58.92 | 18.3303 | 77.2503 | 983.88 | 306.0903 | 1289.9703 | 983.88 | 306.0903 | 1289.9703 | 2.45 | 0.76 | 3.21 | 40.99 | 12.75 | 53.74 | 24 | 983.76 | 306 | 1289.76 | 24 | 983.76 | 306 | 1289.76 | 0.21026
7.1.7.16 | PRÓPRIA | CPUE 67 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 39.542 | 9.5424 | 49.0844 | 49.68 | 11.99 | 61.67 | 1192.32 | 287.76 | 1480.08 | 0.01668% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 1192.32 | 287.76 | 1480.08 | 24 | 75.9508 | 18.3303 | 94.2811 | 1268.2708 | 306.0903 | 1574.3611 | 1268.2708 | 306.0903 | 1574.3611 | 3.16 | 0.76 | 3.92 | 52.84 | 12.75 | 65.59 | 24 | 1268.16 | 306 | 1574.16 | 24 | 1268.16 | 306 | 1574.16 | 0.2011
7.1.7.17 | PRÓPRIA | CPUE 54 | out.-24 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 1854.6 | 80.1269 | 37.273 | 117.4 | 100.67 | 46.83 | 147.5 | 186702.58 | 86850.91 | 273553.49 | 3.082% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1854.6 | 186702.58 | 86850.91 | 273553.49 | 1854.6 | 11892.9543 | 5532.403 | 17425.3573 | 198595.5343 | 92383.313 | 290978.8473 | 198595.5343 | 92383.313 | 290978.8473 | 6.41 | 2.98 | 9.39 | 107.08 | 49.81 | 156.89 | 1854.6 | 198590.56 | 92377.62 | 290968.18 | 1854.6 | 198590.56 | 92377.62 | 290968.18 | 10.6673
7.1.7.18 | PRÓPRIA | CPUE 57 | out.-24 | ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 1389.4 | 80.5295 | 37.273 | 117.8025 | 101.18 | 46.83 | 148.01 | 140579.49 | 65065.6 | 205645.09 | 2.317% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1389.4 | 140579.49 | 65065.6 | 205645.09 | 1389.4 | 8954.9135 | 4144.6787 | 13099.5922 | 149534.4035 | 69210.2787 | 218744.6822 | 149534.4035 | 69210.2787 | 218744.6822 | 6.44 | 2.98 | 9.42 | 107.62 | 49.81 | 157.43 | 1389.4 | 149527.22 | 69206.01 | 218733.23 | 1389.4 | 149527.22 | 69206.01 | 218733.23 | 11.4522
7.1.7.19 | SINAPI | 96562 | out.-24 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | m | 559 | 25.6629 | 23.2568 | 48.9197 | 32.24 | 29.22 | 61.46 | 18022.16 | 16333.98 | 34356.14 | 0.3871% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 559 | 18022.16 | 16333.98 | 34356.14 | 559 | 1148.0116 | 1040.4745 | 2188.4861 | 19170.1716 | 17374.4545 | 36544.6261 | 19170.1716 | 17374.4545 | 36544.6261 | 2.05 | 1.86 | 3.91 | 34.29 | 31.08 | 65.37 | 559 | 19168.11 | 17373.72 | 36541.83 | 559 | 19168.11 | 17373.72 | 36541.83 | 2.7961
7.1.7.20 | PRÓPRIA | CPUE 104 | out.-24 | T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 14 | 41.8841 | 25.2787 | 67.1628 | 52.62 | 31.76 | 84.38 | 736.68 | 444.64 | 1181.32 | 0.01331% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 736.68 | 444.64 | 1181.32 | 14 | 46.9265 | 28.3236 | 75.2501 | 783.6065 | 472.9636 | 1256.5701 | 783.6065 | 472.9636 | 1256.5701 | 3.35 | 2.02 | 5.37 | 55.97 | 33.78 | 89.75 | 14 | 783.58 | 472.92 | 1256.5 | 14 | 783.58 | 472.92 | 1256.5 | 0.070084
7.1.7.21 | PRÓPRIA | CPUE 105 | out.-24 | T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 14 | 56.0376 | 25.2787 | 81.3163 | 70.41 | 31.76 | 102.17 | 985.74 | 444.64 | 1430.38 | 0.01612% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 985.74 | 444.64 | 1430.38 | 14 | 62.7916 | 28.3236 | 91.1152 | 1048.5316 | 472.9636 | 1521.4952 | 1048.5316 | 472.9636 | 1521.4952 | 4.48 | 2.02 | 6.5 | 74.89 | 33.78 | 108.67 | 14 | 1048.46 | 472.92 | 1521.38 | 14 | 1048.46 | 472.92 | 1521.38 | 0.11521
7.1.7.22 | PRÓPRIA | CPUE 60 | out.-24 | Emenda eletrocalha metálica e acessórios 100mm | PÇ | 1069 | 4.3458 | 6.6788 | 11.0245 | 5.46 | 8.39 | 13.85 | 5836.74 | 8968.91 | 14805.65 | 0.1668% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1069 | 5836.74 | 8968.91 | 14805.65 | 1069 | 371.8003 | 571.3196 | 943.1199 | 6208.5403 | 9540.2296 | 15748.7699 | 6208.5403 | 9540.2296 | 15748.7699 | 0.34 | 0.53 | 0.87 | 5.8 | 8.92 | 14.72 | 1069 | 6200.2 | 9535.48 | 15735.68 | 1069 | 6200.2 | 9535.48 | 15735.68 | 13.0899
7.1.7.23 | PRÓPRIA | CPUE 110 | out.-24 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 12 | 22.1772 | 5.1966 | 27.3738 | 27.86 | 6.52 | 34.38 | 334.32 | 78.24 | 412.56 | 0.004649% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 334.32 | 78.24 | 412.56 | 12 | 21.2962 | 4.9839 | 26.2801 | 355.6162 | 83.2239 | 438.8401 | 355.6162 | 83.2239 | 438.8401 | 1.77 | 0.41 | 2.18 | 29.63 | 6.93 | 36.56 | 12 | 355.56 | 83.16 | 438.72 | 12 | 355.56 | 83.16 | 438.72 | 0.12007
7.1.7.24 | PRÓPRIA | CPUE 106 | out.-24 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 12 | 39.542 | 5.1966 | 44.7386 | 49.68 | 6.52 | 56.2 | 596.16 | 78.24 | 674.4 | 0.007599% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 596.16 | 78.24 | 674.4 | 12 | 37.9754 | 4.9839 | 42.9593 | 634.1354 | 83.2239 | 717.3593 | 634.1354 | 83.2239 | 717.3593 | 3.16 | 0.41 | 3.57 | 52.84 | 6.93 | 59.77 | 12 | 634.08 | 83.16 | 717.24 | 12 | 634.08 | 83.16 | 717.24 | 0.11928
7.1.7.25 | PRÓPRIA | CPUE 64 | out.-24 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 7.3192 | 5.1966 | 12.5158 | 9.19 | 6.52 | 15.71 | 220.56 | 156.48 | 377.04 | 0.004248% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 220.56 | 156.48 | 377.04 | 24 | 14.0497 | 9.9678 | 24.0174 | 234.6097 | 166.4478 | 401.0574 | 234.6097 | 166.4478 | 401.0574 | 0.58 | 0.41 | 0.99 | 9.77 | 6.93 | 16.7 | 24 | 234.48 | 166.32 | 400.8 | 24 | 234.48 | 166.32 | 400.8 | 0.25745
7.1.7.26 | PRÓPRIA | CPUE 68 | out.-24 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 39.542 | 5.1966 | 44.7386 | 49.68 | 6.52 | 56.2 | 1192.32 | 156.48 | 1348.8 | 0.0152% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 1192.32 | 156.48 | 1348.8 | 24 | 75.9508 | 9.9678 | 85.9186 | 1268.2708 | 166.4478 | 1434.7186 | 1268.2708 | 166.4478 | 1434.7186 | 3.16 | 0.41 | 3.57 | 52.84 | 6.93 | 59.77 | 24 | 1268.16 | 166.32 | 1434.48 | 24 | 1268.16 | 166.32 | 1434.48 | 0.23856
7.1.7.27 | PRÓPRIA | CPUE 61 | out.-24 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 5.6175 | 14.309 | 19.9265 | 7.05 | 17.97 | 25.02 | 169.2 | 431.28 | 600.48 | 0.006766% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 169.2 | 431.28 | 600.48 | 24 | 10.778 | 27.4725 | 38.2506 | 179.978 | 458.7525 | 638.7306 | 179.978 | 458.7525 | 638.7306 | 0.44 | 1.14 | 1.58 | 7.49 | 19.11 | 26.6 | 24 | 179.76 | 458.64 | 638.4 | 24 | 179.76 | 458.64 | 638.4 | 0.33058
7.1.7.28 | PRÓPRIA | CPUE 107 | out.-24 | TERMINAL 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | 7.6577 | 14.309 | 21.9667 | 9.62 | 17.97 | 27.59 | 230.88 | 431.28 | 662.16 | 0.007461% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 230.88 | 431.28 | 662.16 | 24 | 14.7071 | 27.4725 | 42.1796 | 245.5871 | 458.7525 | 704.3396 | 245.5871 | 458.7525 | 704.3396 | 0.61 | 1.14 | 1.75 | 10.23 | 19.11 | 29.34 | 24 | 245.52 | 458.64 | 704.16 | 24 | 245.52 | 458.64 | 704.16 | 0.17959
7.1.7.29 | PRÓPRIA | CPUE 112 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | PÇ | 24 | 33.9336 | 28.6181 | 62.5517 | 42.63 | 35.95 | 78.58 | 1023.12 | 862.8 | 1885.92 | 0.02125% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 1023.12 | 862.8 | 1885.92 | 24 | 65.1727 | 54.9604 | 120.1331 | 1088.2927 | 917.7604 | 2006.0531 | 1088.2927 | 917.7604 | 2006.0531 | 2.71 | 2.29 | 5 | 45.34 | 38.24 | 83.58 | 24 | 1088.16 | 917.76 | 2005.92 | 24 | 1088.16 | 917.76 | 2005.92 | 0.1331
7.1.7.30 | PRÓPRIA | CPUE 114 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | PÇ | 12 | 28.2796 | 28.6181 | 56.8976 | 35.53 | 35.95 | 71.48 | 426.36 | 431.4 | 857.76 | 0.009665% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 426.36 | 431.4 | 857.76 | 12 | 27.1591 | 27.4802 | 54.6393 | 453.5191 | 458.8802 | 912.3993 | 453.5191 | 458.8802 | 912.3993 | 2.26 | 2.29 | 4.55 | 37.79 | 38.24 | 76.03 | 12 | 453.48 | 458.88 | 912.36 | 12 | 453.48 | 458.88 | 912.36 | 0.039312
7.1.7.31 | PRÓPRIA | CPUE 113 | out.-24 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | PÇ | 37 | 19.405 | 28.6181 | 48.0231 | 24.38 | 35.95 | 60.33 | 902.06 | 1330.15 | 2232.21 | 0.02515% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 37 | 902.06 | 1330.15 | 2232.21 | 37 | 57.4612 | 84.7306 | 142.1918 | 959.5212 | 1414.8806 | 2374.4018 | 959.5212 | 1414.8806 | 2374.4018 | 1.55 | 2.29 | 3.84 | 25.93 | 38.24 | 64.17 | 37 | 959.41 | 1414.88 | 2374.29 | 37 | 959.41 | 1414.88 | 2374.29 | 0.11178
7.1.7.32 | SINAPI | 91854 | out.-24 | ELETRODUTO LEVE 3/4" | M | 6600 | 3.0375 | 6.3769 | 9.4143 | 3.81 | 8.01 | 11.82 | 25146 | 52866 | 78012 | 0.879% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6600 | 25146 | 52866 | 78012 | 6600 | 1601.8002 | 3367.5642 | 4969.3644 | 26747.8002 | 56233.5642 | 82981.3644 | 26747.8002 | 56233.5642 | 82981.3644 | 0.24 | 0.51 | 0.75 | 4.05 | 8.52 | 12.57 | 6600 | 26730 | 56232 | 82962 | 6600 | 26730 | 56232 | 82962 | 19.3644
7.1.7.33 | PRÓPRIA | CPUE 27 | out.-24 | PLACA C/ FURO PLACA 2X4" | PÇ | 56 | 4.666 | 1.9121 | 6.5781 | 5.86 | 2.4 | 8.26 | 328.16 | 134.4 | 462.56 | 0.005212% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 56 | 328.16 | 134.4 | 462.56 | 56 | 20.9038 | 8.5613 | 29.4651 | 349.0638 | 142.9613 | 492.0251 | 349.0638 | 142.9613 | 492.0251 | 0.37 | 0.15 | 0.52 | 6.23 | 2.55 | 8.78 | 56 | 348.88 | 142.8 | 491.68 | 56 | 348.88 | 142.8 | 491.68 | 0.34507
7.1.7.34 | SINAPI | 98296 | out.-24 | CABO PARA LÓGICA CABO ELET. GIGALAN AUGMENTED F/UTP 23AWGX4P CAT6 LSZH | M | 14772 | 8.0694 | 1.2717 | 9.3411 | 10.13 | 1.59 | 11.72 | 149640.36 | 23487.48 | 173127.84 | 1.951% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14772 | 149640.36 | 23487.48 | 173127.84 | 14772 | 9532.0909 | 1496.1525 | 11028.2434 | 159172.4509 | 24983.6325 | 184156.0834 | 159172.4509 | 24983.6325 | 184156.0834 | 0.64 | 0.1 | 0.74 | 10.77 | 1.69 | 12.46 | 14772 | 159094.44 | 24964.68 | 184059.12 | 14772 | 159094.44 | 24964.68 | 184059.12 | 96.9634
7.1.8 |  |  |  | SUBESTAÇÃO/QUADROS ELÉTRICOS | [8 empty] | 748753.16 | 13919.64 | 762672.8 | 8.593% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 748753.16 | 13919.64 | 762672.8 |  | 47695.5763 | 886.6811 | 48582.2574 | 796448.7363 | 14806.3211 | 811255.0574 | 796448.7363 | 14806.3211 | 811255.0574 | [7 empty] | 796447.11 | 14805.21 | 811252.32 |  | 796447.11 | 14805.21 | 811252.32 | 2.7374
7.1.8.1 | PRÓPRIA | CPUE 139 | out.-24 | TRANSFORMADOR TR-1, TRIFÁSICO, IP65, 150KVA – 60HZ – AT 13,8 KV E BT 220/127 V EM TRIÂNGULO – ESTRELA. | PÇ | 1 | 21287.1796 | 1634.6884 | 22921.868 | 26747.34 | 2053.98 | 28801.32 | 26747.34 | 2053.98 | 28801.32 | 0.3245% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 26747.34 | 2053.98 | 28801.32 | 1 | 1703.8056 | 130.8385 | 1834.6441 | 28451.1456 | 2184.8185 | 30635.9641 | 28451.1456 | 2184.8185 | 30635.9641 | 1703.8 | 130.83 | 1834.63 | 28451.14 | 2184.81 | 30635.95 | 1 | 28451.14 | 2184.81 | 30635.95 | 1 | 28451.14 | 2184.81 | 30635.95 | 0.014084
7.1.8.2 | PRÓPRIA | CPUE 178 | out.-24 | GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 75KVA COM QTA EM SKID E RESERVATÓRIO COM BACIA DE CONTENÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 96249.017 | 865.5869 | 97114.6039 | 120936.88 | 1087.6 | 122024.48 | 120936.88 | 1087.6 | 122024.48 | 1.375% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 120936.88 | 1087.6 | 122024.48 | 1 | 7703.6793 | 69.2801 | 7772.9594 | 128640.5593 | 1156.8801 | 129797.4394 | 128640.5593 | 1156.8801 | 129797.4394 | 7703.67 | 69.28 | 7772.95 | 128640.55 | 1156.88 | 129797.43 | 1 | 128640.55 | 1156.88 | 129797.43 | 1 | 128640.55 | 1156.88 | 129797.43 | 0.009376
7.1.8.3 | PRÓPRIA | CPUE 179 | out.-24 | CONJUNTO DE CUBÍCULOS 1A1 E 1A2 - CUBÍCULO MODULAR EQUIPADO COM UMA CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA DE TRÊS POSIÇÕES: FECHADA, ABERTA OU ATERRADA, COM CAPACIDADE PARA 630A E ACIONAMENTO MANUAL, TENSÃO NOMINAL DE 13,8KV, ISOLADA EM SF6, MOTORIZAÇÃO E CONTATOS AUXILIARES, MONTADA NUMA CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE HERMÉTICA, DOTADA DE INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO E MECÂNICO E SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. 1A3 - CUBÍCULO MODULAR DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, PARA ALOCAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO. CONJUNTO DE BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO PARA 630A. ESTE MÓDULO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER A PROVA DE ARCO INTERNO (IAC AF 20KA/1S). SISTEMA DE AQUECIMENTO. POSSUI 3 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPÓXI TIPO BARRA, ISOLAÇÃO 15KV, RELAÇÃO 50 ATÉ 600/ 5. 1A4 - CUBÍCULO MODULAR DE PROTEÇÃO POR DISJUNTOR A VÁCUO COM ISOLAMENTO INTEGRAL EM SF6 E CORTE NO VÁCUO, 24KV, 630A, 20KA 1A5 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE PREVISÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL ESPECÍFICOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1A5 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE PREVISÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL ESPECÍFICOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1A6 - CUBÍCULO DE PROTEÇÃO POR FUSÍVEL HH 40A, CLASSE 15KV, BAIXA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM BOBINA DE DISPARO, SECCIONADOR DE ATERRAMENTO E INDICADORES CAPCITIVOS DE PRESENÇA DE TENSÃO | CJ | 1 | 326023.0231 | 865.5869 | 326888.61 | 409647.92 | 1087.6 | 410735.52 | 409647.92 | 1087.6 | 410735.52 | 4.628% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 409647.92 | 1087.6 | 410735.52 | 1 | 26094.5725 | 69.2801 | 26163.8526 | 435742.4925 | 1156.8801 | 436899.3726 | 435742.4925 | 1156.8801 | 436899.3726 | 26094.57 | 69.28 | 26163.85 | 435742.49 | 1156.88 | 436899.37 | 1 | 435742.49 | 1156.88 | 436899.37 | 1 | 435742.49 | 1156.88 | 436899.37 | 0.002624
7.1.8.4 | PRÓPRIA | CPUE 154 | out.-24 | QGBT-C, local terreo. Painel metálico Autoportante- med 1600+100x800x400mm, c/ lateral, porta interna, Dsjuntor Tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 320A, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT5, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo I+II DPS ecobox G6, 12,5/60kA, 485V L/PE, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 63A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 100A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 150A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 175A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 300A 85kA/240V, 36kA/380V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra; incluso tambem Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 20809.8762 | 875.8887 | 21685.7649 | 26147.6 | 1100.55 | 27248.15 | 26147.6 | 1100.55 | 27248.15 | 0.307% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 26147.6 | 1100.55 | 27248.15 | 1 | 1665.6021 | 70.105 | 1735.7072 | 27813.2021 | 1170.655 | 28983.8572 | 27813.2021 | 1170.655 | 28983.8572 | 1665.6 | 70.1 | 1735.7 | 27813.2 | 1170.65 | 28983.85 | 1 | 27813.2 | 1170.65 | 28983.85 | 1 | 27813.2 | 1170.65 | 28983.85 | 0.007155
7.1.8.5 | PRÓPRIA | CPUE 155 | out.-24 | QGBT-G (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA DE GERADOR) local terreo Painel metálico Sobrepor- med 1000X800X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 160A, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo I+II DPS ecobox G6, 12,5/60kA, 485V L/PE, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 40/63A 25kA/240V, 18kA/380V, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético fixo 100A 25kA/240V, 18kA/380V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes | PÇ | 1 | 8570.4721 | 476.9099 | 9047.3821 | 10768.79 | 599.23 | 11368.02 | 10768.79 | 599.23 | 11368.02 | 0.1281% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 10768.79 | 599.23 | 11368.02 | 1 | 685.9719 | 38.171 | 724.1429 | 11454.7619 | 637.401 | 12092.1629 | 11454.7619 | 637.401 | 12092.1629 | 685.97 | 38.17 | 724.14 | 11454.76 | 637.4 | 12092.16 | 1 | 11454.76 | 637.4 | 12092.16 | 1 | 11454.76 | 637.4 | 12092.16 | 0.002874
7.1.8.6 | PRÓPRIA | CPUE 156 | out.-24 | QC-01, local terreo, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 50A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 63A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 10/20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10/20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 7000.4946 | 476.9099 | 7477.4045 | 8796.12 | 599.23 | 9395.35 | 8796.12 | 599.23 | 9395.35 | 0.1059% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8796.12 | 599.23 | 9395.35 | 1 | 560.3128 | 38.171 | 598.4838 | 9356.4328 | 637.401 | 9993.8338 | 9356.4328 | 637.401 | 9993.8338 | 560.31 | 38.17 | 598.48 | 9356.43 | 637.4 | 9993.83 | 1 | 9356.43 | 637.4 | 9993.83 | 1 | 9356.43 | 637.4 | 9993.83 | 0.003795
7.1.8.7 | PRÓPRIA | CPUE 157 | out.-24 | QC-02, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 80A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 8363.4852 | 476.9099 | 8840.3951 | 10508.71 | 599.23 | 11107.94 | 10508.71 | 599.23 | 11107.94 | 0.1252% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 10508.71 | 599.23 | 11107.94 | 1 | 669.4048 | 38.171 | 707.5758 | 11178.1148 | 637.401 | 11815.5158 | 11178.1148 | 637.401 | 11815.5158 | 669.4 | 38.17 | 707.57 | 11178.11 | 637.4 | 11815.51 | 1 | 11178.11 | 637.4 | 11815.51 | 1 | 11178.11 | 637.4 | 11815.51 | 0.005778
7.1.8.8 | PRÓPRIA | CPUE 158 | out.-24 | QC-03, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 80A 30ma, Base seccionável para Fusível, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 6622.7049 | 476.9099 | 7099.6149 | 8321.42 | 599.23 | 8920.65 | 8321.42 | 599.23 | 8920.65 | 0.1005% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8321.42 | 599.23 | 8920.65 | 1 | 530.0745 | 38.171 | 568.2454 | 8851.4945 | 637.401 | 9488.8954 | 8851.4945 | 637.401 | 9488.8954 | 530.07 | 38.17 | 568.24 | 8851.49 | 637.4 | 9488.89 | 1 | 8851.49 | 637.4 | 9488.89 | 1 | 8851.49 | 637.4 | 9488.89 | 0.005405
7.1.8.9 | PRÓPRIA | CPUE 159 | out.-24 | QC-04, Painel metálico Sobrepor- med 1200X800X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 160A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Dispositivos de corrente residual xt1, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 25/32A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 9664.2717 | 476.9099 | 10141.1816 | 12143.15 | 599.23 | 12742.38 | 12143.15 | 599.23 | 12742.38 | 0.1436% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12143.15 | 599.23 | 12742.38 | 1 | 773.5187 | 38.171 | 811.6896 | 12916.6687 | 637.401 | 13554.0696 | 12916.6687 | 637.401 | 13554.0696 | 773.51 | 38.17 | 811.68 | 12916.66 | 637.4 | 13554.06 | 1 | 12916.66 | 637.4 | 13554.06 | 1 | 12916.66 | 637.4 | 13554.06 | 0.009606
7.1.8.10 | PRÓPRIA | CPUE 160 | out.-24 | QF-AC, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 250A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Minidisjuntor termomagnético tripolar 40/50A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético tripolar 63A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 6587.28 | 476.9099 | 7064.1899 | 8276.91 | 599.23 | 8876.14 | 8276.91 | 599.23 | 8876.14 | 0.1% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8276.91 | 599.23 | 8876.14 | 1 | 527.2392 | 38.171 | 565.4101 | 8804.1492 | 637.401 | 9441.5501 | 8804.1492 | 637.401 | 9441.5501 | 527.23 | 38.17 | 565.4 | 8804.14 | 637.4 | 9441.54 | 1 | 8804.14 | 637.4 | 9441.54 | 1 | 8804.14 | 637.4 | 9441.54 | 0.010118
7.1.8.11 | PRÓPRIA | CPUE 161 | out.-24 | QF-PPCI, local cobertura, Painel metálico Sobrepor- med 400X400X200mm, placa de montagem, Disjuntor Motor termomagnético 16 - 20A 15kA/400V, Contator tripolar 25A/AC-3, 32A/AC-1, com 1NA/NF aux., Minidisjuntor termomagnético bipolar 10A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contato auxiliar 1NA+1NF para Disjuntor Motor MS116, MS132, MS165, MO132 e MO165, Manopla rotativa C/ haste MS132/MS116/ MS165, Botão de Emergência,Tipo soco, Com retenção, desarme rotativo, diâm. de aperto 30 mm, Cor Vemelha, 1NF, Botão Modular, de impulso duplo "Liga/Desliga", Cor Verde/Vermelha, 1NA+1NF, diâmetro 22mm, Sinaleiro Led 24/110-130/220Vca/Vcc cor , diâmetro 22mm, Comutador Modular knob curto 3 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 2 NA, diâmetro 22mm , Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 2675.0029 | 333.8379 | 3008.8408 | 3361.14 | 419.46 | 3780.6 | 3361.14 | 419.46 | 3780.6 | 0.0426% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3361.14 | 419.46 | 3780.6 | 1 | 214.1046 | 26.7196 | 240.8242 | 3575.2446 | 446.1796 | 4021.4242 | 3575.2446 | 446.1796 | 4021.4242 | 214.1 | 26.71 | 240.81 | 3575.24 | 446.17 | 4021.41 | 1 | 3575.24 | 446.17 | 4021.41 | 1 | 3575.24 | 446.17 | 4021.41 | 0.01422
7.1.8.12 | PRÓPRIA | CPUE 162 | out.-24 | QG-01, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 50A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 63A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10/20/25A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético tripolar 10A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 10586.3079 | 476.9099 | 11063.2178 | 13301.69 | 599.23 | 13900.92 | 13301.69 | 599.23 | 13900.92 | 0.1566% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 13301.69 | 599.23 | 13900.92 | 1 | 847.3177 | 38.171 | 885.4886 | 14149.0077 | 637.401 | 14786.4086 | 14149.0077 | 637.401 | 14786.4086 | 847.31 | 38.17 | 885.48 | 14149 | 637.4 | 14786.4 | 1 | 14149 | 637.4 | 14786.4 | 1 | 14149 | 637.4 | 14786.4 | 0.008604
7.1.8.13 | PRÓPRIA | CPUE 163 | out.-24 | QG-02, Painel metálico Sobrepor- med 1000X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 7971.2309 | 476.9099 | 8448.1409 | 10015.85 | 599.23 | 10615.08 | 10015.85 | 599.23 | 10615.08 | 0.1196% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 10015.85 | 599.23 | 10615.08 | 1 | 638.0096 | 38.171 | 676.1806 | 10653.8596 | 637.401 | 11291.2606 | 10653.8596 | 637.401 | 11291.2606 | 638 | 38.17 | 676.17 | 10653.85 | 637.4 | 11291.25 | 1 | 10653.85 | 637.4 | 11291.25 | 1 | 10653.85 | 637.4 | 11291.25 | 0.010596
7.1.8.14 | PRÓPRIA | CPUE 164 | out.-24 | QG-03, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10/20A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 6299.1414 | 476.9099 | 6776.0513 | 7914.87 | 599.23 | 8514.1 | 7914.87 | 599.23 | 8514.1 | 0.09593% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 7914.87 | 599.23 | 8514.1 | 1 | 504.1772 | 38.171 | 542.3482 | 8419.0472 | 637.401 | 9056.4482 | 8419.0472 | 637.401 | 9056.4482 | 504.17 | 38.17 | 542.34 | 8419.04 | 637.4 | 9056.44 | 1 | 8419.04 | 637.4 | 9056.44 | 1 | 8419.04 | 637.4 | 9056.44 | 0.00817
7.1.8.15 | PRÓPRIA | CPUE 165 | out.-24 | QG-04, Painel metálico Sobrepor- med 600X600X250mm, com porta interna, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 32A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Interruptor DR Tetrapolar 40A 30ma, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 5522.0619 | 476.9099 | 5998.9719 | 6938.47 | 599.23 | 7537.7 | 6938.47 | 599.23 | 7537.7 | 0.08493% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6938.47 | 599.23 | 7537.7 | 1 | 441.9805 | 38.171 | 480.1515 | 7380.4505 | 637.401 | 8017.8515 | 7380.4505 | 637.401 | 8017.8515 | 441.98 | 38.17 | 480.15 | 7380.45 | 637.4 | 8017.85 | 1 | 7380.45 | 637.4 | 8017.85 | 1 | 7380.45 | 637.4 | 8017.85 | 0.00149
7.1.8.16 | PRÓPRIA | CPUE 166 | out.-24 | QG-05, Painel metálico Sobrepor- med 800X600X250mm, com porta intena, placa de montagem, Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético ajustável 0,7...1xIn 80A 36kA/380V, 36kA/415V, Manopla rotativa para fixação na porta do painel XT1...XT4, Base seccionável para Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A,Fusível cartucho 10x38mm 1A à 32A, Dispositivo supressor de surtos tipo II, 40kA, 275V L/PE, Minidisjuntor termomagnético monopolar 20/16A 4,5kA/230V, 6kA/120V, Minidisjuntor termomagnético bipolar 20A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Minidisjuntor termomagnético tripolar 40A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Contator modular Bipolar 25A, Comutador Modular knob curto 2 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 1 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - conforme projeto | PÇ | 1 | 5862.5877 | 476.9099 | 6339.4976 | 7366.34 | 599.23 | 7965.57 | 7366.34 | 599.23 | 7965.57 | 0.08975% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 7366.34 | 599.23 | 7965.57 | 1 | 469.2359 | 38.171 | 507.4068 | 7835.5759 | 637.401 | 8472.9768 | 7835.5759 | 637.401 | 8472.9768 | 469.23 | 38.17 | 507.4 | 7835.57 | 637.4 | 8472.97 | 1 | 7835.57 | 637.4 | 8472.97 | 1 | 7835.57 | 637.4 | 8472.97 | 0.006809
7.1.8.17 | PRÓPRIA | CPUE 167 | out.-24 | QF- COMPRESSORES, local terreo, Painel metálico Sobrepor- med 600X400X200mm, placa de montagem, Disjuntor Motor termomagnético 10 - 16A 16kA/400V, Contator tripolar 18A/AC-3, 27A/AC-1, com 1NA/NF aux., Contato auxiliar 1NA+1NF para Disjuntor Motor MS116, MS132, MS165, MO132 e MO165, Manopla rotativa C/ haste MS132/MS116/ MS165, Minidisjuntor termomagnético bipolar 10A 4,5kA/400V, 6kA/230V, Botão de Emergência,Tipo soco, Com retenção, desarme rotativo, diâm. de aperto 30 mm, Cor Vemelha, 1NF, Botão Modular, de impulso duplo "Liga/Desliga", Cor Verde/Vermelha, 1NA+1NF, diâmetro 22mm, Sinaleiro Led 24/110-130/220Vca/Vcc cor , diâmetro 22mm, Comutador Modular knob curto 3 pos., não ilum., com retenção em ambas as posições, 2 NA, diâmetro 22mm, Porta documentos em PVC A4, Barramento de cobre para fases, neutro e terra, tambem incluso Materiais diversos: fiação, canaletas, suportes - - conforme projeto | PÇ | 1 | 4295.1902 | 333.8379 | 4629.028 | 5396.9 | 419.46 | 5816.36 | 5396.9 | 419.46 | 5816.36 | 0.06554% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5396.9 | 419.46 | 5816.36 | 1 | 343.7825 | 26.7196 | 370.5021 | 5740.6825 | 446.1796 | 6186.8621 | 5740.6825 | 446.1796 | 6186.8621 | 343.78 | 26.71 | 370.49 | 5740.68 | 446.17 | 6186.85 | 1 | 5740.68 | 446.17 | 6186.85 | 1 | 5740.68 | 446.17 | 6186.85 | 0.012132
7.1.8.18 | PRÓPRIA | CPUE 177 | out.-24 | CAIXA METÁLICA COM ABERTURA NO FUNDO E DISPOSITIVO PARA LACRE - 1,20 X 1,20 X 0,80CM | PÇ | 2 | 1467.4356 | 181.5253 | 1648.9609 | 1843.83 | 228.08 | 2071.91 | 3687.66 | 456.16 | 4143.82 | 0.04669% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3687.66 | 456.16 | 4143.82 | 2 | 234.9039 | 29.0574 | 263.9613 | 3922.5639 | 485.2174 | 4407.7813 | 3922.5639 | 485.2174 | 4407.7813 | 117.45 | 14.52 | 131.97 | 1961.28 | 242.6 | 2203.88 | 2 | 3922.56 | 485.2 | 4407.76 | 2 | 3922.56 | 485.2 | 4407.76 | 0.021334
7.1.8.19 | PRÓPRIA | CPUE 168 | out.-24 | CABO EPR 12/20KV 4(1#120MM²) | M | 180 | 174.7368 | 1.4272 | 176.164 | 219.55 | 1.79 | 221.34 | 39519 | 322.2 | 39841.2 | 0.4489% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 39519 | 322.2 | 39841.2 | 180 | 2517.3603 | 20.5241 | 2537.8844 | 42036.3603 | 342.7241 | 42379.0844 | 42036.3603 | 342.7241 | 42379.0844 | 13.98 | 0.11 | 14.09 | 233.53 | 1.9 | 235.43 | 180 | 42035.4 | 342 | 42377.4 | 180 | 42035.4 | 342 | 42377.4 | 1.6844
7.1.8.20 | PRÓPRIA | CPUE 170 | out.-24 | CANALETA NO PISO COM TAMPA DE CHAPA XADREZ 40X40cm | M | 5 | 321.5325 | 24.0527 | 345.5852 | 404 | 30.22 | 434.22 | 2020 | 151.1 | 2171.1 | 0.02446% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 2020 | 151.1 | 2171.1 | 5 | 128.674 | 9.6251 | 138.2991 | 2148.674 | 160.7251 | 2309.3991 | 2148.674 | 160.7251 | 2309.3991 | 25.73 | 1.92 | 27.65 | 429.73 | 32.14 | 461.87 | 5 | 2148.65 | 160.7 | 2309.35 | 5 | 2148.65 | 160.7 | 2309.35 | 0.04907
7.1.8.21 | PRÓPRIA | CPUE 169 | out.-24 | TAPETE DE BORRACHA 500X500MM PARA 15 KV | PÇ | 5 | 142.6604 | 6.0658 | 148.7261 | 179.25 | 7.62 | 186.87 | 896.25 | 38.1 | 934.35 | 0.01053% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 896.25 | 38.1 | 934.35 | 5 | 57.0911 | 2.427 | 59.5181 | 953.3411 | 40.527 | 993.8681 | 953.3411 | 40.527 | 993.8681 | 11.41 | 0.48 | 11.89 | 190.66 | 8.1 | 198.76 | 5 | 953.3 | 40.5 | 993.8 | 5 | 953.3 | 40.5 | 993.8 | 0.068095
7.1.8.22 | SINAPI | 96979 | out.-24 | CABO DE COBRE NU - #95 MM² | M | 50 | 92.3317 | 2.1958 | 94.5275 | 116.01 | 2.75 | 118.76 | 5800.5 | 137.5 | 5938 | 0.06691% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 5800.5 | 137.5 | 5938 | 50 | 369.4919 | 8.7588 | 378.2506 | 6169.9919 | 146.2587 | 6316.2506 | 6169.9919 | 146.2587 | 6316.2506 | 7.38 | 0.17 | 7.55 | 123.39 | 2.92 | 126.31 | 50 | 6169.5 | 146 | 6315.5 | 50 | 6169.5 | 146 | 6315.5 | 0.7506
7.1.8.23 | SINAPI | 98111 | out.-24 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO | PÇ | 5 | 38.1513 | 8.6641 | 46.8154 | 47.93 | 10.88 | 58.81 | 239.65 | 54.4 | 294.05 | 0.003313% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 239.65 | 54.4 | 294.05 | 5 | 15.2657 | 3.4653 | 18.731 | 254.9157 | 57.8653 | 312.781 | 254.9157 | 57.8653 | 312.781 | 3.05 | 0.69 | 3.74 | 50.98 | 11.57 | 62.55 | 5 | 254.9 | 57.85 | 312.75 | 5 | 254.9 | 57.85 | 312.75 | 0.030985
7.2 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 468869.62 | 134035.07 | 602904.69 | 6.793% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 468869.62 | 134035.07 | 602904.69 |  | 29866.9948 | 8538.034 | 38405.0288 | 498736.6148 | 142573.104 | 641309.7188 | 498736.6148 | 142573.104 | 641309.7188 | [7 empty] | 498693.58 | 142539.05 | 641232.63 |  | 498693.58 | 142539.05 | 641232.63 | 77.0888
7.2.1 |  |  |  | ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO | [8 empty] | 39843.93 | 13636.04 | 53479.97 | 0.6026% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39843.93 | 13636.04 | 53479.97 |  | 2538.0583 | 868.6157 | 3406.6741 | 42381.9883 | 14504.6557 | 56886.6441 | 42381.9883 | 14504.6557 | 56886.6441 | [7 empty] | 42371.25 | 14494.93 | 56866.18 |  | 42371.25 | 14494.93 | 56866.18 | 20.4641
7.2.1.1 |  |  |  | REGISTROS | [8 empty] | 17546.96 | 2110.41 | 19657.37 | 0.2215% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 17546.96 | 2110.41 | 19657.37 |  | 1117.7414 | 134.4331 | 1252.1745 | 18664.7014 | 2244.8431 | 20909.5445 | 18664.7014 | 2244.8431 | 20909.5445 | [7 empty] | 18663.91 | 2243.78 | 20907.69 |  | 18663.91 | 2243.78 | 20907.69 | 1.8545
7.2.1.1.1 | SINAPI | 94493 | out.-24 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 60 MM (2.1/2") | UN | 5 | 137.601 | 8.4354 | 146.0363 | 172.89 | 10.59 | 183.48 | 864.45 | 52.95 | 917.4 | 0.01034% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 864.45 | 52.95 | 917.4 | 5 | 55.0655 | 3.3729 | 58.4384 | 919.5155 | 56.3229 | 975.8384 | 919.5155 | 56.3229 | 975.8384 | 11.01 | 0.67 | 11.68 | 183.9 | 11.26 | 195.16 | 5 | 919.5 | 56.3 | 975.8 | 5 | 919.5 | 56.3 | 975.8 | 0.03838
7.2.1.1.2 | SINAPI | 94491 | out.-24 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 40 MM (1.1/4") | UN | 11 | 72.2497 | 5.1966 | 77.4463 | 90.78 | 6.52 | 97.3 | 998.58 | 71.72 | 1070.3 | 0.01206% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 998.58 | 71.72 | 1070.3 | 11 | 63.6095 | 4.5686 | 68.1781 | 1062.1895 | 76.2886 | 1138.4781 | 1062.1895 | 76.2886 | 1138.4781 | 5.78 | 0.41 | 6.19 | 96.56 | 6.93 | 103.49 | 11 | 1062.16 | 76.23 | 1138.39 | 11 | 1062.16 | 76.23 | 1138.39 | 0.08811
7.2.1.1.3 | SINAPI | 94490 | out.-24 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 32 MM (1") | UN | 4 | 53.4302 | 3.6505 | 57.0806 | 67.13 | 4.58 | 71.71 | 268.52 | 18.32 | 286.84 | 0.003232% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 268.52 | 18.32 | 286.84 | 4 | 17.1047 | 1.167 | 18.2717 | 285.6247 | 19.487 | 305.1117 | 285.6247 | 19.487 | 305.1117 | 4.27 | 0.29 | 4.56 | 71.4 | 4.87 | 76.27 | 4 | 285.6 | 19.48 | 305.08 | 4 | 285.6 | 19.48 | 305.08 | 0.031708
7.2.1.1.4 | SINAPI | 94489 | out.-24 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 25 MM (3/4") | UN | 2 | 34.2264 | 3.6505 | 37.8769 | 43 | 4.58 | 47.58 | 86 | 9.16 | 95.16 | 0.001072% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 86 | 9.16 | 95.16 | 2 | 5.4782 | 0.58349 | 6.0617 | 91.4782 | 9.7435 | 101.2217 | 91.4782 | 9.7435 | 101.2217 | 2.73 | 0.29 | 3.02 | 45.73 | 4.87 | 50.6 | 2 | 91.46 | 9.74 | 101.2 | 2 | 91.46 | 9.74 | 101.2 | 0.021692
7.2.1.1.5 | SINAPI | 89987 | out.-24 | REGISTRO GAVETA, LATÃO, ROSCÁVEL, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) | UN | 51 | 95.4698 | 10.1554 | 105.6252 | 119.95 | 12.76 | 132.71 | 6117.45 | 650.76 | 6768.21 | 0.07626% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51 | 6117.45 | 650.76 | 6768.21 | 51 | 389.6816 | 41.4534 | 431.135 | 6507.1316 | 692.2134 | 7199.345 | 6507.1316 | 692.2134 | 7199.345 | 7.64 | 0.81 | 8.45 | 127.59 | 13.57 | 141.16 | 51 | 6507.09 | 692.07 | 7199.16 | 51 | 6507.09 | 692.07 | 7199.16 | 0.18498
7.2.1.1.6 | SINAPI | 89985 | out.-24 | REGISTRO PRESSÃO, LATÃO, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) | UN | 4 | 90.0536 | 10.1554 | 100.209 | 113.15 | 12.76 | 125.91 | 452.6 | 51.04 | 503.64 | 0.005675% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 452.6 | 51.04 | 503.64 | 4 | 28.8306 | 3.2512 | 32.0819 | 481.4306 | 54.2912 | 535.7219 | 481.4306 | 54.2912 | 535.7219 | 7.2 | 0.81 | 8.01 | 120.35 | 13.57 | 133.92 | 4 | 481.4 | 54.28 | 535.68 | 4 | 481.4 | 54.28 | 535.68 | 0.041868
7.2.1.1.7 | SINAPI | 89383 | out.-24 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DN 25 MM X 3/4" | UN | 55 | 1.8207 | 4.3275 | 6.1481 | 2.28 | 5.43 | 7.71 | 125.4 | 298.65 | 424.05 | 0.004778% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 125.4 | 298.65 | 424.05 | 55 | 7.988 | 19.024 | 27.012 | 133.388 | 317.674 | 451.062 | 133.388 | 317.674 | 451.062 | 0.14 | 0.34 | 0.48 | 2.42 | 5.77 | 8.19 | 55 | 133.1 | 317.35 | 450.45 | 55 | 133.1 | 317.35 | 450.45 | 0.61198
7.2.1.1.8 | SINAPI | 86884 | out.-24 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 30 CM | UN | 27 | 5.6907 | 4.8124 | 10.5031 | 7.15 | 6.04 | 13.19 | 193.05 | 163.08 | 356.13 | 0.004013% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 193.05 | 163.08 | 356.13 | 27 | 12.2973 | 10.3882 | 22.6855 | 205.3473 | 173.4682 | 378.8155 | 205.3473 | 173.4682 | 378.8155 | 0.45 | 0.38 | 0.83 | 7.6 | 6.42 | 14.02 | 27 | 205.2 | 173.34 | 378.54 | 27 | 205.2 | 173.34 | 378.54 | 0.27548
7.2.1.1.9 | SINAPI | 86885 | out.-24 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 40 CM | UN | 57 | 7.1545 | 4.8124 | 11.9669 | 8.98 | 6.04 | 15.02 | 511.86 | 344.28 | 856.14 | 0.009647% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 57 | 511.86 | 344.28 | 856.14 | 57 | 32.6055 | 21.9306 | 54.5361 | 544.4655 | 366.2106 | 910.6761 | 544.4655 | 366.2106 | 910.6761 | 0.57 | 0.38 | 0.95 | 9.55 | 6.42 | 15.97 | 57 | 544.35 | 365.94 | 910.29 | 57 | 544.35 | 365.94 | 910.29 | 0.38612
7.2.1.1.10 | SINAPI | 102615 | out.-24 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS | UN | 5 | 1186.6893 | 11.3631 | 1198.0524 | 1491.07 | 14.27 | 1505.34 | 7455.35 | 71.35 | 7526.7 | 0.08481% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 7455.35 | 71.35 | 7526.7 | 5 | 474.9058 | 4.545 | 479.4508 | 7930.2558 | 75.895 | 8006.1508 | 7930.2558 | 75.895 | 8006.1508 | 94.98 | 0.9 | 95.88 | 1586.05 | 15.17 | 1601.22 | 5 | 7930.25 | 75.85 | 8006.1 | 5 | 7930.25 | 75.85 | 8006.1 | 0.05079
7.2.1.1.11 | SINAPI | 102137 | out.-24 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 10 | 37.703 | 30.1734 | 67.8764 | 47.37 | 37.91 | 85.28 | 473.7 | 379.1 | 852.8 | 0.009609% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 473.7 | 379.1 | 852.8 | 10 | 30.1747 | 24.1487 | 54.3234 | 503.8747 | 403.2487 | 907.1234 | 503.8747 | 403.2487 | 907.1234 | 3.01 | 2.41 | 5.42 | 50.38 | 40.32 | 90.7 | 10 | 503.8 | 403.2 | 907 | 10 | 503.8 | 403.2 | 907 | 0.12336
7.2.1.2 |  |  |  | TUBULAÇÕES DE PVC | [8 empty] | 6221.77 | 6074.74 | 12296.51 | 0.1386% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6221.77 | 6074.74 | 12296.51 |  | 396.3267 | 386.9609 | 783.2877 | 6618.0967 | 6461.7009 | 13079.7977 | 6618.0967 | 6461.7009 | 13079.7977 | [7 empty] | 6611.03 | 6455.95 | 13066.98 |  | 6611.03 | 6455.95 | 13066.98 | 12.8177
7.2.1.2.1 | SINAPI | 94652 | out.-24 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60 MM (BARRILETE) | M | 9 | 25.4525 | 6.9532 | 32.4058 | 31.98 | 8.73 | 40.71 | 287.82 | 78.57 | 366.39 | 0.004128% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 287.82 | 78.57 | 366.39 | 9 | 18.3341 | 5.0049 | 23.339 | 306.1541 | 83.5749 | 389.729 | 306.1541 | 83.5749 | 389.729 | 2.03 | 0.55 | 2.58 | 34.01 | 9.28 | 43.29 | 9 | 306.09 | 83.52 | 389.61 | 9 | 306.09 | 83.52 | 389.61 | 0.11904
7.2.1.2.2 | SINAPI | 94651 | out.-24 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50 MM (BARRILETE) | M | 6 | 15.471 | 5.1783 | 20.6493 | 19.43 | 6.5 | 25.93 | 116.58 | 39 | 155.58 | 0.001753% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 116.58 | 39 | 155.58 | 6 | 7.4261 | 2.4843 | 9.9104 | 124.0061 | 41.4843 | 165.4904 | 124.0061 | 41.4843 | 165.4904 | 1.23 | 0.41 | 1.64 | 20.66 | 6.91 | 27.57 | 6 | 123.96 | 41.46 | 165.42 | 6 | 123.96 | 41.46 | 165.42 | 0.070446
7.2.1.2.3 | SINAPI | 94650 | out.-24 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40 MM (EXTRAVASOR E LIMPEZA) | M | 36 | 14.0986 | 3.7053 | 17.804 | 17.71 | 4.65 | 22.36 | 637.56 | 167.4 | 804.96 | 0.00907% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 36 | 637.56 | 167.4 | 804.96 | 36 | 40.6126 | 10.6634 | 51.276 | 678.1726 | 178.0634 | 856.236 | 678.1726 | 178.0634 | 856.236 | 1.12 | 0.29 | 1.41 | 18.83 | 4.94 | 23.77 | 36 | 677.88 | 177.84 | 855.72 | 36 | 677.88 | 177.84 | 855.72 | 0.51595
7.2.1.2.4 | SINAPI | 94649 | out.-24 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 78 | 8.9752 | 2.7813 | 11.7565 | 11.27 | 3.49 | 14.76 | 879.06 | 272.22 | 1151.28 | 0.01297% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78 | 879.06 | 272.22 | 1151.28 | 78 | 55.9961 | 17.3404 | 73.3365 | 935.0561 | 289.5604 | 1224.6165 | 935.0561 | 289.5604 | 1224.6165 | 0.71 | 0.22 | 0.93 | 11.98 | 3.71 | 15.69 | 78 | 934.44 | 289.38 | 1223.82 | 78 | 934.44 | 289.38 | 1223.82 | 0.79654
7.2.1.2.5 | SINAPI | 94648 | out.-24 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | M | 195 | 4.1628 | 2.1134 | 6.2762 | 5.23 | 2.65 | 7.88 | 1019.85 | 516.75 | 1536.6 | 0.01731% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 195 | 1019.85 | 516.75 | 1536.6 | 195 | 64.9644 | 32.917 | 97.8814 | 1084.8144 | 549.667 | 1634.4814 | 1084.8144 | 549.667 | 1634.4814 | 0.33 | 0.16 | 0.49 | 5.56 | 2.81 | 8.37 | 195 | 1084.2 | 547.95 | 1632.15 | 195 | 1084.2 | 547.95 | 1632.15 | 2.3314
7.2.1.2.6 | SINAPI | 91171 | out.-24 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 | M | 14 | 7.8773 | 9.4052 | 17.2825 | 9.89 | 11.81 | 21.7 | 138.46 | 165.34 | 303.8 | 0.003423% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 138.46 | 165.34 | 303.8 | 14 | 8.8199 | 10.5322 | 19.3521 | 147.2799 | 175.8722 | 323.1521 | 147.2799 | 175.8722 | 323.1521 | 0.62 | 0.75 | 1.37 | 10.51 | 12.56 | 23.07 | 14 | 147.14 | 175.84 | 322.98 | 14 | 147.14 | 175.84 | 322.98 | 0.17206
7.2.1.2.7 | SINAPI | 91170 | out.-24 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MENORES OU IGUAIS 40 MM | M | 609 | 4.1079 | 6.322 | 10.4299 | 5.16 | 7.94 | 13.1 | 3142.44 | 4835.46 | 7977.9 | 0.08989% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 609 | 3142.44 | 4835.46 | 7977.9 | 609 | 200.1734 | 308.0188 | 508.1922 | 3342.6134 | 5143.4788 | 8486.0922 | 3342.6134 | 5143.4788 | 8486.0922 | 0.32 | 0.5 | 0.82 | 5.48 | 8.44 | 13.92 | 609 | 3337.32 | 5139.96 | 8477.28 | 609 | 3337.32 | 5139.96 | 8477.28 | 8.8122
7.2.1.3 |  |  |  | CONEXÕES DE PVC | [8 empty] | 2987.13 | 4505.81 | 7492.94 | 0.08443% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2987.13 | 4505.81 | 7492.94 |  | 190.2802 | 287.0201 | 477.3003 | 3177.4102 | 4792.8301 | 7970.2403 | 3177.4102 | 4792.8301 | 7970.2403 | [7 empty] | 3174.72 | 4790.21 | 7964.93 |  | 3174.72 | 4790.21 | 7964.93 | 5.3103
7.2.1.3.1 | SINAPI | 94707 | out.-24 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 60 MM (2") | UN | 8 | 45.5346 | 6.999 | 52.5336 | 57.21 | 8.79 | 66 | 457.68 | 70.32 | 528 | 0.005949% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 457.68 | 70.32 | 528 | 8 | 29.1542 | 4.4794 | 33.6336 | 486.8342 | 74.7994 | 561.6336 | 486.8342 | 74.7994 | 561.6336 | 3.64 | 0.55 | 4.19 | 60.85 | 9.34 | 70.19 | 8 | 486.8 | 74.72 | 561.52 | 8 | 486.8 | 74.72 | 561.52 | 0.1136
7.2.1.3.2 | SINAPI | 94705 | out.-24 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 40 MM (1.1/4") | UN | 7 | 27.383 | 6.5049 | 33.8879 | 34.4 | 8.17 | 42.57 | 240.8 | 57.19 | 297.99 | 0.003358% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 240.8 | 57.19 | 297.99 | 7 | 15.339 | 3.643 | 18.982 | 256.139 | 60.833 | 316.972 | 256.139 | 60.833 | 316.972 | 2.19 | 0.52 | 2.71 | 36.59 | 8.69 | 45.28 | 7 | 256.13 | 60.83 | 316.96 | 7 | 256.13 | 60.83 | 316.96 | 0.011963
7.2.1.3.3 | SINAPI | 94704 | out.-24 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 32 MM (1") | UN | 4 | 18.3803 | 6.3037 | 24.684 | 23.09 | 7.92 | 31.01 | 92.36 | 31.68 | 124.04 | 0.001398% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 92.36 | 31.68 | 124.04 | 4 | 5.8833 | 2.018 | 7.9013 | 98.2433 | 33.698 | 131.9413 | 98.2433 | 33.698 | 131.9413 | 1.47 | 0.5 | 1.97 | 24.56 | 8.42 | 32.98 | 4 | 98.24 | 33.68 | 131.92 | 4 | 98.24 | 33.68 | 131.92 | 0.021348
7.2.1.3.4 | SINAPI | 94703 | out.-24 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 25 MM (3/4") | UN | 2 | 12.2688 | 6.1481 | 18.4169 | 15.41 | 7.72 | 23.13 | 30.82 | 15.44 | 46.26 | 0.0005212% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 30.82 | 15.44 | 46.26 | 2 | 1.9632 | 0.98353 | 2.9468 | 32.7832 | 16.4235 | 49.2068 | 32.7832 | 16.4235 | 49.2068 | 0.98 | 0.49 | 1.47 | 16.39 | 8.21 | 24.6 | 2 | 32.78 | 16.42 | 49.2 | 2 | 32.78 | 16.42 | 49.2 | 0.006762
7.2.1.3.5 | SINAPI | 94678 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50 MM | UN | 2 | 7.5113 | 6.4317 | 13.9431 | 9.43 | 8.08 | 17.51 | 18.86 | 16.16 | 35.02 | 0.0003946% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 18.86 | 16.16 | 35.02 | 2 | 1.2014 | 1.0294 | 2.2308 | 20.0614 | 17.1894 | 37.2508 | 20.0614 | 17.1894 | 37.2508 | 0.6 | 0.51 | 1.11 | 10.03 | 8.59 | 18.62 | 2 | 20.06 | 17.18 | 37.24 | 2 | 20.06 | 17.18 | 37.24 | 0.010774
7.2.1.3.6 | SINAPI | 94676 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 40 MM | UN | 7 | 7.4564 | 4.6111 | 12.0675 | 9.36 | 5.79 | 15.15 | 65.52 | 40.53 | 106.05 | 0.001195% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 65.52 | 40.53 | 106.05 | 7 | 4.1736 | 2.5818 | 6.7554 | 69.6936 | 43.1118 | 112.8054 | 69.6936 | 43.1118 | 112.8054 | 0.59 | 0.36 | 0.95 | 9.95 | 6.15 | 16.1 | 7 | 69.65 | 43.05 | 112.7 | 7 | 69.65 | 43.05 | 112.7 | 0.10538
7.2.1.3.7 | SINAPI | 89367 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32 MM | UN | 25 | 3.8334 | 8.3164 | 12.1499 | 4.81 | 10.44 | 15.25 | 120.25 | 261 | 381.25 | 0.004296% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 120.25 | 261 | 381.25 | 25 | 7.6599 | 16.6257 | 24.2856 | 127.9099 | 277.6257 | 405.5356 | 127.9099 | 277.6257 | 405.5356 | 0.3 | 0.66 | 0.96 | 5.11 | 11.1 | 16.21 | 25 | 127.75 | 277.5 | 405.25 | 25 | 127.75 | 277.5 | 405.25 | 0.28562
7.2.1.3.8 | SINAPI | 89362 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25 MM | UN | 191 | 1.8298 | 6.9807 | 8.8105 | 2.29 | 8.77 | 11.06 | 437.39 | 1675.07 | 2112.46 | 0.0238% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 191 | 437.39 | 1675.07 | 2112.46 | 191 | 27.8617 | 106.702 | 134.5637 | 465.2517 | 1781.772 | 2247.0237 | 465.2517 | 1781.772 | 2247.0237 | 0.14 | 0.55 | 0.69 | 2.43 | 9.32 | 11.75 | 191 | 464.13 | 1780.12 | 2244.25 | 191 | 464.13 | 1780.12 | 2244.25 | 2.7737
7.2.1.3.9 | SINAPI | 89366 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 3/4" | UN | 6 | 8.6641 | 6.4958 | 15.1599 | 10.88 | 8.16 | 19.04 | 65.28 | 48.96 | 114.24 | 0.001287% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 65.28 | 48.96 | 114.24 | 6 | 4.1583 | 3.1188 | 7.2771 | 69.4383 | 52.0788 | 121.5171 | 69.4383 | 52.0788 | 121.5171 | 0.69 | 0.51 | 1.2 | 11.57 | 8.67 | 20.24 | 6 | 69.42 | 52.02 | 121.44 | 6 | 69.42 | 52.02 | 121.44 | 0.077088
7.2.1.3.10 | SINAPI | 90373 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" | UN | 84 | 6.0749 | 6.02 | 12.095 | 7.63 | 7.56 | 15.19 | 640.92 | 635.04 | 1275.96 | 0.01438% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 84 | 640.92 | 635.04 | 1275.96 | 84 | 40.8266 | 40.452 | 81.2787 | 681.7466 | 675.492 | 1357.2387 | 681.7466 | 675.492 | 1357.2387 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 8.11 | 8.04 | 16.15 | 84 | 681.24 | 675.36 | 1356.6 | 84 | 681.24 | 675.36 | 1356.6 | 0.63865
7.2.1.3.11 | SINAPI | 89378 | out.-24 | LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | UN | 81 | 1.9121 | 4.6477 | 6.5598 | 2.4 | 5.83 | 8.23 | 194.4 | 472.23 | 666.63 | 0.007511% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 81 | 194.4 | 472.23 | 666.63 | 81 | 12.3833 | 30.0811 | 42.4643 | 206.7833 | 502.3111 | 709.0943 | 206.7833 | 502.3111 | 709.0943 | 0.15 | 0.37 | 0.52 | 2.55 | 6.2 | 8.75 | 81 | 206.55 | 502.2 | 708.75 | 81 | 206.55 | 502.2 | 708.75 | 0.34433
7.2.1.3.12 | SINAPI | 89386 | out.-24 | LUVA PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | UN | 12.98 | 3.4217 | 5.5351 | 8.9569 | 4.29 | 6.95 | 11.24 | 55.68 | 90.21 | 145.89 | 0.001644% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.98 | 55.68 | 90.21 | 145.89 | 12.98 | 3.5468 | 5.7464 | 9.2932 | 59.2268 | 95.9564 | 155.1832 | 59.2268 | 95.9564 | 155.1832 | 0.27 | 0.44 | 0.71 | 4.56 | 7.39 | 11.95 | 12.98 | 59.18 | 95.92 | 155.1 | 12.98 | 59.18 | 95.92 | 155.1 | 0.083193
7.2.1.3.13 | SINAPI | 89628 | out.-24 | TE PVC SOLDÁVEL DN 60 MM | UN | 1 | 35.0315 | 9.1856 | 44.2171 | 44.01 | 11.54 | 55.55 | 44.01 | 11.54 | 55.55 | 0.0006259% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 44.01 | 11.54 | 55.55 | 1 | 2.8034 | 0.7351 | 3.5385 | 46.8134 | 12.2751 | 59.0885 | 46.8134 | 12.2751 | 59.0885 | 2.8 | 0.73 | 3.53 | 46.81 | 12.27 | 59.08 | 1 | 46.81 | 12.27 | 59.08 | 1 | 46.81 | 12.27 | 59.08 | 0.008535
7.2.1.3.14 | SINAPI | 94692 | out.-24 | TE PVC SOLDÁVEL DN 40 MM | UN | 2 | 11.5552 | 6.1481 | 17.7033 | 14.51 | 7.72 | 22.23 | 29.02 | 15.44 | 44.46 | 0.000501% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 29.02 | 15.44 | 44.46 | 2 | 1.8486 | 0.98353 | 2.8321 | 30.8686 | 16.4235 | 47.2921 | 30.8686 | 16.4235 | 47.2921 | 0.92 | 0.49 | 1.41 | 15.43 | 8.21 | 23.64 | 2 | 30.86 | 16.42 | 47.28 | 2 | 30.86 | 16.42 | 47.28 | 0.012102
7.2.1.3.15 | SINAPI | 89398 | out.-24 | TE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | UN | 6 | 5.8828 | 11.0977 | 16.9805 | 7.39 | 13.94 | 21.33 | 44.34 | 83.64 | 127.98 | 0.001442% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 44.34 | 83.64 | 127.98 | 6 | 2.8245 | 5.3279 | 8.1523 | 47.1645 | 88.9679 | 136.1323 | 47.1645 | 88.9679 | 136.1323 | 0.47 | 0.88 | 1.35 | 7.86 | 14.82 | 22.68 | 6 | 47.16 | 88.92 | 136.08 | 6 | 47.16 | 88.92 | 136.08 | 0.052326
7.2.1.3.16 | SINAPI | 89395 | out.-24 | TE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | UN | 72 | 2.8362 | 9.2954 | 12.1316 | 3.56 | 11.67 | 15.23 | 256.32 | 840.24 | 1096.56 | 0.01236% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 72 | 256.32 | 840.24 | 1096.56 | 72 | 16.3276 | 53.5233 | 69.8509 | 272.6476 | 893.7633 | 1166.4109 | 272.6476 | 893.7633 | 1166.4109 | 0.22 | 0.74 | 0.96 | 3.78 | 12.41 | 16.19 | 72 | 272.16 | 893.52 | 1165.68 | 72 | 272.16 | 893.52 | 1165.68 | 0.73087
7.2.1.3.17 | SINAPI | 89396 | out.-24 | TE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" | UN | 14 | 11.0062 | 8.0237 | 19.0299 | 13.82 | 10.08 | 23.9 | 193.48 | 141.12 | 334.6 | 0.00377% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 193.48 | 141.12 | 334.6 | 14 | 12.3247 | 8.9893 | 21.314 | 205.8047 | 150.1093 | 355.914 | 205.8047 | 150.1093 | 355.914 | 0.88 | 0.64 | 1.52 | 14.7 | 10.72 | 25.42 | 14 | 205.8 | 150.08 | 355.88 | 14 | 205.8 | 150.08 | 355.88 | 0.03402
7.2.1.4 |  |  |  | CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC | [8 empty] | 224.45 | 211.16 | 435.61 | 0.004908% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 224.45 | 211.16 | 435.61 |  | 14.2975 | 13.4509 | 27.7484 | 238.7475 | 224.6109 | 463.3584 | 238.7475 | 224.6109 | 463.3584 | [7 empty] | 238.64 | 224.37 | 463.01 |  | 238.64 | 224.37 | 463.01 | 0.34836
7.2.1.4.1 | SINAPI | 89622 | out.-24 | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM | UN | 4 | 8.289 | 4.8032 | 13.0922 | 10.41 | 6.03 | 16.44 | 41.64 | 24.12 | 65.76 | 0.000741% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 41.64 | 24.12 | 65.76 | 4 | 2.6525 | 1.5364 | 4.1889 | 44.2925 | 25.6564 | 69.9489 | 44.2925 | 25.6564 | 69.9489 | 0.66 | 0.38 | 1.04 | 11.07 | 6.41 | 17.48 | 4 | 44.28 | 25.64 | 69.92 | 4 | 44.28 | 25.64 | 69.92 | 0.028912
7.2.1.4.2 | SINAPI | 89380 | out.-24 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM | UN | 25 | 4.2817 | 5.096 | 9.3777 | 5.37 | 6.4 | 11.77 | 134.25 | 160 | 294.25 | 0.003315% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 134.25 | 160 | 294.25 | 25 | 8.5517 | 10.192 | 18.7437 | 142.8017 | 170.192 | 312.9937 | 142.8017 | 170.192 | 312.9937 | 0.34 | 0.4 | 0.74 | 5.71 | 6.8 | 12.51 | 25 | 142.75 | 170 | 312.75 | 25 | 142.75 | 170 | 312.75 | 0.24373
7.2.1.4.3 | SINAPI | 89381 | out.-24 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4" | UN | 4 | 7.2369 | 4.3275 | 11.5643 | 9.09 | 5.43 | 14.52 | 36.36 | 21.72 | 58.08 | 0.0006544% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 36.36 | 21.72 | 58.08 | 4 | 2.3161 | 1.3836 | 3.6997 | 38.6761 | 23.1036 | 61.7797 | 38.6761 | 23.1036 | 61.7797 | 0.57 | 0.34 | 0.91 | 9.66 | 5.77 | 15.43 | 4 | 38.64 | 23.08 | 61.72 | 4 | 38.64 | 23.08 | 61.72 | 0.059696
7.2.1.4.4 | SINAPI | 103959 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 60 X 50 MM | UN | 1 | 9.7162 | 4.236 | 13.9522 | 12.2 | 5.32 | 17.52 | 12.2 | 5.32 | 17.52 | 0.0001974% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.2 | 5.32 | 17.52 | 1 | 0.77714 | 0.33888 | 1.116 | 12.9771 | 5.6589 | 18.636 | 12.9771 | 5.6589 | 18.636 | 0.77 | 0.33 | 1.1 | 12.97 | 5.65 | 18.62 | 1 | 12.97 | 5.65 | 18.62 | 1 | 12.97 | 5.65 | 18.62 | 0.016024
7.2.1.5 |  |  |  | SISTEMA DE RECALQUE ÁGUA POTÁVEL | [8 empty] | 12863.62 | 733.92 | 13597.54 | 0.1532% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12863.62 | 733.92 | 13597.54 |  | 819.4126 | 46.7507 | 866.1633 | 13683.0326 | 780.6707 | 14463.7033 | 13683.0326 | 780.6707 | 14463.7033 | [7 empty] | 13682.95 | 780.62 | 14463.57 |  | 13682.95 | 780.62 | 14463.57 | 0.1333
7.2.1.5.1 | SINAPI | 95635 | out.-24 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 133.9139 | 68.4803 | 202.3942 | 168.26 | 86.04 | 254.3 | 168.26 | 86.04 | 254.3 | 0.002865% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 168.26 | 86.04 | 254.3 | 1 | 10.7182 | 5.4807 | 16.1989 | 178.9782 | 91.5207 | 270.4989 | 178.9782 | 91.5207 | 270.4989 | 10.71 | 5.48 | 16.19 | 178.97 | 91.52 | 270.49 | 1 | 178.97 | 91.52 | 270.49 | 1 | 178.97 | 91.52 | 270.49 | 0.00891
7.2.1.5.2 | SINAPI | 94797 | out.-24 | TORNEIRA BOIA DN 25 MM (1") | UN | 2 | 113.228 | 11.7839 | 125.0119 | 142.27 | 14.8 | 157.07 | 284.54 | 29.6 | 314.14 | 0.00354% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 284.54 | 29.6 | 314.14 | 2 | 18.1252 | 1.8855 | 20.0107 | 302.6652 | 31.4855 | 334.1507 | 302.6652 | 31.4855 | 334.1507 | 9.06 | 0.94 | 10 | 151.33 | 15.74 | 167.07 | 2 | 302.66 | 31.48 | 334.14 | 2 | 302.66 | 31.48 | 334.14 | 0.010718
7.2.1.5.3 | SINAPI | 102617 | out.-24 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 LITROS | UN | 2 | 3229.2127 | 68.4071 | 3297.6198 | 4057.5 | 85.95 | 4143.45 | 8115 | 171.9 | 8286.9 | 0.09337% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8115 | 171.9 | 8286.9 | 2 | 516.9255 | 10.95 | 527.8755 | 8631.9255 | 182.85 | 8814.7755 | 8631.9255 | 182.85 | 8814.7755 | 258.46 | 5.47 | 263.93 | 4315.96 | 91.42 | 4407.38 | 2 | 8631.92 | 182.84 | 8814.76 | 2 | 8631.92 | 182.84 | 8814.76 | 0.01553
7.2.1.5.4 | SINAPI | 89435 | out.-24 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 2 | 14.3365 | 4.9588 | 19.2952 | 18.01 | 6.23 | 24.24 | 36.02 | 12.46 | 48.48 | 0.0005463% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 36.02 | 12.46 | 48.48 | 2 | 2.2945 | 0.7937 | 3.0882 | 38.3145 | 13.2537 | 51.5682 | 38.3145 | 13.2537 | 51.5682 | 1.14 | 0.39 | 1.53 | 19.15 | 6.62 | 25.77 | 2 | 38.3 | 13.24 | 51.54 | 2 | 38.3 | 13.24 | 51.54 | 0.028176
7.2.1.5.5 | SINAPI | 103990 | out.-24 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM | UN | 2 | 26.587 | 5.8737 | 32.4607 | 33.4 | 7.38 | 40.78 | 66.8 | 14.76 | 81.56 | 0.000919% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 66.8 | 14.76 | 81.56 | 2 | 4.2552 | 0.94021 | 5.1954 | 71.0552 | 15.7002 | 86.7554 | 71.0552 | 15.7002 | 86.7554 | 2.12 | 0.47 | 2.59 | 35.52 | 7.85 | 43.37 | 2 | 71.04 | 15.7 | 86.74 | 2 | 71.04 | 15.7 | 86.74 | 0.015372
7.2.1.5.6 | SINAPI | 99630 | out.-24 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DN 1.1/4" (32 MM) | UN | 2 | 110.7029 | 9.2771 | 119.98 | 139.09 | 11.65 | 150.74 | 278.18 | 23.3 | 301.48 | 0.003397% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 278.18 | 23.3 | 301.48 | 2 | 17.7201 | 1.4842 | 19.2043 | 295.9001 | 24.7842 | 320.6843 | 295.9001 | 24.7842 | 320.6843 | 8.86 | 0.74 | 9.6 | 147.95 | 12.39 | 160.34 | 2 | 295.9 | 24.78 | 320.68 | 2 | 295.9 | 24.78 | 320.68 | 0.004276
7.2.1.5.7 | SINAPI | 102113 | out.-24 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRISÁFICA, 1 CV | UN | 2 | 1520.1338 | 127.3541 | 1647.4879 | 1910.04 | 160.02 | 2070.06 | 3820.08 | 320.04 | 4140.12 | 0.04665% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3820.08 | 320.04 | 4140.12 | 2 | 243.3391 | 20.3865 | 263.7256 | 4063.4191 | 340.4265 | 4403.8456 | 4063.4191 | 340.4265 | 4403.8456 | 121.66 | 10.19 | 131.85 | 2031.7 | 170.21 | 2201.91 | 2 | 4063.4 | 340.42 | 4403.82 | 2 | 4063.4 | 340.42 | 4403.82 | 0.025644
7.2.1.5.8 | SINAPI | 102137 | out.-24 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 37.703 | 30.1734 | 67.8764 | 47.37 | 37.91 | 85.28 | 94.74 | 75.82 | 170.56 | 0.001922% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 94.74 | 75.82 | 170.56 | 2 | 6.0349 | 4.8297 | 10.8647 | 100.7749 | 80.6497 | 181.4247 | 100.7749 | 80.6497 | 181.4247 | 3.01 | 2.41 | 5.42 | 50.38 | 40.32 | 90.7 | 2 | 100.76 | 80.64 | 181.4 | 2 | 100.76 | 80.64 | 181.4 | 0.024672
7.2.2 |  |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 33801.34 | 28568.84 | 62370.18 | 0.7028% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 33801.34 | 28568.84 | 62370.18 |  | 2153.1454 | 1819.8351 | 3972.9805 | 35954.4854 | 30388.6751 | 66343.1605 | 35954.4854 | 30388.6751 | 66343.1605 | [7 empty] | 35944.71 | 30380.69 | 66325.4 |  | 35944.71 | 30380.69 | 66325.4 | 17.7605
7.2.2.1 |  |  |  | TUBULAÇÕES DE ESGOTO DE PVC | [8 empty] | 13396.43 | 16447.74 | 29844.17 | 0.3363% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13396.43 | 16447.74 | 29844.17 |  | 853.3526 | 1047.721 | 1901.0736 | 14249.7826 | 17495.461 | 31745.2436 | 14249.7826 | 17495.461 | 31745.2436 | [7 empty] | 14244.34 | 17492.55 | 31736.89 |  | 14244.34 | 17492.55 | 31736.89 | 8.3536
7.2.2.1.1 | SINAPI | 89711 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | M | 82 | 6.3128 | 13.4582 | 19.771 | 7.93 | 16.91 | 24.84 | 650.26 | 1386.62 | 2036.88 | 0.02295% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 82 | 650.26 | 1386.62 | 2036.88 | 82 | 41.4216 | 88.3277 | 129.7493 | 691.6816 | 1474.9477 | 2166.6293 | 691.6816 | 1474.9477 | 2166.6293 | 0.5 | 1.07 | 1.57 | 8.43 | 17.98 | 26.41 | 82 | 691.26 | 1474.36 | 2165.62 | 82 | 691.26 | 1474.36 | 2165.62 | 1.0093
7.2.2.1.2 | SINAPI | 89712 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | M | 238 | 10.4116 | 14.6201 | 25.0317 | 13.08 | 18.37 | 31.45 | 3113.04 | 4372.06 | 7485.1 | 0.08434% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 238 | 3113.04 | 4372.06 | 7485.1 | 238 | 198.3006 | 278.5002 | 476.8009 | 3311.3406 | 4650.5602 | 7961.9009 | 3311.3406 | 4650.5602 | 7961.9009 | 0.83 | 1.17 | 2 | 13.91 | 19.54 | 33.45 | 238 | 3310.58 | 4650.52 | 7961.1 | 238 | 3310.58 | 4650.52 | 7961.1 | 0.80087
7.2.2.1.3 | SINAPI | 89713 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 26 | 13.6595 | 17.5112 | 31.1706 | 17.16 | 22 | 39.16 | 446.16 | 572 | 1018.16 | 0.01147% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 446.16 | 572 | 1018.16 | 26 | 28.4204 | 36.4364 | 64.8568 | 474.5804 | 608.4364 | 1083.0168 | 474.5804 | 608.4364 | 1083.0168 | 1.09 | 1.4 | 2.49 | 18.25 | 23.4 | 41.65 | 26 | 474.5 | 608.4 | 1082.9 | 26 | 474.5 | 608.4 | 1082.9 | 0.11679
7.2.2.1.4 | SINAPI | 89714 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | M | 110 | 14.428 | 20.4114 | 34.8394 | 18.12 | 25.64 | 43.76 | 1993.2 | 2820.4 | 4813.6 | 0.05424% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 110 | 1993.2 | 2820.4 | 4813.6 | 110 | 126.9668 | 179.6595 | 306.6263 | 2120.1668 | 3000.0595 | 5120.2263 | 2120.1668 | 3000.0595 | 5120.2263 | 1.15 | 1.63 | 2.78 | 19.27 | 27.27 | 46.54 | 110 | 2119.7 | 2999.7 | 5119.4 | 110 | 2119.7 | 2999.7 | 5119.4 | 0.82632
7.2.2.1.5 | SINAPI | 89512 | out.-24 | TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM (TUBOS DE QUEDA E COLETORES) | M | 73 | 26.6236 | 18.481 | 45.1046 | 33.45 | 23.22 | 56.67 | 2441.85 | 1695.06 | 4136.91 | 0.04661% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73 | 2441.85 | 1695.06 | 4136.91 | 73 | 155.5458 | 107.9753 | 263.5212 | 2597.3958 | 1803.0353 | 4400.4312 | 2597.3958 | 1803.0353 | 4400.4312 | 2.13 | 1.47 | 3.6 | 35.58 | 24.69 | 60.27 | 73 | 2597.34 | 1802.37 | 4399.71 | 73 | 2597.34 | 1802.37 | 4399.71 | 0.72117
7.2.2.1.6 | SINAPI | 91171 | out.-24 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 | M | 320 | 7.8773 | 9.4052 | 17.2825 | 9.89 | 11.81 | 21.7 | 3164.8 | 3779.2 | 6944 | 0.07824% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 320 | 3164.8 | 3779.2 | 6944 | 320 | 201.5978 | 240.735 | 442.3328 | 3366.3978 | 4019.935 | 7386.3328 | 3366.3978 | 4019.935 | 7386.3328 | 0.62 | 0.75 | 1.37 | 10.51 | 12.56 | 23.07 | 320 | 3363.2 | 4019.2 | 7382.4 | 320 | 3363.2 | 4019.2 | 7382.4 | 3.9328
7.2.2.1.7 | SINAPI | 91172 | out.-24 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM | M | 136 | 9.2954 | 10.6677 | 19.9631 | 11.67 | 13.4 | 25.07 | 1587.12 | 1822.4 | 3409.52 | 0.03842% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 136 | 1587.12 | 1822.4 | 3409.52 | 136 | 101.0995 | 116.0869 | 217.1864 | 1688.2195 | 1938.4869 | 3626.7064 | 1688.2195 | 1938.4869 | 3626.7064 | 0.74 | 0.85 | 1.59 | 12.41 | 14.25 | 26.66 | 136 | 1687.76 | 1938 | 3625.76 | 136 | 1687.76 | 1938 | 3625.76 | 0.94642
7.2.2.2 |  |  |  | CONEXÕES DE PVC | [8 empty] | 7860.89 | 5543.56 | 13404.45 | 0.151% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7860.89 | 5543.56 | 13404.45 |  | 500.7387 | 353.1248 | 853.8635 | 8361.6287 | 5896.6848 | 14258.3135 | 8361.6287 | 5896.6848 | 14258.3135 | [7 empty] | 8358.41 | 5892.47 | 14250.88 |  | 8358.41 | 5892.47 | 14250.88 | 7.4335
7.2.2.2.1 | SINAPI | 89724 | out.-24 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 66 | 3.7053 | 5.8188 | 9.5241 | 4.65 | 7.31 | 11.96 | 306.9 | 482.46 | 789.36 | 0.008894% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 66 | 306.9 | 482.46 | 789.36 | 66 | 19.5495 | 30.7327 | 50.2822 | 326.4495 | 513.1927 | 839.6422 | 326.4495 | 513.1927 | 839.6422 | 0.29 | 0.46 | 0.75 | 4.94 | 7.77 | 12.71 | 66 | 326.04 | 512.82 | 838.86 | 66 | 326.04 | 512.82 | 838.86 | 0.78223
7.2.2.2.2 | SINAPI | 89731 | out.-24 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 59 | 7.3192 | 6.322 | 13.6412 | 9.19 | 7.94 | 17.13 | 542.21 | 468.46 | 1010.67 | 0.01139% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 59 | 542.21 | 468.46 | 1010.67 | 59 | 34.5388 | 29.8409 | 64.3797 | 576.7488 | 498.3009 | 1075.0497 | 576.7488 | 498.3009 | 1075.0497 | 0.58 | 0.5 | 1.08 | 9.77 | 8.44 | 18.21 | 59 | 576.43 | 497.96 | 1074.39 | 59 | 576.43 | 497.96 | 1074.39 | 0.65968
7.2.2.2.3 | SINAPI | 89737 | out.-24 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1 | 13.0556 | 7.5845 | 20.6401 | 16.4 | 9.52 | 25.92 | 16.4 | 9.52 | 25.92 | 0.0002921% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 16.4 | 9.52 | 25.92 | 1 | 1.0447 | 0.60642 | 1.6511 | 17.4447 | 10.1264 | 27.5711 | 17.4447 | 10.1264 | 27.5711 | 1.04 | 0.6 | 1.64 | 17.44 | 10.12 | 27.56 | 1 | 17.44 | 10.12 | 27.56 | 1 | 17.44 | 10.12 | 27.56 | 0.011104
7.2.2.2.4 | SINAPI | 89744 | out.-24 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 20 | 16.3401 | 8.8471 | 25.1872 | 20.53 | 11.11 | 31.64 | 410.6 | 222.2 | 632.8 | 0.00713% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 410.6 | 222.2 | 632.8 | 20 | 26.1552 | 14.1541 | 40.3094 | 436.7552 | 236.3541 | 673.1094 | 436.7552 | 236.3541 | 673.1094 | 1.3 | 0.7 | 2 | 21.83 | 11.81 | 33.64 | 20 | 436.6 | 236.2 | 672.8 | 20 | 436.6 | 236.2 | 672.8 | 0.30936
7.2.2.2.5 | SINAPI | 89726 | out.-24 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 48 | 3.9158 | 5.8188 | 9.7345 | 4.92 | 7.31 | 12.23 | 236.16 | 350.88 | 587.04 | 0.006615% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 | 236.16 | 350.88 | 587.04 | 48 | 15.0434 | 22.3511 | 37.3944 | 251.2034 | 373.2311 | 624.4344 | 251.2034 | 373.2311 | 624.4344 | 0.31 | 0.46 | 0.77 | 5.23 | 7.77 | 13 | 48 | 251.04 | 372.96 | 624 | 48 | 251.04 | 372.96 | 624 | 0.43445
7.2.2.2.6 | SINAPI | 89732 | out.-24 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 76 | 7.9871 | 6.322 | 14.309 | 10.03 | 7.94 | 17.97 | 762.28 | 603.44 | 1365.72 | 0.01539% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 76 | 762.28 | 603.44 | 1365.72 | 76 | 48.5572 | 38.4391 | 86.9964 | 810.8372 | 641.8791 | 1452.7164 | 810.8372 | 641.8791 | 1452.7164 | 0.63 | 0.5 | 1.13 | 10.66 | 8.44 | 19.1 | 76 | 810.16 | 641.44 | 1451.6 | 76 | 810.16 | 641.44 | 1451.6 | 1.1164
7.2.2.2.7 | SINAPI | 89739 | out.-24 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 5 | 13.9522 | 7.5845 | 21.5367 | 17.53 | 9.52 | 27.05 | 87.65 | 47.6 | 135.25 | 0.001524% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 87.65 | 47.6 | 135.25 | 5 | 5.5833 | 3.0321 | 8.6154 | 93.2333 | 50.6321 | 143.8654 | 93.2333 | 50.6321 | 143.8654 | 1.11 | 0.6 | 1.71 | 18.64 | 10.12 | 28.76 | 5 | 93.2 | 50.6 | 143.8 | 5 | 93.2 | 50.6 | 143.8 | 0.065425
7.2.2.2.8 | SINAPI | 89746 | out.-24 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 32 | 17.0995 | 8.8471 | 25.9466 | 21.48 | 11.11 | 32.59 | 687.36 | 355.52 | 1042.88 | 0.01175% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | 687.36 | 355.52 | 1042.88 | 32 | 43.7848 | 22.6466 | 66.4315 | 731.1448 | 378.1666 | 1109.3115 | 731.1448 | 378.1666 | 1109.3115 | 1.36 | 0.7 | 2.06 | 22.84 | 11.81 | 34.65 | 32 | 730.88 | 377.92 | 1108.8 | 32 | 730.88 | 377.92 | 1108.8 | 0.51146
7.2.2.2.9 | SINAPI | 89784 | out.-24 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM | UN | 65 | 13.6503 | 8.4445 | 22.0948 | 17.15 | 10.61 | 27.76 | 1114.75 | 689.65 | 1804.4 | 0.02033% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | 1114.75 | 689.65 | 1804.4 | 65 | 71.0096 | 43.9307 | 114.9403 | 1185.7596 | 733.5807 | 1919.3403 | 1185.7596 | 733.5807 | 1919.3403 | 1.09 | 0.67 | 1.76 | 18.24 | 11.28 | 29.52 | 65 | 1185.6 | 733.2 | 1918.8 | 65 | 1185.6 | 733.2 | 1918.8 | 0.54028
7.2.2.2.10 | SINAPI | 89753 | out.-24 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 240 | 4.3915 | 4.2177 | 8.6092 | 5.51 | 5.29 | 10.8 | 1322.4 | 1269.6 | 2592 | 0.02921% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 240 | 1322.4 | 1269.6 | 2592 | 240 | 84.2369 | 80.8735 | 165.1104 | 1406.6369 | 1350.4735 | 2757.1104 | 1406.6369 | 1350.4735 | 2757.1104 | 0.35 | 0.33 | 0.68 | 5.86 | 5.62 | 11.48 | 240 | 1406.4 | 1348.8 | 2755.2 | 240 | 1406.4 | 1348.8 | 2755.2 | 1.9104
7.2.2.2.11 | SINAPI | 89774 | out.-24 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 9 | 9.2679 | 5.0594 | 14.3273 | 11.64 | 6.35 | 17.99 | 104.76 | 57.15 | 161.91 | 0.001824% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 104.76 | 57.15 | 161.91 | 9 | 6.6732 | 3.6405 | 10.3137 | 111.4332 | 60.7905 | 172.2237 | 111.4332 | 60.7905 | 172.2237 | 0.74 | 0.4 | 1.14 | 12.38 | 6.75 | 19.13 | 9 | 111.42 | 60.75 | 172.17 | 9 | 111.42 | 60.75 | 172.17 | 0.053667
7.2.2.2.12 | SINAPI | 89778 | out.-24 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 70 | 10.5945 | 5.892 | 16.4865 | 13.31 | 7.4 | 20.71 | 931.7 | 518 | 1449.7 | 0.01633% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 70 | 931.7 | 518 | 1449.7 | 70 | 59.3493 | 32.9966 | 92.3459 | 991.0493 | 550.9966 | 1542.0459 | 991.0493 | 550.9966 | 1542.0459 | 0.84 | 0.47 | 1.31 | 14.15 | 7.87 | 22.02 | 70 | 990.5 | 550.9 | 1541.4 | 70 | 990.5 | 550.9 | 1541.4 | 0.64589
7.2.2.2.13 | SINAPI | 89785 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 X 50 MM | UN | 4 | 15.7912 | 8.4445 | 24.2357 | 19.84 | 10.61 | 30.45 | 79.36 | 42.44 | 121.8 | 0.001372% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 79.36 | 42.44 | 121.8 | 4 | 5.0552 | 2.7034 | 7.7587 | 84.4152 | 45.1434 | 129.5587 | 84.4152 | 45.1434 | 129.5587 | 1.26 | 0.67 | 1.93 | 21.1 | 11.28 | 32.38 | 4 | 84.4 | 45.12 | 129.52 | 4 | 84.4 | 45.12 | 129.52 | 0.03866
7.2.2.2.14 | SINAPI | 89795 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 X 75 MM | UN | 2 | 27.1359 | 10.1188 | 37.2547 | 34.09 | 12.71 | 46.8 | 68.18 | 25.42 | 93.6 | 0.001055% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 68.18 | 25.42 | 93.6 | 2 | 4.3431 | 1.6193 | 5.9623 | 72.5231 | 27.0393 | 99.5623 | 72.5231 | 27.0393 | 99.5623 | 2.17 | 0.8 | 2.97 | 36.26 | 13.51 | 49.77 | 2 | 72.52 | 27.02 | 99.54 | 2 | 72.52 | 27.02 | 99.54 | 0.02232
7.2.2.2.15 | SINAPI | 89797 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 MM | UN | 26 | 35.0773 | 11.7931 | 46.8703 | 44.07 | 14.81 | 58.88 | 1145.82 | 385.06 | 1530.88 | 0.01725% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 1145.82 | 385.06 | 1530.88 | 26 | 72.9887 | 24.5283 | 97.5171 | 1218.8087 | 409.5883 | 1628.3971 | 1218.8087 | 409.5883 | 1628.3971 | 2.8 | 0.94 | 3.74 | 46.87 | 15.75 | 62.62 | 26 | 1218.62 | 409.5 | 1628.12 | 26 | 1218.62 | 409.5 | 1628.12 | 0.27706
7.2.2.2.16 | PRÓPRIA | CPUE 117 | out.-24 | PLUG PVC, DN 100 MM | UN | 4 | 8.8288 | 3.2204 | 12.0492 | 11.09 | 4.04 | 15.13 | 44.36 | 16.16 | 60.52 | 0.0006819% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 44.36 | 16.16 | 60.52 | 4 | 2.8257 | 1.0294 | 3.8551 | 47.1857 | 17.1894 | 64.3751 | 47.1857 | 17.1894 | 64.3751 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 11.79 | 4.29 | 16.08 | 4 | 47.16 | 17.16 | 64.32 | 4 | 47.16 | 17.16 | 64.32 | 0.055124
7.2.2.3 |  |  |  | CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC | [8 empty] | 3185.42 | 1240.23 | 4425.65 | 0.04987% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3185.42 | 1240.23 | 4425.65 |  | 202.9113 | 79.0027 | 281.9139 | 3388.3313 | 1319.2327 | 4707.5639 | 3388.3313 | 1319.2327 | 4707.5639 | [7 empty] | 3387.78 | 1318.78 | 4706.56 |  | 3387.78 | 1318.78 | 4706.56 | 1.0039
7.2.2.3.1 | SINAPI | 104352 | out.-24 | TE DE REDUÇÃO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 41 | 26.5504 | 9.5607 | 36.1111 | 33.36 | 12.01 | 45.37 | 1367.76 | 492.41 | 1860.17 | 0.02096% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 1367.76 | 492.41 | 1860.17 | 41 | 87.1263 | 31.3665 | 118.4928 | 1454.8863 | 523.7765 | 1978.6628 | 1454.8863 | 523.7765 | 1978.6628 | 2.12 | 0.76 | 2.88 | 35.48 | 12.77 | 48.25 | 41 | 1454.68 | 523.57 | 1978.25 | 41 | 1454.68 | 523.57 | 1978.25 | 0.41283
7.2.2.3.2 | PRÓPRIA | CPUE 83 | mai.-24 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 | UN | 4 | 36.4679 | 22.9823 | 59.4502 | 45.82 | 28.87 | 74.69 | 183.28 | 115.48 | 298.76 | 0.003366% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 183.28 | 115.48 | 298.76 | 4 | 11.6749 | 7.3561 | 19.031 | 194.9549 | 122.8361 | 317.791 | 194.9549 | 122.8361 | 317.791 | 2.91 | 1.83 | 4.74 | 48.73 | 30.7 | 79.43 | 4 | 194.92 | 122.8 | 317.72 | 4 | 194.92 | 122.8 | 317.72 | 0.071012
7.2.2.3.3 | SINAPI | 104355 | out.-24 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 32.3875 | 11.4271 | 43.8146 | 40.69 | 14.35 | 55.04 | 122.07 | 43.05 | 165.12 | 0.001861% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 122.07 | 43.05 | 165.12 | 3 | 7.7759 | 2.7423 | 10.5181 | 129.8459 | 45.7923 | 175.6381 | 129.8459 | 45.7923 | 175.6381 | 2.59 | 0.91 | 3.5 | 43.28 | 15.26 | 58.54 | 3 | 129.84 | 45.78 | 175.62 | 3 | 129.84 | 45.78 | 175.62 | 0.018144
7.2.2.3.4 | SINAPI | 104345 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 38 | 28.4442 | 10.6769 | 39.1211 | 35.74 | 13.41 | 49.15 | 1358.12 | 509.58 | 1867.7 | 0.02104% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38 | 1358.12 | 509.58 | 1867.7 | 38 | 86.5122 | 32.4602 | 118.9725 | 1444.6322 | 542.0402 | 1986.6725 | 1444.6322 | 542.0402 | 1986.6725 | 2.27 | 0.85 | 3.12 | 38.01 | 14.26 | 52.27 | 38 | 1444.38 | 541.88 | 1986.26 | 38 | 1444.38 | 541.88 | 1986.26 | 0.41249
7.2.2.3.5 | SINAPI | 104305 | out.-24 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 21.4544 | 5.7913 | 27.2457 | 26.95 | 7.27 | 34.22 | 80.85 | 21.81 | 102.66 | 0.001157% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 80.85 | 21.81 | 102.66 | 3 | 5.1501 | 1.3893 | 6.5394 | 86.0001 | 23.1993 | 109.1994 | 86.0001 | 23.1993 | 109.1994 | 1.71 | 0.46 | 2.17 | 28.66 | 7.73 | 36.39 | 3 | 85.98 | 23.19 | 109.17 | 3 | 85.98 | 23.19 | 109.17 | 0.029442
7.2.2.3.6 | PRÓPRIA | CPUE 22 | mai.-24 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 3 | 9.5699 | 13.7875 | 23.3574 | 12.02 | 17.32 | 29.34 | 36.06 | 51.96 | 88.02 | 0.0009918% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 36.06 | 51.96 | 88.02 | 3 | 2.297 | 3.3099 | 5.6069 | 38.357 | 55.2699 | 93.6269 | 38.357 | 55.2699 | 93.6269 | 0.76 | 1.1 | 1.86 | 12.78 | 18.42 | 31.2 | 3 | 38.34 | 55.26 | 93.6 | 3 | 38.34 | 55.26 | 93.6 | 0.026874
7.2.2.3.7 | SINAPI | 89549 | out.-24 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.8397 | 2.3696 | 17.2093 | 18.64 | 2.97 | 21.61 | 37.28 | 5.94 | 43.22 | 0.000487% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 37.28 | 5.94 | 43.22 | 2 | 2.3747 | 0.37838 | 2.7531 | 39.6547 | 6.3184 | 45.9731 | 39.6547 | 6.3184 | 45.9731 | 1.18 | 0.18 | 1.36 | 19.82 | 3.15 | 22.97 | 2 | 39.64 | 6.3 | 45.94 | 2 | 39.64 | 6.3 | 45.94 | 0.033114
7.2.2.4 |  |  |  | CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO | [8 empty] | 9358.6 | 5337.31 | 14695.91 | 0.1656% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 9358.6 | 5337.31 | 14695.91 |  | 596.1428 | 339.9866 | 936.1295 | 9954.7428 | 5677.2966 | 15632.0395 | 9954.7428 | 5677.2966 | 15632.0395 | [7 empty] | 9954.18 | 5676.89 | 15631.07 |  | 9954.18 | 5676.89 | 15631.07 | 0.96947
7.2.2.4.1 | SINAPI | 104328 | out.-24 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM | UN | 65 | 44.4641 | 19.4416 | 63.9058 | 55.86 | 24.42 | 80.28 | 3630.9 | 1587.3 | 5218.2 | 0.0588% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | 3630.9 | 1587.3 | 5218.2 | 65 | 231.2883 | 101.111 | 332.3993 | 3862.1883 | 1688.411 | 5550.5993 | 3862.1883 | 1688.411 | 5550.5993 | 3.55 | 1.55 | 5.1 | 59.41 | 25.97 | 85.38 | 65 | 3861.65 | 1688.05 | 5549.7 | 65 | 3861.65 | 1688.05 | 5549.7 | 0.89934
7.2.2.4.2 | SBC | 53101 | out.-24 | CAIXA SIFONADA PVC 250x172x50mm C/TAMPA CEGA PVC | UN | 2 | 90.6025 | 53.1008 | 143.7033 | 113.84 | 66.72 | 180.56 | 227.68 | 133.44 | 361.12 | 0.004069% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 227.68 | 133.44 | 361.12 | 2 | 14.5032 | 8.5001 | 23.0033 | 242.1832 | 141.9401 | 384.1233 | 242.1832 | 141.9401 | 384.1233 | 7.25 | 4.25 | 11.5 | 121.09 | 70.97 | 192.06 | 2 | 242.18 | 141.94 | 384.12 | 2 | 242.18 | 141.94 | 384.12 | 0.003344
7.2.2.4.3 | PRÓPRIA | CPUE 21 | out.-24 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 216 LITROS | UN | 1 | 599.5065 | 935.595 | 1535.1016 | 753.27 | 1175.57 | 1928.84 | 753.27 | 1175.57 | 1928.84 | 0.02173% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 753.27 | 1175.57 | 1928.84 | 1 | 47.9833 | 74.8838 | 122.8671 | 801.2533 | 1250.4538 | 2051.7071 | 801.2533 | 1250.4538 | 2051.7071 | 47.98 | 74.88 | 122.86 | 801.25 | 1250.45 | 2051.7 | 1 | 801.25 | 1250.45 | 2051.7 | 1 | 801.25 | 1250.45 | 2051.7 | 0.007108
7.2.2.4.4 | PRÓPRIA | CPUE 20 | out.-24 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM | UN | 5 | 755.5519 | 388.5397 | 1144.0916 | 949.35 | 488.2 | 1437.55 | 4746.75 | 2441 | 7187.75 | 0.08099% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 4746.75 | 2441 | 7187.75 | 5 | 302.368 | 155.4917 | 457.8597 | 5049.118 | 2596.4917 | 7645.6097 | 5049.118 | 2596.4917 | 7645.6097 | 60.47 | 31.09 | 91.56 | 1009.82 | 519.29 | 1529.11 | 5 | 5049.1 | 2596.45 | 7645.55 | 5 | 5049.1 | 2596.45 | 7645.55 | 0.059675
7.2.3 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 25209.43 | 16973.64 | 42183.07 | 0.4753% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25209.43 | 16973.64 | 42183.07 |  | 1605.8407 | 1081.2209 | 2687.0616 | 26815.2707 | 18054.8609 | 44870.1316 | 26815.2707 | 18054.8609 | 44870.1316 | [7 empty] | 26810.7 | 18049.27 | 44859.97 |  | 26810.7 | 18049.27 | 44859.97 | 10.1616
7.2.3.1 |  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC DE ESGOTO PLUVIAL | [8 empty] | 19311.9 | 9278.21 | 28590.11 | 0.3221% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19311.9 | 9278.21 | 28590.11 |  | 1230.168 | 591.022 | 1821.19 | 20542.068 | 9869.232 | 30411.3 | 20542.068 | 9869.232 | 30411.3 | [7 empty] | 20540.2 | 9866.38 | 30406.58 |  | 20540.2 | 9866.38 | 30406.58 | 4.72
7.2.3.1.1 | SINAPI | 104166 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 150 MM | M | 54 | 56.1657 | 11.6284 | 67.7941 | 70.57 | 14.61 | 85.18 | 3810.78 | 788.94 | 4599.72 | 0.05183% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 54 | 3810.78 | 788.94 | 4599.72 | 54 | 242.7467 | 50.2555 | 293.0022 | 4053.5267 | 839.1955 | 4892.7222 | 4053.5267 | 839.1955 | 4892.7222 | 4.49 | 0.93 | 5.42 | 75.06 | 15.54 | 90.6 | 54 | 4053.24 | 839.16 | 4892.4 | 54 | 4053.24 | 839.16 | 4892.4 | 0.32216
7.2.3.1.2 | SINAPI | 89512 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 100 MM | M | 81 | 26.6236 | 18.481 | 45.1046 | 33.45 | 23.22 | 56.67 | 2709.45 | 1880.82 | 4590.27 | 0.05172% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 81 | 2709.45 | 1880.82 | 4590.27 | 81 | 172.592 | 119.8082 | 292.4002 | 2882.042 | 2000.6282 | 4882.6702 | 2882.042 | 2000.6282 | 4882.6702 | 2.13 | 1.47 | 3.6 | 35.58 | 24.69 | 60.27 | 81 | 2881.98 | 1999.89 | 4881.87 | 81 | 2881.98 | 1999.89 | 4881.87 | 0.8002
7.2.3.1.3 | SINAPI | 89511 | out.-24 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 75 MM | M | 86 | 22.0491 | 13.4948 | 35.5439 | 27.7 | 16.95 | 44.65 | 2382.2 | 1457.7 | 3839.9 | 0.04327% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 86 | 2382.2 | 1457.7 | 3839.9 | 86 | 151.7461 | 92.8555 | 244.6016 | 2533.9461 | 1550.5555 | 4084.5016 | 2533.9461 | 1550.5555 | 4084.5016 | 1.76 | 1.07 | 2.83 | 29.46 | 18.02 | 47.48 | 86 | 2533.56 | 1549.72 | 4083.28 | 86 | 2533.56 | 1549.72 | 4083.28 | 1.2216
7.2.3.1.4 | SINAPI | 91172 | out.-24 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM | M | 221 | 9.2954 | 10.6677 | 19.9631 | 11.67 | 13.4 | 25.07 | 2579.07 | 2961.4 | 5540.47 | 0.06243% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 221 | 2579.07 | 2961.4 | 5540.47 | 221 | 164.2868 | 188.6412 | 352.9279 | 2743.3568 | 3150.0412 | 5893.3979 | 2743.3568 | 3150.0412 | 5893.3979 | 0.74 | 0.85 | 1.59 | 12.41 | 14.25 | 26.66 | 221 | 2742.61 | 3149.25 | 5891.86 | 221 | 2742.61 | 3149.25 | 5891.86 | 1.5379
7.2.3.1.5 | SINAPI | 89590 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM | UN | 2 | 98.0407 | 21.6557 | 119.6964 | 123.18 | 27.21 | 150.39 | 246.36 | 54.42 | 300.78 | 0.003389% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 246.36 | 54.42 | 300.78 | 2 | 15.6931 | 3.4666 | 19.1597 | 262.0531 | 57.8866 | 319.9397 | 262.0531 | 57.8866 | 319.9397 | 7.84 | 1.73 | 9.57 | 131.02 | 28.94 | 159.96 | 2 | 262.04 | 57.88 | 319.92 | 2 | 262.04 | 57.88 | 319.92 | 0.019686
7.2.3.1.6 | SINAPI | 89529 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM | UN | 3 | 27.4561 | 5.9103 | 33.3664 | 34.49 | 7.42 | 41.91 | 103.47 | 22.26 | 125.73 | 0.001417% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 103.47 | 22.26 | 125.73 | 3 | 6.591 | 1.418 | 8.009 | 110.061 | 23.678 | 133.739 | 110.061 | 23.678 | 133.739 | 2.19 | 0.47 | 2.66 | 36.68 | 7.89 | 44.57 | 3 | 110.04 | 23.67 | 133.71 | 3 | 110.04 | 23.67 | 133.71 | 0.029001
7.2.3.1.7 | SINAPI | 89524 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM | UN | 11 | 22.9182 | 4.3183 | 27.2366 | 28.79 | 5.42 | 34.21 | 316.69 | 59.62 | 376.31 | 0.00424% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 316.69 | 59.62 | 376.31 | 11 | 20.1732 | 3.7978 | 23.9709 | 336.8632 | 63.4178 | 400.2809 | 336.8632 | 63.4178 | 400.2809 | 1.83 | 0.34 | 2.17 | 30.62 | 5.76 | 36.38 | 11 | 336.82 | 63.36 | 400.18 | 11 | 336.82 | 63.36 | 400.18 | 0.10095
7.2.3.1.8 | SINAPI | 89698 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 X 150 MM | UN | 4 | 208.4966 | 28.8651 | 237.3617 | 261.97 | 36.26 | 298.23 | 1047.88 | 145.04 | 1192.92 | 0.01344% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1047.88 | 145.04 | 1192.92 | 4 | 66.75 | 9.239 | 75.989 | 1114.63 | 154.279 | 1268.909 | 1114.63 | 154.279 | 1268.909 | 16.68 | 2.3 | 18.98 | 278.65 | 38.56 | 317.21 | 4 | 1114.6 | 154.24 | 1268.84 | 4 | 1114.6 | 154.24 | 1268.84 | 0.069004
7.2.3.1.9 | SINAPI | 89692 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 X 75 MM | UN | 4 | 76.6503 | 14.6841 | 91.3345 | 96.31 | 18.45 | 114.76 | 385.24 | 73.8 | 459.04 | 0.005172% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 385.24 | 73.8 | 459.04 | 4 | 24.5398 | 4.7011 | 29.2408 | 409.7798 | 78.5011 | 488.2808 | 409.7798 | 78.5011 | 488.2808 | 6.13 | 1.17 | 7.3 | 102.44 | 19.62 | 122.06 | 4 | 409.76 | 78.48 | 488.24 | 4 | 409.76 | 78.48 | 488.24 | 0.040848
7.2.3.1.10 | SINAPI | 89685 | out.-24 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 X 75 MM | UN | 18 | 44.4458 | 10.6403 | 55.0861 | 55.84 | 13.36 | 69.2 | 1005.12 | 240.48 | 1245.6 | 0.01403% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 1005.12 | 240.48 | 1245.6 | 18 | 64.0261 | 15.3186 | 79.3447 | 1069.1461 | 255.7986 | 1324.9447 | 1069.1461 | 255.7986 | 1324.9447 | 3.55 | 0.85 | 4.4 | 59.39 | 14.21 | 73.6 | 18 | 1069.02 | 255.78 | 1324.8 | 18 | 1069.02 | 255.78 | 1324.8 | 0.14472
7.2.3.1.11 | SINAPI | 89677 | out.-24 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM | UN | 9 | 55.4978 | 14.4188 | 69.9167 | 69.73 | 18.11 | 87.84 | 627.57 | 162.99 | 790.56 | 0.008908% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 627.57 | 162.99 | 790.56 | 9 | 39.9762 | 10.3825 | 50.3587 | 667.5462 | 173.3725 | 840.9187 | 667.5462 | 173.3725 | 840.9187 | 4.44 | 1.15 | 5.59 | 74.17 | 19.26 | 93.43 | 9 | 667.53 | 173.34 | 840.87 | 9 | 667.53 | 173.34 | 840.87 | 0.048672
7.2.3.1.12 | SINAPI | 89554 | out.-24 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM | UN | 13 | 21.9302 | 3.9341 | 25.8642 | 27.55 | 4.94 | 32.49 | 358.15 | 64.22 | 422.37 | 0.004759% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 358.15 | 64.22 | 422.37 | 13 | 22.8142 | 4.0908 | 26.905 | 380.9642 | 68.3108 | 449.275 | 380.9642 | 68.3108 | 449.275 | 1.75 | 0.31 | 2.06 | 29.3 | 5.25 | 34.55 | 13 | 380.9 | 68.25 | 449.15 | 13 | 380.9 | 68.25 | 449.15 | 0.12497
7.2.3.1.13 | SINAPI | 89599 | out.-24 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM | UN | 6 | 17.4563 | 5.3156 | 22.7719 | 21.93 | 6.67 | 28.6 | 131.58 | 40.02 | 171.6 | 0.001934% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 131.58 | 40.02 | 171.6 | 6 | 8.3816 | 2.5493 | 10.9309 | 139.9616 | 42.5693 | 182.5309 | 139.9616 | 42.5693 | 182.5309 | 1.39 | 0.42 | 1.81 | 23.32 | 7.09 | 30.41 | 6 | 139.92 | 42.54 | 182.46 | 6 | 139.92 | 42.54 | 182.46 | 0.07092
7.2.3.1.14 | SINAPI | 89491 | out.-24 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM | UN | 18 | 75.5982 | 15.4801 | 91.0783 | 94.98 | 19.45 | 114.43 | 1709.64 | 350.1 | 2059.74 | 0.02321% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 1709.64 | 350.1 | 2059.74 | 18 | 108.9041 | 22.3014 | 131.2054 | 1818.5441 | 372.4014 | 2190.9454 | 1818.5441 | 372.4014 | 2190.9454 | 6.05 | 1.23 | 7.28 | 101.03 | 20.68 | 121.71 | 18 | 1818.54 | 372.24 | 2190.78 | 18 | 1818.54 | 372.24 | 2190.78 | 0.16544
7.2.3.1.15 | PRÓPRIA | CPUE 20 | out.-24 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM | UN | 2 | 755.5519 | 388.5397 | 1144.0916 | 949.35 | 488.2 | 1437.55 | 1898.7 | 976.4 | 2875.1 | 0.0324% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1898.7 | 976.4 | 2875.1 | 2 | 120.9472 | 62.1967 | 183.1439 | 2019.6472 | 1038.5967 | 3058.2439 | 2019.6472 | 1038.5967 | 3058.2439 | 60.47 | 31.09 | 91.56 | 1009.82 | 519.29 | 1529.11 | 2 | 2019.64 | 1038.58 | 3058.22 | 2 | 2019.64 | 1038.58 | 3058.22 | 0.02387
7.2.3.2 |  |  |  | DRENOS DE AR-CONDICIONADO | [8 empty] | 5897.53 | 7695.43 | 13592.96 | 0.1532% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5897.53 | 7695.43 | 13592.96 |  | 375.6727 | 490.1989 | 865.8716 | 6273.2027 | 8185.6289 | 14458.8316 | 6273.2027 | 8185.6289 | 14458.8316 | [7 empty] | 6270.5 | 8182.89 | 14453.39 |  | 6270.5 | 8182.89 | 14453.39 | 5.4416
7.2.3.2.1 | SINAPI | 89865 | out.-24 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | M | 92 | 4.1994 | 11.7199 | 15.9193 | 5.27 | 14.72 | 19.99 | 484.84 | 1354.24 | 1839.08 | 0.02072% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 92 | 484.84 | 1354.24 | 1839.08 | 92 | 30.8843 | 86.2651 | 117.1494 | 515.7243 | 1440.5051 | 1956.2294 | 515.7243 | 1440.5051 | 1956.2294 | 0.33 | 0.93 | 1.26 | 5.6 | 15.65 | 21.25 | 92 | 515.2 | 1439.8 | 1955 | 92 | 515.2 | 1439.8 | 1955 | 1.2294
7.2.3.2.2 | SINAPI | 104316 | out.-24 | TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 62 | 9.0392 | 12.5341 | 21.5733 | 11.35 | 15.74 | 27.09 | 703.7 | 975.88 | 1679.58 | 0.01892% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 62 | 703.7 | 975.88 | 1679.58 | 62 | 44.8257 | 62.1636 | 106.9892 | 748.5257 | 1038.0436 | 1786.5692 | 748.5257 | 1038.0436 | 1786.5692 | 0.72 | 1 | 1.72 | 12.07 | 16.74 | 28.81 | 62 | 748.34 | 1037.88 | 1786.22 | 62 | 748.34 | 1037.88 | 1786.22 | 0.34925
7.2.3.2.3 | SINAPI | 89711 | out.-24 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | M | 34 | 6.3128 | 13.4582 | 19.771 | 7.93 | 16.91 | 24.84 | 269.62 | 574.94 | 844.56 | 0.009516% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 269.62 | 574.94 | 844.56 | 34 | 17.1748 | 36.6237 | 53.7985 | 286.7948 | 611.5637 | 898.3585 | 286.7948 | 611.5637 | 898.3585 | 0.5 | 1.07 | 1.57 | 8.43 | 17.98 | 26.41 | 34 | 286.62 | 611.32 | 897.94 | 34 | 286.62 | 611.32 | 897.94 | 0.41847
7.2.3.2.4 | SINAPI | 89712 | out.-24 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | M | 102 | 10.4116 | 14.6201 | 25.0317 | 13.08 | 18.37 | 31.45 | 1334.16 | 1873.74 | 3207.9 | 0.03615% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 1334.16 | 1873.74 | 3207.9 | 102 | 84.986 | 119.3572 | 204.3432 | 1419.146 | 1993.0972 | 3412.2432 | 1419.146 | 1993.0972 | 3412.2432 | 0.83 | 1.17 | 2 | 13.91 | 19.54 | 33.45 | 102 | 1418.82 | 1993.08 | 3411.9 | 102 | 1418.82 | 1993.08 | 3411.9 | 0.34323
7.2.3.2.5 | SINAPI | 89713 | out.-24 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 24 | 13.6595 | 17.5112 | 31.1706 | 17.16 | 22 | 39.16 | 411.84 | 528 | 939.84 | 0.01059% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 411.84 | 528 | 939.84 | 24 | 26.2342 | 33.6336 | 59.8678 | 438.0742 | 561.6336 | 999.7078 | 438.0742 | 561.6336 | 999.7078 | 1.09 | 1.4 | 2.49 | 18.25 | 23.4 | 41.65 | 24 | 438 | 561.6 | 999.6 | 24 | 438 | 561.6 | 999.6 | 0.10781
7.2.3.2.6 | SINAPI | 89753 | out.-24 | LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM | UN | 40 | 4.3915 | 4.2177 | 8.6092 | 5.51 | 5.29 | 10.8 | 220.4 | 211.6 | 432 | 0.004868% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 220.4 | 211.6 | 432 | 40 | 14.0395 | 13.4789 | 27.5184 | 234.4395 | 225.0789 | 459.5184 | 234.4395 | 225.0789 | 459.5184 | 0.35 | 0.33 | 0.68 | 5.86 | 5.62 | 11.48 | 40 | 234.4 | 224.8 | 459.2 | 40 | 234.4 | 224.8 | 459.2 | 0.3184
7.2.3.2.7 | SINAPI | 89774 | out.-24 | LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM | UN | 2 | 9.2679 | 5.0594 | 14.3273 | 11.64 | 6.35 | 17.99 | 23.28 | 12.7 | 35.98 | 0.0004054% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 23.28 | 12.7 | 35.98 | 2 | 1.4829 | 0.80899 | 2.2919 | 24.7629 | 13.509 | 38.2719 | 24.7629 | 13.509 | 38.2719 | 0.74 | 0.4 | 1.14 | 12.38 | 6.75 | 19.13 | 2 | 24.76 | 13.5 | 38.26 | 2 | 24.76 | 13.5 | 38.26 | 0.011926
7.2.3.2.8 | SINAPI | 89866 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | UN | 19 | 1.7658 | 5.0777 | 6.8435 | 2.21 | 6.38 | 8.59 | 41.99 | 121.22 | 163.21 | 0.001839% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 41.99 | 121.22 | 163.21 | 19 | 2.6748 | 7.7217 | 10.3965 | 44.6648 | 128.9417 | 173.6065 | 44.6648 | 128.9417 | 173.6065 | 0.14 | 0.4 | 0.54 | 2.35 | 6.78 | 9.13 | 19 | 44.65 | 128.82 | 173.47 | 19 | 44.65 | 128.82 | 173.47 | 0.13648
7.2.3.2.9 | SINAPI | 89731 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 24 | 7.3192 | 6.322 | 13.6412 | 9.19 | 7.94 | 17.13 | 220.56 | 190.56 | 411.12 | 0.004632% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 220.56 | 190.56 | 411.12 | 24 | 14.0497 | 12.1387 | 26.1883 | 234.6097 | 202.6987 | 437.3083 | 234.6097 | 202.6987 | 437.3083 | 0.58 | 0.5 | 1.08 | 9.77 | 8.44 | 18.21 | 24 | 234.48 | 202.56 | 437.04 | 24 | 234.48 | 202.56 | 437.04 | 0.26834
7.2.3.2.10 | SINAPI | 89737 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 2 | 13.0556 | 7.5845 | 20.6401 | 16.4 | 9.52 | 25.92 | 32.8 | 19.04 | 51.84 | 0.0005841% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 32.8 | 19.04 | 51.84 | 2 | 2.0894 | 1.2128 | 3.3022 | 34.8894 | 20.2528 | 55.1422 | 34.8894 | 20.2528 | 55.1422 | 1.04 | 0.6 | 1.64 | 17.44 | 10.12 | 27.56 | 2 | 34.88 | 20.24 | 55.12 | 2 | 34.88 | 20.24 | 55.12 | 0.022208
7.2.3.2.11 | SINAPI | 89867 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | UN | 9 | 2.4977 | 5.0777 | 7.5754 | 3.13 | 6.38 | 9.51 | 28.17 | 57.42 | 85.59 | 0.0009644% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 28.17 | 57.42 | 85.59 | 9 | 1.7944 | 3.6577 | 5.4521 | 29.9644 | 61.0777 | 91.0421 | 29.9644 | 61.0777 | 91.0421 | 0.19 | 0.4 | 0.59 | 3.32 | 6.78 | 10.1 | 9 | 29.88 | 61.02 | 90.9 | 9 | 29.88 | 61.02 | 90.9 | 0.14208
7.2.3.2.12 | SINAPI | 104320 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 25 | 5.3888 | 5.4345 | 10.8233 | 6.77 | 6.82 | 13.59 | 169.25 | 170.5 | 339.75 | 0.003828% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 169.25 | 170.5 | 339.75 | 25 | 10.7812 | 10.8609 | 21.6421 | 180.0312 | 181.3608 | 361.3921 | 180.0312 | 181.3608 | 361.3921 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | 7.2 | 7.25 | 14.45 | 25 | 180 | 181.25 | 361.25 | 25 | 180 | 181.25 | 361.25 | 0.14207
7.2.3.2.13 | SINAPI | 89726 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 7 | 3.9158 | 5.8188 | 9.7345 | 4.92 | 7.31 | 12.23 | 34.44 | 51.17 | 85.61 | 0.0009646% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 34.44 | 51.17 | 85.61 | 7 | 2.1938 | 3.2595 | 5.4534 | 36.6338 | 54.4295 | 91.0634 | 36.6338 | 54.4295 | 91.0634 | 0.31 | 0.46 | 0.77 | 5.23 | 7.77 | 13 | 7 | 36.61 | 54.39 | 91 | 7 | 36.61 | 54.39 | 91 | 0.063357
7.2.3.2.14 | SINAPI | 89732 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 28 | 7.9871 | 6.322 | 14.309 | 10.03 | 7.94 | 17.97 | 280.84 | 222.32 | 503.16 | 0.005669% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 280.84 | 222.32 | 503.16 | 28 | 17.8895 | 14.1618 | 32.0513 | 298.7295 | 236.4818 | 535.2113 | 298.7295 | 236.4818 | 535.2113 | 0.63 | 0.5 | 1.13 | 10.66 | 8.44 | 19.1 | 28 | 298.48 | 236.32 | 534.8 | 28 | 298.48 | 236.32 | 534.8 | 0.41129
7.2.3.2.15 | SINAPI | 89739 | out.-24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1 | 13.9522 | 7.5845 | 21.5367 | 17.53 | 9.52 | 27.05 | 17.53 | 9.52 | 27.05 | 0.0003048% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 17.53 | 9.52 | 27.05 | 1 | 1.1167 | 0.60642 | 1.7231 | 18.6467 | 10.1264 | 28.7731 | 18.6467 | 10.1264 | 28.7731 | 1.11 | 0.6 | 1.71 | 18.64 | 10.12 | 28.76 | 1 | 18.64 | 10.12 | 28.76 | 1 | 18.64 | 10.12 | 28.76 | 0.013085
7.2.3.2.16 | SINAPI | 89783 | out.-24 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 13 | 6.1207 | 7.7675 | 13.8882 | 7.69 | 9.75 | 17.44 | 99.97 | 126.75 | 226.72 | 0.002555% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 99.97 | 126.75 | 226.72 | 13 | 6.3681 | 8.074 | 14.4421 | 106.3381 | 134.824 | 241.1621 | 106.3381 | 134.824 | 241.1621 | 0.48 | 0.62 | 1.1 | 8.17 | 10.37 | 18.54 | 13 | 106.21 | 134.81 | 241.02 | 13 | 106.21 | 134.81 | 241.02 | 0.14206
7.2.3.2.17 | SINAPI | 89785 | out.-24 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 33 | 15.7912 | 8.4445 | 24.2357 | 19.84 | 10.61 | 30.45 | 654.72 | 350.13 | 1004.85 | 0.01132% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 654.72 | 350.13 | 1004.85 | 33 | 41.7057 | 22.3033 | 64.0089 | 696.4257 | 372.4333 | 1068.8589 | 696.4257 | 372.4333 | 1068.8589 | 1.26 | 0.67 | 1.93 | 21.1 | 11.28 | 32.38 | 33 | 696.3 | 372.24 | 1068.54 | 33 | 696.3 | 372.24 | 1068.54 | 0.31894
7.2.3.2.18 | SINAPI | 104343 | out.-24 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.427 | 9.5607 | 30.9877 | 26.92 | 12.01 | 38.93 | 26.92 | 12.01 | 38.93 | 0.0004386% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 26.92 | 12.01 | 38.93 | 1 | 1.7148 | 0.76504 | 2.4798 | 28.6348 | 12.775 | 41.4098 | 28.6348 | 12.775 | 41.4098 | 1.71 | 0.76 | 2.47 | 28.63 | 12.77 | 41.4 | 1 | 28.63 | 12.77 | 41.4 | 1 | 28.63 | 12.77 | 41.4 | 0.009841
7.2.3.2.19 | SINAPI | 104324 | out.-24 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 17 | 5.7639 | 7.2277 | 12.9916 | 7.24 | 9.08 | 16.32 | 123.08 | 154.36 | 277.44 | 0.003126% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 123.08 | 154.36 | 277.44 | 17 | 7.8402 | 9.8327 | 17.6729 | 130.9202 | 164.1927 | 295.1129 | 130.9202 | 164.1927 | 295.1129 | 0.46 | 0.57 | 1.03 | 7.7 | 9.65 | 17.35 | 17 | 130.9 | 164.05 | 294.95 | 17 | 130.9 | 164.05 | 294.95 | 0.16293
7.2.3.2.20 | SINAPI | 89400 | out.-24 | TE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM | UN | 15 | 8.3805 | 10.192 | 18.5725 | 10.53 | 12.8 | 23.33 | 157.95 | 192 | 349.95 | 0.003943% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 157.95 | 192 | 349.95 | 15 | 10.0614 | 12.2304 | 22.2918 | 168.0114 | 204.2304 | 372.2418 | 168.0114 | 204.2304 | 372.2418 | 0.67 | 0.81 | 1.48 | 11.2 | 13.61 | 24.81 | 15 | 168 | 204.15 | 372.15 | 15 | 168 | 204.15 | 372.15 | 0.091815
7.2.3.2.21 | SINAPI | 89532 | out.-24 | LUVA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM | UN | 16 | 4.2177 | 2.397 | 6.6147 | 5.29 | 3.01 | 8.3 | 84.64 | 48.16 | 132.8 | 0.001496% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 84.64 | 48.16 | 132.8 | 16 | 5.3916 | 3.0678 | 8.4594 | 90.0316 | 51.2278 | 141.2594 | 90.0316 | 51.2278 | 141.2594 | 0.33 | 0.19 | 0.52 | 5.62 | 3.2 | 8.82 | 16 | 89.92 | 51.2 | 141.12 | 16 | 89.92 | 51.2 | 141.12 | 0.13936
7.2.3.2.22 | SINAPI | 104014 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-25 MM | UN | 7 | 4.9862 | 5.0228 | 10.009 | 6.26 | 6.31 | 12.57 | 43.82 | 44.17 | 87.99 | 0.0009914% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 43.82 | 44.17 | 87.99 | 7 | 2.7913 | 2.8136 | 5.605 | 46.6113 | 46.9836 | 93.595 | 46.6113 | 46.9836 | 93.595 | 0.39 | 0.4 | 0.79 | 6.65 | 6.71 | 13.36 | 7 | 46.55 | 46.97 | 93.52 | 7 | 46.55 | 46.97 | 93.52 | 0.074963
7.2.3.2.23 | SINAPI | 103993 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-32 MM | UN | 16 | 3.7053 | 5.4071 | 9.1124 | 4.65 | 6.79 | 11.44 | 74.4 | 108.64 | 183.04 | 0.002062% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 74.4 | 108.64 | 183.04 | 16 | 4.7393 | 6.9204 | 11.6596 | 79.1393 | 115.5604 | 194.6996 | 79.1393 | 115.5604 | 194.6996 | 0.29 | 0.43 | 0.72 | 4.94 | 7.22 | 12.16 | 16 | 79.04 | 115.52 | 194.56 | 16 | 79.04 | 115.52 | 194.56 | 0.13965
7.2.3.2.24 | SINAPI | 103999 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-25 MM | UN | 11 | 6.02 | 5.59 | 11.6101 | 7.56 | 7.02 | 14.58 | 83.16 | 77.22 | 160.38 | 0.001807% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 83.16 | 77.22 | 160.38 | 11 | 5.2973 | 4.9189 | 10.2162 | 88.4573 | 82.1389 | 170.5962 | 88.4573 | 82.1389 | 170.5962 | 0.48 | 0.44 | 0.92 | 8.04 | 7.46 | 15.5 | 11 | 88.44 | 82.06 | 170.5 | 11 | 88.44 | 82.06 | 170.5 | 0.096206
7.2.3.2.25 | SINAPI | 104003 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-32 MM | UN | 21 | 7.6028 | 6.0017 | 13.6046 | 9.55 | 7.54 | 17.09 | 200.55 | 158.34 | 358.89 | 0.004044% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 | 200.55 | 158.34 | 358.89 | 21 | 12.775 | 10.0863 | 22.8613 | 213.325 | 168.4263 | 381.7513 | 213.325 | 168.4263 | 381.7513 | 0.6 | 0.48 | 1.08 | 10.15 | 8.02 | 18.17 | 21 | 213.15 | 168.42 | 381.57 | 21 | 213.15 | 168.42 | 381.57 | 0.18129
7.2.3.2.26 | SINAPI | 104341 | out.-24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC ESGOTO, DN 50-40 MM | UN | 10 | 5.9651 | 4.0439 | 10.009 | 7.49 | 5.08 | 12.57 | 74.9 | 50.8 | 125.7 | 0.001416% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 74.9 | 50.8 | 125.7 | 10 | 4.7711 | 3.236 | 8.0071 | 79.6711 | 54.036 | 133.7071 | 79.6711 | 54.036 | 133.7071 | 0.47 | 0.32 | 0.79 | 7.96 | 5.4 | 13.36 | 10 | 79.6 | 54 | 133.6 | 10 | 79.6 | 54 | 133.6 | 0.10709
7.2.4 |  |  |  | PPCI - INSTALAÇÕES DE ALARME DE INCÊNDIO | [8 empty] | 81855.22 | 30467.01 | 112322.23 | 1.266% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 81855.22 | 30467.01 | 112322.23 |  | 5214.1775 | 1940.7485 | 7154.9261 | 87069.3975 | 32407.7585 | 119477.1561 | 87069.3975 | 32407.7585 | 119477.1561 | [7 empty] | 87054.75 | 32399.47 | 119454.22 |  | 87054.75 | 32399.47 | 119454.22 | 22.9361
7.2.4.1 |  |  |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO | [8 empty] | 6814.94 | 422.24 | 7237.18 | 0.08155% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6814.94 | 422.24 | 7237.18 |  | 434.1117 | 26.8967 | 461.0084 | 7249.0517 | 449.1367 | 7698.1884 | 7249.0517 | 449.1367 | 7698.1884 | [7 empty] | 7249 | 449.12 | 7698.12 |  | 7249 | 449.12 | 7698.12 | 0.068366
7.2.4.1.1 | PRÓPRIA | 101908 | out.-24 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 183.5564 | 21.0061 | 204.5625 | 230.63 | 26.39 | 257.02 | 2306.3 | 263.9 | 2570.2 | 0.02896% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 2306.3 | 263.9 | 2570.2 | 10 | 146.9113 | 16.8104 | 163.7217 | 2453.2113 | 280.7104 | 2733.9217 | 2453.2113 | 280.7104 | 2733.9217 | 14.69 | 1.68 | 16.37 | 245.32 | 28.07 | 273.39 | 10 | 2453.2 | 280.7 | 2733.9 | 10 | 2453.2 | 280.7 | 2733.9 | 0.02174
7.2.4.1.2 | SINAPI | 101906 | out.-24 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) BC 4 KG | UN | 6 | 598.0427 | 21.0061 | 619.0488 | 751.44 | 26.39 | 777.83 | 4508.64 | 158.34 | 4666.98 | 0.05259% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 4508.64 | 158.34 | 4666.98 | 6 | 287.2004 | 10.0863 | 297.2866 | 4795.8404 | 168.4263 | 4964.2666 | 4795.8404 | 168.4263 | 4964.2666 | 47.86 | 1.68 | 49.54 | 799.3 | 28.07 | 827.37 | 6 | 4795.8 | 168.42 | 4964.22 | 6 | 4795.8 | 168.42 | 4964.22 | 0.046626
7.2.4.2 |  |  |  | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA | [8 empty] | 5368.21 | 1363.98 | 6732.19 | 0.07586% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5368.21 | 1363.98 | 6732.19 |  | 341.955 | 86.8855 | 428.8405 | 5710.165 | 1450.8655 | 7161.0305 | 5710.165 | 1450.8655 | 7161.0305 | [7 empty] | 5710.1 | 1449.9 | 7160 |  | 5710.1 | 1449.9 | 7160 | 1.0305
7.2.4.2.1 | PRÓPRIA | CPUE 10 | out.-24 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓDIGO P1, P4, S1, S2, S3,S8, S9, S12, S17, S18, S19, S27, E2, E5, E6 - RT-12/2021 | UN | 179 | 23.8697 | 6.0658 | 29.9355 | 29.99 | 7.62 | 37.61 | 5368.21 | 1363.98 | 6732.19 | 0.07586% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 179 | 5368.21 | 1363.98 | 6732.19 | 179 | 341.955 | 86.8855 | 428.8405 | 5710.165 | 1450.8655 | 7161.0305 | 5710.165 | 1450.8655 | 7161.0305 | 1.91 | 0.48 | 2.39 | 31.9 | 8.1 | 40 | 179 | 5710.1 | 1449.9 | 7160 | 179 | 5710.1 | 1449.9 | 7160 | 1.0305
7.2.4.3 |  |  |  | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | [8 empty] | 69672.07 | 28680.79 | 98352.86 | 1.108% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 69672.07 | 28680.79 | 98352.86 |  | 4438.1109 | 1826.9663 | 6265.0772 | 74110.1809 | 30507.7563 | 104617.9372 | 74110.1809 | 30507.7563 | 104617.9372 | [7 empty] | 74095.65 | 30500.45 | 104596.1 |  | 74095.65 | 30500.45 | 104596.1 | 21.8372
7.2.4.3.1 | PRÓPRIA | CPUE 11 | out.-24 | ACIONADOR MANUAL E SONARIZADOR DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 8 | 96.6683 | 151.7636 | 248.4319 | 121.46 | 190.69 | 312.15 | 971.68 | 1525.52 | 2497.2 | 0.02814% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 971.68 | 1525.52 | 2497.2 | 8 | 61.896 | 97.1756 | 159.0716 | 1033.576 | 1622.6956 | 2656.2716 | 1033.576 | 1622.6956 | 2656.2716 | 7.73 | 12.14 | 19.87 | 129.19 | 202.83 | 332.02 | 8 | 1033.52 | 1622.64 | 2656.16 | 8 | 1033.52 | 1622.64 | 2656.16 | 0.11164
7.2.4.3.2 | PRÓPRIA | CPUE 203 | out.-24 | SIRENE AUDIOVISUAL | UN | 8 | 66.4858 | 47.6937 | 114.1795 | 83.53 | 59.92 | 143.45 | 668.24 | 479.36 | 1147.6 | 0.01293% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 668.24 | 479.36 | 1147.6 | 8 | 42.5669 | 30.5352 | 73.1021 | 710.8069 | 509.8952 | 1220.7021 | 710.8069 | 509.8952 | 1220.7021 | 5.32 | 3.81 | 9.13 | 88.85 | 63.73 | 152.58 | 8 | 710.8 | 509.84 | 1220.64 | 8 | 710.8 | 509.84 | 1220.64 | 0.06212
7.2.4.3.3 | PRÓPRIA | CPUE 24 | out.-24 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | UN | 216 | 134.3988 | 14.309 | 148.7078 | 168.87 | 17.97 | 186.84 | 36475.92 | 3881.52 | 40357.44 | 0.4547% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 216 | 36475.92 | 3881.52 | 40357.44 | 216 | 2323.5161 | 247.2528 | 2570.7689 | 38799.4361 | 4128.7728 | 42928.2089 | 38799.4361 | 4128.7728 | 42928.2089 | 10.75 | 1.14 | 11.89 | 179.62 | 19.11 | 198.73 | 216 | 38797.92 | 4127.76 | 42925.68 | 216 | 38797.92 | 4127.76 | 42925.68 | 2.5289
7.2.4.3.4 | PRÓPRIA | CPUE 23 | out.-24 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL | UN | 8 | 72.0575 | 14.309 | 86.3666 | 90.54 | 17.97 | 108.51 | 724.32 | 143.76 | 868.08 | 0.009781% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 724.32 | 143.76 | 868.08 | 8 | 46.1392 | 9.1575 | 55.2967 | 770.4592 | 152.9175 | 923.3767 | 770.4592 | 152.9175 | 923.3767 | 5.76 | 1.14 | 6.9 | 96.3 | 19.11 | 115.41 | 8 | 770.4 | 152.88 | 923.28 | 8 | 770.4 | 152.88 | 923.28 | 0.096696
7.2.4.3.5 | PRÓPRIA | CPUE 12 | out.-24 | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL | UN | 1 | 460.9907 | 95.3783 | 556.369 | 579.23 | 119.84 | 699.07 | 579.23 | 119.84 | 699.07 | 0.007877% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 579.23 | 119.84 | 699.07 | 1 | 36.897 | 7.6338 | 44.5308 | 616.127 | 127.4738 | 743.6008 | 616.127 | 127.4738 | 743.6008 | 36.89 | 7.63 | 44.52 | 616.12 | 127.47 | 743.59 | 1 | 616.12 | 127.47 | 743.59 | 1 | 616.12 | 127.47 | 743.59 | 0.010759
7.2.4.3.6 | PRÓPRIA | CPUE 17 | out.-24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), EMBUTIDO FORRO | M | 544 | 18.8286 | 16.212 | 35.0407 | 23.65 | 20.37 | 44.02 | 12865.6 | 11081.28 | 23946.88 | 0.2698% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 544 | 12865.6 | 11081.28 | 23946.88 | 544 | 819.5387 | 705.8775 | 1525.4163 | 13685.1387 | 11787.1575 | 25472.2963 | 13685.1387 | 11787.1575 | 25472.2963 | 1.5 | 1.29 | 2.79 | 25.15 | 21.66 | 46.81 | 544 | 13681.6 | 11783.04 | 25464.64 | 544 | 13681.6 | 11783.04 | 25464.64 | 7.6563
7.2.4.3.7 | PRÓPRIA | CPUE 18 | out.-24 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1 POL x 3000MM | M | 35.05 | 8.1518 | 17.685 | 25.8368 | 10.24 | 22.22 | 32.46 | 358.91 | 778.81 | 1137.72 | 0.01282% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35.05 | 358.91 | 778.81 | 1137.72 | 35.05 | 22.8626 | 49.6102 | 72.4728 | 381.7726 | 828.4202 | 1210.1928 | 381.7726 | 828.4202 | 1210.1928 | 0.65 | 1.41 | 2.06 | 10.89 | 23.63 | 34.52 | 35.05 | 381.69 | 828.23 | 1209.92 | 35.05 | 381.69 | 828.23 | 1209.92 | 0.27276
7.2.4.3.8 | SINAPI | 95795 | out.-24 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") | UN | 87 | 15.0867 | 17.0629 | 32.1496 | 18.95 | 21.43 | 40.38 | 1648.65 | 1864.41 | 3513.06 | 0.03958% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 87 | 1648.65 | 1864.41 | 3513.06 | 87 | 105.019 | 118.7629 | 223.7819 | 1753.669 | 1983.1729 | 3736.8419 | 1753.669 | 1983.1729 | 3736.8419 | 1.2 | 1.36 | 2.56 | 20.15 | 22.79 | 42.94 | 87 | 1753.05 | 1982.73 | 3735.78 | 87 | 1753.05 | 1982.73 | 3735.78 | 1.0619
7.2.4.3.9 | SINAPI | 95796 | out.-24 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") | UN | 18 | 23.8148 | 21.8204 | 45.6352 | 29.92 | 27.41 | 57.33 | 538.56 | 493.38 | 1031.94 | 0.01163% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 538.56 | 493.38 | 1031.94 | 18 | 34.3063 | 31.4283 | 65.7346 | 572.8663 | 524.8083 | 1097.6746 | 572.8663 | 524.8083 | 1097.6746 | 1.9 | 1.74 | 3.64 | 31.82 | 29.15 | 60.97 | 18 | 572.76 | 524.7 | 1097.46 | 18 | 572.76 | 524.7 | 1097.46 | 0.21458
7.2.4.3.10 | PRÓPRIA | CPUE 83 | out.-24 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 | M | 84.12 | 11.1709 | 4.7666 | 15.9376 | 14.03 | 5.98 | 20.01 | 1180.2 | 503.03 | 1683.23 | 0.01897% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 84.12 | 1180.2 | 503.03 | 1683.23 | 84.12 | 75.1787 | 32.043 | 107.2218 | 1255.3787 | 535.073 | 1790.4518 | 1255.3787 | 535.073 | 1790.4518 | 0.89 | 0.38 | 1.27 | 14.92 | 6.36 | 21.28 | 84.12 | 1255.07 | 535 | 1790.07 | 84.12 | 1255.07 | 535 | 1790.07 | 0.38175
7.2.4.3.11 | PRÓPRIA | CPUE 84 | out.-24 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,5 | M | 1306 | 8.3256 | 4.7666 | 13.0922 | 10.46 | 5.98 | 16.44 | 13660.76 | 7809.88 | 21470.64 | 0.2419% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1306 | 13660.76 | 7809.88 | 21470.64 | 1306 | 870.1904 | 497.4894 | 1367.6798 | 14530.9504 | 8307.3694 | 22838.3198 | 14530.9504 | 8307.3694 | 22838.3198 | 0.66 | 0.38 | 1.04 | 11.12 | 6.36 | 17.48 | 1306 | 14522.72 | 8306.16 | 22828.88 | 1306 | 14522.72 | 8306.16 | 22828.88 | 9.4398
7.2.5 |  |  |  | PPCI - INSTALAÇÕES DE REDE DE MANGOTINHOS | [8 empty] | 62480.37 | 7777.46 | 70257.83 | 0.7916% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 62480.37 | 7777.46 | 70257.83 |  | 3979.9996 | 495.4242 | 4475.4238 | 66460.3696 | 8272.8842 | 74733.2538 | 66460.3696 | 8272.8842 | 74733.2538 | [7 empty] | 66459.31 | 8272.55 | 74731.86 |  | 66459.31 | 8272.55 | 74731.86 | 1.3938
7.2.5.1 |  |  |  | TOMADAS DE INCÊNDIO | [8 empty] | 12628.53 | 1946.59 | 14575.12 | 0.1642% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12628.53 | 1946.59 | 14575.12 |  | 804.4374 | 123.9978 | 928.4351 | 13432.9674 | 2070.5878 | 15503.5551 | 13432.9674 | 2070.5878 | 15503.5551 | [7 empty] | 13432.81 | 2070.46 | 15503.27 |  | 13432.81 | 2070.46 | 15503.27 | 0.28514
7.2.5.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 15 | out.-24 | ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 60X90X27 | UN | 5 | 414.8706 | 22.9823 | 437.8528 | 521.28 | 28.87 | 550.15 | 2606.4 | 144.35 | 2750.75 | 0.03099% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 2606.4 | 144.35 | 2750.75 | 5 | 166.0277 | 9.1951 | 175.2228 | 2772.4277 | 153.5451 | 2925.9728 | 2772.4277 | 153.5451 | 2925.9728 | 33.2 | 1.83 | 35.03 | 554.48 | 30.7 | 585.18 | 5 | 2772.4 | 153.5 | 2925.9 | 5 | 2772.4 | 153.5 | 2925.9 | 0.072775
7.2.5.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 85 | out.-24 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 20 M | UN | 1 | 515.5004 | 137.8754 | 653.3758 | 647.72 | 173.24 | 820.96 | 647.72 | 173.24 | 820.96 | 0.00925% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 647.72 | 173.24 | 820.96 | 1 | 41.2598 | 11.0354 | 52.2952 | 688.9798 | 184.2754 | 873.2552 | 688.9798 | 184.2754 | 873.2552 | 41.25 | 11.03 | 52.28 | 688.97 | 184.27 | 873.24 | 1 | 688.97 | 184.27 | 873.24 | 1 | 688.97 | 184.27 | 873.24 | 0.015152
7.2.5.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 16 | out.-24 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 30 M | UN | 4 | 734.3628 | 137.8754 | 872.2382 | 922.72 | 173.24 | 1095.96 | 3690.88 | 692.96 | 4383.84 | 0.0494% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 3690.88 | 692.96 | 4383.84 | 4 | 235.1091 | 44.1416 | 279.2506 | 3925.9891 | 737.1016 | 4663.0906 | 3925.9891 | 737.1016 | 4663.0906 | 58.77 | 11.03 | 69.8 | 981.49 | 184.27 | 1165.76 | 4 | 3925.96 | 737.08 | 4663.04 | 4 | 3925.96 | 737.08 | 4663.04 | 0.050608
7.2.5.1.4 | SINAPI | 103019 | out.-24 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO 2.1/2" (65 MM) COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI | UN | 5 | 151.3702 | 20.878 | 172.2482 | 190.19 | 26.23 | 216.42 | 950.95 | 131.15 | 1082.1 | 0.01219% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 950.95 | 131.15 | 1082.1 | 5 | 60.5755 | 8.3543 | 68.9298 | 1011.5255 | 139.5043 | 1151.0298 | 1011.5255 | 139.5043 | 1151.0298 | 12.11 | 1.67 | 13.78 | 202.3 | 27.9 | 230.2 | 5 | 1011.5 | 139.5 | 1151 | 5 | 1011.5 | 139.5 | 1151 | 0.02977
7.2.5.1.5 | PRÓPRIA | CPUE 86 | out.-24 | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO, DN 2.1/2", EM LATÃO | UN | 5 | 66.129 | 73.5397 | 139.6686 | 83.09 | 92.4 | 175.49 | 415.45 | 462 | 877.45 | 0.009887% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 415.45 | 462 | 877.45 | 5 | 26.4642 | 29.4294 | 55.8936 | 441.9142 | 491.4294 | 933.3436 | 441.9142 | 491.4294 | 933.3436 | 5.29 | 5.88 | 11.17 | 88.38 | 98.28 | 186.66 | 5 | 441.9 | 491.4 | 933.3 | 5 | 441.9 | 491.4 | 933.3 | 0.043565
7.2.5.1.6 | PRÓPRIA | CPUE 116 | out.-24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 5 | 107.821 | 13.7875 | 121.6085 | 135.47 | 17.32 | 152.79 | 677.35 | 86.6 | 763.95 | 0.008608% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 677.35 | 86.6 | 763.95 | 5 | 43.1472 | 5.5164 | 48.6636 | 720.4972 | 92.1164 | 812.6136 | 720.4972 | 92.1164 | 812.6136 | 8.62 | 1.1 | 9.72 | 144.09 | 18.42 | 162.51 | 5 | 720.45 | 92.1 | 812.55 | 5 | 720.45 | 92.1 | 812.55 | 0.063615
7.2.5.1.7 | SINAPI | 101916 | out.-24 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UN | 1 | 2896.7655 | 203.977 | 3100.7425 | 3639.78 | 256.29 | 3896.07 | 3639.78 | 256.29 | 3896.07 | 0.0439% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3639.78 | 256.29 | 3896.07 | 1 | 231.854 | 16.3257 | 248.1797 | 3871.634 | 272.6157 | 4144.2497 | 3871.634 | 272.6157 | 4144.2497 | 231.85 | 16.32 | 248.17 | 3871.63 | 272.61 | 4144.24 | 1 | 3871.63 | 272.61 | 4144.24 | 1 | 3871.63 | 272.61 | 4144.24 | 0.009659
7.2.5.2 |  |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [8 empty] | 14644.72 | 4554.87 | 19199.59 | 0.2163% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 14644.72 | 4554.87 | 19199.59 |  | 932.8687 | 290.1452 | 1223.0139 | 15577.5887 | 4845.0152 | 20422.6039 | 15577.5887 | 4845.0152 | 20422.6039 | [7 empty] | 15576.77 | 4844.92 | 20421.69 |  | 15576.77 | 4844.92 | 20421.69 | 0.91388
7.2.5.2.1 | SINAPI | 92367 | out.-24 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2" (65 MM), CONEXÃO ROSQUEADA | M | 92 | 81.2614 | 11.2533 | 92.5147 | 102.1 | 14.13 | 116.23 | 9393.2 | 1299.96 | 10693.16 | 0.1205% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 92 | 9393.2 | 1299.96 | 10693.16 | 92 | 598.3468 | 82.8075 | 681.1543 | 9991.5468 | 1382.7675 | 11374.3143 | 9991.5468 | 1382.7675 | 11374.3143 | 6.5 | 0.9 | 7.4 | 108.6 | 15.03 | 123.63 | 92 | 9991.2 | 1382.76 | 11373.96 | 92 | 9991.2 | 1382.76 | 11373.96 | 0.35429
7.2.5.2.2 | SINAPI | 92390 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2.1/2" (65 MM), CONEXÃO ROSQUEADA | UN | 30 | 77.3273 | 50.7312 | 128.0586 | 97.16 | 63.74 | 160.9 | 2914.8 | 1912.2 | 4827 | 0.05439% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 2914.8 | 1912.2 | 4827 | 30 | 185.6728 | 121.8071 | 307.4799 | 3100.4728 | 2034.0071 | 5134.4799 | 3100.4728 | 2034.0071 | 5134.4799 | 6.18 | 4.06 | 10.24 | 103.34 | 67.8 | 171.14 | 30 | 3100.2 | 2034 | 5134.2 | 30 | 3100.2 | 2034 | 5134.2 | 0.2799
7.2.5.2.3 | SINAPI | 92642 | out.-24 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 8 | 107.3635 | 67.5928 | 174.9563 | 134.9 | 84.93 | 219.83 | 1079.2 | 679.44 | 1758.64 | 0.01982% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1079.2 | 679.44 | 1758.64 | 8 | 68.745 | 43.2803 | 112.0254 | 1147.945 | 722.7203 | 1870.6654 | 1147.945 | 722.7203 | 1870.6654 | 8.59 | 5.41 | 14 | 143.49 | 90.34 | 233.83 | 8 | 1147.92 | 722.72 | 1870.64 | 8 | 1147.92 | 722.72 | 1870.64 | 0.025368
7.2.5.2.4 | SINAPI | 92666 | out.-24 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 15 | 54.7751 | 18.2889 | 73.0639 | 68.82 | 22.97 | 91.79 | 1032.3 | 344.55 | 1376.85 | 0.01551% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 1032.3 | 344.55 | 1376.85 | 15 | 65.7575 | 21.9478 | 87.7053 | 1098.0575 | 366.4978 | 1464.5553 | 1098.0575 | 366.4978 | 1464.5553 | 4.38 | 1.46 | 5.84 | 73.2 | 24.43 | 97.63 | 15 | 1098 | 366.45 | 1464.45 | 15 | 1098 | 366.45 | 1464.45 | 0.10534
7.2.5.2.5 | SINAPI | 92934 | out.-24 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" X 1.1/2" (65 X 40 MM) | UN | 1 | 58.4347 | 33.8147 | 92.2494 | 73.42 | 42.48 | 115.9 | 73.42 | 42.48 | 115.9 | 0.001306% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 73.42 | 42.48 | 115.9 | 1 | 4.6769 | 2.706 | 7.3828 | 78.0969 | 45.186 | 123.2828 | 78.0969 | 45.186 | 123.2828 | 4.67 | 2.7 | 7.37 | 78.09 | 45.18 | 123.27 | 1 | 78.09 | 45.18 | 123.27 | 1 | 78.09 | 45.18 | 123.27 | 0.01283
7.2.5.2.6 | SINAPI | 92929 | out.-24 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1.1/2" X 1" | UN | 1 | 21.0153 | 26.7425 | 47.7578 | 26.4 | 33.6 | 60 | 26.4 | 33.6 | 60 | 0.0006761% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 26.4 | 33.6 | 60 | 1 | 1.6817 | 2.1403 | 3.822 | 28.0817 | 35.7403 | 63.822 | 28.0817 | 35.7403 | 63.822 | 1.68 | 2.14 | 3.82 | 28.08 | 35.74 | 63.82 | 1 | 28.08 | 35.74 | 63.82 | 1 | 28.08 | 35.74 | 63.82 | 0.002
7.2.5.2.7 | SINAPI | 92918 | out.-24 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1" X 1/2" | UN | 1 | 11.4728 | 22.5065 | 33.9794 | 14.41 | 28.27 | 42.68 | 14.41 | 28.27 | 42.68 | 0.0004809% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 14.41 | 28.27 | 42.68 | 1 | 0.91792 | 1.8008 | 2.7187 | 15.3279 | 30.0708 | 45.3987 | 15.3279 | 30.0708 | 45.3987 | 0.91 | 1.8 | 2.71 | 15.32 | 30.07 | 45.39 | 1 | 15.32 | 30.07 | 45.39 | 1 | 15.32 | 30.07 | 45.39 | 0.008716
7.2.5.2.8 | PRÓPRIA | CPUE 115 | out.-24 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 2 | 7.0996 | 13.7875 | 20.8872 | 8.92 | 17.32 | 26.24 | 17.84 | 34.64 | 52.48 | 0.0005913% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 17.84 | 34.64 | 52.48 | 2 | 1.1364 | 2.2066 | 3.343 | 18.9764 | 36.8466 | 55.823 | 18.9764 | 36.8466 | 55.823 | 0.56 | 1.1 | 1.66 | 9.48 | 18.42 | 27.9 | 2 | 18.96 | 36.84 | 55.8 | 2 | 18.96 | 36.84 | 55.8 | 0.022976
7.2.5.2.9 | SINAPI | 92704 | out.-24 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 9 | 8.2432 | 15.901 | 24.1442 | 10.35 | 19.97 | 30.32 | 93.15 | 179.73 | 272.88 | 0.003075% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 93.15 | 179.73 | 272.88 | 9 | 5.9337 | 11.4488 | 17.3825 | 99.0837 | 191.1788 | 290.2625 | 99.0837 | 191.1788 | 290.2625 | 0.65 | 1.27 | 1.92 | 11 | 21.24 | 32.24 | 9 | 99 | 191.16 | 290.16 | 9 | 99 | 191.16 | 290.16 | 0.10246
7.2.5.3 |  |  |  | SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE REFORÇO | [8 empty] | 35207.12 | 1276 | 36483.12 | 0.4111% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 35207.12 | 1276 | 36483.12 |  | 2242.6935 | 81.2812 | 2323.9747 | 37449.8135 | 1357.2812 | 38807.0947 | 37449.8135 | 1357.2812 | 38807.0947 | [7 empty] | 37449.73 | 1357.17 | 38806.9 |  | 37449.73 | 1357.17 | 38806.9 | 0.19474
7.2.5.3.1 | PRÓPRIA | CPUE 14 | out.-24 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, 7,5 CV | UN | 2 | 8022.2732 | 183.3277 | 8205.6009 | 10079.98 | 230.35 | 10310.33 | 20159.96 | 460.7 | 20620.66 | 0.2323% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 20159.96 | 460.7 | 20620.66 | 2 | 1284.1895 | 29.3466 | 1313.536 | 21444.1495 | 490.0466 | 21934.196 | 21444.1495 | 490.0466 | 21934.196 | 642.09 | 14.67 | 656.76 | 10722.07 | 245.02 | 10967.09 | 2 | 21444.14 | 490.04 | 21934.18 | 2 | 21444.14 | 490.04 | 21934.18 | 0.016042
7.2.5.3.2 | SINAPI | 94499 | out.-24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" | UN | 10 | 306.9855 | 20.878 | 327.8636 | 385.72 | 26.23 | 411.95 | 3857.2 | 262.3 | 4119.5 | 0.04642% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 3857.2 | 262.3 | 4119.5 | 10 | 245.7036 | 16.7085 | 262.4121 | 4102.9036 | 279.0085 | 4381.9121 | 4102.9036 | 279.0085 | 4381.9121 | 24.57 | 1.67 | 26.24 | 410.29 | 27.9 | 438.19 | 10 | 4102.9 | 279 | 4381.9 | 10 | 4102.9 | 279 | 4381.9 | 0.01215
7.2.5.3.3 | SINAPI | 103009 | out.-24 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" | UN | 2 | 297.5804 | 20.878 | 318.4584 | 373.9 | 26.23 | 400.13 | 747.8 | 52.46 | 800.26 | 0.009017% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 747.8 | 52.46 | 800.26 | 2 | 47.6349 | 3.3417 | 50.9766 | 795.4349 | 55.8017 | 851.2366 | 795.4349 | 55.8017 | 851.2366 | 23.81 | 1.67 | 25.48 | 397.71 | 27.9 | 425.61 | 2 | 795.42 | 55.8 | 851.22 | 2 | 795.42 | 55.8 | 851.22 | 0.016562
7.2.5.3.4 | SINAPI | 92896 | out.-24 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 4 | 142.9165 | 33.8147 | 176.7312 | 179.57 | 42.48 | 222.05 | 718.28 | 169.92 | 888.2 | 0.01001% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 718.28 | 169.92 | 888.2 | 4 | 45.7544 | 10.8239 | 56.5783 | 764.0344 | 180.7439 | 944.7783 | 764.0344 | 180.7439 | 944.7783 | 11.43 | 2.7 | 14.13 | 191 | 45.18 | 236.18 | 4 | 764 | 180.72 | 944.72 | 4 | 764 | 180.72 | 944.72 | 0.05834
7.2.5.3.5 | PRÓPRIA | CPUE 13 | out.-24 | PRESSOSTATO | UN | 2 | 246.4283 | 78.1325 | 324.5608 | 309.63 | 98.17 | 407.8 | 619.26 | 196.34 | 815.6 | 0.00919% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 619.26 | 196.34 | 815.6 | 2 | 39.4469 | 12.5069 | 51.9537 | 658.7069 | 208.8469 | 867.5537 | 658.7069 | 208.8469 | 867.5537 | 19.72 | 6.25 | 25.97 | 329.35 | 104.42 | 433.77 | 2 | 658.7 | 208.84 | 867.54 | 2 | 658.7 | 208.84 | 867.54 | 0.01372
7.2.5.3.6 | SINAPI | 101917 | out.-24 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 Kgf/cm²), D=50 MM | UN | 1 | 125.9085 | 38.7277 | 164.6363 | 158.2 | 48.66 | 206.86 | 158.2 | 48.66 | 206.86 | 0.002331% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 158.2 | 48.66 | 206.86 | 1 | 10.0773 | 3.0996 | 13.177 | 168.2773 | 51.7596 | 220.037 | 168.2773 | 51.7596 | 220.037 | 10.07 | 3.09 | 13.16 | 168.27 | 51.75 | 220.02 | 1 | 168.27 | 51.75 | 220.02 | 1 | 168.27 | 51.75 | 220.02 | 0.016982
7.2.5.3.7 | SINAPI | 102615 | out.-24 | RESERVATÓRIOS DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS (RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO) | UN | 6 | 1186.6893 | 11.3631 | 1198.0524 | 1491.07 | 14.27 | 1505.34 | 8946.42 | 85.62 | 9032.04 | 0.1018% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 8946.42 | 85.62 | 9032.04 | 6 | 569.887 | 5.454 | 575.3409 | 9516.307 | 91.074 | 9607.3809 | 9516.307 | 91.074 | 9607.3809 | 94.98 | 0.9 | 95.88 | 1586.05 | 15.17 | 1601.22 | 6 | 9516.3 | 91.02 | 9607.32 | 6 | 9516.3 | 91.02 | 9607.32 | 0.060948
7.2.6 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 106823.91 | 32721.69 | 139545.6 | 1.572% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 106823.91 | 32721.69 | 139545.6 |  | 6804.6831 | 2084.3717 | 8889.0547 | 113628.5931 | 34806.0617 | 148434.6547 | 113628.5931 | 34806.0617 | 148434.6547 | [7 empty] | 113627.02 | 34804.69 | 148431.71 |  | 113627.02 | 34804.69 | 148431.71 | 2.9447
7.2.6.1 | SINAPI | 86938 | out.-24 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 430.3964 | 30.5394 | 460.9358 | 540.79 | 38.37 | 579.16 | 9734.22 | 690.66 | 10424.88 | 0.1175% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 9734.22 | 690.66 | 10424.88 | 18 | 620.0698 | 43.995 | 664.0649 | 10354.2898 | 734.655 | 11088.9449 | 10354.2898 | 734.655 | 11088.9449 | 34.44 | 2.44 | 36.88 | 575.23 | 40.81 | 616.04 | 18 | 10354.14 | 734.58 | 11088.72 | 18 | 10354.14 | 734.58 | 11088.72 | 0.22486
7.2.6.2 | PRÓPRIA | CPUE 120 | out.-24 | VASO SANITÁRIO C/CX. ACOPLADA LOUÇA BRANCA , DCA VOGUE PLUS CONFORTO REF. P515.17, OU EQUIV. | UN | 26 | 501.0999 | 206.9595 | 708.0594 | 629.63 | 260.04 | 889.67 | 16370.38 | 6761.04 | 23131.42 | 0.2606% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 16370.38 | 6761.04 | 23131.42 | 26 | 1042.7932 | 430.6782 | 1473.4715 | 17413.1732 | 7191.7182 | 24604.8915 | 17413.1732 | 7191.7182 | 24604.8915 | 40.1 | 16.56 | 56.66 | 669.73 | 276.6 | 946.33 | 26 | 17412.98 | 7191.6 | 24604.58 | 26 | 17412.98 | 7191.6 | 24604.58 | 0.31145
7.2.6.3 | SINAPI | 86941 | out.-24 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 52.6982 | 917.8917 | 970.59 | 66.21 | 1153.33 | 1219.54 | 860.73 | 14993.29 | 15854.02 | 0.1786% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 860.73 | 14993.29 | 15854.02 | 13 | 54.8285 | 955.0726 | 1009.9011 | 915.5585 | 15948.3626 | 16863.9211 | 915.5585 | 15948.3626 | 16863.9211 | 4.21 | 73.46 | 77.67 | 70.42 | 1226.79 | 1297.21 | 13 | 915.46 | 15948.27 | 16863.73 | 13 | 915.46 | 15948.27 | 16863.73 | 0.19107
7.2.6.4 | SINAPI | 86919 | out.-24 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 52.6159 | 881.3415 | 933.9574 | 66.11 | 1107.4 | 1173.51 | 198.33 | 3322.2 | 3520.53 | 0.03967% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 198.33 | 3322.2 | 3520.53 | 3 | 12.6336 | 211.6241 | 224.2578 | 210.9636 | 3533.8241 | 3744.7878 | 210.9636 | 3533.8241 | 3744.7878 | 4.21 | 70.54 | 74.75 | 70.32 | 1177.94 | 1248.26 | 3 | 210.96 | 3533.82 | 3744.78 | 3 | 210.96 | 3533.82 | 3744.78 | 0.007761
7.2.6.5 | PRÓPRIA | CPUE 125 | out.-24 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATIC ECO1173.C , OU EQUIV. | UN | 28 | 579.3055 | 13.6778 | 592.9833 | 727.89 | 17.18 | 745.07 | 20380.92 | 481.04 | 20861.96 | 0.2351% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 20380.92 | 481.04 | 20861.96 | 28 | 1298.2646 | 30.6422 | 1328.9069 | 21679.1846 | 511.6822 | 22190.8669 | 21679.1846 | 511.6822 | 22190.8669 | 46.36 | 1.09 | 47.45 | 774.25 | 18.27 | 792.52 | 28 | 21679 | 511.56 | 22190.56 | 28 | 21679 | 511.56 | 22190.56 | 0.30685
7.2.6.6 | PRÓPRIA | CPUE 121 | out.-24 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO PCD MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATICO 1173.C CONFORTO, OU EQUIV. | UN | 4 | 1120.6244 | 13.6778 | 1134.3022 | 1408.06 | 17.18 | 1425.24 | 5632.24 | 68.72 | 5700.96 | 0.06424% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 5632.24 | 68.72 | 5700.96 | 4 | 358.7737 | 4.3775 | 363.1512 | 5991.0137 | 73.0975 | 6064.1112 | 5991.0137 | 73.0975 | 6064.1112 | 89.69 | 1.09 | 90.78 | 1497.75 | 18.27 | 1516.02 | 4 | 5991 | 73.08 | 6064.08 | 4 | 5991 | 73.08 | 6064.08 | 0.031152
7.2.6.7 | PRÓPRIA | CPUE 122 | out.-24 | TORNEIRA P/TANQUE/COPA DE PAREDE, DECA FLEX 1153.C20, OU EQUIV. | UN | 4 | 110.7669 | 13.6778 | 124.4447 | 139.17 | 17.18 | 156.35 | 556.68 | 68.72 | 625.4 | 0.007047% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 556.68 | 68.72 | 625.4 | 4 | 35.4605 | 4.3775 | 39.838 | 592.1405 | 73.0975 | 665.238 | 592.1405 | 73.0975 | 665.238 | 8.86 | 1.09 | 9.95 | 148.03 | 18.27 | 166.3 | 4 | 592.12 | 73.08 | 665.2 | 4 | 592.12 | 73.08 | 665.2 | 0.03798
7.2.6.8 | PRÓPRIA | CPUE 126 | out.-24 | SIFÃO METÁLICO CROMADO, DECA L1.1/2" 1680 C100.112, OU EQUIV. | UN | 32 | 226.2914 | 85.8176 | 312.109 | 284.33 | 107.82 | 392.15 | 9098.56 | 3450.24 | 12548.8 | 0.1414% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | 9098.56 | 3450.24 | 12548.8 | 32 | 579.5783 | 219.7803 | 799.3586 | 9678.1383 | 3670.0203 | 13348.1586 | 9678.1383 | 3670.0203 | 13348.1586 | 18.11 | 6.86 | 24.97 | 302.44 | 114.68 | 417.12 | 32 | 9678.08 | 3669.76 | 13347.84 | 32 | 9678.08 | 3669.76 | 13347.84 | 0.31856
7.2.6.9 | PRÓPRIA | CPUE 127 | out.-24 | ASSENTO SANITÁRIO PCD, ELEVADO C/TAMPA COR BRANCO | UN | 4 | 178.314 | 6.2122 | 184.5262 | 224.05 | 7.8 | 231.85 | 896.2 | 31.2 | 927.4 | 0.01045% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 896.2 | 31.2 | 927.4 | 4 | 57.0879 | 1.9874 | 59.0754 | 953.2879 | 33.1874 | 986.4754 | 953.2879 | 33.1874 | 986.4754 | 14.27 | 0.49 | 14.76 | 238.32 | 8.29 | 246.61 | 4 | 953.28 | 33.16 | 986.44 | 4 | 953.28 | 33.16 | 986.44 | 0.03538
7.2.6.10 | PRÓPRIA | CPUE 123 | out.-24 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, PLÁSTICO RÍGIDO COR BRANCO | UN | 22 | 272.5487 | 8.719 | 281.2677 | 342.45 | 10.95 | 353.4 | 7533.9 | 240.9 | 7774.8 | 0.0876% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 7533.9 | 240.9 | 7774.8 | 22 | 479.9094 | 15.3453 | 495.2548 | 8013.8094 | 256.2453 | 8270.0548 | 8013.8094 | 256.2453 | 8270.0548 | 21.81 | 0.69 | 22.5 | 364.26 | 11.64 | 375.9 | 22 | 8013.72 | 256.08 | 8269.8 | 22 | 8013.72 | 256.08 | 8269.8 | 0.25476
7.2.6.11 | PRÓPRIA | CPUE 124 | out.-24 | ACABAMENTOS DE REGISTROS | UN | 30 | 61.2068 | 12.4518 | 73.6586 | 76.9 | 15.64 | 92.54 | 2307 | 469.2 | 2776.2 | 0.03128% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 2307 | 469.2 | 2776.2 | 30 | 146.9559 | 29.888 | 176.8439 | 2453.9559 | 499.088 | 2953.0439 | 2453.9559 | 499.088 | 2953.0439 | 4.89 | 0.99 | 5.88 | 81.79 | 16.63 | 98.42 | 30 | 2453.7 | 498.9 | 2952.6 | 30 | 2453.7 | 498.9 | 2952.6 | 0.44394
7.2.6.12 | SINAPI | 100860 | out.-24 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 75.9276 | 14.1078 | 90.0353 | 95.4 | 17.72 | 113.12 | 190.8 | 35.44 | 226.24 | 0.002549% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 190.8 | 35.44 | 226.24 | 2 | 12.154 | 2.2575 | 14.4115 | 202.954 | 37.6975 | 240.6515 | 202.954 | 37.6975 | 240.6515 | 6.07 | 1.12 | 7.19 | 101.47 | 18.84 | 120.31 | 2 | 202.94 | 37.68 | 240.62 | 2 | 202.94 | 37.68 | 240.62 | 0.031488
7.2.6.13 | SINAPI | 100872 | out.-24 | BARRAS DE APOIO PNE 80CM EM ALUMÍNIO | UN | 8 | 270.4353 | 29.9904 | 300.4257 | 339.8 | 37.68 | 377.48 | 2718.4 | 301.44 | 3019.84 | 0.03403% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 2718.4 | 301.44 | 3019.84 | 8 | 173.1621 | 19.2017 | 192.3638 | 2891.5621 | 320.6417 | 3212.2038 | 2891.5621 | 320.6417 | 3212.2038 | 21.64 | 2.4 | 24.04 | 361.44 | 40.08 | 401.52 | 8 | 2891.52 | 320.64 | 3212.16 | 8 | 2891.52 | 320.64 | 3212.16 | 0.043808
7.2.6.14 | PRÓPRIA | CPUE 130 | out.-24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 26 | 274.47 | 12.1316 | 286.6016 | 344.87 | 15.24 | 360.11 | 8966.62 | 396.24 | 9362.86 | 0.1055% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 8966.62 | 396.24 | 9362.86 | 26 | 571.1737 | 25.2405 | 596.4142 | 9537.7937 | 421.4805 | 9959.2742 | 9537.7937 | 421.4805 | 9959.2742 | 21.96 | 0.97 | 22.93 | 366.83 | 16.21 | 383.04 | 26 | 9537.58 | 421.46 | 9959.04 | 26 | 9537.58 | 421.46 | 9959.04 | 0.23418
7.2.6.15 | PRÓPRIA | CPUE 128 | out.-24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO PAPELEIRA | UN | 26 | 236.2729 | 10.1096 | 246.3826 | 296.87 | 12.7 | 309.57 | 7718.62 | 330.2 | 8048.82 | 0.09069% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 7718.62 | 330.2 | 8048.82 | 26 | 491.6761 | 21.0337 | 512.7098 | 8210.2961 | 351.2337 | 8561.5298 | 8210.2961 | 351.2337 | 8561.5298 | 18.91 | 0.8 | 19.71 | 315.78 | 13.5 | 329.28 | 26 | 8210.28 | 351 | 8561.28 | 26 | 8210.28 | 351 | 8561.28 | 0.24983
7.2.6.16 | PRÓPRIA | CPUE 129 | out.-24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER TIPO TOALHEIRO | UN | 26 | 173.7395 | 19.9997 | 193.7392 | 218.3 | 25.12 | 243.42 | 5675.8 | 653.12 | 6328.92 | 0.07131% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 5675.8 | 653.12 | 6328.92 | 26 | 361.5485 | 41.6037 | 403.1522 | 6037.3485 | 694.7237 | 6732.0722 | 6037.3485 | 694.7237 | 6732.0722 | 13.9 | 1.6 | 15.5 | 232.2 | 26.72 | 258.92 | 26 | 6037.2 | 694.72 | 6731.92 | 26 | 6037.2 | 694.72 | 6731.92 | 0.1522
7.2.6.17 | PRÓPRIA | CPUE 141 | out.-24 | ESPELHO RETANGULAR BISOTADO 4MM | M2 | 11.55 | 550.1843 | 29.4964 | 579.6806 | 691.3 | 37.06 | 728.36 | 7984.51 | 428.04 | 8412.55 | 0.09479% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.55 | 7984.51 | 428.04 | 8412.55 | 11.55 | 508.6133 | 27.2661 | 535.8794 | 8493.1233 | 455.3061 | 8948.4294 | 8493.1233 | 455.3061 | 8948.4294 | 44.03 | 2.36 | 46.39 | 735.33 | 39.42 | 774.75 | 11.55 | 8493.06 | 455.3 | 8948.36 | 11.55 | 8493.06 | 455.3 | 8948.36 | 0.069435
7.2.7 |  |  |  | TAMPOS | [8 empty] | 46630.35 | 2585.76 | 49216.11 | 0.5545% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 46630.35 | 2585.76 | 49216.11 |  | 2970.3533 | 164.7129 | 3135.0662 | 49600.7033 | 2750.4729 | 52351.1762 | 49600.7033 | 2750.4729 | 52351.1762 | [7 empty] | 49600.54 | 2750.42 | 52350.96 |  | 49600.54 | 2750.42 | 52350.96 | 0.21621
7.2.7.1 | PRÓPRIA | CPUE 132 | out.-24 | TI01 - TAMPO DE AÇO INÓX 2,00X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 2 | 2533.3398 | 82.094 | 2615.4338 | 3183.14 | 103.15 | 3286.29 | 6366.28 | 206.3 | 6572.58 | 0.07406% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6366.28 | 206.3 | 6572.58 | 2 | 405.532 | 13.1413 | 418.6733 | 6771.812 | 219.4413 | 6991.2533 | 6771.812 | 219.4413 | 6991.2533 | 202.76 | 6.57 | 209.33 | 3385.9 | 109.72 | 3495.62 | 2 | 6771.8 | 219.44 | 6991.24 | 2 | 6771.8 | 219.44 | 6991.24 | 0.013346
7.2.7.2 | PRÓPRIA | CPUE 133 | out.-24 | TI02 -TAMPO DE AÇO INÓX 1,20X0,55M C/1 CUBA RET. | UN | 11 | 1520.0057 | 82.094 | 1602.0997 | 1909.88 | 103.15 | 2013.03 | 21008.68 | 1134.65 | 22143.33 | 0.2495% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 21008.68 | 1134.65 | 22143.33 | 11 | 1338.2529 | 72.2772 | 1410.5301 | 22346.9329 | 1206.9272 | 23553.8601 | 22346.9329 | 1206.9272 | 23553.8601 | 121.65 | 6.57 | 128.22 | 2031.53 | 109.72 | 2141.25 | 11 | 22346.83 | 1206.92 | 23553.75 | 11 | 22346.83 | 1206.92 | 23553.75 | 0.11012
7.2.7.3 | PRÓPRIA | CPUE 134 | out.-24 | TI03 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 1 | 3724.009 | 82.094 | 3806.1029 | 4679.21 | 103.15 | 4782.36 | 4679.21 | 103.15 | 4782.36 | 0.05389% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4679.21 | 103.15 | 4782.36 | 1 | 298.0657 | 6.5707 | 304.6363 | 4977.2757 | 109.7207 | 5086.9963 | 4977.2757 | 109.7207 | 5086.9963 | 298.06 | 6.57 | 304.63 | 4977.27 | 109.72 | 5086.99 | 1 | 4977.27 | 109.72 | 5086.99 | 1 | 4977.27 | 109.72 | 5086.99 | 0.006332
7.2.7.4 | PRÓPRIA | CPUE 135 | out.-24 | TI04 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 1 | 2850.005 | 82.094 | 2932.099 | 3581.03 | 103.15 | 3684.18 | 3581.03 | 103.15 | 3684.18 | 0.04151% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3581.03 | 103.15 | 3684.18 | 1 | 228.1116 | 6.5707 | 234.6823 | 3809.1416 | 109.7207 | 3918.8623 | 3809.1416 | 109.7207 | 3918.8623 | 228.11 | 6.57 | 234.68 | 3809.14 | 109.72 | 3918.86 | 1 | 3809.14 | 109.72 | 3918.86 | 1 | 3809.14 | 109.72 | 3918.86 | 0.002266
7.2.7.5 | PRÓPRIA | CPUE 131 | out.-24 | TG01 - TAMPO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL COM ESPELHO E SAIA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 6.9 | 1268.2069 | 119.7879 | 1387.9948 | 1593.5 | 150.51 | 1744.01 | 10995.15 | 1038.51 | 12033.66 | 0.1356% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.9 | 10995.15 | 1038.51 | 12033.66 | 6.9 | 700.3911 | 66.1531 | 766.5441 | 11695.5411 | 1104.6631 | 12800.2041 | 11695.5411 | 1104.6631 | 12800.2041 | 101.5 | 9.58 | 111.08 | 1695 | 160.09 | 1855.09 | 6.9 | 11695.5 | 1104.62 | 12800.12 | 6.9 | 11695.5 | 1104.62 | 12800.12 | 0.084142
7.2.8 |  |  |  | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | [8 empty] | 72225.07 | 1304.63 | 73529.7 | 0.8285% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 72225.07 | 1304.63 | 73529.7 |  | 4600.737 | 83.1049 | 4683.8419 | 76825.807 | 1387.7349 | 78213.5419 | 76825.807 | 1387.7349 | 78213.5419 | [7 empty] | 76825.3 | 1387.03 | 78212.33 |  | 76825.3 | 1387.03 | 78212.33 | 1.2119
7.2.8.1 | PRÓPRIA | CPUE 182 | out.-24 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | CJ | 3 | 18868.4401 | 91.2155 | 18959.6557 | 23708.19 | 114.61 | 23822.8 | 71124.57 | 343.83 | 71468.4 | 0.8053% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 71124.57 | 343.83 | 71468.4 | 3 | 4530.6351 | 21.902 | 4552.5371 | 75655.2051 | 365.732 | 76020.9371 | 75655.2051 | 365.732 | 76020.9371 | 1510.21 | 7.3 | 1517.51 | 25218.4 | 121.91 | 25340.31 | 3 | 75655.2 | 365.73 | 76020.93 | 3 | 75655.2 | 365.73 | 76020.93 | 0.00708
7.2.8.2 | SINAPI | 96652 | out.-24 | JOELHO 90º 32MM PPR | UN | 20 | 3.4034 | 6.0566 | 9.4601 | 4.27 | 7.61 | 11.88 | 85.4 | 152.2 | 237.6 | 0.002677% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 85.4 | 152.2 | 237.6 | 20 | 5.44 | 9.6951 | 15.1351 | 90.84 | 161.8951 | 252.7351 | 90.84 | 161.8951 | 252.7351 | 0.27 | 0.48 | 0.75 | 4.54 | 8.09 | 12.63 | 20 | 90.8 | 161.8 | 252.6 | 20 | 90.8 | 161.8 | 252.6 | 0.13512
7.2.8.3 | SINAPI | 96748 | out.-24 | JOELHO 90º 25MM PPR | UN | 10 | 2.2324 | 5.1234 | 7.3558 | 2.8 | 6.43 | 9.23 | 28 | 64.3 | 92.3 | 0.00104% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 28 | 64.3 | 92.3 | 10 | 1.7836 | 4.0959 | 5.8795 | 29.7836 | 68.3959 | 98.1795 | 29.7836 | 68.3959 | 98.1795 | 0.17 | 0.4 | 0.57 | 2.97 | 6.83 | 9.8 | 10 | 29.7 | 68.3 | 98 | 10 | 29.7 | 68.3 | 98 | 0.17951
7.2.8.4 | SINAPI | 96662 | out.-24 | BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25MM PPR | UN | 10 | 4.3549 | 3.9341 | 8.289 | 5.47 | 4.94 | 10.41 | 54.7 | 49.4 | 104.1 | 0.001173% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 54.7 | 49.4 | 104.1 | 10 | 3.4844 | 3.1468 | 6.6312 | 58.1844 | 52.5468 | 110.7312 | 58.1844 | 52.5468 | 110.7312 | 0.34 | 0.31 | 0.65 | 5.81 | 5.25 | 11.06 | 10 | 58.1 | 52.5 | 110.6 | 10 | 58.1 | 52.5 | 110.6 | 0.13117
7.2.8.5 | SINAPI | 96758 | out.-24 | TE 32MM PPR | UN | 10 | 6.8069 | 7.9413 | 14.7482 | 8.55 | 9.97 | 18.52 | 85.5 | 99.7 | 185.2 | 0.002087% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 85.5 | 99.7 | 185.2 | 10 | 5.4464 | 6.3509 | 11.7972 | 90.9463 | 106.0509 | 196.9972 | 90.9463 | 106.0509 | 196.9972 | 0.54 | 0.63 | 1.17 | 9.09 | 10.6 | 19.69 | 10 | 90.9 | 106 | 196.9 | 10 | 90.9 | 106 | 196.9 | 0.09724
7.2.8.6 | SINAPI | 96645 | out.-24 | TUBO PPR PN-12 DN 32MM | M | 30 | 10.1371 | 7.8681 | 18.0052 | 12.73 | 9.88 | 22.61 | 381.9 | 296.4 | 678.3 | 0.007643% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 381.9 | 296.4 | 678.3 | 30 | 24.327 | 18.8807 | 43.2077 | 406.227 | 315.2807 | 721.5077 | 406.227 | 315.2807 | 721.5077 | 0.81 | 0.62 | 1.43 | 13.54 | 10.5 | 24.04 | 30 | 406.2 | 315 | 721.2 | 30 | 406.2 | 315 | 721.2 | 0.30771
7.2.8.7 | SINAPI | 96644 | out.-24 | TUBO PPR PN-20 25MM | M | 30 | 12.342 | 7.9322 | 20.2742 | 15.5 | 9.96 | 25.46 | 465 | 298.8 | 763.8 | 0.008606% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 465 | 298.8 | 763.8 | 30 | 29.6205 | 19.0336 | 48.6541 | 494.6205 | 317.8336 | 812.4541 | 494.6205 | 317.8336 | 812.4541 | 0.98 | 0.63 | 1.61 | 16.48 | 10.59 | 27.07 | 30 | 494.4 | 317.7 | 812.1 | 30 | 494.4 | 317.7 | 812.1 | 0.35406
7.3 |  |  |  | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 897177.98 | 182777.88 | 1079955.86 | 12.17% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 897177.98 | 182777.88 | 1079955.86 |  | 57150.2373 | 11642.951 | 68793.1883 | 954328.2173 | 194420.831 | 1148749.0483 | 954328.2173 | 194420.831 | 1148749.0483 | [7 empty] | 1133119.62 | 194416.75 | 1148733.25 |  | 954316.5 | 194416.75 | 1148733.25 | 15.7983
7.3.1 |  |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 570729.91 | 87140.02 | 657869.93 | 7.413% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 570729.91 | 87140.02 | 657869.93 |  | 36355.4953 | 5550.8193 | 41906.3145 | 607085.4053 | 92690.8393 | 699776.2445 | 607085.4053 | 92690.8393 | 699776.2445 | [7 empty] | 607085.15 | 92690.38 | 699775.53 |  | 607085.15 | 92690.38 | 699775.53 | 0.71454
7.3.1.1 | PRÓPRIA | CPUE 193 | nov.-24 | UNIDADE CONDENSADORA VRF 50, 220V/3F | PÇ | 2 | 112277.1227 | 4673.8124 | 116950.9351 | 124739.88 | 5192.6 | 129932.48 | 249479.76 | 10385.2 | 259864.96 | 2.928% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 249479.76 | 10385.2 | 259864.96 | 2 | 15891.8607 | 661.5372 | 16553.398 | 265371.6207 | 11046.7372 | 276418.358 | 265371.6207 | 11046.7372 | 276418.358 | 7945.93 | 330.76 | 8276.69 | 132685.81 | 5523.36 | 138209.17 | 2 | 265371.62 | 11046.72 | 276418.34 | 2 | 265371.62 | 11046.72 | 276418.34 | 0.017952
7.3.1.2 | PRÓPRIA | CPUE 194 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,0 HP 220V | PÇ | 33 | 3129.6991 | 876.3004 | 4005.9994 | 3477.09 | 973.56 | 4450.65 | 114743.97 | 32127.48 | 146871.45 | 1.655% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 114743.97 | 32127.48 | 146871.45 | 33 | 7309.1909 | 2046.5205 | 9355.7114 | 122053.1609 | 34174.0005 | 156227.1614 | 122053.1609 | 34174.0005 | 156227.1614 | 221.49 | 62.01 | 283.5 | 3698.58 | 1035.57 | 4734.15 | 33 | 122053.14 | 34173.81 | 156226.95 | 33 | 122053.14 | 34173.81 | 156226.95 | 0.21136
7.3.1.3 | PRÓPRIA | CPUE 195 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,5 HP 220V | PÇ | 18 | 3548.7233 | 876.3004 | 4425.0236 | 3942.63 | 973.56 | 4916.19 | 70967.34 | 17524.08 | 88491.42 | 0.9971% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 70967.34 | 17524.08 | 88491.42 | 18 | 4520.6196 | 1116.2839 | 5636.9035 | 75487.9596 | 18640.3639 | 94128.3235 | 75487.9596 | 18640.3639 | 94128.3235 | 251.14 | 62.01 | 313.15 | 4193.77 | 1035.57 | 5229.34 | 18 | 75487.86 | 18640.26 | 94128.12 | 18 | 75487.86 | 18640.26 | 94128.12 | 0.20345
7.3.1.4 | PRÓPRIA | CPUE 196 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,0 HP 220V | PÇ | 6 | 3560.617 | 876.3004 | 4436.9173 | 3955.84 | 973.56 | 4929.4 | 23735.04 | 5841.36 | 29576.4 | 0.3333% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 23735.04 | 5841.36 | 29576.4 | 6 | 1511.922 | 372.0946 | 1884.0167 | 25246.962 | 6213.4546 | 31460.4167 | 25246.962 | 6213.4546 | 31460.4167 | 251.98 | 62.01 | 313.99 | 4207.82 | 1035.57 | 5243.39 | 6 | 25246.92 | 6213.42 | 31460.34 | 6 | 25246.92 | 6213.42 | 31460.34 | 0.07668
7.3.1.5 | PRÓPRIA | CPUE 197 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,5 HP 220V | PÇ | 5 | 3621.0004 | 876.3004 | 4497.3007 | 4022.93 | 973.56 | 4996.49 | 20114.65 | 4867.8 | 24982.45 | 0.2815% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 20114.65 | 4867.8 | 24982.45 | 5 | 1281.3032 | 310.0789 | 1591.3821 | 21395.9532 | 5177.8789 | 26573.8321 | 21395.9532 | 5177.8789 | 26573.8321 | 256.26 | 62.01 | 318.27 | 4279.19 | 1035.57 | 5314.76 | 5 | 21395.95 | 5177.85 | 26573.8 | 5 | 21395.95 | 5177.85 | 26573.8 | 0.032065
7.3.1.6 | PRÓPRIA | CPUE 198 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 3,0 HP 220V | PÇ | 7 | 4210.196 | 876.3004 | 5086.4963 | 4677.52 | 973.56 | 5651.08 | 32742.64 | 6814.92 | 39557.56 | 0.4457% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 32742.64 | 6814.92 | 39557.56 | 7 | 2085.7062 | 434.1104 | 2519.8166 | 34828.3462 | 7249.0304 | 42077.3766 | 34828.3462 | 7249.0304 | 42077.3766 | 297.95 | 62.01 | 359.96 | 4975.47 | 1035.57 | 6011.04 | 7 | 34828.29 | 7248.99 | 42077.28 | 7 | 34828.29 | 7248.99 | 42077.28 | 0.096572
7.3.1.7 | PRÓPRIA | CPUE 210 | nov.-24 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4,0 HP 220V | PÇ | 3 | 4438.921 | 876.3004 | 5315.2213 | 4931.64 | 973.56 | 5905.2 | 14794.92 | 2920.68 | 17715.6 | 0.1996% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 14794.92 | 2920.68 | 17715.6 | 3 | 942.4364 | 186.0473 | 1128.4837 | 15737.3564 | 3106.7273 | 18844.0837 | 15737.3564 | 3106.7273 | 18844.0837 | 314.14 | 62.01 | 376.15 | 5245.78 | 1035.57 | 6281.35 | 3 | 15737.34 | 3106.71 | 18844.05 | 3 | 15737.34 | 3106.71 | 18844.05 | 0.03372
7.3.1.8 | PRÓPRIA | CPUE 232 | nov.-24 | CONTROLE CENTRAL TOUCH 220V | PÇ | 1 | 12648.4925 | 744.0241 | 13392.5166 | 14052.47 | 826.61 | 14879.08 | 14052.47 | 826.61 | 14879.08 | 0.1677% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 14052.47 | 826.61 | 14879.08 | 1 | 895.1423 | 52.6551 | 947.7974 | 14947.6123 | 879.2651 | 15826.8774 | 14947.6123 | 879.2651 | 15826.8774 | 895.14 | 52.65 | 947.79 | 14947.61 | 879.26 | 15826.87 | 1 | 14947.61 | 879.26 | 15826.87 | 1 | 14947.61 | 879.26 | 15826.87 | 0.007396
7.3.1.9 | PRÓPRIA | CPUE 269 | nov.-24 | SPLIT HI WAL INVERTER 24.000 BTU/H | PÇ | 2 | 3829.0395 | 711.8745 | 4540.914 | 4254.06 | 790.89 | 5044.95 | 8508.12 | 1581.78 | 10089.9 | 0.1137% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8508.12 | 1581.78 | 10089.9 | 2 | 541.9672 | 100.7594 | 642.7266 | 9050.0872 | 1682.5394 | 10732.6266 | 9050.0872 | 1682.5394 | 10732.6266 | 270.98 | 50.37 | 321.35 | 4525.04 | 841.26 | 5366.3 | 2 | 9050.08 | 1682.52 | 10732.6 | 2 | 9050.08 | 1682.52 | 10732.6 | 0.02663
7.3.1.10 | PRÓPRIA | CPUE 270 | nov.-24 | SISTEMA GERENCIADOR DE SPLIT CONFLEX LIGHT + IRCON AGST | PÇ | 1 | 19433.8484 | 3825.4897 | 23259.338 | 21591 | 4250.11 | 25841.11 | 21591 | 4250.11 | 25841.11 | 0.2912% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 21591 | 4250.11 | 25841.11 | 1 | 1375.3467 | 270.732 | 1646.0787 | 22966.3467 | 4520.842 | 27487.1887 | 22966.3467 | 4520.842 | 27487.1887 | 1375.34 | 270.73 | 1646.07 | 22966.34 | 4520.84 | 27487.18 | 1 | 22966.34 | 4520.84 | 27487.18 | 1 | 22966.34 | 4520.84 | 27487.18 | 0.008707
7.3.2 |  |  |  | VENTILADORES | [8 empty] | 26957.13 | 17170.77 | 44127.9 | 0.4972% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 26957.13 | 17170.77 | 44127.9 |  | 1717.1692 | 1093.778 | 2810.9472 | 28674.2992 | 18264.548 | 46938.8472 | 28674.2992 | 18264.548 | 46938.8472 | [7 empty] | 28674.25 | 18264.49 | 46938.74 |  | 28674.25 | 18264.49 | 46938.74 | 0.10723
7.3.2.1 | PRÓPRIA | CPUE 212 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 750 M³/H, 10 MMCA | PÇ | 2 | 1120.6702 | 1269.3323 | 2390.0024 | 1245.06 | 1410.22 | 2655.28 | 2490.12 | 2820.44 | 5310.56 | 0.05984% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2490.12 | 2820.44 | 5310.56 | 2 | 158.6206 | 179.662 | 338.2827 | 2648.7406 | 3000.102 | 5648.8427 | 2648.7406 | 3000.102 | 5648.8427 | 79.31 | 89.83 | 169.14 | 1324.37 | 1500.05 | 2824.42 | 2 | 2648.74 | 3000.1 | 5648.84 | 2 | 2648.74 | 3000.1 | 5648.84 | 0.002672
7.3.2.2 | PRÓPRIA | CPUE 213 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 400/450 M³/H, 10 MMCA | PÇ | 3 | 893.775 | 1118.8861 | 2012.6611 | 992.98 | 1243.08 | 2236.06 | 2978.94 | 3729.24 | 6708.18 | 0.07559% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2978.94 | 3729.24 | 6708.18 | 3 | 189.7585 | 237.5526 | 427.3111 | 3168.6985 | 3966.7926 | 7135.4911 | 3168.6985 | 3966.7926 | 7135.4911 | 63.25 | 79.18 | 142.43 | 1056.23 | 1322.26 | 2378.49 | 3 | 3168.69 | 3966.78 | 7135.47 | 3 | 3168.69 | 3966.78 | 7135.47 | 0.021066
7.3.2.3 | PRÓPRIA | CPUE 214 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 1.200 M³/H, 10 MMCA | PÇ | 1 | 1726.334 | 1269.3323 | 2995.6662 | 1917.95 | 1410.22 | 3328.17 | 1917.95 | 1410.22 | 3328.17 | 0.0375% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1917.95 | 1410.22 | 3328.17 | 1 | 122.1734 | 89.831 | 212.0044 | 2040.1234 | 1500.051 | 3540.1744 | 2040.1234 | 1500.051 | 3540.1744 | 122.17 | 89.83 | 212 | 2040.12 | 1500.05 | 3540.17 | 1 | 2040.12 | 1500.05 | 3540.17 | 1 | 2040.12 | 1500.05 | 3540.17 | 0.004429
7.3.2.4 | PRÓPRIA | CPUE 271 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 1050M³/H, 10MMCA | PÇ | 1 | 1333.8419 | 1118.8861 | 2452.728 | 1481.89 | 1243.08 | 2724.97 | 1481.89 | 1243.08 | 2724.97 | 0.0307% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1481.89 | 1243.08 | 2724.97 | 1 | 94.3964 | 79.1842 | 173.5806 | 1576.2864 | 1322.2642 | 2898.5506 | 1576.2864 | 1322.2642 | 2898.5506 | 94.39 | 79.18 | 173.57 | 1576.28 | 1322.26 | 2898.54 | 1 | 1576.28 | 1322.26 | 2898.54 | 1 | 1576.28 | 1322.26 | 2898.54 | 0.010589
7.3.2.5 | PRÓPRIA | CPUE 272 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 600M³/H, 10MMCA | PÇ | 1 | 1046.5633 | 1118.8861 | 2165.4494 | 1162.73 | 1243.08 | 2405.81 | 1162.73 | 1243.08 | 2405.81 | 0.02711% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1162.73 | 1243.08 | 2405.81 | 1 | 74.0659 | 79.1842 | 153.2501 | 1236.7959 | 1322.2642 | 2559.0601 | 1236.7959 | 1322.2642 | 2559.0601 | 74.06 | 79.18 | 153.24 | 1236.79 | 1322.26 | 2559.05 | 1 | 1236.79 | 1322.26 | 2559.05 | 1 | 1236.79 | 1322.26 | 2559.05 | 0.010097
7.3.2.6 | PRÓPRIA | CPUE 273 | nov.-24 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 300M³/H, 10MMCA | PÇ | 2 | 676.0288 | 1118.8861 | 1794.9149 | 751.06 | 1243.08 | 1994.14 | 1502.12 | 2486.16 | 3988.28 | 0.04494% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1502.12 | 2486.16 | 3988.28 | 2 | 95.685 | 158.3684 | 254.0534 | 1597.805 | 2644.5284 | 4242.3334 | 1597.805 | 2644.5284 | 4242.3334 | 47.84 | 79.18 | 127.02 | 798.9 | 1322.26 | 2121.16 | 2 | 1597.8 | 2644.52 | 4242.32 | 2 | 1597.8 | 2644.52 | 4242.32 | 0.013436
7.3.2.7 | PRÓPRIA | CPUE 215 | nov.-24 | EXAUSTOR AXIAL 250 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1 | 503.1127 | 531.5569 | 1034.6696 | 558.95 | 590.55 | 1149.5 | 558.95 | 590.55 | 1149.5 | 0.01295% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 558.95 | 590.55 | 1149.5 | 1 | 35.6051 | 37.618 | 73.2232 | 594.5551 | 628.168 | 1222.7231 | 594.5551 | 628.168 | 1222.7231 | 35.6 | 37.61 | 73.21 | 594.55 | 628.16 | 1222.71 | 1 | 594.55 | 628.16 | 1222.71 | 1 | 594.55 | 628.16 | 1222.71 | 0.01315
7.3.2.8 | PRÓPRIA | CPUE 216 | nov.-24 | EXAUSTOR AXIAL 150 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1 | 429.4632 | 531.5569 | 961.0201 | 477.13 | 590.55 | 1067.68 | 477.13 | 590.55 | 1067.68 | 0.01203% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 477.13 | 590.55 | 1067.68 | 1 | 30.3932 | 37.618 | 68.0112 | 507.5232 | 628.168 | 1135.6912 | 507.5232 | 628.168 | 1135.6912 | 30.39 | 37.61 | 68 | 507.52 | 628.16 | 1135.68 | 1 | 507.52 | 628.16 | 1135.68 | 1 | 507.52 | 628.16 | 1135.68 | 0.011216
7.3.2.9 | PRÓPRIA | CPUE 217 | nov.-24 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+M5, 9.367M³/H, 30 MMCA | PÇ | 1 | 10544.2225 | 1243.2851 | 11787.5076 | 11714.63 | 1381.28 | 13095.91 | 11714.63 | 1381.28 | 13095.91 | 0.1476% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 11714.63 | 1381.28 | 13095.91 | 1 | 746.2219 | 87.9875 | 834.2095 | 12460.8519 | 1469.2675 | 13930.1195 | 12460.8519 | 1469.2675 | 13930.1195 | 746.22 | 87.98 | 834.2 | 12460.85 | 1469.26 | 13930.11 | 1 | 12460.85 | 1469.26 | 13930.11 | 1 | 12460.85 | 1469.26 | 13930.11 | 0.009467
7.3.2.10 | PRÓPRIA | CPUE 218 | nov.-24 | VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRIFUGO COM FILTRAGEM G4+M5, 676 M³/H, 25 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1 | 2405.6472 | 1508.7067 | 3914.3539 | 2672.67 | 1676.17 | 4348.84 | 2672.67 | 1676.17 | 4348.84 | 0.049% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2672.67 | 1676.17 | 4348.84 | 1 | 170.2491 | 106.772 | 277.0211 | 2842.9191 | 1782.942 | 4625.8611 | 2842.9191 | 1782.942 | 4625.8611 | 170.24 | 106.77 | 277.01 | 2842.91 | 1782.94 | 4625.85 | 1 | 2842.91 | 1782.94 | 4625.85 | 1 | 2842.91 | 1782.94 | 4625.85 | 0.011108
7.3.3 |  |  |  | REDES DE DUTOS, GRELHAS E DIFUSORES | [8 empty] | 71679.67 | 40617.32 | 112296.99 | 1.265% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 71679.67 | 40617.32 | 112296.99 |  | 4565.995 | 2587.3233 | 7153.3183 | 76245.665 | 43204.6433 | 119450.3083 | 76245.665 | 43204.6433 | 119450.3083 | [7 empty] | 76242.39 | 43202.63 | 119445.02 |  | 76242.39 | 43202.63 | 119445.02 | 5.2883
7.3.3.1 | PRÓPRIA | CPUE 219 | nov.-24 | REDE DE DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS | KG | 1750 | 19.2678 | 13.7601 | 33.0279 | 24.2 | 17.28 | 41.48 | 42350 | 30240 | 72590 | 0.8179% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1750 | 42350 | 30240 | 72590 | 1750 | 2697.695 | 1926.288 | 4623.983 | 45047.695 | 32166.288 | 77213.983 | 45047.695 | 32166.288 | 77213.983 | 1.54 | 1.1 | 2.64 | 25.74 | 18.38 | 44.12 | 1750 | 45045 | 32165 | 77210 | 1750 | 45045 | 32165 | 77210 | 3.983
7.3.3.2 | PRÓPRIA | CPUE 227 | nov.-24 | Duto flexível sem isolamento - 150mm | M | 50.15 | 7.3832 | 22.1406 | 29.5238 | 9.27 | 27.81 | 37.08 | 464.89 | 1394.67 | 1859.56 | 0.02095% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50.15 | 464.89 | 1394.67 | 1859.56 | 50.15 | 29.6135 | 88.8405 | 118.454 | 494.5035 | 1483.5105 | 1978.014 | 494.5035 | 1483.5105 | 1978.014 | 0.59 | 1.77 | 2.36 | 9.86 | 29.58 | 39.44 | 50.15 | 494.47 | 1483.43 | 1977.9 | 50.15 | 494.47 | 1483.43 | 1977.9 | 0.11397
7.3.3.3 | PRÓPRIA | CPUE 220 | nov.-24 | VENEZIANA TOMADA DE AR 30X20CM | UN | 27 | 317.0494 | 62.1675 | 379.2169 | 398.37 | 78.11 | 476.48 | 10755.99 | 2108.97 | 12864.96 | 0.145% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 10755.99 | 2108.97 | 12864.96 | 27 | 685.1566 | 134.3414 | 819.498 | 11441.1466 | 2243.3114 | 13684.458 | 11441.1466 | 2243.3114 | 13684.458 | 25.37 | 4.97 | 30.34 | 423.74 | 83.08 | 506.82 | 27 | 11440.98 | 2243.16 | 13684.14 | 27 | 11440.98 | 2243.16 | 13684.14 | 0.31795
7.3.3.4 | PRÓPRIA | CPUE 221 | nov.-24 | DIFUSOR CIRCULAR PLÁSTICO ABS ∅150 | UN | 34 | 61.2068 | 62.1675 | 123.3743 | 76.9 | 78.11 | 155.01 | 2614.6 | 2655.74 | 5270.34 | 0.05938% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 2614.6 | 2655.74 | 5270.34 | 34 | 166.55 | 169.1706 | 335.7207 | 2781.15 | 2824.9106 | 5606.0607 | 2781.15 | 2824.9106 | 5606.0607 | 4.89 | 4.97 | 9.86 | 81.79 | 83.08 | 164.87 | 34 | 2780.86 | 2824.72 | 5605.58 | 34 | 2780.86 | 2824.72 | 5605.58 | 0.48066
7.3.3.5 | PRÓPRIA | CPUE 222 | nov.-24 | REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE R1 ∅100 | UN | 49 | 222.5311 | 62.1675 | 284.6986 | 279.61 | 78.11 | 357.72 | 13700.89 | 3827.39 | 17528.28 | 0.1975% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49 | 13700.89 | 3827.39 | 17528.28 | 49 | 872.7467 | 243.8047 | 1116.5514 | 14573.6367 | 4071.1947 | 18644.8314 | 14573.6367 | 4071.1947 | 18644.8314 | 17.81 | 4.97 | 22.78 | 297.42 | 83.08 | 380.5 | 49 | 14573.58 | 4070.92 | 18644.5 | 49 | 14573.58 | 4070.92 | 18644.5 | 0.33144
7.3.3.6 | PRÓPRIA | CPUE 223 | out.-24 | REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE R2 ∅125 | UN | 5 | 285.4488 | 62.1675 | 347.6163 | 358.66 | 78.11 | 436.77 | 1793.3 | 390.55 | 2183.85 | 0.02461% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1793.3 | 390.55 | 2183.85 | 5 | 114.2332 | 24.878 | 139.1112 | 1907.5332 | 415.428 | 2322.9612 | 1907.5332 | 415.428 | 2322.9612 | 22.84 | 4.97 | 27.81 | 381.5 | 83.08 | 464.58 | 5 | 1907.5 | 415.4 | 2322.9 | 5 | 1907.5 | 415.4 | 2322.9 | 0.061245
7.3.4 |  |  |  | TUBULAÇÕES DE COBRE E COMANDO VRF | [8 empty] | 223707.29 | 13897.02 | 237604.31 | 2.677% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 223707.29 | 13897.02 | 237604.31 |  | 14250.1544 | 885.2402 | 15135.3945 | 237957.4444 | 14782.2602 | 252739.7045 | 237957.4444 | 14782.2602 | 252739.7045 | [7 empty] | 237949.31 | 14780.74 | 252730.05 |  | 237949.31 | 14780.74 | 252730.05 | 9.6545
7.3.4.1 | PRÓPRIA | CPUE 226 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅7/8") | m | 33 | 118.6534 | 2.7538 | 121.4072 | 149.08 | 3.46 | 152.54 | 4919.64 | 114.18 | 5033.82 | 0.05672% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 4919.64 | 114.18 | 5033.82 | 33 | 313.3811 | 7.2733 | 320.6543 | 5233.0211 | 121.4533 | 5354.4743 | 5233.0211 | 121.4533 | 5354.4743 | 9.49 | 0.22 | 9.71 | 158.57 | 3.68 | 162.25 | 33 | 5232.81 | 121.44 | 5354.25 | 33 | 5232.81 | 121.44 | 5354.25 | 0.22433
7.3.4.2 | PRÓPRIA | CPUE 225 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/8" | m | 37 | 124.3715 | 2.7538 | 127.1254 | 156.27 | 3.46 | 159.73 | 5781.99 | 128.02 | 5910.01 | 0.06659% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 37 | 5781.99 | 128.02 | 5910.01 | 37 | 368.3128 | 8.1549 | 376.4676 | 6150.3028 | 136.1749 | 6286.4776 | 6150.3028 | 136.1749 | 6286.4776 | 9.95 | 0.22 | 10.17 | 166.22 | 3.68 | 169.9 | 37 | 6150.14 | 136.16 | 6286.3 | 37 | 6150.14 | 136.16 | 6286.3 | 0.17764
7.3.4.3 | PRÓPRIA | CPUE 224 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 3/8" | m | 6 | 152.4132 | 2.7538 | 155.167 | 191.5 | 3.46 | 194.96 | 1149 | 20.76 | 1169.76 | 0.01318% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1149 | 20.76 | 1169.76 | 6 | 73.1913 | 1.3224 | 74.5137 | 1222.1913 | 22.0824 | 1244.2737 | 1222.1913 | 22.0824 | 1244.2737 | 12.19 | 0.22 | 12.41 | 203.69 | 3.68 | 207.37 | 6 | 1222.14 | 22.08 | 1244.22 | 6 | 1222.14 | 22.08 | 1244.22 | 0.053712
7.3.4.4 | PRÓPRIA | CPUE 274 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1/4" | m | 227 | 80.2916 | 2.7538 | 83.0455 | 100.88 | 3.46 | 104.34 | 22899.76 | 785.42 | 23685.18 | 0.2669% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 227 | 22899.76 | 785.42 | 23685.18 | 227 | 1458.7147 | 50.0313 | 1508.746 | 24358.4747 | 835.4513 | 25193.926 | 24358.4747 | 835.4513 | 25193.926 | 6.42 | 0.22 | 6.64 | 107.3 | 3.68 | 110.98 | 227 | 24357.1 | 835.36 | 25192.46 | 227 | 24357.1 | 835.36 | 25192.46 | 1.466
7.3.4.5 | PRÓPRIA | CPUE 275 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅3/8" | m | 170 | 89.9438 | 2.7538 | 92.6977 | 113.01 | 3.46 | 116.47 | 19211.7 | 588.2 | 19799.9 | 0.2231% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 170 | 19211.7 | 588.2 | 19799.9 | 170 | 1223.7853 | 37.4683 | 1261.2536 | 20435.4853 | 625.6683 | 21061.1536 | 20435.4853 | 625.6683 | 21061.1536 | 7.19 | 0.22 | 7.41 | 120.2 | 3.68 | 123.88 | 170 | 20434 | 625.6 | 21059.6 | 170 | 20434 | 625.6 | 21059.6 | 1.5536
7.3.4.6 | PRÓPRIA | CPUE 276 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1/2" | m | 266 | 99.7698 | 2.7538 | 102.5237 | 125.36 | 3.46 | 128.82 | 33345.76 | 920.36 | 34266.12 | 0.3861% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 266 | 33345.76 | 920.36 | 34266.12 | 266 | 2124.1249 | 58.6269 | 2182.7518 | 35469.8849 | 978.9869 | 36448.8718 | 35469.8849 | 978.9869 | 36448.8718 | 7.98 | 0.22 | 8.2 | 133.34 | 3.68 | 137.02 | 266 | 35468.44 | 978.88 | 36447.32 | 266 | 35468.44 | 978.88 | 36447.32 | 1.5518
7.3.4.7 | PRÓPRIA | CPUE 277 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅5/8" | m | 147 | 108.9005 | 2.7538 | 111.6544 | 136.83 | 3.46 | 140.29 | 20114.01 | 508.62 | 20622.63 | 0.2324% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 147 | 20114.01 | 508.62 | 20622.63 | 147 | 1281.2624 | 32.3991 | 1313.6615 | 21395.2724 | 541.0191 | 21936.2915 | 21395.2724 | 541.0191 | 21936.2915 | 8.71 | 0.22 | 8.93 | 145.54 | 3.68 | 149.22 | 147 | 21394.38 | 540.96 | 21935.34 | 147 | 21394.38 | 540.96 | 21935.34 | 0.95153
7.3.4.8 | PRÓPRIA | CPUE 278 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅3/4" | m | 64 | 118.6534 | 2.7538 | 121.4072 | 149.08 | 3.46 | 152.54 | 9541.12 | 221.44 | 9762.56 | 0.11% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64 | 9541.12 | 221.44 | 9762.56 | 64 | 607.7693 | 14.1057 | 621.8751 | 10148.8893 | 235.5457 | 10384.4351 | 10148.8893 | 235.5457 | 10384.4351 | 9.49 | 0.22 | 9.71 | 158.57 | 3.68 | 162.25 | 64 | 10148.48 | 235.52 | 10384 | 64 | 10148.48 | 235.52 | 10384 | 0.43507
7.3.4.9 | PRÓPRIA | CPUE 279 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1" | m | 8 | 152.8798 | 2.7538 | 155.6336 | 192.09 | 3.46 | 195.55 | 1536.72 | 27.68 | 1564.4 | 0.01763% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1536.72 | 27.68 | 1564.4 | 8 | 97.8891 | 1.7632 | 99.6523 | 1634.6091 | 29.4432 | 1664.0523 | 1634.6091 | 29.4432 | 1664.0523 | 12.23 | 0.22 | 12.45 | 204.32 | 3.68 | 208 | 8 | 1634.56 | 29.44 | 1664 | 8 | 1634.56 | 29.44 | 1664 | 0.05228
7.3.4.10 | PRÓPRIA | CPUE 280 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/4" | m | 21 | 152.4132 | 2.7538 | 155.167 | 191.5 | 3.46 | 194.96 | 4021.5 | 72.66 | 4094.16 | 0.04613% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 | 4021.5 | 72.66 | 4094.16 | 21 | 256.1696 | 4.6284 | 260.798 | 4277.6695 | 77.2884 | 4354.958 | 4277.6695 | 77.2884 | 4354.958 | 12.19 | 0.22 | 12.41 | 203.69 | 3.68 | 207.37 | 21 | 4277.49 | 77.28 | 4354.77 | 21 | 4277.49 | 77.28 | 4354.77 | 0.18799
7.3.4.11 | PRÓPRIA | CPUE 281 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 1/2" | m | 4 | 226.8586 | 2.7538 | 229.6125 | 285.04 | 3.46 | 288.5 | 1140.16 | 13.84 | 1154 | 0.013% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 1140.16 | 13.84 | 1154 | 4 | 72.6282 | 0.88161 | 73.5098 | 1212.7882 | 14.7216 | 1227.5098 | 1212.7882 | 14.7216 | 1227.5098 | 18.15 | 0.22 | 18.37 | 303.19 | 3.68 | 306.87 | 4 | 1212.76 | 14.72 | 1227.48 | 4 | 1212.76 | 14.72 | 1227.48 | 0.0298
7.3.4.12 | PRÓPRIA | CPUE 282 | nov.-24 | Tubulação de cobre, isolamento e acessórios - ∅1 5/8" | m | 25 | 238.7249 | 2.7538 | 241.4787 | 299.95 | 3.46 | 303.41 | 7498.75 | 86.5 | 7585.25 | 0.08547% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25 | 7498.75 | 86.5 | 7585.25 | 25 | 477.6704 | 5.5101 | 483.1804 | 7976.4204 | 92.0101 | 8068.4304 | 7976.4204 | 92.0101 | 8068.4304 | 19.1 | 0.22 | 19.32 | 319.05 | 3.68 | 322.73 | 25 | 7976.25 | 92 | 8068.25 | 25 | 7976.25 | 92 | 8068.25 | 0.18042
7.3.4.13 | PRÓPRIA | CPUE 228 | nov.-24 | CONJUNTO DE REFINETES COM CAPA DE ISOLAMENTO TÉRMICO | UN | 76 | 522.4079 | 105.2044 | 627.6123 | 656.4 | 132.18 | 788.58 | 49886.4 | 10045.68 | 59932.08 | 0.6753% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 76 | 49886.4 | 10045.68 | 59932.08 | 76 | 3177.7637 | 639.9098 | 3817.6735 | 53064.1637 | 10685.5898 | 63749.7535 | 53064.1637 | 10685.5898 | 63749.7535 | 41.81 | 8.41 | 50.22 | 698.21 | 140.59 | 838.8 | 76 | 53063.96 | 10684.84 | 63748.8 | 76 | 53063.96 | 10684.84 | 63748.8 | 0.9535
7.3.4.14 | PRÓPRIA | CPUE 229 | nov.-24 | VÁLVULA GBC PARA AS EVAPORADORA | PÇ | 144 | 220.619 | 0 | 220.619 | 277.2 | 0 | 277.2 | 39916.8 | 0 | 39916.8 | 0.4498% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 144 | 39916.8 | 0 | 39916.8 | 144 | 2542.7002 | 0 | 2542.7002 | 42459.5002 | 0 | 42459.5002 | 42459.5002 | 0 | 42459.5002 | 17.65 | 0 | 17.65 | 294.85 | 0 | 294.85 | 144 | 42458.4 | 0 | 42458.4 | 144 | 42458.4 | 0 | 42458.4 | 1.1002
7.3.4.15 | PRÓPRIA | CPUE 230 | nov.-24 | CARGA DE GÁS R410 | KG | 57 | 38.316 | 5.0777 | 43.3937 | 48.14 | 6.38 | 54.52 | 2743.98 | 363.66 | 3107.64 | 0.03502% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 57 | 2743.98 | 363.66 | 3107.64 | 57 | 174.7915 | 23.1651 | 197.9567 | 2918.7715 | 386.8251 | 3305.5967 | 2918.7715 | 386.8251 | 3305.5967 | 3.06 | 0.4 | 3.46 | 51.2 | 6.78 | 57.98 | 57 | 2918.4 | 386.46 | 3304.86 | 57 | 2918.4 | 386.46 | 3304.86 | 0.73667
7.3.5 |  |  |  | QUADRO ELÉTRICO | [8 empty] | 4103.98 | 1558.35 | 5662.33 | 0.0638% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4103.98 | 1558.35 | 5662.33 |  | 261.4235 | 99.2669 | 360.6904 | 4365.4035 | 1657.6169 | 6023.0204 | 4365.4035 | 1657.6169 | 6023.0204 | [7 empty] | 4365.4 | 1657.61 | 6023.01 |  | 4365.4 | 1657.61 | 6023.01 | 0.010421
7.3.5.1 | PRÓPRIA | CPUE 232 | nov.-24 | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E FORÇA GABINETE DE VENTILAÇÃO | PÇ | 1 | 3266.2 | 1240.2384 | 4506.4384 | 4103.98 | 1558.35 | 5662.33 | 4103.98 | 1558.35 | 5662.33 | 0.0638% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4103.98 | 1558.35 | 5662.33 | 1 | 261.4235 | 99.2669 | 360.6904 | 4365.4035 | 1657.6169 | 6023.0204 | 4365.4035 | 1657.6169 | 6023.0204 | 261.42 | 99.26 | 360.68 | 4365.4 | 1657.61 | 6023.01 | 1 | 4365.4 | 1657.61 | 6023.01 | 1 | 4365.4 | 1657.61 | 6023.01 | 0.010421
7.3.6 |  |  |  | DIVERSOS | [8 empty] | 0 | 22394.4 | 22394.4 | 0.2523% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 22394.4 | 22394.4 |  | 0 | 1426.5233 | 1426.5233 | 0 | 23820.9233 | 23820.9233 | 0 | 23820.9233 | 23820.9233 | [7 empty] | 0 | 23820.9 | 23820.9 |  | 0 | 23820.9 | 23820.9 | 0.02328
7.3.6.1 | PRÓPRIA | CPUE 233 | nov.-24 | TRANSPORTE VERTICAL COM PLANO DE RIGGING E EPTC | H | 10 | 0 | 1782.2892 | 1782.2892 | 0 | 2239.44 | 2239.44 | 0 | 22394.4 | 22394.4 | 0.2523% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 22394.4 | 22394.4 | 10 | 0 | 1426.5233 | 1426.5233 | 0 | 23820.9233 | 23820.9233 | 0 | 23820.9233 | 23820.9233 | 0 | 142.65 | 142.65 | 0 | 2382.09 | 2382.09 | 10 | 0 | 23820.9 | 23820.9 | 10 | 0 | 23820.9 | 23820.9 | 0.02328
7.4 |  |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [8 empty] | 168095.45 | 45783.11 | 213878.56 | 2.41% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 168095.45 | 45783.11 | 213878.56 |  | 10707.6802 | 2916.3841 | 13624.0643 | 178803.1302 | 48699.4941 | 227502.6243 | 178803.1302 | 48699.4941 | 227502.6243 | [7 empty] | 178803.12 | 48699.49 | 227502.61 |  | 178803.12 | 48699.49 | 227502.61 | 0.014272
7.4.1 | PRÓPRIA | CPUE 202 | out.-24 | AUMENTO DE CARGA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO EQUATORIAL | UN | 1 | 32940.4073 | 9784.8555 | 42725.2628 | 41389.62 | 12294.67 | 53684.29 | 41389.62 | 12294.67 | 53684.29 | 0.6049% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 41389.62 | 12294.67 | 53684.29 | 1 | 2636.5188 | 783.1705 | 3419.6893 | 44026.1388 | 13077.8405 | 57103.9793 | 44026.1388 | 13077.8405 | 57103.9793 | 2636.51 | 783.17 | 3419.68 | 44026.13 | 13077.84 | 57103.97 | 1 | 44026.13 | 13077.84 | 57103.97 | 1 | 44026.13 | 13077.84 | 57103.97 | 0.009273
7.4.2 | PRÓPRIA | CPUE 199 | out.-24 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO COM 120 PLACAS | CJ | 1 | 100840.3 | 26652.1623 | 127492.4623 | 126705.83 | 33488.44 | 160194.27 | 126705.83 | 33488.44 | 160194.27 | 1.805% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 126705.83 | 33488.44 | 160194.27 | 1 | 8071.1614 | 2133.2136 | 10204.375 | 134776.9914 | 35621.6536 | 170398.645 | 134776.9914 | 35621.6536 | 170398.645 | 8071.16 | 2133.21 | 10204.37 | 134776.99 | 35621.65 | 170398.64 | 1 | 134776.99 | 35621.65 | 170398.64 | 1 | 134776.99 | 35621.65 | 170398.64 | 0.004999
8 |  |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 2689.5 | 52273.01 | 54962.51 | 0.6193% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2689.5 | 52273.01 | 54962.51 |  | 171.3212 | 3329.7907 | 3501.1119 | 2860.8212 | 55602.8007 | 58463.6219 | 2860.8212 | 55602.8007 | 58463.6219 | [7 empty] | 2860.5 | 55588.97 | 58449.47 |  | 2860.5 | 55588.97 | 58449.47 | 14.1519
8.1 | SINAPI | 99811 | out.-24 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS EM PISO COM VASSOURA A SECO | M2 | 2030 | 0 | 3.3302 | 3.3302 | 0 | 4.18 | 4.18 | 0 | 8485.4 | 8485.4 | 0.09561% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2030 | 0 | 8485.4 | 8485.4 | 2030 | 0 | 540.52 | 540.52 | 0 | 9025.92 | 9025.92 | 0 | 9025.92 | 9025.92 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 4.44 | 4.44 | 2030 | 0 | 9013.2 | 9013.2 | 2030 | 0 | 9013.2 | 9013.2 | 12.72
8.2 | SBC | 22218 | out.-24 | REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO | m³ | 150 | 14.2724 | 73.1829 | 87.4553 | 17.93 | 91.95 | 109.88 | 2689.5 | 13792.5 | 16482 | 0.1857% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 2689.5 | 13792.5 | 16482 | 150 | 171.3212 | 878.5823 | 1049.9034 | 2860.8212 | 14671.0822 | 17531.9034 | 2860.8212 | 14671.0822 | 17531.9034 | 1.14 | 5.85 | 6.99 | 19.07 | 97.8 | 116.87 | 150 | 2860.5 | 14670 | 17530.5 | 150 | 2860.5 | 14670 | 17530.5 | 1.4034
8.3 | SBC | 21101 | out.-24 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | UN | 1 | 0 | 14677.2833 | 14677.2833 | 0 | 18442 | 18442 | 0 | 18442 | 18442 | 0.2078% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 18442 | 18442 | 1 | 0 | 1174.7554 | 1174.7554 | 0 | 19616.7554 | 19616.7554 | 0 | 19616.7554 | 19616.7554 | 0 | 1174.75 | 1174.75 | 0 | 19616.75 | 19616.75 | 1 | 0 | 19616.75 | 19616.75 | 1 | 0 | 19616.75 | 19616.75 | 0.0054
8.4 | PRÓPRIA | CPUE 192 | out.-24 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 | 0 | 2128.9083 | 2128.9083 | 0 | 2674.97 | 2674.97 | 0 | 2674.97 | 2674.97 | 0.03014% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2674.97 | 2674.97 | 1 | 0 | 170.3956 | 170.3956 | 0 | 2845.3656 | 2845.3656 | 0 | 2845.3656 | 2845.3656 | 0 | 170.39 | 170.39 | 0 | 2845.36 | 2845.36 | 1 | 0 | 2845.36 | 2845.36 | 1 | 0 | 2845.36 | 2845.36 | 0.005589
8.5 | PRÓPRIA | CPUE 190 | out.-24 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ELÉTRICO | UN | 1 | 0 | 2269.9126 | 2269.9126 | 0 | 2852.14 | 2852.14 | 0 | 2852.14 | 2852.14 | 0.03214% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2852.14 | 2852.14 | 1 | 0 | 181.6813 | 181.6813 | 0 | 3033.8213 | 3033.8213 | 0 | 3033.8213 | 3033.8213 | 0 | 181.68 | 181.68 | 0 | 3033.82 | 3033.82 | 1 | 0 | 3033.82 | 3033.82 | 1 | 0 | 3033.82 | 3033.82 | 0.001318
8.6 | PRÓPRIA | CPUE 191 | out.-24 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" HIDROSSANITÁRIO | UN | 1 | 0 | 1205.4539 | 1205.4539 | 0 | 1514.65 | 1514.65 | 0 | 1514.65 | 1514.65 | 0.01707% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1514.65 | 1514.65 | 1 | 0 | 96.4832 | 96.4832 | 0 | 1611.1332 | 1611.1332 | 0 | 1611.1332 | 1611.1332 | 0 | 96.48 | 96.48 | 0 | 1611.13 | 1611.13 | 1 | 0 | 1611.13 | 1611.13 | 1 | 0 | 1611.13 | 1611.13 | 0.003205
8.7 | PRÓPRIA | CPUE 189 | out.-24 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ESTRUTURAL | UN | 1 | 0 | 1205.4539 | 1205.4539 | 0 | 1514.65 | 1514.65 | 0 | 1514.65 | 1514.65 | 0.01707% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1514.65 | 1514.65 | 1 | 0 | 96.4832 | 96.4832 | 0 | 1611.1332 | 1611.1332 | 0 | 1611.1332 | 1611.1332 | 0 | 96.48 | 96.48 | 0 | 1611.13 | 1611.13 | 1 | 0 | 1611.13 | 1611.13 | 1 | 0 | 1611.13 | 1611.13 | 0.003205
8.8 | PRÓPRIA | CPUE 181 | out.-24 | PROJETO EXECUTADO "AS BUILT" ARQUITETURA | UN | 1 | 0 | 2384.9613 | 2384.9613 | 0 | 2996.7 | 2996.7 | 0 | 2996.7 | 2996.7 | 0.03377% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2996.7 | 2996.7 | 1 | 0 | 190.8898 | 190.8898 | 0 | 3187.5898 | 3187.5898 | 0 | 3187.5898 | 3187.5898 | 0 | 190.88 | 190.88 | 0 | 3187.58 | 3187.58 | 1 | 0 | 3187.58 | 3187.58 | 1 | 0 | 3187.58 | 3187.58 | 0.00979
|  |  |  | TOTAL GERAL | [8 empty] | 5749604.59 | 3125395.41 | 8875000 | 100% |  | 45940.64 | 63585.3 | 109525.94 | 1.234% |  | 32986.57 | 29521.9 | 62508.47 | 0.7043% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 78927.21 | 93107.2 | 172034.41 | 1.938% |  | 5670677.38 | 3032288.21 | 8702965.59 |  | 361222.1491 | 193156.759 | 554378.9081 | 6031899.5291 | 3225444.969 | 9257344.4981 | 6110826.7391 | 3318552.169 | 9429378.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6209606.72 | 3224448.58 | 9255252.18 |  | 6109730.81 | 3317555.78 | 9427286.59 | 2092.3181
0
[17 empty] | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 1 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 2 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 3 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 4 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 5 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 6 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 7 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 8 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 9 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 10 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 11 |  |  |  |  | RESUMO APÓS MEDIÇÃO 12 | [18 empty] | VALOR DO CONTRATO |  |  |  | 8875000 | [9 empty] | VALOR DO CONTRATO |  |  |  | 8875000
[17 empty] | TOTAL MEDIDO |  |  | 109525.94 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 62508.47 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO |  |  | 0 | [15 empty] | VALOR A SER REAJUSTADO |  |  |  | 8702965.59 | [9 empty] | VALOR A SER REAJUSTADO |  |  |  | 8702965.59
[93 empty] | INCC OUT/2025 = |  | 6.37% | [11 empty] | INCC OUT/2025 = |  | 6.37%
[17 empty] | TOTAL ACUMULADO |  |  | 109525.94 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 |  | TOTAL ACUMULADO |  |  | 172034.41 | [7 empty] | 5749604.59 | 3125395.41 | 8875000 |  |  |  |  | VALOR DO REAJUSTRE SOBRE O VALOR CONTRATADO |  |  |  |  | 554378.9081 | [8 empty] | VALOR DO REAJUSTRE SOBRE VALORES UNITÁRIOS |  |  |  |  | 552286.59
[17 empty] | % ACUMULADO |  |  | #REF! |  | % ACUMULADO |  |  | #REF! |  | % ACUMULADO |  |  | #REF! |  | % ACUMULADO |  |  | #REF! |  | % ACUMULADO |  |  | #REF! |  | % ACUMULADO |  |  | #REF! |  | % ACUMULADO |  |  | #REF! |  | % ACUMULADO |  |  | #REF! |  | % ACUMULADO |  |  | #REF! |  | % ACUMULADO |  |  | #REF! |  | % ACUMULADO |  |  | #REF! |  | % ACUMULADO |  |  | #REF! | [28 empty] | VALOR REAJUSTADO DO VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  | 9427286.59
[17 empty] | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 109525.94 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 62508.47 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0 |  | TOTAL MEDIDO AJUSTADO |  |  | 0
[92 empty] | VALOR DO REAJUSTE CONFORME A PLANILHA |  |  | #REF!
[92 empty] | DIFERENÇA |  |  | #REF!
CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
Engenheira Civil - CREA/RS 206924
DOM - UFCSPA
MIGUEL PEREIRA GRANDINI
Engenheiro Civil - CREA/RS 248220
DIFISC - UFCSPA
Note on DK640: Miguel Pereira Grandini: Essa diferença de 2 mil se deve aos truncamentos

## CRONOGRAMA EXECUTADO
OBRA: Reforma para implantação da Clínica da Família da UFCSPA.
END.: Rua da Conceição, nº 434 Porto Alegre/RS
PROPR.: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO |  | EVENTO
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 990569.03 | 5.074% | 50261.4 | 1.813% | 17958.22 | [20 empty] | 68219.62 | FALSE
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 18974.06 | 83.01% | 15750.08 | 0% | 0 | [20 empty] | 15750.08 | FALSE
1.2 | DESPESAS INICIAIS | 5862 | 25% | 1465.5 | 25% | 1465.5 | [20 empty] | 2931 | FALSE
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 45504.67 | 53.51% | 24347.85 | 14.62% | 6653.62 | [20 empty] | 31001.47 | FALSE
1.4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 837299.92 | 0.9711% | 8131.25 | 0.5527% | 4627.53 | [20 empty] | 12758.78 | FALSE
1.5 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 33541.32 | 1.69% | 566.72 | 15.18% | 5090.14 | [20 empty] | 5656.86 | FALSE
1.6 | TRANSPORTES | 49387.06 | 0% | 0 | 0.2459% | 121.43 | [20 empty] | 121.43 | FALSE
2 | ESTRUTURA | 344597.07 | 17.2% | 59264.54 | 12.93% | 44550.25 | [20 empty] | 103814.79 | FALSE
2.1 | PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA | 344597.07 | 17.2% | 59264.54 | 12.93% | 44550.25 | [20 empty] | 103814.79 | FALSE
3 | PAREDES E PAINÉIS | 722484.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
3.1 | ALVENARIAS | 104507.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
3.2 | DIVISÓRIAS | 303085.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
3.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA | 164072.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
3.4 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 49699.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
3.5 | SERRALHERIA | 101120.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
4 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 460153.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
4.1 | COBERTURAS | 365697.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 94455.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5 | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS | 1038710.57 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5.1 | REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA | 174323.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5.2 | AZULEJOS/CERÂMICAS/OUTROS | 148414.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5.3 | FORROS | 243217.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5.4 | PINTURAS INTERNAS | 438639.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
5.5 | PINTURA EXTERNA | 34116.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6 | PAVIMENTAÇÕES | 585679.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6.1 | PISOS VINIÍLICOS/CERÂMICOS | 320497.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6.2 | PISO PEDRAS | 110200.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6.3 | PISOS CIMENTADOS | 67312.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6.4 | RODAPÉS | 83928.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
6.5 | SOLEIRAS/DEGRAUS/PEITORIS | 3740.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | 4677843 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | 2781103.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.1.8.1 E 7.1.8.2 | SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR/GERADOR | 150825.8 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.1.8.3 A 7.1.8.23 | QUADROS ELÉTRICOS E CUBÍCULOS COMPLETOS | 611847 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.1.1, 7.1.4 E 7.1.6 | TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E CAIXAS | 268164.06 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.1.3 | ELETRODUTOS DE PVC FLEXÍVEL | 676755.21 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.1.2 E 7.1.5 | DISPOSITIVOS, ACESSÓRIOS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 147752.45 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.1.7 | CABEAMENTO METÁLICO | 925759.37 | 0% |  | 0% | [21 empty] | 0 | FALSE
7.2 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 602904.69 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.1 | ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO | 53479.97 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.2 | ESGOTO SANITÁRIO | 62370.18 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.3 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | 42183.07 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.4 | PPCI - INSTALAÇÕES DE ALARME DE INCÊNDIO | 112322.23 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.5 | PPCI - INSTALAÇÕES DE REDE DE MANGOTINHOS | 70257.83 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.6 | LOUÇAS E METAIS | 139545.6 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.7 | TAMPOS | 49216.11 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.2.8 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 73529.7 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.3 | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | 1079955.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
7.4 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 213878.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
8 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 54962.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 0 | FALSE
TOTAL GERAL |  | 8875000 | 1.234% | 109525.94 | 0.7043% | 62508.47 | [20 empty] | 172034.41 | FALSE
TOTAL ACUMULADO |  |  | 1.234% | 109525.94 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41 | 1.938% | 172034.41
TOTAL ACUMULADO ESPERADO |  |  | 2.11% | 187245.8 | 3.74% | 331797.38 | 6.19% | 548952.07 | 9.42% | 835823.26 | 19.41% | 1723035.59 | 33.73% | 2993467.99 | 48.22% | 4279284.51 | 67% | 5945986.56 | 79.62% | 7066118.3 | 91.54% | 8123758.2935 | 98.73% | 8762381.6169 | 100% | 8875000
DIFERENÇA |  |  | -0.8759% | -77719.86 | -1.802% | -159762.97 | -4.252% | -376917.66 | -7.482% | -663788.85 | -17.47% | -1551001.18 | -31.79% | -2821433.58 | -46.28% | -4107250.1 | -65.06% | -5773952.15 | -77.68% | -6894083.89 | -89.6% | -7951723.8835 | -96.79% | -8590347.2069 | -98.06% | -8702965.59
| Porto Alegre, 28 de outubro de 2025 |  | Observações: |  |  | Observações:
Atraso na estrutra de 13%, relativo ao cronograma previsto
No cronograma consta 100% das plotagens, o que não procede